## Лист1
7. Пообъектный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | Год | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
3 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
4 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
5 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
6 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
7 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
10 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
11 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
13 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
14 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
15 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
16 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
18 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
19 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
20 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
21 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
22 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
23 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
24 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
25 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
26 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
27 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
28 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
29 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
30 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
31 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
32 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
33 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
34 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
35 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
36 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
37 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
38 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
39 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
40 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
41 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
42 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
43 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
44 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
45 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
46 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
47 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
48 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
49 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
50 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
51 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
52 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
53 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
54 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
55 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
56 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
57 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
58 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
59 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
60 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
61 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
62 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
63 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
64 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
65 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
66 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 40, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
67 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
68 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
69 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 213 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
70 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
71 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
72 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
73 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
74 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
75 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
76 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
77 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
78 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
79 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
80 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
81 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
82 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
83 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
84 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
85 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
86 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
87 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
88 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
89 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
90 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
91 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
92 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
93 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
94 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
95 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
96 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
97 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
98 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
99 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
100 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
101 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
102 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
103 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
104 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зелёный, д.1, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
105 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
106 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
107 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
108 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
109 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 16. кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
110 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
111 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
112 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
113 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
114 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
115 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
116 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
117 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
118 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
119 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
120 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
121 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
122 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
123 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
124 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
125 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
126 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
127 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
128 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
129 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
130 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
131 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
132 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
133 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
134 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
135 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
136 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
137 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
138 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
139 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
140 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
141 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
142 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
143 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
144 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
145 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
146 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
147 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
148 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
149 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
150 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
151 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
152 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
153 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
154 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
155 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
156 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 40 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
157 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
158 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
159 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
160 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
161 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
162 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
163 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
164 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
165 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 71 (43:07:080301:370) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
166 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
167 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
168 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
169 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
170 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
171 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
172 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
173 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
174 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
175 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
176 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
177 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
178 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
179 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
180 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
181 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
182 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
183 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
184 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
185 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
186 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
187 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная д 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
188 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
189 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
190 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
191 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
192 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
193 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 7 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
194 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
195 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
196 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 18 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
197 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
198 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
199 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
200 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
201 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.12, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
202 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
203 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
204 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
205 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.9, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
206 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.15 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
207 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
208 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.18, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
209 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
210 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
211 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
212 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
213 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д.61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
214 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д.1, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
215 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
216 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
217 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
218 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
219 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.17, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
220 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.3, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
221 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
222 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
223 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.16,.кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
224 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
225 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
226 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
227 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
228 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
229 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
230 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
231 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
232 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 29, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
233 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2к | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
234 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 71 (43:07:080301:0214) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
235 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
236 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
237 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
238 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
239 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
240 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
241 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
242 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
243 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
244 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 59а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
245 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
246 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
247 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Физкультурная д. 3 кв .1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
248 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
249 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
250 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
251 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 83 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
252 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
253 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 40 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
254 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
255 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
256 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
257 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
258 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 106 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
259 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 91 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
260 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 204 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
261 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 188 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
262 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
263 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
264 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 182 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
265 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
266 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 168 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
267 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 142 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
268 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
269 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 109 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
270 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 28 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
271 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
272 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
273 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
274 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
275 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
276 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселотрудская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
277 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ким, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
278 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 18 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
279 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
280 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
281 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
282 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
283 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
284 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
285 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
286 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
287 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
288 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
289 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
290 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
291 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
292 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
293 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
294 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
295 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
296 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
297 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
298 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
299 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
300 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
301 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
302 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
303 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
304 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
305 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
306 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
307 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
308 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
309 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
310 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
311 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
312 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
313 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 20 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
314 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
315 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
316 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
317 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная д.40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
318 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
319 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
320 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
321 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
322 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
323 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
324 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
325 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 28 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
326 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
327 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
328 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
329 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
330 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
331 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
332 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 18 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
333 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
334 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
335 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
336 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
337 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
338 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
339 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
340 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
341 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
342 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 71, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
343 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 73 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
344 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
345 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
346 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
347 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
348 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
349 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
350 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
351 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
352 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 17 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
353 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
354 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
355 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
356 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
357 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
358 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
359 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
360 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
361 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
362 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
363 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
364 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
365 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
366 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
367 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
368 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
369 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
370 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
371 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
372 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
373 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
374 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
375 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 54а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 54а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
376 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
377 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
378 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
379 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
380 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
381 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
382 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
383 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
384 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
385 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
386 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
387 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
388 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
389 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
390 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.61 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.61 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
391 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
392 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
393 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
394 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
395 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
396 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
397 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
398 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
399 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
400 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
401 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
402 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
403 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
404 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
405 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
406 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
407 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
408 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
409 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
410 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
411 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
412 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
413 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 19 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
414 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
415 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
416 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17, кв . 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
417 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
418 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
419 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
420 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
421 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
422 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
423 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
424 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
425 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
426 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
427 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
428 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
429 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
430 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
431 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
432 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
433 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
434 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
435 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
436 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
437 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
438 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
439 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
440 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
441 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 25а, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
442 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
443 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
444 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
445 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
446 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
447 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дачный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
448 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
449 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
450 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
451 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 63 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
452 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
453 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д. 2 кв . 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
454 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 кв . 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
455 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д. 3 кв .2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
456 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
457 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
458 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
459 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 174 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 174 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 174 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
460 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 176 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 176 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 176 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
461 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
462 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
463 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
464 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
465 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
466 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная , д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
467 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 13 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
468 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
469 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
470 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
471 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
472 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
473 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
474 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
475 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
476 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
477 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
478 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
479 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
480 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
481 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 32/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 32/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
482 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
483 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
484 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
485 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
486 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.36а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.36а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
487 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
488 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
489 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
490 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
491 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
492 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
493 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 26/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
494 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
495 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
496 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
497 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
498 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
499 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
500 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
501 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 152 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
502 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
503 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
504 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
505 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
506 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
507 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
508 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
509 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 4 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 4 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 4 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
510 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
511 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
512 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
513 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
514 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 46а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
515 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
516 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
517 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 18 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
518 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
519 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
520 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
521 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 45 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
522 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
523 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
524 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
525 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Свободы 2-й, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
526 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
527 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
528 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
529 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
530 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
531 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
532 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
533 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
534 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
535 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
536 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
537 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
538 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
539 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
540 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
541 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
542 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 29 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
543 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
544 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
545 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
546 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
547 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
548 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
549 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
550 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
551 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
552 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
553 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
554 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
555 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
556 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
557 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
558 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
559 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
560 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 293 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
561 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 179 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
562 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
563 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малая д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
564 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
565 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
566 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
567 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
568 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
569 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
570 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
571 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
572 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
573 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
574 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
575 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
576 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
577 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
578 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
579 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
580 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
581 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
582 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергии д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
583 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
584 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
585 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
586 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
587 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
588 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
589 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
590 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
591 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 10 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
592 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Советский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
593 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
594 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
595 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
596 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Герцена, д. 8 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
597 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
598 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
599 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Паркововый д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
600 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 78а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
601 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
602 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д.90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д.90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул Луговая, д.90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Луговая, д.90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
603 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
604 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
605 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
606 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
607 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3 пер. Дружбы д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
608 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 15а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
609 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 15а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
610 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
611 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
612 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
613 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
614 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
615 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
616 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
617 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный д. 2А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
618 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
619 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
620 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
621 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
622 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
623 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
624 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
625 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
626 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
627 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
628 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
629 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
630 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
631 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
632 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
633 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
634 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
635 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
636 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
637 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
638 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
639 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
640 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
641 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
642 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
643 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
644 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
748 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
646 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
647 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
648 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
649 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
650 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
651 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
652 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
653 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 17 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 17 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 17 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 17 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
654 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
655 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
656 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
657 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 15А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
658 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
659 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
660 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
661 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
662 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
663 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
664 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
665 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
666 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
667 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
668 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
669 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
670 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
671 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
672 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
673 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
674 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
675 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 37 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
676 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
677 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
678 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
679 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
680 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
681 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
682 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
683 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
684 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
685 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
686 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
687 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
688 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
689 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
690 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
691 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
692 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
693 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
694 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 55а, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
695 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
696 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
697 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
698 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
699 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
700 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
701 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
702 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Спецпоселок, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спецпоселок, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
703 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
704 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Горка д. 1 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка д. 1 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Горка д. 1 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Горка д. 1 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
705 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
706 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
707 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
708 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
709 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 33 кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
710 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
711 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
712 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
713 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
714 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
715 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
716 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 72а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
717 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
718 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
719 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
720 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
721 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
722 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
723 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
724 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
725 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
726 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
727 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Куимова, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
728 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
729 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
730 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Плеханова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
731 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
732 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
733 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
734 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
735 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
736 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
737 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
738 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
739 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
740 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
741 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул Матросова, д 36а, кв 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
742 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
743 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
744 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 35 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
745 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
746 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
747 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергии д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
748 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Моторная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
749 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
750 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
751 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева д. 2 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
752 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
753 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
754 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
755 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Моторная, д. 40, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
756 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Моторная, д. 76, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
757 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
758 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
759 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
760 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
761 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
762 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая , д.1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
763 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
764 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 17, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
765 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
766 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
767 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
768 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
769 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
770 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
771 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 5, кв. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
772 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
773 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 32, кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
774 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д.8, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
775 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
776 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
777 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
778 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
779 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
780 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
781 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2 Крупской д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
782 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина д. 61, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
783 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 181 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
784 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная д. 17 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
785 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
786 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д. 2и | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
787 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
788 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
789 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
790 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
791 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Пароходная, д.95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
792 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
793 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | 1 пер. Советский, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
794 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
795 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
796 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
797 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
798 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
799 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
800 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
801 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
802 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
803 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
804 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская д. 9а кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
805 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
806 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
807 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
808 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
809 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
810 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
811 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 40 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
812 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
813 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
814 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
815 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
816 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
817 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
818 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
819 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
820 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
821 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина д.13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
822 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
823 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
824 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
825 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
826 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
827 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
828 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
829 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
830 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
831 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
832 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
833 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
834 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
835 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
836 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
837 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
838 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
839 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
840 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
841 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 40а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 40а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
842 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
843 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
844 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
845 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
846 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
847 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
848 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
849 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
850 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
851 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Пароходная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
852 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинский, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
853 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
854 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
855 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 93а кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
856 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
857 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | до границ сдт. Росинка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт. Росинка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
858 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
859 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 296 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
860 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
861 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
862 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
863 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
864 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
865 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. К.Маркса 1-й, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
866 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
867 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
868 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 6/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
869 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
870 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
871 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
872 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
873 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
874 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
875 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
876 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малая д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
877 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
878 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
879 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
880 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пароходная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
881 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
882 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
883 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
884 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
885 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
886 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
887 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
888 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
889 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Свободы 2-й, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
890 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Плеханова, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
891 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
892 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
893 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
894 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
895 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, д. 37 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
896 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
897 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
898 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
899 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
900 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
901 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
902 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 13 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
903 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
904 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
905 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
906 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
907 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
908 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 38 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
909 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
910 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
911 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 72а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
912 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Октябрьский, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
913 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
914 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
915 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
916 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
917 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
918 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
919 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
920 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
921 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
922 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
923 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
924 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
925 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
926 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
927 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
928 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
929 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
930 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
931 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
932 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
933 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
934 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
935 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
936 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
937 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 53а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
938 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Флотская, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
939 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
940 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 93а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
941 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
942 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
943 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
944 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергии, д. 35 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
945 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 73 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
946 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
947 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 25а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
948 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
949 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1а кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
950 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
951 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
952 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
953 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
954 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
955 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
956 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
957 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
958 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | 3 пер. Шорина, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
959 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | 3 пер. Шорина, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
960 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
961 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
962 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
963 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
964 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
965 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
966 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
967 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 14б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
968 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 39б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
969 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
970 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
971 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
972 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
973 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Болотный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
974 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 57 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
975 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 57 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
976 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
977 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
978 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Раздольная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
979 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
980 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
981 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
982 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
983 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
984 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
985 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
986 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
987 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
988 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
989 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
990 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
991 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
992 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
993 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
994 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
995 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
996 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
997 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 42а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
998 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
999 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1000 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1001 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 34а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1002 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1003 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1004 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Герцена 1-й, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1005 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1006 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1007 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1008 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1009 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1010 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1011 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1012 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 16Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1013 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1014 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1015 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1016 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1017 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1018 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1019 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1020 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1021 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1022 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1023 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1024 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1025 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
1026 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1027 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1028 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1029 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. К.Маркса 2-й, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1030 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1031 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1032 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1033 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновская д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1034 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный д. 2А кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1035 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1036 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1037 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1038 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1039 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1040 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 36а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1041 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1042 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 17 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1043 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1044 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1045 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1046 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Моторная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1047 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1048 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 21 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1049 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1050 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1051 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1052 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1053 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1054 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1055 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1056 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1057 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кукина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1058 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | пер. Советский 1-й, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1059 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1060 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1061 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1062 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1063 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1064 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 41а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1065 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1066 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 81а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1067 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1068 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1069 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1070 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1071 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1072 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1073 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1074 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 39в кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1075 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 2 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1076 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Административная, д. 21 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1077 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 18 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1078 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1079 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Плеханова, д. 27Б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1080 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова, д. 27Б кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1081 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1082 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1083 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1084 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 49А кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1085 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 49А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1086 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 49А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1087 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1088 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Суровцева, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
1089 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1090 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1091 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1092 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1093 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1094 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1095 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1096 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1097 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1098 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1099 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1100 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1101 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 190 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1102 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1103 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1104 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1105 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1106 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Флотская, д. 18 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1107 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 24 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1108 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1109 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1110 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1111 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1112 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1113 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 267 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1114 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1115 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 142 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1116 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 13 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1117 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 35 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1118 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 68 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1119 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, д. 23 кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1120 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 35 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1121 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 38а кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1122 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1123 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1124 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского, д. 42 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1125 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 172 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1126 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 66а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1127 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 158 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1128 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1129 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1130 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1131 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1132 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Биржевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Биржевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Биржевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Биржевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1133 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 15А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1134 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1135 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | мкр. Западный, д. 10 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1136 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1137 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 82 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1138 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1139 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1140 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1141 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1142 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1143 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1144 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1145 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1146 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 62А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1147 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1148 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1149 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 77а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1150 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1151 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1152 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1153 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 30/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1154 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1155 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1156 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 56а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1157 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1158 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1159 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1160 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1161 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1162 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1163 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красный Куст, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1164 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1165 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1166 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1167 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1168 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1169 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1170 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1171 | Вятскополянский район | дер. Средние Шуни, Среднешунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1172 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1173 | Малмыжский район | дер. Исаково, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 57 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1174 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1175 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Асапова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1176 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1177 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Биржевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Биржевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Биржевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Биржевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1178 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Биржевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Биржевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Биржевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Биржевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1179 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1180 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1181 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1182 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 73 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1183 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1184 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1185 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1186 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1187 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1188 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 43б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1189 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1190 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1191 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1192 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1193 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1194 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1195 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1196 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1197 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1198 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1199 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1200 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодой Гвардии, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1201 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нахимова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1202 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1203 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1204 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1205 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1206 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1207 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8 Марта, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1208 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ушакова д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1209 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 33 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1210 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1211 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1212 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1213 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1214 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1215 | Малмыжский район | дер. Шагабань, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1216 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1217 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1218 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1219 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1220 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1221 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николая Тишина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1222 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1223 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
1224 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1225 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1226 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1227 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1228 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 47/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1229 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1230 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1231 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1232 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1233 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1234 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1235 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1236 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1237 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1238 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1239 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1240 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1241 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1242 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1243 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1244 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:07:040301:330 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1245 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 30/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1246 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1247 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1248 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1249 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1250 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1251 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1252 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1253 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солуянова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1254 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1255 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1256 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1257 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1258 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1259 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1260 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1261 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1262 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1263 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1264 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 304 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1265 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1266 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1267 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1268 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1269 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1270 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | мкр. Западный, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1271 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1272 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1273 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1274 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1275 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1276 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1277 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1278 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1279 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1280 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1281 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николая Тишина, д. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1282 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1283 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1284 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1285 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
1286 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1287 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
1288 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1289 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1290 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1291 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1292 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1293 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1294 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1295 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1296 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1297 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1298 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1299 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Станционная, д. 55а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1300 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Станционная, д. 55а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1301 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1302 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1303 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Учительская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1304 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1305 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1306 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 50а, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1307 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1308 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1309 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1310 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 25а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1311 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 2д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1312 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1313 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1314 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1315 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1316 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1317 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Красный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1318 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1319 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1320 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 21в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1321 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1322 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 51а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1323 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 29б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1324 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1325 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
1326 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободка, д. 23в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
1327 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободка, д. 23б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1328 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1329 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1330 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1331 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1332 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Асапова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1333 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
1334 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1335 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куимова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
1336 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
1337 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1338 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
1339 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
1340 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1341 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1342 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аграрная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1343 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1344 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1345 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1346 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1347 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1348 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1349 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1350 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1351 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1352 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1353 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1354 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 52, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1355 | Малмыжский район | с. Старая Тушка, Старотушкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1356 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1357 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1358 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1359 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1360 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Зеленый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1361 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1362 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1363 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1364 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский 1-й, д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
1365 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николая Тишина, д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1366 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
1367 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | пер. Мирный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Малмыжский район | г. Малмыж | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Мирный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
1368 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николая Тишина, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1369 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1370 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
1371 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1372 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1373 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клюквенная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1374 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1376 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1377 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щербининская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1378 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а/4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1379 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1380 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проспект Победы, 1-я улица, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1381 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7В, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1382 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1383 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнечная, кад. 790 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1384 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1385 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Луговые | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Луговые | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Луговые | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1386 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1387 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Вятка-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Вятка-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Вятка-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Вятка-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Вятка-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Вятка-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Маяк-Рязанцевы | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Маяк-Рязанцевы | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Маяк-Рязанцевы | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1390 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1391 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Учитель-Рязанцевы | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Учитель-Рязанцевы | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Учитель-Рязанцевы | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1392 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Мелодия | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Мелодия | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Мелодия | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
1393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Уют | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Ивушка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Ивушка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Заречье-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Заречье-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Боровинка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Боровинка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Патриарх | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Патриарх | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Патриарх | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Спутник | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Спутник | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Искры, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Искры, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Искры, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Искры, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Юбилейный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Юбилейный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Юбилейный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1403 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1404 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1406 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1407 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1408 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1409 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1410 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Широковская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1412 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1413 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1414 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева, д. 1/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Чистопольская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1419 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Чайковского, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1420 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1421 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1422 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1424 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Шалаевский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1425 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1427 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1428 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Александра орлова 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1430 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1433 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Усадебная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1435 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1437 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Верхний, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1438 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Геолога Кассина, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
1439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Шулаи, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Безымянная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1441 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Решетники, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, ул. Полянка, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Троицкая, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1445 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1447 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1448 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1449 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Бумажников, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 177А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1451 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1452 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1453 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1454 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1455 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1456 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1457 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1458 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 2-й, д. 2В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1459 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Широковская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1461 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1462 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1463 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1465 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1466 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1467 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1468 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
1469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский район) 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1470 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1471 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Овчарная, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1472 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
1473 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1474 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1475 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1476 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 26Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 26Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 26Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1479 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1480 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1481 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1482 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ветеранов, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1487 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Усадебная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1489 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1492 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 70-летия Победы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1493 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1494 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1495 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1496 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1497 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1498 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1499 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1501 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1502 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского (Нововятский), д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 33А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский район), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1508 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 36а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1511 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1512 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1513 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1515 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1516 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1517 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1519 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1520 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1521 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1522 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Художника Колчанова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1523 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
1524 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1525 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьской Революции, д. 44-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1528 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1529 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1530 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Алтайский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1531 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 4-й, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1532 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калининцы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1534 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1535 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1536 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1537 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Александра Орлова 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1540 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая , д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1542 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Садоводов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1543 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1546 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тагилинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1547 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Лянгасы, д. 65А/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1549 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодая Гвардия, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1550 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 6 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1551 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1552 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дороничевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1553 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1554 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-Пятилетки, д. 74А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1558 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
1559 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1561 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1564 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
1565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1566 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1567 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рычки 8 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1568 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1569 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1570 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Село Красное, ул. Полевая 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1572 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1573 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1576 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1577 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1578 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.11б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1580 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1581 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1582 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1583 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1584 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1585 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1587 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 1-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1588 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихорецкая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1589 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1591 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1592 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 14 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 43:40:030478:30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1594 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1595 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1596 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Решетники, д. 16б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1598 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Радужный, ул. Губинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1602 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вечерняя, д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1603 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 17Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1604 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1605 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Пустынная 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1606 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1607 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1608 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Николая Рубцова 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1609 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1610 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1611 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Северный 1 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1613 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Елпашевский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1614 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1617 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1618 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Камарская (ул. Роз, д. 20Б), д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1621 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1622 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1623 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
1624 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1625 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новопорошинская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Панфиловская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1627 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
1628 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1629 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 29в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1630 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1631 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верности, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1632 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Маршала Жукова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1633 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1634 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 30А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1635 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская 31 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луганская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1637 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1638 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Вахрино, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1639 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1640 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1641 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1642 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1643 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Строительная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1644 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1645 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д. 46А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1646 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1647 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Геолога Кассина, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1648 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1651 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Июльская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Южная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1653 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1654 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная/Восточная, д. 5/9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Громовой, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1656 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунские, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, з/у 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1660 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Лосево, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1662 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Народная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1664 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1665 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1666 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая 6 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1667 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1668 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1669 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1670 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1672 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1673 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1677 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7в, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1678 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1679 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1683 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1684 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суздальская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1685 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 95Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Рязанцевы, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1689 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1690 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1691 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1692 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1693 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1694 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1696 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Гражданская 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики 24-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1698 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная 1/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1699 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Татьяны Войновой, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1700 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1701 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свадебная, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1702 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1703 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Брусничная 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1704 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верхнедольская 20б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1706 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1707 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1708 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 21б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1709 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Опалевская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1710 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1711 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Головенкины, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1712 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1713 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики, д. 30б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аэроклубная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Лосево, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Полянка, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Полянка, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Говорова, д.11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1727 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д.46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1729 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1730 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бронная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1731 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1732 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1735 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Богородская, д. 52А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1736 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1737 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1738 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер Никулинка 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1739 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1741 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клеверная 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1742 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Хлыновская 17-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1744 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хлыновская, д. 17-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1745 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнечная 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1746 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая , д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Новослободская 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина (Нововятский) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новостройка 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1755 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я, д. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1756 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Анкушинская, д. 16Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1757 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Богородская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1758 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1759 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1760 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого Марта, д. 48А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1762 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1763 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1764 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1765 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1766 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Журавлиная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1767 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1768 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1769 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1770 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1771 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
1772 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Муромская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1774 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1775 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 28Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1776 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1777 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 48-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1778 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1779 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1780 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1781 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1782 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 158 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1783 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1784 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Потребкооперации, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1785 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1786 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1787 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
1788 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1789 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Столбики, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1790 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1791 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1792 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1793 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1794 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1795 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1796 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1797 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Филатова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1798 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чайкиной, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1799 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1800 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1801 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1802 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
1803 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей, д.23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1804 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1805 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1806 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серовская 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1807 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1808 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1809 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1810 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1811 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1812 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1813 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Огородная 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1814 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1815 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1816 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 236 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1817 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1818 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1819 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1820 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1821 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1822 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1823 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1824 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1825 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1826 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1827 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1828 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1829 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калининцы 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1830 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1831 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1832 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1833 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1834 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1835 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1836 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1837 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1838 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Овчарная, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1839 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1840 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 62-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1841 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1842 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1843 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1844 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1845 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1846 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1847 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1848 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1849 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1850 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 13-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1851 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1852 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7б-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1853 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1854 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1855 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1856 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Жигаловская (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1857 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Малиновая, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1858 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Павла Корчагина 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1859 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1860 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1861 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Первомайская 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1862 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1863 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1864 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1865 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1866 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1867 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1868 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1869 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1870 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1871 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1872 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1873 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1874 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1875 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1876 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1877 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1878 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1879 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1880 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1881 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1882 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1883 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1884 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 18-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 18-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 18-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1885 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1886 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1887 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1888 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1889 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1890 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1891 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1892 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1893 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1894 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1895 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1896 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | кад. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1897 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1898 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 64А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 64А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 64А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1899 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1900 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1901 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1902 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1903 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Михайловская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1904 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1905 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1906 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1907 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1908 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1909 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1910 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1911 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1912 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1913 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1914 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1915 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
1916 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1917 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1918 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роз, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1919 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1920 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 159 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1921 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1922 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 170-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1923 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медянская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1924 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1925 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1926 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оричевская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1927 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осенняя, д. 19-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1928 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 1г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1929 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1930 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роза Хутор, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1931 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1932 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1933 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-й Пятилетки, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1934 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясеневая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1935 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясеневая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
1936 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1937 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1938 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1939 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1940 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1941 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мокрая Слободка 2 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1942 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1943 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1944 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Звонкая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1945 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1946 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1947 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1948 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 36А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1949 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблочная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1950 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, 38Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1951 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1952 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1953 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1954 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тюленина, д. 42-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1955 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1956 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1957 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1958 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1959 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1960 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1961 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1962 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 57, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1963 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 57, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1964 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1965 | Городской округ город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1966 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ветеранов(Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1967 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щербининская , д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1968 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1969 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 68А-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1970 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 75/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1971 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1972 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Макарье, пер. Рабочий, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1973 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Орловский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1974 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1975 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1976 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Лянгасово, ул. Южная 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
1977 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1978 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1979 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1980 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1981 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коллективная, д. 83, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1982 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1983 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
1984 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овчарная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1985 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1986 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Богородская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1987 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1988 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
1989 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1990 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 1-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1991 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павловская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1992 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1993 | Городской округ город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1994 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1995 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1996 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1997 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
1998 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
1999 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Талица (Слобода Талица тер.) 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2000 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2001 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2002 | Городской округ город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2003 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2004 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2005 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2006 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Леваши, ул. Заозерная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2007 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2008 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Калиновая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2009 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серовская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2010 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьской Революции, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2011 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2012 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Село Красное, ул Полевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2013 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
2014 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2015 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2016 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мусоргского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2017 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 30б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2018 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2019 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2020 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2021 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2022 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2023 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2024 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2025 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 37А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2026 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 38а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2027 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2028 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2029 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2030 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2031 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2032 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2033 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Филатова, д. 52А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2034 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2035 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2036 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2037 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2038 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Даниловский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2039 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Анатолия Попова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2040 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая (Нововятский) , д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2041 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Садакова, д. 7-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2042 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2043 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ялтинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2044 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
2045 | Городской округ город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2046 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нововятская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2047 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Строительная, д. 9-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2048 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
2049 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 12В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2050 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Кокуй, рзд. Красносельский 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2051 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Леваши, ул. Красногорская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2052 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2053 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2054 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овчарная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2055 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная Орловская 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2056 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2057 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оричевская 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2058 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Матросова 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2059 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Леваши, ул. Заозерная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2060 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Лосево, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2061 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Луговые ул.Новослободская 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2062 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Шельпяки, ул. Окружная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2063 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бронная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2064 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев чернобыльцев 20 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2065 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая/ул. Морозова 30/40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2066 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Луговые, ул. Каштановая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2067 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая (Макарье) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2068 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2069 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2070 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2071 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Борняковская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
2072 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мошкачевская 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2073 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2074 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2075 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2076 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьской Революции, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2077 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ореховая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2078 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2079 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2080 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2081 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2082 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свадебная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2083 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2084 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2085 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2086 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2087 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широковская 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2088 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2089 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2090 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2091 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2092 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2093 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2094 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2095 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2096 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2097 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2098 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2099 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2100 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Правды 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Правды 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Правды 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Правды 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2101 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2102 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2103 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2104 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2105 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2106 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2107 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2108 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2109 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2110 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2111 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2112 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2113 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2114 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Центральная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Центральная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2115 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2116 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2117 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2118 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2119 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2120 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2121 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2122 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2123 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2124 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Весенняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Весенняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2125 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2126 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2127 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2128 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2129 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2130 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2131 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2132 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2133 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2134 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2135 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2136 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2137 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2138 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2139 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2140 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Цветочная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2141 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2142 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2143 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2144 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2145 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2146 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2147 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2148 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2149 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фиалковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фиалковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фиалковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2150 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2151 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2152 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2153 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2154 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2155 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2156 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2157 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2158 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2159 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2160 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2161 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2162 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2163 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2164 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2165 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2166 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2167 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2168 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2169 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2170 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2171 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2172 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2173 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2174 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2175 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2176 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2177 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2178 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2179 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2180 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2181 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2182 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2183 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2184 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фиалковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фиалковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фиалковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2185 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2186 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2187 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Европейская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Европейская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2188 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
2189 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2190 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2191 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2192 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2193 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2194 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2195 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2196 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2197 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 22в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 22в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2198 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2199 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2200 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2201 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2202 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2203 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2204 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2205 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2206 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2207 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2208 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2209 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2210 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2211 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2212 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2213 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2214 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фиалковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фиалковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фиалковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2215 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2216 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2217 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2218 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 38А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2219 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2220 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2221 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2222 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2223 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2224 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2225 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2226 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2227 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2228 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 32а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2229 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2230 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2231 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2232 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2233 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 40Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 40Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 40Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2234 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2235 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2236 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2237 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Европейская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Европейская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2238 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2239 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2240 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2241 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2242 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2243 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фиалковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фиалковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фиалковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2244 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2245 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2246 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2247 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2248 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2249 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2250 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Федяева 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Федяева 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Федяева 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Федяева 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2251 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2252 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2253 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2254 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2255 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2256 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2257 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 1Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 1Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 1Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 1Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2258 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2259 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2260 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2261 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Говорова 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 35 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 35 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная 85 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 85 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
2276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Говорова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2281 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2282 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2283 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2287 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2288 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2289 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2290 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2295 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2296 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2297 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2299 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боровой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2305 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2310 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2312 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2324 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2330 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2331 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2332 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2336 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2337 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2340 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2345 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Дальняя, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Дальняя, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Дальняя, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дальняя, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2346 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 59а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 59а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 59а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 59а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2347 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2348 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2350 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2351 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2353 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2355 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2356 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2357 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2358 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2359 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2360 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 7-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 7-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 7-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 7-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2361 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2362 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2365 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2366 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2367 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2368 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2369 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2370 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2371 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2372 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2373 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2374 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Надежды, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Надежды, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Надежды, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Надежды, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2376 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2377 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2378 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2379 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2380 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2381 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2382 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2383 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2384 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2385 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Дальний , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Дальний , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Дальний , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Дальний , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2386 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2387 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2390 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2391 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2392 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2403 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2404 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Северный пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Северный пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Северный пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Северный пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Глазыринский, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Глазыринский, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Глазыринский, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Глазыринский, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2407 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Причальный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Причальный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Причальный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Причальный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2409 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2410 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Семейный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Семейный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Семейный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семейный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2419 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2420 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2421 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2422 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Филейка, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Филейка, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Филейка, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Филейка, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2424 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Северный 4-й, д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Северный 4-й, д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Северный 4-й, д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Северный 4-й, д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2427 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2428 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Причальная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Причальная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Причальная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Причальная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Причальная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Причальная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Причальная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Причальная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2447 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2448 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Глазыринский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Глазыринский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Глазыринский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Глазыринский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боровой 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Санникова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Санникова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Санникова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Санникова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2463 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Северный, д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Северный, д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Северный, д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Северный, д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. Семейный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. Семейный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. Семейный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. Семейный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Глазыринский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Глазыринский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Глазыринский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Глазыринский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Надежды, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Надежды, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Надежды, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Надежды, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4й Северный, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4й Северный, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4й Северный, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4й Северный, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 7-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 7-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 7-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 7-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санникова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санникова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санникова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санникова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2492 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2493 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2494 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2495 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2496 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2497 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2498 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2499 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2500 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2501 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2502 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2503 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2504 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2505 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2506 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2507 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2508 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2509 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2510 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2511 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2512 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2513 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2514 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2515 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2516 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2517 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2518 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2519 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | пер.Западный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Западный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Западный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2520 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2521 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2522 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2523 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2524 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2525 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2526 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2527 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2528 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2529 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2530 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2531 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2532 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2533 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2534 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2535 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2536 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бамовский, д. 6Б-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
2537 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 64а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
2538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Линейный 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Линейный 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Линейный 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Линейный 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский район) д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский район) д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский район) д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский район) д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского , д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2606 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2607 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2614 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2625 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2627 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2630 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2631 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2632 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2633 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Лермонтова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Лермонтова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лермонтова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2634 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская , д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская , д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская , д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская , д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2635 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2637 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2638 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2639 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2640 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2641 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2642 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2643 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2644 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2645 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2646 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2647 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2651 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2653 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
2656 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2660 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2662 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2666 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2667 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2668 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2669 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2670 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2678 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2683 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2690 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2696 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2698 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2701 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2703 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Село Красное, ул. Советская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
2704 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Советская, д. 42а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2707 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2708 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл.Село Красное, ул. Советская , д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
2709 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Село Красное, ул. Советская, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2710 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский) 163а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский) 163а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский) 163а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2731 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2737 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2738 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2739 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2741 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2742 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2744 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2745 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2746 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 118а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 118а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2759 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2764 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2766 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2767 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2768 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2769 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2770 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2771 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2774 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2775 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2776 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2777 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2778 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2779 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2780 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2781 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2782 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2783 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2784 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2785 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2786 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2787 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2788 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2789 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2790 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2791 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2792 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2793 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2794 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2795 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2796 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2797 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2798 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2799 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2800 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2801 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2802 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2803 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2804 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2805 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2806 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2807 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2808 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2809 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2810 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2811 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2812 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2813 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2814 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жданова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жданова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2815 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2816 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2817 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2818 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2819 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2820 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2821 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2822 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2823 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2824 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2825 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2826 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2827 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2828 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2829 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2830 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2831 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2832 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2833 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2834 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
2835 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2836 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 45, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 45, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 45, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 45, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2837 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2838 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2839 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2840 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2841 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2842 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2843 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2844 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2845 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2846 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2847 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2848 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2849 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2850 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2851 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2852 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2853 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2854 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2855 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2856 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2857 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тополиная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тополиная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2858 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2859 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тополиная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тополиная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2860 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2861 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жданова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жданова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2862 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2863 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2864 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2865 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2866 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2867 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2868 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2869 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2870 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2871 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятск), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2872 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2873 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2874 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2875 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2876 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2877 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2878 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2879 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2880 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2881 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2882 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2883 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2884 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2885 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2886 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2887 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2888 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2889 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2890 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2891 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2892 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2893 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2894 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2895 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2896 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 103А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 103А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 103А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 103А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2897 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2898 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2899 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2900 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2901 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2902 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2903 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 95А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 95А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 95А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2904 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2905 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2906 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 81А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 81А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 81А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 81А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2907 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2908 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2909 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2910 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2911 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2912 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2913 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2914 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2915 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2916 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 91А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 91А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 91А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 91А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2917 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2918 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2919 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2920 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2921 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2922 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2923 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2924 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2925 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2926 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2927 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2928 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2929 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2930 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2931 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2932 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2933 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 105Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 105Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 105Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 105Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2934 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2935 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2936 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2937 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2938 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2939 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2940 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2941 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2942 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2943 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2944 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2945 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2946 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2947 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2948 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2949 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2950 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2951 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 145 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 145 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 145 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 145 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2952 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2953 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2954 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2955 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77Б/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77Б/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77Б/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77Б/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2956 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2957 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2958 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2959 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2960 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2961 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 44Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 44Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 44Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 44Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2962 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2963 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2964 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 105А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 105А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 105А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 105А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2965 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2966 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Коммуны, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Коммуны, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Коммуны, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | Коммуны, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2967 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 147А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 147А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 147А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 147А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2968 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2969 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2970 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2971 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2972 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2973 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2974 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2975 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2976 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2977 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 89А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 89А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 89А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 89А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2978 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2979 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2980 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2981 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2982 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 66А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 66А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 66А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2983 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 145А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 145А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 145А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 145А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2984 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2985 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2986 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2987 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2988 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2989 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
2990 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2991 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
2992 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2993 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2994 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2995 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2996 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2997 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2998 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
2999 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3000 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3001 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3002 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3003 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3004 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3005 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3006 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3007 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3008 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3009 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3010 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3011 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3012 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3013 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3014 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3015 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Светлая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Светлая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Светлая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Светлая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3016 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3017 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3018 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3019 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3020 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3021 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3022 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пихтинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пихтинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пихтинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3023 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3024 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3025 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3026 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3027 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3028 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3029 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3030 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пихтинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пихтинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пихтинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3031 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3032 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3033 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3034 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3035 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3036 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3037 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3038 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3039 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3040 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3041 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3042 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3043 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3044 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3045 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3046 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3047 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Цветочный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Цветочный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Цветочный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Цветочный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3048 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3049 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3050 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3051 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3052 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3053 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3054 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3055 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3056 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3057 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3058 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3059 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3060 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3061 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3062 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3063 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3064 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3065 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3066 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3067 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3068 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3069 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3070 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3071 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3072 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3073 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3074 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3075 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3076 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3077 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3078 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3079 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3080 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3081 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3082 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3083 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3084 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3085 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3086 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3087 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3088 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3089 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3090 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3091 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3092 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пихтинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пихтинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пихтинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3093 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3094 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3095 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3096 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтинская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пихтинская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пихтинская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пихтинская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3097 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3098 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
3099 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
3100 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
3101 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
3102 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
3103 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
3104 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
3105 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
3106 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3107 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3108 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3109 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3110 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3111 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3112 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3113 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3114 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3115 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3116 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3117 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | дом 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | дом 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | дом 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3118 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3119 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 008 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 008 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 008 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3120 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3121 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3122 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3123 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3124 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3125 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3126 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3127 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3128 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3129 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3130 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3131 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3132 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3133 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3134 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3135 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:38:260334:0033 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:38:260334:0033 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:38:260334:0033 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3136 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3137 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:38:260334:0035 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:38:260334:0035 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:38:260334:0035 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3138 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3139 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3140 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3141 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3142 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3143 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3144 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3145 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3146 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3147 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3148 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3149 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3150 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3151 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3152 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3153 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3154 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3155 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3156 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3157 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3158 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3159 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3160 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3161 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3162 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3163 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3164 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3165 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3166 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3167 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3168 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3169 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3170 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3171 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3172 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3173 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3174 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3175 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3176 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3177 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3178 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3179 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3180 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3181 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3182 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3183 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3184 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3185 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3186 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Малая, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Малая, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3187 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3188 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3189 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3190 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3191 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3192 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3193 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3194 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 7В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 7В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
3195 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
3196 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3197 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
3198 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 20Ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 20Ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3199 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 203 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 203 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3200 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 227 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 227 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3201 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3202 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3203 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 156 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 156 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3204 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3205 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 113 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 113 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3206 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3207 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 22ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 22ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3208 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3209 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3210 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3211 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 142 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 142 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3212 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Никульчинский пер 20е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Никульчинский пер 20е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3213 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3214 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3215 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3216 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3217 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 216 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 216 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3218 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 18Е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 18Е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3219 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 183 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 183 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3220 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3221 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 234 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 234 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3222 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3223 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3224 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3225 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3226 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, зд. 240 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, зд. 240 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3227 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3228 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3229 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, 263 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, 263 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3230 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3231 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 180 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 180 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3232 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3233 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 207 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 207 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3234 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3235 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 144 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 144 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3236 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3237 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 205 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 205 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3238 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 232 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 232 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3239 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 172 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 172 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3240 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3241 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 895 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 895 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3242 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 200 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 200 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3243 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3244 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 195 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 195 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3245 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3246 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3247 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3248 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 251 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 251 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3249 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3250 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3251 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 245 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 245 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3252 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3253 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 196 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 196 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3254 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3255 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3256 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3257 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3258 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3259 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3260 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3261 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3262 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3263 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3264 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3265 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3266 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3267 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3268 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3269 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3270 | Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3271 | Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3272 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3273 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3274 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3275 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3276 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3277 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3278 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3279 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3280 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3281 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3282 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
3283 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Радужная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Радужная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Радужная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Радужная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3284 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3285 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3286 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3287 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3288 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3289 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3290 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3291 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3292 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3293 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3294 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3295 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3296 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3297 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3298 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3299 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3300 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3301 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3302 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3303 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3304 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3305 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3306 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3307 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3308 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3309 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3310 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3311 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3312 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3313 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3314 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3315 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер, Удачный, 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер, Удачный, 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер, Удачный, 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер, Удачный, 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3316 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3317 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 44А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 44А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 44А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 44А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3318 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3319 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3320 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3321 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3322 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3323 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3324 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Пригородный, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Пригородный, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Пригородный, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Пригородный, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3325 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Хлынвоская, 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Хлынвоская, 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Хлынвоская, 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Хлынвоская, 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3326 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Удачный, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3327 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 169 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 169 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 169 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 169 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3328 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3329 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3330 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 167 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 167 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 167 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 167 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3331 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3332 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3333 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3334 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 111а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 111а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 111а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 111а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3335 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3336 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 167А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 167А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 167А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 167А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3337 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3338 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 58А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 58А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 58А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 58А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3339 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 163 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 163 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 163 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 163 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3340 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3341 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3342 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3343 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 131А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 131А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 131А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 131А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3344 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3345 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 87А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 87А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 87А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 87А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3346 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3347 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Удачный, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3348 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 151 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 151 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 151 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 151 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3349 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3350 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3351 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3352 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3353 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3354 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3355 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3356 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 159 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 159 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 159 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 159 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3357 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Удачный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3358 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Удачный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3359 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 12б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 12б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 12б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 12б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3360 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3361 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3362 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3363 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3364 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3365 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3366 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3367 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 86а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 86а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 86а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 86а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3368 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3369 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 149а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 149а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 149а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 149а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3370 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3371 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3372 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3373 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Дачный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дачный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Дачный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Дачный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3374 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3375 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3376 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 109а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 109а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 109а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 109а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3377 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3378 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3379 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3380 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3381 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3382 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3383 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3384 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 169А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 169А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 169А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 169А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3385 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3386 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3387 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Глебова, д. 2В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Глебова, д. 2В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3388 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3389 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3390 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3391 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3392 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3393 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3394 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3395 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3396 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3397 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3398 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3399 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3400 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3401 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3402 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3403 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3404 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3405 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
3406 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3407 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Чарушинский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Чарушинский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3408 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3409 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3410 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3411 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3412 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3413 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3414 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3415 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3416 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3417 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3418 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лимонная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3419 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3420 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3421 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3422 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 76а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 76а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3423 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3424 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3425 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3426 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 86А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 86А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3427 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3428 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3429 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 38А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 38А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3430 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3431 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ландышевая 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3432 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3433 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3434 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вересковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вересковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
3435 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3436 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3437 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3438 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3439 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3440 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лимонная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3441 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3442 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3443 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3444 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Живописная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Живописная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3445 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3446 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3447 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Живописная 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Живописная 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3448 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3449 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3450 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3451 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3452 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3453 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3454 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3455 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3456 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3457 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3458 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3459 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3460 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3461 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3462 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3463 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3464 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3466 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3468 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3469 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 1-й, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 1-й, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Садовый 1-й, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3470 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3471 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3472 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3473 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3474 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3475 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3476 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3477 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3478 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3479 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3480 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3481 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3482 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Перспективная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Перспективная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Перспективная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3483 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3485 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3486 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3487 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3488 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3489 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3490 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3491 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3492 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3493 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3494 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3495 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3496 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 2-й 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 2-й 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Садовый 2-й 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3497 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Зеленый 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Зеленый 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Зеленый 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3499 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3500 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3501 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3502 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3503 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 19Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 19Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3504 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3505 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3506 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Круговая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Круговая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Круговая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3507 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Круговая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Круговая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Круговая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3508 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3509 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3510 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3511 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3512 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3513 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3514 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3515 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3516 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3517 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3518 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3519 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3520 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3521 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3522 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3523 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3524 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
3525 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3526 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3527 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3528 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Барская 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Барская 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3529 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3531 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
3551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3606 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3607 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3614 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3625 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3627 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3630 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3631 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3632 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3633 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3634 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3635 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3637 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3638 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3639 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3640 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3641 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3642 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
3643 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3644 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3645 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3646 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3647 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3651 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3653 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Яблоневое | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Яблоневое | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Яблоневое | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3656 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3660 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3662 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3666 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3667 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3668 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3669 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3670 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3678 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3683 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3690 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3696 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3698 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3701 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3703 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3704 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3707 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3708 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3709 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3710 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятск), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятск), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятск), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятск), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3731 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3737 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3738 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3739 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3741 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3742 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3744 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3745 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3746 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3759 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятск), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3764 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3766 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3767 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3768 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3769 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3770 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3771 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3774 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3775 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3776 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3777 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3778 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 39 (к.н. зем.уч. 43:40:002200:461) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 39 (к.н. зем.уч. 43:40:002200:461) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3779 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3780 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3781 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая , д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая , д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3782 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная 39 (к.н. зем.уч. 43:40:002200:38) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 39 (к.н. зем.уч. 43:40:002200:38) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3783 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3784 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
3785 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 52А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
3786 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3787 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3788 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3789 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3790 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3791 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3792 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
3793 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников 5 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников 5 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3794 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников 3 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников 3 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3795 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Старосельская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Старосельская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3796 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3797 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3798 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3799 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3800 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3801 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3802 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3803 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 16а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 16а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3804 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 16а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 16а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3805 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3806 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3807 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3808 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3809 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Думская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3810 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3811 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3812 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3813 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3814 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Встречная, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Встречная, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
3815 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3816 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3817 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Думская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3818 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Станичная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Станичная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3819 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3820 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
3821 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
3822 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
3823 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3824 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3825 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3826 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3827 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3828 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3829 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3830 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3831 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3832 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3833 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3834 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3835 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная , д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная , д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная , д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная , д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3836 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3837 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3838 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3839 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3840 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 37-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 37-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 37-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 37-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3841 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 5 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 5 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 5 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 5 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3842 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3843 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3844 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3845 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3846 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3847 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3848 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 14 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 14 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 14 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 14 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3849 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3850 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3851 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3852 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3853 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3854 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 7-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3855 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3856 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3857 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3858 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3859 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3860 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3861 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3862 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3863 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3864 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3865 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3866 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3867 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3868 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3869 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3870 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3871 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3872 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3873 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3874 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3875 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3876 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3877 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3878 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | массив Бахтинка-2 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | массив Бахтинка-2 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | массив Бахтинка-2 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | массив Бахтинка-2 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3879 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3880 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 6 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная 6 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная 6 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3881 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3882 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3883 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3884 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3885 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 6-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3886 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3887 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3888 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3889 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3890 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3891 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3892 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3893 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 18В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 18В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 18В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3894 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3895 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3896 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 37-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 37-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 37-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 37-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3897 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3898 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3899 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр. Дальний, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр. Дальний, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. Дальний, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пр. Дальний, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3900 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3901 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3902 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3903 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3904 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3905 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3906 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3907 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3908 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3909 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3910 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3911 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3912 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3913 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3914 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3915 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 14-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3916 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3917 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Леснаяд. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Леснаяд. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Леснаяд. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Леснаяд. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3918 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречнаяд. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречнаяд. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречнаяд. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречнаяд. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3919 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречнаяд. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречнаяд. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречнаяд. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречнаяд. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3920 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейнаяд. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейнаяд. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейнаяд. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейнаяд. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3921 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3922 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3923 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3924 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 26В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 26В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 26В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
3925 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3926 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3927 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3928 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3929 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3930 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3931 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3932 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3933 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3934 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3935 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3936 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3937 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3938 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Заокольная 3б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заокольная 3б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Заокольная 3б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3939 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3940 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3941 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3942 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3943 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 10, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 10, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 10, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3944 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3945 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3946 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3947 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 145 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 145 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 145 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3948 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3949 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3950 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3951 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3952 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 145А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 145А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 145А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3953 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3954 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3955 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 153 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 153 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 153 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3956 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3957 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3958 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3959 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3960 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3961 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3962 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3963 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3964 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3965 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3966 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3967 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3968 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
3969 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3970 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3971 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 145Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 145Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 145Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3972 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3973 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3974 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 126а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 126а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 126а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3975 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3976 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3977 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3978 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3979 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3980 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3981 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3982 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3983 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3984 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
3985 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3986 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3987 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3988 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3989 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3990 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3991 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 141 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 141 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 141 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3992 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3993 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3994 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3995 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3996 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Урожай-Русское | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Урожай-Русское | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3997 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3998 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Марковское | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Персиковая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Персиковая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Варсеговская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Варсеговская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Варсеговская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4025 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Абрикосовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Абрикосовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Абрикосовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Персиковая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Персиковая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4049 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4051 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4053 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4054 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 26Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 26Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 26Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 26Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4063 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4064 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4065 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4067 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4069 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Зиновы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Зиновы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Зиновы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Зиновы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зоновы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зоновы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зоновы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4081 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зоновы, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зоновы, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зоновы, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4082 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4083 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
4092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
4093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
4094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
4095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
4096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4125 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4132 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Сувенир | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Сувенир | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Сувенир | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4133 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4134 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4135 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4136 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4159 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4161 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4162 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4163 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4164 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4165 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4166 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4167 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4168 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4169 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4170 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4171 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4172 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4173 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Малые Чижи, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Малые Чижи, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Малые Чижи, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4174 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Поскребышевы , д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Поскребышевы , д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Дружба | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4183 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4184 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 241 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 241 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 241 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4185 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 202 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 202 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 202 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4190 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4191 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4194 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4195 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4197 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4198 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4199 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4200 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4201 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4202 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4204 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4205 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4206 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 8-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 8-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 8-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4207 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4208 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4209 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4210 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4211 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 9В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 9В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 9В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4216 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 11В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 11В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 11В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4217 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4218 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Симоновская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Симоновская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Симоновская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4220 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4221 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4222 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4223 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4225 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Симоновская, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Симоновская, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Симоновская, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4227 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 13В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 13В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 13В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4230 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4231 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4232 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4234 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4235 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4236 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4237 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4238 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4239 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4240 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая долина 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая долина 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая долина 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4241 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4242 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4243 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
4244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
4245 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
4246 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
4247 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Лепсе-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Лепсе-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Лепсе-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4255 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4258 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4259 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4260 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Фадино 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Фадино 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Слобода Фадино 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Фадино 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Мичуринец | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Мичуринец | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Мичуринец | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Любитель | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Любитель | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Любитель | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4281 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4282 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4283 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шоломовская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шоломовская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шоломовская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шоломовская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шоломовская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шоломовская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4287 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4288 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4289 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4290 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4295 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4296 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4297 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
4298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4299 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4305 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4310 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Соломинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Соломинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соломинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Соломинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4312 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4324 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Соломинский 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Соломинский 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Соломинский 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Соломинский 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4330 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4331 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4332 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая(Слобода Соломинцы тер.), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая(Слобода Соломинцы тер.), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая(Слобода Соломинцы тер.), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая(Слобода Соломинцы тер.), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4336 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4337 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4340 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4345 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4346 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4347 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4348 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4350 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4351 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4353 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Соломинский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Соломинский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Соломинский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Соломинский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги , д. 4В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги , д. 4В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4355 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Сельский строитель-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4356 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Сельский Строитель-Радужный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4357 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Первый левый массив завода Авитек | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4358 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Прогресс-Производственная | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Прогресс-Производственная | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Прогресс-Производственная | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4359 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
4360 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Опытный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Опытный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 3-й Опытный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
4361 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Опытный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Опытный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 3-й Опытный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
4362 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный/ул. Нагорная, д. 17/27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный/ул. Нагорная, д. 17/27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный/ул. Нагорная, д. 17/27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
4363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Опытный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Опытный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 3-й Опытный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
4364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
4365 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Опытный/ул. Нагорная, д. 19/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Опытный/ул. Нагорная, д. 19/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Опытный/ул. Нагорная, д. 19/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
4366 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
4367 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
4368 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Опытный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Опытный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 3-й Опытный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
4369 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
4370 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4371 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4372 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4373 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4374 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4376 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4й Дачный 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4й Дачный 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4й Дачный 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4й Дачный 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4377 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4378 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4379 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4380 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4381 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4382 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4383 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4384 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4385 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4386 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4387 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 42/21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 42/21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 42/21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 42/21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4390 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4391 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4392 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ый Дачный 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ый Дачный 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-ый Дачный 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-ый Дачный 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 39/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 39/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 39/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4403 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 44-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 44-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 44-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 44-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4404 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4407 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4409 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4410 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 66-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 66-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 66-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 66-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 44-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 44-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 44-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 44-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4419 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4420 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4421 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Березниковская 67а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Березниковская 67а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Березниковская 67а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Березниковская 67а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4422 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4424 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4427 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4428 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 17-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 17-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 17-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 17-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 58/16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 58/16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 58/16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 58/16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4447 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4448 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 29/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 29/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 29/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 29/28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4463 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4467 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4468 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4469 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4470 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Орловская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Орловская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 34-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 34-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 34-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 34-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4496 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мурашинская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мурашинская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мурашинская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мурашинская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4502 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нолинская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нолинская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нолинская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нолинская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нолинская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нолинская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нолинская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нолинская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нолинская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нолинская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нолинская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нолинская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мурашинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мурашинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мурашинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мурашинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ярославская, 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ярославская, 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ярославская, 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ярославская, 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Германа Якшина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Германа Якшина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4513 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Германа Якшина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Германа Якшина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
4515 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4516 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4517 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Гостеприимная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гостеприимная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4518 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Грина (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Грина (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Грина (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Грина (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Девятого мая (Нововятский), 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Девятого мая (Нововятский), 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
4526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 7 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 7 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Девятого мая (Нововятский), 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Девятого мая (Нововятский), 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
4529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4530 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4531 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4532 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4533 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4534 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская 17 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская 17 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4535 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4536 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 5 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 5 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4537 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4538 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4539 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4540 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4541 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4542 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4543 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр. Столичный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр. Столичный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4544 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4545 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4546 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4547 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4548 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4549 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4550 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4551 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4552 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный , д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный , д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4553 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Столичный, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Столичный, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4554 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Столичный, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Столичный, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4555 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 28Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 28Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4556 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4557 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4558 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4559 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маршала Вершинина, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д 1-й Вахринский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д 1-й Вахринский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д 1-й Вахринский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4606 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дубровка, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4607 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дубровка, д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4614 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, до границ сдт Железнодорожник-2-Лянгасово | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, до границ сдт Железнодорожник-2-Лянгасово | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4625 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4627 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4630 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4631 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4632 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4633 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4634 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4635 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4637 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4638 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4639 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4640 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4641 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4642 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4643 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4644 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4645 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4646 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4647 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4651 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4653 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
4656 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4660 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4662 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4666 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4667 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4668 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4669 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4670 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
4674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4678 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | п. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | п. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | п. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 7Б-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 7Б-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 7Б-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
4682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4683 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4690 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
4691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4696 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4698 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
4699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
4700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр.Радужный, ул. Индустриальная, д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр.Радужный, ул. Индустриальная, д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр.Радужный, ул. Индустриальная, д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр.Радужный, ул. Индустриальная, д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
4701 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр.Радужный, ул. Индустриальная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр.Радужный, ул. Индустриальная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр.Радужный, ул. Индустриальная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр.Радужный, ул. Индустриальная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
4702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт. Автомобилист-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт. Автомобилист-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт. Автомобилист-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
4703 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4704 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4707 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Красавинская з/у 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская з/у 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4708 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Красавинская, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4709 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4710 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Крайний, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Крайний, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Крайний, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4719 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
4720 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 70-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 70-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 70-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 70-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4731 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4737 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 96-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 96-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 96-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 96-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4738 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Народная, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Народная, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Народная, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Народная, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4739 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4741 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4742 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 93/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 93/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 93/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 93/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4744 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4745 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4746 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 104-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 104-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 104-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 104-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4755 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4756 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
4757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4759 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4764 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4766 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4767 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4768 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4769 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4770 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4771 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4774 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4775 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4776 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Чистые пруды | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Чистые пруды | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4777 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4778 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4779 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4780 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4781 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4782 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4783 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4784 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Заря, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Заря, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул Заря, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4785 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4786 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4787 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4788 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4789 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4790 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4791 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4792 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4793 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4794 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4795 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4796 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4797 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4798 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4799 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4800 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4801 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4802 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4803 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4804 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая , д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая , д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Ромашковая , д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4805 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4806 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4807 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4808 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4809 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4810 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4811 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4812 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4813 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4814 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4815 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4816 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4817 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4818 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4819 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4820 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4821 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4822 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4823 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4824 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4825 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4826 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4827 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4828 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4829 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4830 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4831 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4832 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4833 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4834 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4835 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Урожайная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4836 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4837 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4838 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4839 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4840 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 31 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 31 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 31 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4841 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4842 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4843 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4844 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4845 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4846 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4847 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4848 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4849 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4850 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4851 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Палкино, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Палкино, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Палкино, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4852 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4853 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4854 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4855 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4856 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Палкино, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Палкино, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Палкино, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4857 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Курочкины 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Курочкины 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Курочкины 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4858 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Палкино, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Палкино, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Палкино, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4859 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4860 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4861 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Курочкины, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Курочкины, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Курочкины, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4862 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4863 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4864 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4865 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4866 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4867 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Клубный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Клубный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Клубный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4868 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4869 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4870 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4871 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4872 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4873 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4874 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Такелажный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Такелажный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Такелажный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4875 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рейдовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рейдовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рейдовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4876 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Клубный, д. 12В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Клубный, д. 12В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Клубный, д. 12В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4877 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная , д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная , д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная , д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4878 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4879 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рейдовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рейдовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рейдовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4880 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4881 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Сплавной, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Сплавной, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Сплавной, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4882 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4883 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4884 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4885 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4886 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4887 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4888 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пристанская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пристанская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
4889 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4890 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4891 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4892 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4893 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4894 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4895 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 16Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 16Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 16Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 16Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4896 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 16Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 16Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 16Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 16Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4897 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4898 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4899 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 57Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 57Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 57Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 57Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4900 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 22В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 22В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 22В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 22В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4901 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4902 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4903 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4904 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4905 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4906 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4907 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
4908 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4909 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова , д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова , д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова , д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4910 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4911 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4912 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4913 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4914 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4915 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4916 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4917 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4918 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4919 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4920 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4921 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4922 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4924 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4927 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4929 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4930 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4936 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4938 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4939 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4940 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4941 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4944 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4945 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4946 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4947 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4948 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4951 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4952 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4953 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4954 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4955 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4957 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4958 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4959 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
4960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4961 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4962 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4963 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4964 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4965 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4966 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4967 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4968 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Прислонная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Прислонная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Прислонная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4969 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Рябиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
4970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4971 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Механический, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Механический, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Механический, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Механический, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4972 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковская 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковская 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковская 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковская 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4973 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4975 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4976 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4977 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Семаковский, д. 4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Семаковский, д. 4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Семаковский, д. 4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семаковский, д. 4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4978 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4979 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Родниковый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Родниковый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 3-й Родниковый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 3-й Родниковый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4983 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4984 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Механический, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Механический, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Механический, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Механический, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4985 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Родниковый, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Родниковый, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 3-й Родниковый, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 3-й Родниковый, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
4987 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Опытный 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
4999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 3 Опытный, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 3 Опытный, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 3 Опытный, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 3 Опытный, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Серафимовича 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Серафимовича 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Серафимовича 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серафимовича 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная/Серафимовича, д. 20/17, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5012 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5013 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Щепина/ ул. Пролетарская, д. 29/29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Щепина/ ул. Пролетарская, д. 29/29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Щепина/ ул. Пролетарская, д. 29/29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щепина/ ул. Пролетарская, д. 29/29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5014 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5015 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5016 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 47, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 47, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 47, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 47, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5017 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5018 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5019 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5020 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5021 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5022 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Восточная, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Восточная, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Восточная, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5023 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Крестьянский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Крестьянский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Крестьянский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Крестьянский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5024 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5025 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5026 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ломоносова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ломоносова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5027 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5028 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5029 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская / ул. Пролетарская, д. 21/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская / ул. Пролетарская, д. 21/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская / ул. Пролетарская, д. 21/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская / ул. Пролетарская, д. 21/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5030 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская/ ул. Некрасова, д. 5/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская/ ул. Некрасова, д. 5/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская/ ул. Некрасова, д. 5/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская/ ул. Некрасова, д. 5/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5031 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5032 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5033 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5034 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5035 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5036 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5037 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5038 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5039 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5040 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5041 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5042 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5043 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5044 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5045 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5046 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5047 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
5048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 165 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 165 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 165 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5049 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5050 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5051 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5052 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5053 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5054 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5055 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5056 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5057 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5058 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5059 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5060 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5061 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5062 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5063 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5064 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5065 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5066 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5067 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5068 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5069 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5070 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5071 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5072 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 64Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 64Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 64Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 64Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5073 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5074 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5075 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5076 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д. 4 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д. 4 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5077 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5078 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5079 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5080 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5081 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5082 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5083 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5084 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Февральская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Февральская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5085 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5086 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5087 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5088 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5089 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пагинская 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пагинская 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пагинская 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пагинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пагинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пагинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новгородская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новгородская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пагинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пагинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пагинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пагинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пагинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пагинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тверская 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Липецкая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Липецкая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Липецкая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тверская 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тверская 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Сошени (Нововятск), ул. Трактовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Сошени (Нововятск), ул. Трактовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Сошени (Нововятск), ул. Трактовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5113 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5114 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5115 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5116 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Шельпяковская 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Шельпяковская 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская, д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская, д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса 125А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса 125А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса 125А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5125 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вдохновения 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вдохновения 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вдохновения 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Щорса, д.119/8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Щорса, д.119/8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Щорса, д.119/8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 129л | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 129л | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 129л | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5132 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5133 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5134 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса , д. 121/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса , д. 121/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса , д. 121/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5135 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 117/15 (1) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 117/15 (1) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 117/15 (1) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5136 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5159 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5161 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5162 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5163 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5164 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5165 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5166 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5167 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5168 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5169 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5170 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5171 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5172 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5173 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5174 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Здоровье | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Здоровье | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Здоровье | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шики, ул. Курская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики, ул. Курская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5183 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рудная, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудная, д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудная, д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5185 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Варсеги | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5190 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5191 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5194 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Орлы, д. 2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Орлы, д. 2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Орлы, д. 2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5195 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5197 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5198 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5199 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5200 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5201 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5202 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5204 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Заполица, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Заполица, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Заполица, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5205 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Орлы, д. 2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Орлы, д. 2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Орлы, д. 2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5206 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5207 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5208 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5209 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5210 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, кад. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, кад. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, кад. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5211 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Орлы, кад. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Орлы, кад. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Орлы, кад. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5216 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5217 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5218 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5220 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5221 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5222 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5223 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5225 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы, д. 8В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы, д. 8В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы, д. 8В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы, д. 8В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5227 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5230 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Благополучная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Благополучная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Благополучная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Благополучная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5231 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5232 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5234 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Савинцы , д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Савинцы , д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Савинцы , д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Савинцы , д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5235 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Благополучная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Благополучная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Благополучная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Благополучная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5236 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5237 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5238 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5239 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5240 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5241 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5242 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5243 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5244 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5245 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5246 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5247 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5248 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5249 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5250 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5251 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5252 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5253 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5254 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5255 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5256 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5257 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5258 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5259 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5260 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5261 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5262 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5263 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5264 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5265 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5266 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5267 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5268 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5269 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5270 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5271 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5272 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5273 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5274 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5275 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5276 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5277 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5278 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5279 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5280 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5281 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5282 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5283 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5284 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5285 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5286 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5287 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5288 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5289 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5290 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Варсеговская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Экскаватор-Фадино | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
5295 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 6/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 6/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
5296 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
5297 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
5298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
5299 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Март
5300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 6к.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 6к.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
5301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 6Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 6Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
5302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 6Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 6Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
5303 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 48а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5304 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Рязанцевы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5305 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5306 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Широковская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5307 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина , д. 199, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5309 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижнепольская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5310 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5311 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нововятская (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5312 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5313 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
5314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
5315 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сказочная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
5316 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 13-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
5317 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
5318 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5319 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Небесная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
5320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5321 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5324 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ый Дачный, д. 81, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5326 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Октябрьская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Октябрьская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Октябрьская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская (Нововятский), д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5330 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5331 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5332 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая (Нововятский район), д. 8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5335 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Дк Калинка, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5336 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5337 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 33А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5338 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5339 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5340 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5342 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5344 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5345 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5346 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 12, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5347 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Небесная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5348 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5350 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5351 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5353 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Детства, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5355 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5356 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5357 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5358 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Смолистая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5359 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 91А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5360 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер.Слобода Талица, ул. Видная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5361 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8 марта, д. 28, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5362 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5363 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шики, д. 45А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5364 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхоз 1, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5365 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5366 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5367 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медянская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5368 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5369 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5370 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5371 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрезерная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5372 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Лосево, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5373 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5374 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5375 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5376 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Решетники , д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5377 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Вахрино, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5378 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5379 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Кокуй, ул. Муромская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5380 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 14Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
5381 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ореховая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5382 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5383 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оричевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5384 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова (Нововятский), д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
5385 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5386 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 117, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5387 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьской Революции , д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
5388 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5389 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Провинциальная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5390 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5391 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5392 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Головенкины, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
5393 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
5394 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роз, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5395 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дачный, д. 97, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5396 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Талица, ул. Приметная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5398 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лютиковая, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
5399 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов I, д. 1 Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Филатова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
5401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5403 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5404 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
5405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5407 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютистов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5409 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5410 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова (Нововятский), д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5413 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 8 марта, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Кокуй, ул. Муромская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Деловая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5419 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5420 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бронная, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5421 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кочуровы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5422 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Макарьевский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5424 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
5425 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
5426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Лянгасы (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5427 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5428 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5429 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул.Ветлужская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Новая, д. 29, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 3-й Южный пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5434 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проспект Победы, 2-я улица, д. 1Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5435 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5436 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Дубравная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5442 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5443 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 14В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5444 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
5445 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Покровская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5446 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5447 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5448 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Нижний, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5449 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Верхний, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5450 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Верхний, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5451 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серовская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5454 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
5455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5456 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5457 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Садакова, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5458 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5460 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5461 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 38А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5462 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5463 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5465 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
5466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
5467 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5469 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5470 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 1-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5471 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 51, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5473 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5474 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
5476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шевцовой, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5479 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5480 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5482 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
5483 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы проспект 2-я, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
5484 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Гаражный, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
5485 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
5486 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Сказочная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5487 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
5488 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5490 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая (Нововятский), д. 11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
5491 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Талица, ул. Янтарная слобода, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
5492 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5493 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5494 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5495 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медянская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5496 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5497 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5498 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, пер.Окружной, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
5499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятск), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятск), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятск), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
5502 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского / ул. Профсоюзная, д. 18/5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5504 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
5505 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 2-й, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5506 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5507 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Шалаевский, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5508 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 190 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
5510 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5511 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5512 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5513 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5514 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5515 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
5516 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5517 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
5518 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Щепина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Щепина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5519 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5520 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5521 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5522 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5523 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 144А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 144А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 144А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 144А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5524 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5525 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5526 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5527 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5528 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5529 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5530 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Осоавиахима, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Осоавиахима, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осоавиахима, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Осоавиахима, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5531 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5532 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5533 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5534 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5535 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5536 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5537 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5538 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 153 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 153 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5539 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5540 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
5542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
5544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
5545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Полянка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
5546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
5547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная, д. 3В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 3В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
5548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер. сдт Лепсе-4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
5549 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5550 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5551 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5552 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5553 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 (кн з/у 43:40:002844:63) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 (кн з/у 43:40:002844:63) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 (кн з/у 43:40:002844:63) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 (кн з/у 43:40:002844:63) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5554 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5555 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5556 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5557 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5558 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5559 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5560 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5561 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5562 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5563 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5564 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5565 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5566 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5567 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5568 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5569 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 (кн з/у 43:40:002844:62) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 (кн з/у 43:40:002844:62) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 (кн з/у 43:40:002844:62) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 (кн з/у 43:40:002844:62) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5570 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 4А, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 4А, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 4Б, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 4Б, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 4Б, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 4Б, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Урожай | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5574 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5575 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Мичуринец 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радина, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радина, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
5578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Павловская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Павловская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Павловская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Павловская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
5579 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Антоновский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Антоновский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Антоновский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Антоновский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5580 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Молодежный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Молодежный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Молодежный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Молодежный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5581 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таежный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таежный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таежный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таежный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5582 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таежный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таежный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таежный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таежный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5583 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Васильевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5584 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Васильевская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильевская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильевская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5585 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5586 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5587 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5588 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5589 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5590 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5591 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5592 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5593 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5594 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5595 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5596 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5597 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5598 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5599 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5600 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5601 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5602 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5603 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5604 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5605 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5606 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5607 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5608 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5609 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5610 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5611 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5612 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5613 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5614 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5615 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5616 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5617 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5618 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002830:0172 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002830:0172 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002830:0172 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002830:0172 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5619 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5620 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5621 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Васильевская д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильевская д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильевская д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5622 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5623 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5624 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таежный д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таежный д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таежный д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таежный д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5625 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5626 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Васильевская д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильевская д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильевская д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5627 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Молодежный д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Молодежный д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Молодежный д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Молодежный д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5628 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5629 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5630 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5631 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5632 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5633 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5634 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5635 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5636 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таёжный д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таёжный д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таёжный д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таёжный д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5637 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5638 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5639 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5640 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5641 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5642 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5643 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5644 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5645 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5646 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5647 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5648 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5649 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5650 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5651 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5652 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5653 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5654 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5655 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5656 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5657 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таежный д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таежный д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таежный д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таежный д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5658 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5659 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5660 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5661 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5662 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Ново-Купеческая, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Ново-Купеческая, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | Ново-Купеческая, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ново-Купеческая, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5663 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5664 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5665 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5666 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5667 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5668 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5669 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Антоновский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Антоновский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Антоновский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Антоновский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5670 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Антоновский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Антоновский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Антоновский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Антоновский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5671 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5672 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5673 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5674 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5675 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5676 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5677 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5678 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5679 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5680 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5681 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5682 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5683 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5684 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5685 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5686 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5687 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Васильевская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильевская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильевская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5688 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5689 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5690 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5691 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5692 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5693 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5694 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5695 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5696 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5697 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10А/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10А/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5698 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5699 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5700 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5701 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5702 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5703 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5704 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5705 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5706 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5707 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5708 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5709 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5710 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5711 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5712 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5713 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5714 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5715 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5716 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5717 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5718 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5719 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5720 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5721 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5722 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5723 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5724 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5725 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5726 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5727 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5728 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5729 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5730 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5731 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5732 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5733 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5734 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5735 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5736 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5737 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5738 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5739 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5740 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5741 | Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5742 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5743 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5744 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5745 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5746 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5747 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5748 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5749 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5750 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5751 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5752 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5753 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5754 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5755 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5756 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5757 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5758 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5759 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5760 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5761 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5762 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5763 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5764 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5765 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5766 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5767 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5768 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003825:0008 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003825:0008 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003825:0008 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003825:0008 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5769 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003825:9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003825:9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003825:9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003825:9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5770 | Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003824:1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003824:1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003824:1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003824:1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5771 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5772 | Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5773 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5774 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5775 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5776 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5777 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5778 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5779 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5780 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5781 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5782 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5783 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5784 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003425:77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003425:77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003425:77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003425:77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5785 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5786 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5787 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5788 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5789 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5790 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | к/н 43:40:003424:39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | к/н 43:40:003424:39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | к/н 43:40:003424:39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | к/н 43:40:003424:39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5791 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | к/н 43:40:003424:0032 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | к/н 43:40:003424:0032 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | к/н 43:40:003424:0032 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | к/н 43:40:003424:0032 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5792 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5793 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт. Северянка-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт. Северянка-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
5794 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5795 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5796 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5797 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5798 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5799 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5800 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5801 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5802 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5803 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5804 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5805 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5806 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5807 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5808 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5809 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5810 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5811 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5812 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5813 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5814 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5815 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5816 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5817 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5818 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5819 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5820 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5821 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5822 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5823 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5824 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5825 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5826 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5827 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5828 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002623:0003 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002623:0003 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002623:0003 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002623:0003 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5829 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5830 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5831 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5832 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5833 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5834 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5835 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5836 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5837 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5838 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
5839 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5840 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5841 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5842 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5843 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5844 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5845 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5846 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5847 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5848 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5849 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5850 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5851 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5852 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5853 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5854 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5855 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003411:0034 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003411:0034 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003411:0034 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5856 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5857 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5858 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5859 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5860 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5861 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5862 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5863 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5864 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5865 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5866 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5867 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5868 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5869 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5870 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5871 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5872 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5873 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003411:0028 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003411:0028 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003411:0028 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5874 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5875 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5876 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5877 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5878 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5879 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5880 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5881 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5882 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5883 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5884 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5885 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5886 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5887 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5888 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5889 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5890 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5891 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5892 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5893 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5894 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5895 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5896 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5897 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5898 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5899 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5900 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5901 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5902 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5903 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5904 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Харламовская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Харламовская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Харламовская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5905 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Харламовская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Харламовская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Харламовская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5906 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5907 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5908 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ветровая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ветровая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ветровая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5909 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002502:75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002502:75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002502:75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5910 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5911 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5912 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Переходная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Переходная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Переходная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5913 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5914 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5915 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5916 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002502:37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002502:37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002502:37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5917 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5918 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5919 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5920 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Харламовская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Харламовская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Харламовская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5921 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Переходная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Переходная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Переходная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5922 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5923 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002426:324 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002426:324 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002426:324 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5924 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5925 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5926 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5927 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5928 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5929 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5930 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ветровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ветровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ветровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5931 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5932 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Переходная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Переходная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Переходная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5933 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5934 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5935 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5936 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5937 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5938 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5939 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5940 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
5941 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
5942 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5943 | Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5944 | Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5945 | Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5946 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лаврентьевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лаврентьевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лаврентьевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5947 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5948 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5949 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5950 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5951 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5952 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5953 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5954 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5955 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5956 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5957 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5958 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5959 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5960 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Родионовская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Родионовская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Родионовская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5961 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5962 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5963 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5964 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Короткий, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Короткий, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Короткий, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5965 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5966 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5967 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5968 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лаврентьевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лаврентьевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лаврентьевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5969 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5970 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5971 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5972 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Аксеновская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Аксеновская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Аксеновская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5973 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5974 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
5975 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
5976 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5977 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5978 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5979 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5980 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5981 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5982 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5983 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5984 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5985 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5986 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5987 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5988 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5989 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5990 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5991 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 (к.н. зем.уч. 43:40:002422:213) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 (к.н. зем.уч. 43:40:002422:213) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 (к.н. зем.уч. 43:40:002422:213) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5992 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5993 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5994 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5995 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5996 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5997 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5998 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
5999 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6000 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 8б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 8б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 8б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6001 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6002 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6003 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6004 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6005 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6006 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6007 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 (к.н. зем.уч. 43:40:002422:212) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 (к.н. зем.уч. 43:40:002422:212) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 (к.н. зем.уч. 43:40:002422:212) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6008 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6009 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6010 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6011 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6012 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6013 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Рябинка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | до границ сдт Рябинка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Рябинка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6014 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6015 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6016 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6017 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6018 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6019 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6020 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6021 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Холуновская, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6022 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Нагоряна | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6023 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6024 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6025 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6026 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6027 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6028 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 153 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 153 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6029 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6030 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6031 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6032 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6033 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6034 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6035 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6036 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6037 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6038 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6039 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6040 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6041 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6042 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | к/н 43:40:002232:121 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | к/н 43:40:002232:121 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | к/н 43:40:002232:121 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6043 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6044 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6045 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6046 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6047 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6048 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6049 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6050 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6051 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6052 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6053 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6054 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6055 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6056 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6057 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6058 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6059 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6060 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6061 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6062 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6063 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6064 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6065 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6066 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6067 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6068 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6069 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6070 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6071 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тепличный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6072 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академическая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6073 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Армейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6074 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Армейская, кад. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6075 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Армейская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6076 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Армейская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6077 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6078 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6079 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новосельская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6080 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Узорная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6081 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Узорная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6082 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Узорная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6083 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Царегородская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6084 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Госпитальный, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6085 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Царегородская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6086 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6087 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6088 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6089 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6090 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6091 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6092 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | до границ сдт. Рожни | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт. Рожни | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6093 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | до границ тер. снт. Рожни | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | до границ тер. снт. Рожни | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6094 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6095 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6096 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 (кн з/у 43:40:002449:156) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 (кн з/у 43:40:002449:156) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 (кн з/у 43:40:002449:156) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6097 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6098 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6099 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 (кн з/у 43:40:002449:106) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 (кн з/у 43:40:002449:106) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 (кн з/у 43:40:002449:106) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6100 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6101 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 (кн з/у 43:40:002449:157) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 (кн з/у 43:40:002449:157) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 (кн з/у 43:40:002449:157) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6102 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6103 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 165 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 165 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 165 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6104 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6105 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6106 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6107 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6108 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6109 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6110 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6111 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6112 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6113 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6114 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6115 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6116 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6117 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6118 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6119 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6120 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6121 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6122 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6123 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6124 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6125 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6126 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6127 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002449:168 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002449:168 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002449:168 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6128 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6129 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6130 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6131 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6132 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6133 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6134 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6135 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6136 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6137 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6138 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6139 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6140 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6141 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6142 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6143 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6144 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6145 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6146 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6147 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6148 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6149 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6150 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6151 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6152 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6153 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6154 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6155 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6156 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003413:55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003413:55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003413:55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003413:55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6157 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003413:204 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003413:204 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003413:204 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003413:204 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6158 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003413:227 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003413:227 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003413:227 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003413:227 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6159 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6160 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003413:50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003413:50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003413:50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003413:50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6161 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6162 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6163 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6164 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6165 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6166 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003413:0052 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003413:0052 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003413:0052 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003413:0052 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6167 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6168 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6169 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6170 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6171 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6172 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6173 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6174 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6175 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6176 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6177 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6178 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6179 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6180 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6181 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6182 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6183 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6184 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6185 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6186 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 269 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 269 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 269 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 269 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6187 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6188 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 175 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 175 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 175 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 175 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6189 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6190 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лавровая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лавровая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лавровая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лавровая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6191 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6192 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6193 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6194 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6195 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6196 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6197 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6198 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6199 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6200 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6201 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6202 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6203 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6204 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6205 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6206 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6207 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6208 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6209 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6210 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6211 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003232:35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003232:35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003232:35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003232:35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6212 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6213 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6214 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6215 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6216 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6217 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6218 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6219 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6220 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6221 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6222 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 (кн з/у 43:40:003231:0092) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 (кн з/у 43:40:003231:0092) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 (кн з/у 43:40:003231:0092) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 (кн з/у 43:40:003231:0092) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6223 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 (кн з/у 43:40:003231:0091) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 (кн з/у 43:40:003231:0091) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 (кн з/у 43:40:003231:0091) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 (кн з/у 43:40:003231:0091) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6224 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6225 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
6227 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6228 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6229 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6230 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6231 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6232 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6233 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6234 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6235 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6236 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6237 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6238 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6239 | Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6240 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6241 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6242 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6243 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6244 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6245 | Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6246 | Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6247 | Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6248 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6249 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6250 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шевченко, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Шевченко, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шевченко, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6251 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена / Декабристов, д. 10/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена / Декабристов, д. 10/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена / Декабристов, д. 10/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена / Декабристов, д. 10/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6252 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шевченко, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Шевченко, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шевченко, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6253 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов/ Свердлова, д. 23/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов/ Свердлова, д. 23/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов/ Свердлова, д. 23/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов/ Свердлова, д. 23/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6254 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пахомята, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пахомята, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пахомята, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6255 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шевченко, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Шевченко, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шевченко, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6256 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Степна Халтурина, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Степна Халтурина, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Степна Халтурина, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степна Халтурина, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6257 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Свердлова / ул. Чапаева, д. 14/21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Свердлова / ул. Чапаева, д. 14/21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Свердлова / ул. Чапаева, д. 14/21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Свердлова / ул. Чапаева, д. 14/21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6258 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Пахомята, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Пахомята, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Пахомята, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Пахомята, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6259 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пахомята, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пахомята, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пахомята, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6260 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6261 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6262 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6263 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6264 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6265 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6266 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6267 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6268 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6269 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6270 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6271 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6272 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6273 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Юбилейный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Юбилейный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Юбилейный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Юбилейный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6274 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чапаева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чапаева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6275 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чапаева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чапаева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6276 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6277 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пахомята, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пахомята, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пахомята, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6278 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шевченко, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Шевченко, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шевченко, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6279 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чапаева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чапаева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6280 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6281 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пахомята, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пахомята, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пахомята, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6282 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6283 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6284 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пахомята, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пахомята, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пахомята, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6285 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пахомята, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пахомята, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пахомята, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6286 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Юбилейный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Юбилейный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Юбилейный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Юбилейный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6287 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 32/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 32/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чапаева, д. 32/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чапаева, д. 32/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6288 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6289 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6290 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Курская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6291 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пахомята, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пахомята, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пахомята, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6292 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пахомята, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пахомята, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пахомята, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6293 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чапаева, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чапаева, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6294 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чапаева, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чапаева, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6295 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6296 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена/Чапаева, д. 24/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена/Чапаева, д. 24/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена/Чапаева, д. 24/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена/Чапаева, д. 24/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6297 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова/ пер. Курский, д. 5/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова/ пер. Курский, д. 5/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова/ пер. Курский, д. 5/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова/ пер. Курский, д. 5/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6298 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чапаева, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чапаева, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6299 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6300 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Курская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6301 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6302 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 36, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 36, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 36, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 36, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6303 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чапаева, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чапаева, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6304 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Курская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6305 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пахомята, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пахомята, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пахомята, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6306 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Чапаева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Чапаева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Чапаева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чапаева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6307 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6308 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Курская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6309 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Курский, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Курский, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Курский, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Курский, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6310 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Степана Халтурина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Степана Халтурина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Степана Халтурина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Степана Халтурина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6311 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6312 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Курская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6313 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6314 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шевченко, д. 4, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 4, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Шевченко, д. 4, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шевченко, д. 4, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6315 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Курский, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Курский, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Курский, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Курский, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6316 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Русиновы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Русиновы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Русиновы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Русиновы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6317 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Хитрины, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Хитрины, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Хитрины, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хитрины, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6318 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дренажная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дренажная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дренажная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дренажная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6319 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дренажная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дренажная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дренажная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дренажная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6320 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Комарова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Комарова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комарова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6321 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дренажная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дренажная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дренажная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дренажная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6322 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Титова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Титова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Титова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Титова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6323 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6324 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Хитрины, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Хитрины, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Хитрины, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хитрины, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6325 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Русиновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Русиновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Русиновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Русиновы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6326 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6327 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Хитрины, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Хитрины, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Хитрины, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хитрины, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6328 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 7, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 7, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 7, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 7, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6329 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 7, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 7, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 7, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 7, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6330 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6331 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6332 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Хитрины, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Хитрины, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Хитрины, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хитрины, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6333 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Титова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Титова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Титова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Титова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6334 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6335 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Федосеева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Федосеева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Федосеева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6336 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Русиновы, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Русиновы, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Русиновы, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Русиновы, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6337 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6338 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Русиновы, д. 17а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Русиновы, д. 17а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Русиновы, д. 17а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Русиновы, д. 17а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6339 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Хитрины, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Хитрины, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Хитрины, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хитрины, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6340 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Первомайская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Первомайская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6341 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
6343 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6344 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6345 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6346 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6347 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6348 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6349 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6350 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6351 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6352 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6353 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6354 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6355 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6356 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6357 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6358 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6359 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6360 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6361 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6362 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6363 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6364 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6365 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6366 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6367 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6368 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6369 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6370 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6371 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6372 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6373 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6374 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6375 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6376 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6377 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6378 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лукинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лукинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лукинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6379 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6380 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6381 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6382 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6383 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6384 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6385 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6386 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6387 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6388 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6389 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6390 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6391 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6392 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6393 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6394 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6395 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6396 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6397 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6398 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6399 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6400 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6401 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6402 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6403 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6404 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6405 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6406 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6407 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6408 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6409 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6410 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6411 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6412 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6413 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6414 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6415 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6416 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6417 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6418 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6419 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6420 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6421 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6422 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6423 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6424 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6425 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Бобровая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бобровая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Бобровая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бобровая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6426 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6427 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6428 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6429 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6430 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6431 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Бобровая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бобровая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Бобровая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бобровая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6432 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6433 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6434 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6435 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6436 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6437 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6438 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6439 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6440 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6441 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6442 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6443 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6444 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6445 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6446 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6447 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6448 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | пер. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6449 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6450 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6451 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6452 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский), д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6453 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский), д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский), д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский), д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский), д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6454 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6455 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Западная (Нововятск), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Западная (Нововятск), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная (Нововятск), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная (Нововятск), д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6456 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Нововокзальная / ул. Горького, д. 12/19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Нововокзальная / ул. Горького, д. 12/19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововокзальная / ул. Горького, д. 12/19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Нововокзальная / ул. Горького, д. 12/19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6457 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рудницкого, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6458 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Серова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Серова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Серова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6459 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Серова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Серова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Серова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6460 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6461 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Осавиахима, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Осавиахима, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осавиахима, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Осавиахима, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6462 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул .Мопра, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул .Мопра, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул .Мопра, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул .Мопра, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6463 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Серова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Серова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Серова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6464 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Серова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Серова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Серова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Серова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6465 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Зевахина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зевахина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Зевахина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6466 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул .Воровского, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул .Воровского, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул .Воровского, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул .Воровского, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6467 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул.Мопра, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мопра, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул.Мопра, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6468 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6469 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6470 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6471 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького/Новокзальная, д. 21/9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького/Новокзальная, д. 21/9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького/Новокзальная, д. 21/9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького/Новокзальная, д. 21/9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6472 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6473 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6474 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6475 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6476 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6477 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского, д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского, д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6478 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Горького, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Горького, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Горького, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Горького, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6479 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6480 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Транспортная / Горького, д. 2/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная / Горького, д. 2/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Транспортная / Горького, д. 2/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Транспортная / Горького, д. 2/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6481 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6482 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рудницкого, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6483 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6484 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Нововокзальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Нововокзальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововокзальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Нововокзальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6485 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Нововокзальный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Нововокзальный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Нововокзальный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Нововокзальный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6486 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Транспортная, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Транспортная, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Транспортная, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6487 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6488 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Нововокзальный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Нововокзальный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Нововокзальный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Нововокзальный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6489 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Нововокзальный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Нововокзальный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Нововокзальный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Нововокзальный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6490 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Нововокзальный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Нововокзальный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Нововокзальный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Нововокзальный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6491 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6492 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6493 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6494 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6495 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6496 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 161А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 161А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6497 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Зевахина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зевахина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Зевахина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6498 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6499 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6500 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6501 | Городской округ город Киров | дер. Елпаши, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Елпаши | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Елпаши, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Елпаши | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6502 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6503 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6504 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6505 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6506 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6507 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6508 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6509 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6510 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6511 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6512 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6513 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6514 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6515 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6516 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6517 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6518 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6519 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6520 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6521 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6522 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6523 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6524 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 6Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 6Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 6Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 6Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6525 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6526 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6527 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6528 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6529 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6530 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6531 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
6532 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6533 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Добролюбова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Добролюбова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добролюбова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6534 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Добролюбова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Добролюбова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добролюбова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6535 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Земцы, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Земцы, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земцы, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6536 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Земцы, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Земцы, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земцы, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6537 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Земцы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Земцы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земцы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6538 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Земцы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Земцы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земцы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6539 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Земцы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Земцы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земцы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6540 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чернышевского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6541 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чернышевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6542 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6543 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соловьева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6544 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева , д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева , д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева , д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6545 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул.Куйбышева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Куйбышева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6546 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чернышевского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6547 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Добролюбова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Добролюбова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добролюбова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6548 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чернышевского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6549 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чернышевского, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6550 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6551 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Добролюбова, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Добролюбова, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добролюбова, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6552 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6553 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьёва, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьёва, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соловьёва, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6554 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соловьева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6555 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьева, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьева, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соловьева, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6556 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6557 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6558 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьёва, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьёва, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соловьёва, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6559 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соловьева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6560 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьёва, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьёва, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соловьёва, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6561 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чернышевского, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6562 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6563 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6564 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чернышевского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6565 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьёва, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьёва, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соловьёва, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6566 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чернышевского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6567 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул.Куйбышева, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Куйбышева, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6568 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьёва, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьёва, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соловьёва, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6569 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чернышевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6570 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6571 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6572 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6573 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6574 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6575 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6576 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6577 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6578 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6579 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6580 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6581 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6582 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6583 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6584 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тургенева, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Тургенева, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6585 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6586 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6587 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6588 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Энтузистов, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Энтузистов, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Энтузистов, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Энтузистов, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6589 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6590 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тургенева, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Тургенева, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6591 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6592 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6593 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6594 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6595 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тургенева, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Тургенева, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6596 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6597 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6598 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6599 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Дружбы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Дружбы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Дружбы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Дружбы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6600 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6601 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6602 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6603 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6604 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6605 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6606 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6607 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6608 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6609 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6610 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6611 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6612 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6613 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6614 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6615 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6616 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6617 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6618 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6619 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6620 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6621 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6622 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6623 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6624 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6625 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тургенева, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Тургенева, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6626 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6627 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6628 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6629 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6630 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6631 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6632 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тургенева, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Тургенева, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6633 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6634 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6635 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тургенева, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Тургенева, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6636 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6637 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6638 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6639 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6640 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6641 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6642 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6643 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6644 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6645 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6646 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6647 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6648 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая/Кленовая, д. 21/12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая/Кленовая, д. 21/12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая/Кленовая, д. 21/12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая/Кленовая, д. 21/12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6649 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6650 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6651 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6652 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6653 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6654 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6655 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6656 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6657 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тургенева, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Тургенева, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6658 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6659 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6660 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6661 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6662 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6663 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6664 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая/ ул. Неглинная, д. 8/13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая/ ул. Неглинная, д. 8/13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая/ ул. Неглинная, д. 8/13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая/ ул. Неглинная, д. 8/13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6665 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6666 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6667 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6668 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6669 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6670 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6671 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6672 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6673 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6674 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6675 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6676 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6677 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6678 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6679 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6680 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6681 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6682 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6683 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6684 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6685 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6686 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6687 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6688 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6689 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6690 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6691 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6692 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6693 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 11/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 11/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 11/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 11/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6694 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6695 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6696 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6697 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6698 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6699 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6700 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова д. 1 Д, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова д. 1 Д, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова д. 1 Д, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова д. 1 Д, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6701 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя/ Котельничская, д. 3/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя/ Котельничская, д. 3/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя/ Котельничская, д. 3/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя/ Котельничская, д. 3/14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6702 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6703 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6704 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Горная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Горная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Горная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Горная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6705 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова д. 1 Д, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова д. 1 Д, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова д. 1 Д, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова д. 1 Д, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6706 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6707 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6708 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6709 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6710 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Колхозная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Колхозная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Колхозная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Колхозная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6711 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6712 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6713 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6714 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6715 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6716 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6717 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6718 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6719 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6720 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6721 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6722 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 1е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 1е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова, д. 1е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова, д. 1е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6723 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя/ Крупской, д. 21/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя/ Крупской, д. 21/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя/ Крупской, д. 21/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя/ Крупской, д. 21/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6724 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6725 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6726 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 1В, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 1В, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова, д. 1В, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова, д. 1В, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6727 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя/ Загородная, д. 27/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя/ Загородная, д. 27/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя/ Загородная, д. 27/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя/ Загородная, д. 27/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6728 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6729 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6730 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6731 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6732 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крупской, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Крупской, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6733 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | уд. Дачная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | уд. Дачная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уд. Дачная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | уд. Дачная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6734 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6735 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6736 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6737 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6738 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6739 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 1В, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 1В, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова, д. 1В, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова, д. 1В, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6740 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6741 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6742 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6743 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6744 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6745 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6746 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6747 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая/ ул. Крупская, д. 5/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая/ ул. Крупская, д. 5/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая/ ул. Крупская, д. 5/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая/ ул. Крупская, д. 5/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6748 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6749 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6750 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 1а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 1а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова, д. 1а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова, д. 1а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6751 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 1а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 1а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова, д. 1а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова, д. 1а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6752 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6753 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского/ ул. Колхозная, д. 6/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского/ ул. Колхозная, д. 6/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского/ ул. Колхозная, д. 6/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского/ ул. Колхозная, д. 6/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6754 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6755 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6756 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6757 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6758 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крупской, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Крупской, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6759 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая/ул. Крупской, д. 8/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая/ул. Крупской, д. 8/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая/ул. Крупской, д. 8/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая/ул. Крупской, д. 8/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6760 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6761 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая / ул. Загородная, д. 18/19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая / ул. Загородная, д. 18/19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая / ул. Загородная, д. 18/19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая / ул. Загородная, д. 18/19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6762 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6763 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6764 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6765 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6766 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6767 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
6768 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
6769 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
6770 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
6771 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6772 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6773 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6774 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6775 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6776 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6777 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6778 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6779 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6780 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6781 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Яранская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6782 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Яранская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6783 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6784 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Седуновская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Седуновская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Седуновская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6785 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6786 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6787 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6788 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6789 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6790 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 54А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 54А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 54А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 54А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6791 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6792 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6793 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6794 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6795 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6796 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002847:199 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002847:199 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002847:199 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002847:199 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6797 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6798 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6799 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6800 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | к/н 43:40:002847:0065 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | к/н 43:40:002847:0065 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | к/н 43:40:002847:0065 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | к/н 43:40:002847:0065 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6801 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6802 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6803 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6804 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6805 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6806 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6807 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6808 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6809 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6810 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6811 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6812 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6813 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6814 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6815 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6816 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6817 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19-а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19-а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19-а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19-а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6818 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6819 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6820 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6821 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6822 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6823 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6824 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6825 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6826 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6827 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6828 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6829 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6830 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6831 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6832 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Хозяйский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Хозяйский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хозяйский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Хозяйский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6833 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6834 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6835 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6836 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6837 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6838 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Хозяйский, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Хозяйский, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хозяйский, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Хозяйский, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6839 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6840 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6841 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6842 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6843 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6844 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6845 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6846 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6847 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6848 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6849 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6850 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6851 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6852 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6853 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6854 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 37А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 37А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 37А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 37А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6855 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6856 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6857 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6858 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6859 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6860 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6861 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Хозяйский, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Хозяйский, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хозяйский, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Хозяйский, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6862 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Хозяйский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6863 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6864 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6865 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6866 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6867 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2И | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2И | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2И | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2И | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6868 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6869 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6870 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6871 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6872 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6873 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6874 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6875 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002848:47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002848:47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002848:47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002848:47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6876 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6877 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | з/у 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | з/у 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | з/у 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | з/у 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6878 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6879 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6880 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6881 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6882 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6883 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6884 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6885 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6886 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6887 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6888 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6889 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6890 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6891 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6892 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6893 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6894 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002850:0006 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002850:0006 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002850:0006 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002850:0006 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6895 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6896 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6897 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6898 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6899 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6900 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6901 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6902 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002850:0066 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002850:0066 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002850:0066 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002850:0066 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6903 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6904 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002850:10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002850:10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002850:10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002850:10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6905 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6906 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6907 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6908 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6909 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6910 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
6911 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер. Сдт Радуга-Радужный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ тер. Сдт Радуга-Радужный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ тер. Сдт Радуга-Радужный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6912 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6913 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6914 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6915 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6916 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6917 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6918 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6919 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6920 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6921 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6922 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Чапаева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Чапаева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6923 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6924 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6925 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Чапаева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Чапаева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тренера Пушкарева (Нововятский), д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тренера Пушкарева (Нововятский), д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6927 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шмидта, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6928 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6929 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6930 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6931 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6932 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6933 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6934 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6935 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 50Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 50Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6936 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 33, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 33, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6937 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6938 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6939 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6940 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6941 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 50г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 50г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6942 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6943 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Щепина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Щепина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6944 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6945 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6946 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6947 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 33, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 33, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6948 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луночарского, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луночарского, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6949 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского/ пер. Безымянных, д. 58/7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского/ пер. Безымянных, д. 58/7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6950 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6951 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6952 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6953 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6954 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6955 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6956 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6957 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6958 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6959 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6960 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6961 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6962 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6963 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Городище, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Городище, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6964 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шмидта, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6965 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое городище, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое городище, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6966 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое городище, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое городище, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6967 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое городище, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое городище, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6968 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шмидта, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6969 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Городище, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Городище, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6970 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Городище, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Городище, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6971 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Городище, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Городище, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6972 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шмидта, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6973 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Городище, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Городище, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6974 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Городище, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Городище, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6975 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шмидта, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6976 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Городище, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Городище, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6977 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Городище, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Городище, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6978 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6979 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шмидта, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6980 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шмидта, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6981 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6982 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6983 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6984 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ванеева, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ванеева, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6985 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ванеева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ванеева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ванеева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ванеева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6986 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ванеева, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ванеева, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ванеева, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ванеева, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6987 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Нововокзальный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Нововокзальный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Нововокзальный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Нововокзальный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6988 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6989 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6990 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6991 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6992 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6993 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Серова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Серова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Серова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6994 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная , д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная , д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная , д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная , д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6995 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6996 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Воровского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Воровского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Воровского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Воровского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6997 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6998 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Серова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Серова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Серова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6999 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7000 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7001 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7002 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Транспортная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Транспортная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Транспортная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7003 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7004 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7005 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Нововокзальная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Нововокзальная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововокзальная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Нововокзальная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7006 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7007 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Транспортная, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Транспортная, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Транспортная, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7008 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7009 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7010 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7011 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7012 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7013 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7014 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Серова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Серова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Серова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7015 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рудницкого, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7016 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7017 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Первомайский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Первомайский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Первомайский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7018 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 30/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 30/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 30/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 30/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7019 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7020 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7021 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7022 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Транспортная, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Транспортная, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Транспортная, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7023 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7024 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ванеева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ванеева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ванеева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ванеева, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7025 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Транспортная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Транспортная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Транспортная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7026 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Нововокзальный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Нововокзальный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Нововокзальный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Нововокзальный, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7027 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Нововокзальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Нововокзальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововокзальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Нововокзальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7028 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Западная/ул. Первомайская, д. 21/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Западная/ул. Первомайская, д. 21/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная/ул. Первомайская, д. 21/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная/ул. Первомайская, д. 21/23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7029 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7030 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7031 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Транспортная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Транспортная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Транспортная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7032 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7033 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Нововокзальная, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Нововокзальная, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововокзальная, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Нововокзальная, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7034 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7035 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7036 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7037 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7038 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7039 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7040 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7041 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7042 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7043 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7044 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7045 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7046 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7047 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7048 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7049 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7050 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7051 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7052 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ванеева, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ванеева, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7053 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7054 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7055 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова /пер. Курский, д. 4/4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова /пер. Курский, д. 4/4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7056 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ванеева, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ванеева, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7057 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7058 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Чехова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Чехова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7059 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7060 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7061 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7062 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7063 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7064 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7065 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7066 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Свердлова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Свердлова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7067 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Местпромовский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Местпромовский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7068 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7069 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Свердлова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Свердлова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7070 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Свердлова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Свердлова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7071 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7072 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овражная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Овражная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7073 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овражная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Овражная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7074 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 26 Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 26 Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 26 Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 26 Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7075 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ломоносова, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ломоносова, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7076 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7077 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7078 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7079 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7080 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7081 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Карловых, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Карловых, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карловых, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Карловых, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7082 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7083 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Щепина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Щепина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щепина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Щепина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7084 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7085 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7086 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7087 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7088 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7089 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7090 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7091 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7092 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7093 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Щепина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Щепина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щепина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Щепина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7094 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7095 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7096 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Карловых, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Карловых, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карловых, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Карловых, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7097 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Щепина/Дзержинского, д. 37/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Щепина/Дзержинского, д. 37/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щепина/Дзержинского, д. 37/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Щепина/Дзержинского, д. 37/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7098 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7099 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7100 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дзержинского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7101 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7102 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 41г, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 41г, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 41г, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 41г, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7103 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7104 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7105 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Щепина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Щепина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щепина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Щепина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7106 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7107 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7108 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7109 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7110 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 21А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7111 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7112 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул.Наймушины, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул.Наймушины, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Наймушины, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул.Наймушины, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7113 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7114 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ломоносова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ломоносова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7115 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овражная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Овражная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7116 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7117 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7118 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7119 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дзержинского, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7120 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7121 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7122 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дзержинского, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7123 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Матросова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Матросова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Матросова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Матросова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7124 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7125 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овражная, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Овражная, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7126 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7127 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 11а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 11а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 11а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7128 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7129 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Матросова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Матросова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Матросова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Матросова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7130 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 11а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 11а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 11а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7131 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7132 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы/Пролетарская, д. 30/61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы/Пролетарская, д. 30/61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы/Пролетарская, д. 30/61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы/Пролетарская, д. 30/61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7133 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7134 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7135 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская/ ул. Урицкого, д. 77/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская/ ул. Урицкого, д. 77/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская/ ул. Урицкого, д. 77/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская/ ул. Урицкого, д. 77/26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7136 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул Нововокзальная, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул Нововокзальная, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Нововокзальная, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул Нововокзальная, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7137 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Матросова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Матросова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Матросова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Матросова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7138 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7139 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пахомята, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пахомята, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пахомята, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7140 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская / Пушкина, д. 52/30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская / Пушкина, д. 52/30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская / Пушкина, д. 52/30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская / Пушкина, д. 52/30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7141 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Пушкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Пушкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пушкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Пушкина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7142 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Пушкина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Пушкина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пушкина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Пушкина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7143 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7144 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7145 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7146 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7147 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овражная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Овражная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7148 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Пушкина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Пушкина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пушкина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Пушкина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7149 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7150 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7151 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7152 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7153 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7154 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7155 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7156 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7157 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7158 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7159 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дзержинского, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7160 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дзержинского, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7161 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дзержинского, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7162 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7163 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7164 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7165 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дзержинского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7166 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская/ул. Урицкого, д. 69/35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская/ул. Урицкого, д. 69/35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская/ул. Урицкого, д. 69/35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская/ул. Урицкого, д. 69/35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7167 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7168 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина/ пер. Матросова, д. 25/6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина/ пер. Матросова, д. 25/6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина/ пер. Матросова, д. 25/6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина/ пер. Матросова, д. 25/6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7169 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7170 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Щепина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Щепина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щепина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Щепина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7171 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7172 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 55А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 55А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 55А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 55А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7173 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7174 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7175 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003227:25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003227:25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003227:25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003227:25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7176 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7177 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7178 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7179 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7180 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7181 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7182 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13а (кн з/у 43:40:003227:96) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13а (кн з/у 43:40:003227:96) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13а (кн з/у 43:40:003227:96) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13а (кн з/у 43:40:003227:96) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7183 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13а (кн з/у 43:40:003227:104) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13а (кн з/у 43:40:003227:104) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13а (кн з/у 43:40:003227:104) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13а (кн з/у 43:40:003227:104) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7184 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7185 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7186 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7187 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7188 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7189 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7Б/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7Б/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7Б/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7Б/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7190 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7191 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7192 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7193 | Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7194 | Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003230:4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003230:4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003230:4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003230:4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7195 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7196 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7197 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7198 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7199 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7200 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7201 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7202 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7203 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7204 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7205 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7206 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7207 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7208 | Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7209 | Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7210 | Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7211 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7212 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7213 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7214 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7215 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7216 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7217 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7218 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Рязанцевы, до границ сдт Рябинка-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7220 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7221 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 9-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7222 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Идеальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
7223 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Надежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7225 | Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7226 | Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7227 | Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7228 | Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7229 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нарядная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7230 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Талица, ул. Янтарная слобода, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7231 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7232 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Героев Чернобыльцев, д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7233 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чайковского, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7234 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7235 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7236 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7237 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7238 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7239 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7240 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7241 | Городской округ город Киров | дер. Марьино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Марьинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Марьино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Марьино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Марьинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7242 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаевская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7243 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
7244 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
7245 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
7246 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
7247 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
7248 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Софийская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7249 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Высоцкого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7252 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Алтайский, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7253 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7254 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7255 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7256 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7257 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7258 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Природная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Природная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Природная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7259 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7260 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7261 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7262 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7263 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Камышовый, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Камышовый, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Камышовый, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7264 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7265 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Природная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Природная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Природная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7266 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7267 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7268 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Природная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Природная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Природная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7269 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7270 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7271 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Природная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Природная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Природная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7272 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Камышовый, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Камышовый, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Камышовый, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7273 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7274 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Камышовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Камышовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Камышовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7275 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Природная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Природная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Природная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7276 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7277 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7278 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7279 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7280 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7281 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7282 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7283 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7284 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лукинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лукинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лукинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7285 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7286 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7287 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лукинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лукинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лукинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7288 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7289 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7290 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7291 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7292 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7293 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7294 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7295 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7296 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7297 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7298 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7299 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7300 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7301 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7302 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7303 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7304 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7305 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7306 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7307 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7308 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7309 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7310 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1/5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1/5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1/5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1/5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7311 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7312 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7313 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7314 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7315 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003414:0080 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003414:0080 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003414:0080 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003414:0080 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7316 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7317 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7318 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7319 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7320 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7321 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7322 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7323 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7324 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7325 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7326 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7327 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7328 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7329 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7330 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7331 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7332 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7333 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7334 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7335 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7336 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7337 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7338 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7339 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7340 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7341 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7342 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7343 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7344 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
7345 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7346 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7347 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7348 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7349 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 174 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 174 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 174 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 174 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7350 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003416:258 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003416:258 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003416:258 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003416:258 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7351 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7352 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7353 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 167 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 167 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 167 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 167 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7354 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 92а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 92а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 92а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 92а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7355 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7356 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7357 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7358 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7359 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7360 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7361 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 164 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 164 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 164 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 164 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7362 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7363 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7364 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7365 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7366 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7367 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7368 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7369 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7370 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7371 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7372 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7373 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7374 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7375 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7376 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7377 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7378 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7379 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7380 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7381 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7382 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7383 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7384 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7385 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7386 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7387 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7388 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7389 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7390 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7391 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7392 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7393 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7394 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7395 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7396 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7397 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7398 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7399 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7400 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7401 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7402 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7403 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7404 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7405 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7406 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7407 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7408 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7409 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7410 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7411 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7412 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7413 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7414 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7415 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7416 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7417 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7418 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7419 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7420 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7421 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7422 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7423 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7424 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7425 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7426 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7427 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7428 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7429 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7430 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7431 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7432 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7433 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7434 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7435 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7436 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7437 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7438 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7439 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7440 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7441 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7442 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7443 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7444 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7445 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7446 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7447 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7448 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7449 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7450 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7451 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7452 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7453 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7454 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7455 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7456 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7457 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7458 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7459 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7460 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7461 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7462 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7463 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7464 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7465 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7466 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7467 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002838:0064 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002838:0064 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002838:0064 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002838:0064 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7468 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7469 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7470 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7471 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7472 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7473 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7474 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7475 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7476 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7477 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7478 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7479 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7480 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7481 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7482 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7483 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7484 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7485 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7486 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7487 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7488 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7489 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7490 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7491 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7492 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7493 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7494 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7495 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7496 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Грибная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Грибная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | Грибная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Грибная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7497 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7498 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7499 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7500 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7501 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7502 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7503 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7504 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7505 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7506 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7507 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7508 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7509 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7510 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7511 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7512 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7513 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7514 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7515 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7516 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7517 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7518 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7519 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7520 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7521 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7522 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7523 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7524 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7525 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7526 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002849:99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002849:99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002849:99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002849:99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7527 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Адышевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Адышевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Адышевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Адышевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7528 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7529 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7530 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7531 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7532 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002849:116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002849:116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002849:116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002849:116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7533 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002849:26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002849:26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002849:26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002849:26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7534 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7535 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7536 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7537 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7538 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новосельская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7539 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Армейская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7540 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Армейская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7541 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7542 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7543 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7544 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ольховая, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7545 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ольховая, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7546 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Армейская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7547 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Армейская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7548 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новосельская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7549 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7550 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Госпитальный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7551 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7552 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Царегородская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7553 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7554 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тепличный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7555 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новосельская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7556 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7557 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7558 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академическая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7559 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7560 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7561 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Госпитальный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7562 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тепличный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7563 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кузнечный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7564 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7565 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7566 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новосельская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7567 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7568 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7569 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Царегородская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7570 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Царегородская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7571 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академическая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7572 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная , д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7573 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Узорная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7574 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Царегородская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7575 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академическая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7576 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7577 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Госпитальный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7578 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академическая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7579 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Госпитальный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7580 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Госпитальный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7581 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7582 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7583 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7584 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7585 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7586 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7587 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7588 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7589 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7590 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7591 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7592 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7593 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7594 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7595 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7596 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7597 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7598 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7599 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7600 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7601 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7602 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7603 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7604 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7605 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7606 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7607 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7608 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7609 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7610 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7611 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7612 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7613 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7614 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7615 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7616 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7617 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7618 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003425:0092 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003425:0092 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003425:0092 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003425:0092 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7619 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003425:27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003425:27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003425:27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003425:27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7620 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7621 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003425:6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003425:6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003425:6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003425:6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7622 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7623 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7624 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7625 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7626 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7627 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7628 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7629 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7630 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7631 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7632 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7633 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7634 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7635 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7636 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7637 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7638 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7639 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7640 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7641 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7642 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7643 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7644 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7645 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7646 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7647 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7648 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Яранская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7649 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7650 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7651 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7652 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7653 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братьев Васнецовых, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7654 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7655 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7656 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Портовая, д. 5 (к.н. зем.уч. 43:40:003649:136) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7657 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7658 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Холуновская, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7659 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Портовая, д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7660 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Портовая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7661 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7662 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Портовая, д. 5 (к.н. зем.уч. 43:40:003649:0024) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7663 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7664 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7665 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7666 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7667 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Холуновская, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7668 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Портовая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7669 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7670 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7671 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7672 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Школьный, д. 3с | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7673 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изобильная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7678 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7682 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7683 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7684 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7685 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7686 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7687 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7688 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7689 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7690 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7691 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7692 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7693 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7694 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7695 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7696 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7697 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7698 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 48А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 48А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 48А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7699 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7700 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7701 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7702 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7703 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7704 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7705 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7706 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7707 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7708 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7709 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Яранский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Яранский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7710 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7711 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7712 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7713 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7714 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Яранская, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7715 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7716 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Яранская, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7717 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Яранская, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7718 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7719 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7720 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7721 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7722 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 53а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 53а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7723 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7724 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7727 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Устюгская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
7728 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7731 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
7734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Липецкая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7737 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Детства, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Детства, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Детства, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Детства, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7738 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 22Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7739 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7741 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7742 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7744 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Каштановая, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7745 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги , д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7746 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Губернская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тюленина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Колосистый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Планерная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 89А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7759 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лучезарная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
7761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7764 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7766 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7767 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7768 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й Южный пер., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7769 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Кокуй, ул. Архитектора А.С. Андреева, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7770 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрезерная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7771 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 33-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7772 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 85а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7773 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7774 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Воскресный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7775 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7776 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7777 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7778 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7779 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7780 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7781 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7782 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7783 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7784 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7785 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7786 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7787 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7788 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7789 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7790 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7791 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7792 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7793 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7794 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7795 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7796 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7797 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7798 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7799 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7800 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7801 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7802 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7803 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7804 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7805 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7806 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7807 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7808 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7809 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7810 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7811 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7812 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7813 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Думская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7814 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-1, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7815 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Елисеевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7816 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7817 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7818 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7819 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Курский, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Курский, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7820 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7821 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Курский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Курский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7822 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Курский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Курский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7823 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Курский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Курский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7824 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Курский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Курский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7825 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Курский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Курский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7826 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 1-й Курский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 1-й Курский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7827 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Курский, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Курский, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7828 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Курский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Курский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7829 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Курский, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Курский, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
7830 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изобильная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7831 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7832 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7833 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7834 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7835 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 33А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 33А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7836 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7837 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7838 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д. Столичный, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д. Столичный, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7839 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
7840 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7841 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7842 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7843 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, пр-д 3-й Усадебный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7844 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7845 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7846 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7847 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7848 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7849 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7850 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7851 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7852 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7853 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Германа Якшина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7854 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7855 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Москвина/пер. Качалова, д. 1/9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
7856 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Ветеран-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Ветеран-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
7857 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Ветеран-4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
7858 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер.сдт.Любитель-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7859 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер. сдт Текстильщик-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7860 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Марковское, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7861 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Марковское, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7862 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7863 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
7864 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7865 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7866 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7867 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Оптимистов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Оптимистов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Оптимистов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Оптимистов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
7868 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Симферопольская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Симферопольская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Симферопольская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Симферопольская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
7869 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
7870 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
7871 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Оптимистов, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Оптимистов, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Оптимистов, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Оптимистов, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
7872 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ладная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ладная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ладная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ладная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
7873 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кохана, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кохана, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кохана, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кохана, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
7874 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Семейная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семейная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
7875 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
7876 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7877 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7878 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Опытный, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Опытный, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
7879 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Шики, ул. Курская, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7880 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7881 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7882 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7883 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7884 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7885 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7886 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7887 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7888 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7889 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7890 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7891 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
7892 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7893 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7894 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7895 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7896 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7897 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7898 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7899 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7900 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7901 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7902 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7903 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь