Приложение № 3

к Программе

**СРОКИ**

**проектирования, строительства и реконструкции (модернизации) объектов региональной программы   
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области»   
на 2019 – 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования муниципального образования Кировской области,  объекта | Вид работ по  объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации  по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения  проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая  дата ввода  объекта в эксплуатацию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнекамский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2 000 куб. метров в сутки в городе Кирсе Верхнекамского муниципального округа | модернизация | февраль 2026 года | март 2025 года | декабрь 2025 года | февраль 2026 года | ноябрь 2026 года |
| 2 | Верхошижемский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, дер. Воронье, дер. Осиновица, дер. Сутяга Верхошижемского района (с. Среднеивкино начальный этап, 1 этап) начальный этап | строительство | июнь 2020 года | январь 2019 года | июнь 2019 года | август 2023 года | ноябрь 2023 года |
| 3 | Вятскополянский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | реконструкция | февраль 2025 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года | февраль 2025 года | ноябрь 2026 года |
| 4 | Город Вятские Поляны |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города  Вятские Поляны | реконструкция | февраль 2024 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 5 | Город Киров |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция системы водоснабжения  Нововятского района  города Кирова | реконструкция | февраль 2026 года | январь 2025 года | декабрь 2025 года | февраль 2026 года | ноябрь 2030 года |
| 5.2 | Реконструкция системы водоснабжения  пос. Ганино  города Кирова | реконструкция | февраль 2024 года | март 2023 года | октябрь 2023 года | март 2024 года | декабрь 2024 года |
| 5.3 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова | реконструкция | февраль 2026 года | июнь 2025 года | декабрь 2025 года | февраль 2028 года | ноябрь 2028 года |
| 6 | Город Котельнич |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы  водоснабжения города Котельнича | реконструкция | октябрь 2022 года | март 2021 года | март 2022 года | ноябрь 2022 года | декабрь 2023 года |
| 7 | Даровской район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы  водоснабжения Даровского городского поселения  Даровского района | реконструкция | февраль 2026 года | март 2025 года | декабрь 2025 года | февраль 2026 года | ноябрь 2026 года |
| 8 | Зуевский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения  Зуевского городского поселения Зуевского района | реконструкция | февраль 2026 года | март 2025 года | ноябрь 2025 года | февраль 2026 года | ноябрь 2027 года |
| 9 | Лебяжский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкции системы водоснабжения в селе Лаж Лебяжского муниципального округа | реконструкция | февраль 2027 года | март 2025 года | ноябрь 2025 года | февраль 2027 года | ноябрь 2027 года |
| 10 | Малмыжский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения населенных пунктов Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района | строительство | март 2024 года |  |  | март 2024 года | декабрь 2024 года |
| 11 | Мурашинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского муниципального округа | реконструкция | февраль 2026 года | май 2025 года | декабрь 2025 года | февраль 2027 года | ноябрь 2027 года |
| 12 | Нолинский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района | реконструкция | февраль 2026 года | март 2025 года | ноябрь 2025 года | февраль 2027 года | ноябрь 2027 года |
| 13 | Омутнинский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы  водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | модернизация | март 2024 года | июль 2021 года | декабрь 2022 года | март 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 14 | Опаринский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского муниципального округа | реконструкция | февраль 2026 года | июль 2024 года | декабрь 2024 года | февраль 2026 года | ноябрь 2026 года |
| 15 | Оричевский район |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения  Оричевского района | реконструкция | февраль 2027 года | март 2025 года | сентябрь 2025 года | февраль 2027 года | ноябрь 2027 года |
| 15.2 | Реконструкция скважин с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики и систем защиты | реконструкция | февраль 2022 года |  |  |  | декабрь 2022 года |
| 15.3 | Реконструкция водонапорной башни с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики в дер. Брагичи | реконструкция | февраль 2022 года |  |  |  | сентябрь 2022 года |
| 15.4 | Реконструкция станции второго подъема с устройством гидроизоляции и реконструкцией стен, с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики и систем защиты | реконструкция | январь 2023 года |  |  |  | ноябрь 2023 года |
| 16 | Орловский район Кировской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы  водоснабжения  Орловского городского поселения Орловского  района | реконструкция | февраль 2028 года | март 2025 года | сентябрь 2025 года | февраль 2028 года | ноябрь 2029 года |
| 17 | Слободской район |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения  Слободского района | реконструкция |  | март 2021 года | декабрь 2021 года |  |  |
| 17.2 | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения  Слободского района | реконструкция | февраль 2025 года | март 2024 года | декабрь 2024 года | февраль 2025 года | ноябрь 2026 года |
| 17.3 | Реконструкция системы водоснабжения  Стуловского сельского  поселения Слободского района | реконструкция | февраль 2030 года | март 2029 года | сентябрь 2029 года | февраль 2030 года | ноябрь 2030 года |
| 18 | Советский район Кировской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения  Советского района | реконструкция | февраль 2024 года | март 2022 года | сентябрь 2022 года | март 2024 года | декабрь 2024 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_