Приложение № 3

к Программе

**СРОКИ**

**проектирования, строительства и реконструкции (модернизации) объектов региональной программы
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области»
на 2019 – 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименования муниципального образования Кировской области,объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнекамский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2 000 куб. метров в сутки в городе Кирсе Верхнекамского муниципального округа | модернизация | февраль 2026 года | март 2025 года | декабрь 2025 года | февраль 2026 года | ноябрь 2026 года |
| 2 | Верхошижемский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, дер. Воронье, дер. Осиновица, дер. Сутяга Верхошижемского района (с. Среднеивкино начальный этап, 1 этап) начальный этап | строительство | июнь 2020 года | январь 2019 года | июнь 2019 года | август 2023 года | ноябрь 2023 года |
| 3 | Вятскополянский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | реконструкция | февраль 2025 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года | февраль 2025 года  | ноябрь 2026 года |
| 4 | Город Вятские Поляны |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | реконструкция | февраль 2024 года | февраль 2024 года | ноябрь 2024 года | февраль 2024 года  | ноябрь 2024 года |
| 5 | Город Киров |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова | реконструкция | февраль 2026 года | январь 2025 года | декабрь 2025 года | февраль 2026 года | ноябрь 2030 года |
| 5.2 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино города Кирова | реконструкция | февраль 2024 года | март 2023 года | октябрь 2023 года | март 2024 года | декабрь 2024 года |
| 5.3 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова  | реконструкция | февраль 2026 года | июнь 2025 года | декабрь 2025 года | февраль 2028 года | ноябрь 2028 года |
| 6 | Город Котельнич |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича | реконструкция | октябрь 2022 года | март 2021 года | март 2022 года | ноябрь 2022 года | декабрь 2023 года |
| 7 | Даровской район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района | реконструкция | февраль 2026 года | март 2025 года | декабрь 2025 года | февраль 2026 года | ноябрь 2026 года |
| 8 | Зуевский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Зуевского городского поселения Зуевского района | реконструкция | февраль 2026 года | март 2025 года | ноябрь 2025 года | февраль 2026 года | ноябрь 2027 года |
| 9 | Лебяжский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкции системы водоснабжения в селе Лаж Лебяжского муниципального округа  | реконструкция | февраль 2027 года | март 2025 года | ноябрь 2025 года | февраль 2027 года | ноябрь 2027 года |
| 10 | Малмыжский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения населенных пунктов Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района  | строительство | март 2024 года |  |  | март 2024 года | декабрь 2024 года |
| 11 | Мурашинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского муниципального округа | реконструкция | февраль 2026 года | май 2025 года | декабрь 2025 года | февраль 2027 года | ноябрь 2027 года |
| 12 | Нолинский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района | реконструкция | февраль 2026 года | март 2025 года | ноябрь 2025 года | февраль 2027 года | ноябрь 2027 года |
| 13 | Омутнинский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | модернизация | март 2024 года | июль 2021 года | декабрь 2022 года | март 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 14 | Опаринский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского муниципального округа | реконструкция | февраль 2026 года | июль 2024 года | декабрь 2024 года | февраль 2026 года | ноябрь 2026 года |
| 15 | Оричевский район |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района | реконструкция | февраль 2027 года | март 2025 года | сентябрь 2025 года | февраль 2027 года | ноябрь 2027 года |
| 15.2 | Реконструкция скважин с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики и систем защиты | реконструкция | февраль 2022 года |  |  |  | декабрь 2022 года |
| 15.3 | Реконструкция водонапорной башни с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики в дер. Брагичи | реконструкция | февраль 2022 года |  |  |  | сентябрь 2022 года |
| 15.4 | Реконструкция станции второго подъема с устройством гидроизоляции и реконструкцией стен, с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики и систем защиты | реконструкция | январь 2023 года  |  |  |  | ноябрь 2023 года |
| 16 | Орловский район Кировской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Орловского городского поселения Орловского района | реконструкция | февраль 2028 года | март 2025 года | сентябрь 2025 года | февраль 2028 года | ноябрь 2029 года |
| 17 | Слободской район |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района | реконструкция |  | март 2021 года | декабрь 2021 года |  |  |
| 17.2 | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района | реконструкция | февраль 2025 года | март 2024 года | декабрь 2024 года | февраль 2025 года | ноябрь 2026 года |
| 17.3 | Реконструкция системы водоснабжения Стуловского сельского поселения Слободского района | реконструкция | февраль 2030 года | март 2029 года | сентябрь 2029 года | февраль 2030 года | ноябрь 2030 года |
| 18 | Советский район Кировской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | реконструкция | февраль 2024 года | март 2022 года | сентябрь 2022 года | март 2024 года | декабрь 2024 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_