Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 25.09.2024 № 396-П

# ИЗМЕНЕНИЯ в Порядке разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы

**Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ**

**Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и контроля за его выполнением**

Раздел 2 «Разработка и утверждение плана» и раздел 3 «Мониторинг и контроль реализации плана» изложить в следующей редакции:

«**2. Разработка и утверждение плана**

2.1. Формирование плана (изменений в плане) и отчета о его выполнении осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») ответственным исполнителем (соисполнителем) государственной программы Кировской области, в рамках которой осуществляется достижение показателей, указанных в соглашении по достижению показателей государственной программы (далее – ответственный исполнитель (соисполнитель).

2.2. Формирование плана (изменений в плане), отчета о его выполнении осуществляется в соответствии с типовой формой плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и (или) в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы), и типовой формой отчета о выполнении плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и (или) в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы), а также с учетом соблюдения общих требований к плану, отчету о его выполнении, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Аппаратом Правительства Российской Федерации.

2.3. Формирование плана осуществляется в том числе на основании утвержденного в системе «Электронный бюджет» декомпозированного результата, связанного с декомпозированным показателем, установленным соглашением по достижению показателей государственной программы.

2.4. Утверждение плана (изменений в плане) и отчета о его выполнении осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем).

**3. Мониторинг и контроль реализации плана**

3.1. Мониторинг и контроль реализации плана представляют собой систему мероприятий по оценке отклонений фактических параметров плана от его плановых параметров, анализу причин возникновения таких отклонений.

3.2. В целях мониторинга реализации плана ответственным исполнителем (соисполнителем) ежемесячно формируется отчет о выполнении плана.

3.3. Отчет о выполнении плана формируется в том числе на основании отчетов по декомпозированным результатам, связанным с декомпозированным показателем, установленным соглашением по достижению показателей государственной программы.

3.4. Ответственный исполнитель (соисполнитель) несет персональную ответственность за достоверность информации, отраженной в отчете о выполнении плана.

3.5. Ответственный исполнитель (соисполнитель) по результатам и контрольным точкам, включенным в план, не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения представляет в систему «Электронный бюджет» информацию о достижении соответствующих результатов и контрольных точек.

3.6. Отчет о выполнении плана формируется ответственным исполнителем (соисполнителем) в системе «Электронный бюджет» не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.7. Утверждение отчета о выполнении плана осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем) в системе «Электронный бюджет» не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.8. Региональный проектный офис координирует разработку плана, организацию мониторинга и контроля его исполнения».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_