- Приложение - УТВЕРЖДЕН - Указом Губернатора - Кировской области - от 25.10.2024 № 162

ПЛАН

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя африканской чумы свиней на отдельных территориях Кировской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (далее – ЧПК) по исполнению плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя африканской чумы свиней на отдельных территориях Кировской области | в течение 24 часов с момента получения информации об установлении диагноза африканской чумы свиней (далее – АЧС) | председатель ЧПК, члены ЧПК, управление ветеринарии Кировской области |
| 2 | Проведение при администрации муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области (далее – администрация Кирово-Чепецкого района)*, администрации муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области (далее – администрация Зуевского района)* заседаний районных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий по предупреждению возникновения и ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний животных | в течение 24 часов с момента получения информации об установ-лении диагноза АЧС | администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района* |
| 3 | Определение потребности в материально-техническом и финансовом обеспечении осуществления комплекса мероприятий по ликвидации эпизоотического очага АЧС и предотвращению распространения возбудителя АЧС на отдельных территориях Кировской области | в течение 24 часов с момента получения информации об установлении диагноза АЧС | администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района*, Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Кирово-Чепецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ»), Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Фаленская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – КОГБУ «Фаленская межрайСББЖ») |
| 4 | Выделение техники, денежных средств, дезинфицирующих средств, горючих материалов, специальной одежды (далее – спецодежда) для проведения противоэпизоотических мероприятий | немедленно | администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района*, КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», КОГБУ «Фаленская межрайСББЖ» |
| 5 | Представление в управление ветеринарии Кировской области сведений о численности свиней, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности, расположенных на территории угрожаемой зоны, с указанием сведений о собственнике свиней и (или) продуктов свиноводства, подлежащих изъятию (фамилии, имени, отчестве (при наличии), месте жительства – для гражданина или наименовании, адресе и месте нахождения – для юридического лица) | немедленно, не позднее 24 часов с момента получения информации об установлении диагноза АЧС | администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района*, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) свиней |
| 6 | Определение на территориях эпизоотического очага и угрожаемой зоны мест для уничтожения трупов павших животных, убитых свиней, продуктов убоя и переработки продуктов убоя свиней и кабанов, отходов, полученных при убое свиней и кабанов, остатков кормов и подстилки, деревянных кормушек, перегородок и полов, выделение специального транспорта для подготовки траншеи и транспортировки трупов свиней и кабанов | немедленно, не позднее 24 часов с момента получения информации об установлении диагноза АЧС | администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района*, КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», КОГБУ «Фаленская межрайСББЖ» |
| 7 | Согласование места устройства траншеи с соответствующими службами в целях исключения повреждения газо-, водо- и электрокоммуникаций | в течение 24 часов после получения инфор-мации об установлении диагноза АЧС | администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района*, |
| 8 | Обеспечение людей, работающих в эпизоотическом очаге, одноразовыми противочумными костюмами, спецодеждой (сапогами, рукавицами, колпаками, перчатками резиновыми и др.), инвентарем (лопатами, ведрами, непромокаемыми мешками для трупов животных), в холодное время года теплой одеждой, емкостями, в которых доставляются пища и вода | немедленно | администрация Кирово-Чепецкого района*, КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ» |
| 9 | Информирование главы муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области о возникновении очага АЧС, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками (владельцами) свиней, о требованиях Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней (далее – Ветеринарные правила), утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2021 № 37 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней» | в течение 24 часов после получения информации об установлении диагноза АЧС | управление ветеринарии Кировской области, КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ» |
| 10 | Подготовка пакета документов, обосновывающих необходимость выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Кировской области на проведение мероприятий по ликвидации болезней животных, при которых осуществляется изъятие животных и (или) продукции свиноводства на территории Кировской области | в установленном порядке | управление ветеринарии Кировской области |
| 11 | Подготовка проекта распоряжения Правительства Кировской области об организации и проведении изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации АЧС | в течение 48 часов с момента получения информации об установлении диагноза АЧС | управление ветеринарии Кировской области |
| 12 | Проведение мероприятий на территории эпизоотического очага – отдельной территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, с. Селезениха, ул. Березовая, д. 10, кв. 1, с хозяйственной постройкой, расположенной на территории с географическими координатами 58.293246° северной широты и 50.695639° восточной долготы |  |  |
| 12.1 | Предоставление специали-стам государственной ветеринарной службы Киров-ской области сведений о численности свиней с указанием числа погибших свиней за 30 календарных дней до даты принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также сведений о реализации живых свиней и продукции свиноводства в течение 30 календарных дней до дня выявления заболевания | немедленно | граждане – владельцы свиней |
| 12.2 | Оборудование дезинфек-ционных барьеров (далее – дезбарьеры) на входе и въезде на территорию (выходе и выезде с территории) эпизоотического очага | в период карантина | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», граждане – владельцы свиней |
| 12.3 | Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию и выходе с территории эпизоотического очага, дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 55 Ветеринарных правил или их уничтожение путем сжигания на месте уничтожения трупов свиней, дезинфекционная обработка емкостей, в которых доставляются пища и вода для людей, работающих в эпизоотическом очаге, с использованием дезинфекционных средств в соответствии с инструкциями по их применению | в период карантина | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», граждане – владельцы свиней |
| 12.4 | Дезинфекционная обработка на специально подготовленной площадке, оборудованной на расстоянии не более трех километров от места уничтожения трупов свиней, транспортных средств при въезде на территорию и выезде с территории эпизоотического очага, а также технических средств в соответствии с пунктом 56 Ветеринарных правил | в период карантина | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», администрация Кирово-Чепецкого района* |
| 12.5 | Организация и проведение изъятия свиней и продукции свиноводства в соответствии с Правилами изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 310 «Об утверждении Правил изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» | в течение семи календарных дней со дня при-нятия реше-ния об орга-низации и проведении изъятия животных и (или) продукции животного происхож-дения | администрация Кирово-Чепецкого района*, КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (далее – Управление МВД России по Кировской области)*, управление ветеринарии Кировской области |
| 12.6 | Проведение убоя отчуж-денных свиней бескровным методом | в течение семи календарных дней со дня принятия реше-ния об организации и проведении изъятия животных и (или) продукции животного происхож-дения | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ» |
| 12.7 | Уничтожение трупов пав-ших и убитых свиней в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов» (далее – приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626), с соблюдением мер пожарной безопасности | немедленно | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области*, администрация Кирово-Чепецкого района* |
| 12.8 | Проведение в эпизоотическом очаге дезинфекции территорий зданий (помещений), где содержались свиньи, и других мест, где содержались свиньи, помещений, связанных с пребыванием персонала, обслуживающего свиней, других сооружений (в том числе холодильников, морозильных камер после их разморозки) и имеющегося в них оборудования, транспортных средств, используемых для перевозки свиней, навоза, кормов, сырья и продуктов животного происхождения, инвентаря и предметов ухода за животными, навоза и других объектов, с которыми могли контактировать свиньи или персонал, обслуживающий свиней | в период карантина | КОГБУ «Кирово-Чепецкий райСББЖ» |
| 12.9 | Снятие деревянных полов, кормушек, внутренних ограждающих конструкций | в период карантина | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», граждане – владельцы свиней |
| 12.10 | Уничтожение остатков корма и подстилки, деревянных кормушек, перегородок и полов методом сжигания на месте уничтожения трупов свиней с соблюдением мер пожарной безопасности | в период карантина | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области (далее – Главное управление МЧС России по Кировской области)*, администрация Кирово-Чепецкого района*, граждане – владельцы свиней |
| 12.11 | Проведение обеззараживания зданий (помещений), где содержались свиньи, и других мест, где содержались свиньи, в три этапа: первый этап – предварительная дезинфекция, проводимая сразу после освобождения помещений (территории) от свиней, второй этап – текущая дезинфекция, проводимая после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения механической очистки, третий этап – заключительная дезинфекция, проводимая не позднее чем за три календарных дня до планируемой даты отмены карантина | в период карантина | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», граждане – владельцы свиней |
| 12.12 | Проведение отбора 10 смывов с обработанных поверхностей после завершения срока экспозиции дезинфекционных средств при проведении заключительной дезинфекции для исследования на наличие жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (далее – жизнеспособные клетки), при наличии в смывах жизнеспособных клеток проведение повторной однократной дезинфекции в соответствии с пунктом 49 Ветеринарных правил с отбором смывов до получения результатов исследования, свидетельствующих об отсутствии в смывах жизнеспособных клеток, в зданиях (помещениях) по содержанию свиней и других местах, где содержались свиньи | в период карантина | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ» |
| 12.13 | Проведение дератизации, дезинсекции и дезакариза-ции зданий (помещений), где содержались свиньи, и других мест, где содержались свиньи | в период карантина после пер- вой (предварительной) дезинфекции | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», граждане – владельцы свиней |
| 12.14 | Сжигание трупов грызу-нов, собранных после дератизации, а также всего снятого деревянного материала, горючего мусора и инвентаря на месте уничтожения трупов свиней | в период карантина после пер-вой (пред-варительной) дезинфекции | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», граждане – владельцы свиней |
| 12.15 | Обработка дезинфекционными средствами навоза в месте его складирования с последующим перемещением в земляную траншею и закапыванием на глубину 1,5 метра | в период карантина | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», граждане – владельцы свиней |
| 12.16 | Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев | в период карантина | Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – КОГБУ «Кировская облСББЖ»), граждане – владельцы свиней |
| 13 | Проведение мероприятий на территории угрожаемой зоны |  |  |
| 13.1 | Организация выставления на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к угрожаемой зоне, кругло-суточных контрольно-пропускных постов, оборудованных временными дезбарьерами (длиной не менее шести метров, по ширине проезжей части дороги), шлагбаумами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды, дезинфекционными установками и контейнерами для сбора изъятой продукции, подлежащей изъятию, с круглосуточным дежурством и привлечением сотрудников полиции в соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», установка технических средств организации дорожного движения и указателей, предупреждающих о наличии эпизоотического очага и угрожаемой зоны, ограничивающих въезд (проезд) транспортных средств и указывающих направление движения | в период карантина до завершения уничтожения и переработки всех свиней (их трупов), изъятия и переработки (уничтожения) всей продукции, полученной от убоя свиней, и продукции переработки продуктов убоя свиней в угрожаемой зоне | администрация Кирово-Чепецкого района*, КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», Управление МВД России по Кировской области*, управление ветеринарии Кировской области |
| 13.2 | Организация и проведение изъятия свиней и продукции свиноводства в соответствии с Правилами изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 310 «Об утверждении Правил изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», за исключением изъятия свиней с территорий хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны | в течение семи календарных дней со дня принятия решения об организации и проведении изъятия животных и (или) продукции животного происхождения | администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района*, КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», КОГБУ «Фаленская межрайСББЖ», Управление МВД России по Кировской области*, управление ветеринарии Кировской области |
| 13.3 | Проведение убоя изъятых свиней бескровным методом | в течение семи календарных дней со дня принятия решения об организации и проведении изъятия животных и (или) продукции животного происхождения | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», КОГБУ «Фаленская межрайСББЖ» |
| 13.4 | Уничтожение трупов павших и убитых свиней, продуктов убоя и переработки продуктов убоя свиней, отходов, полученных при убое свиней, методом сжигания с соблюдением мер пожарной безопасности в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 | в течение семи календарных дней со дня принятия решения об организации и проведении изъятия животных и (или) продукции животного происхождения | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», КОГБУ « Фаленская межрайСББЖ», граждане – владельцы свиней, Главное управление МЧС России по Кировской области*, администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района* |
| 13.5 | Обеспечение отсутствия на территории угрожаемой зоны диких кабанов путем регулирования их численности в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ) | в период карантина | министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи* |
| 13.6 | Обследование охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления захоронений павших свиней, а также случаев падежа диких кабанов | в период карантина | министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи* |
| 13.7 | Информирование в течение 24 часов любым доступным способом управления ветеринарии Кировской области или кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии обо всех фактах выявления захоронений павших свиней в природной среде, а также случаях падежа диких кабанов | в период карантина | министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи* |
| 13.8 | Уничтожение трупов павших и добытых кабанов методом сжигания с соблюдением мер пожарной безопасности в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 | в период карантина | КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», КОГБУ «Фаленская межрайСББЖ», Главное управление МЧС России по Кировской области*, администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района*, охотники*, работники юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов (далее – приравненные к охотникам лица)* |
| 13.9 | Организация мероприятий по выявлению несанкционированной перевозки продукции животноводства и торговли продукцией животноводства на территории угрожаемой зоны | в период карантина | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района* |
| 14 | Проведение мероприятий на территории зоны наблюдения |  |  |
| 14.1 | Организация учета всего поголовья домашних свиней в хозяйствах всех форм собственности на территории зоны наблюдения | в период карантина | администрация Кирово-Чепецкого района*, администрация Зуевского района*, администрация муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области*, администрация муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области*, администрация муниципального образования Верхошижемский муниципальный район Кировской области* администрация города Кирова*, администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области*, администрация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области*, администрация муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области*, администрация муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области*, администрация муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области*, администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области*, администрация муниципального образования Оричевский муниципальный район Кировской области*, администрация муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области*, администрация муниципального образования «Город Слободской» Кировской области*, администрация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области*, администрация муниципального образования Сунский муниципальный район Кировской области*, администрация муниципального образования Унинский муниципальный округ Кировской области*, администрация муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области*, администрация муниципального образования Юрьянский муниципальный район Кировской области* КОГБУ «Кирово-Чепецкая райСББЖ», КОГБУ «Кировская облСББЖ», КОГБУ «Фаленская межрайСББЖ», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Верхошижемская районная станция по борьбе с болезнями животных», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Куменская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Нолинская районная станция по борьбе с болезнями животных», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Омутнинская районная станция по борьбе с болезнями животных», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Оричевская районная станция по борьбе с болезнями животных», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Слободская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Сунская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – КОГБУ ветеринарии) |
| 14.2 | Обеспечение содержания свиней в условиях, исключающих их контакт с домашними и дикими животными | в период карантина | граждане – владельцы свиней |
| 14.3 | Извещение в течение 24 часов специалистов государственной ветеринарной службы Кировской области обо всех случаях заболевания или гибели свиней, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание | в период карантина | граждане – владельцы свиней |
| 14.4 | Обеспечение изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а также обеспечение изоляции трупов свиней в том же помещении, в котором они находились | в период карантина | граждане – владельцы свиней |
| 14.5 | Отбор проб патологического материала от всех павших и вынужденно убитых свиней и их доставка в лабораторию для исследования на АЧС | в период карантина | КОГБУ ветеринарии |
| 14.6 | Оказание содействия специалистам КОГБУ ветеринарии в проведении мероприятий по отбору проб от всех павших и вынужденно убитых свиней и их доставке в лабораторию для исследования на АЧС | в период карантина | граждане – владельцы свиней |
| 14.7 | В целях выявления циркуляции вируса АЧС проведение наблюдения за состоянием здоровья свиней с отбором проб для проведения лабораторных исследований на АЧС из всех имеющихся в зоне наблюдения хозяйств (не менее одного обследования за период карантина всех имеющихся в зоне наблюдения хозяйств) в соответствии с пунктом 13 Ветеринарных правил | в период карантина | КОГБУ ветеринарии |
| 14.8 | Проведение иммунизации свиней против классической чумы свиней в соответствии с ежегодным планом диагностических исследований, ветеринарно-профи-лактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Кировской области | постоянно | КОГБУ ветеринарии, граждане – владельцы свиней |
| 14.9 | Организация проведения регулярной обработки свиней и помещений, где они содержатся, от клещей и кровососущих насекомых | постоянно | КОГБУ ветеринарии, граждане – владельцы свиней |
| 14.10 | Организация обследования охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления захоронений павших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов | в период карантина | министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи* |
| 14.11 | Информирование в течение 24 часов любым доступным способом специалистов государственной ветеринарной службы Кировской области обо всех фактах выявления захоронений павших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов | в период карантина | министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи* |
| 14.12 | Проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов, максимальному снижению их численности в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ | в период карантина | министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи* |
| 14.13 | Отбор проб от всех добытых диких кабанов и обнаруженных трупов павших диких кабанов и их доставка в лабораторию для исследования на АЧС | в период карантина | КОГБУ ветеринарии |
| 14.14 | Оказание содействия специалистам КОГБУ ветеринарии в проведении мероприятий по отбору проб от всех добытых диких кабанов и обнаруженных трупов павших диких кабанов и их доставке в лабораторию для исследования на АЧС | в период карантина | министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи* |
| 14.15 | Обеспечение уничтожения биологических отходов от разделки туш кабанов методом сжигания в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 | в период карантина | охотники*, приравненные к охотникам лица* |
| 14.16 | Обеспечение изолированного размещения разделанных туш диких кабанов до получения результатов лабораторных исследований на АЧС | в период карантина | охотники*, приравненные к охотникам лица* |

* Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.

_____________