Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Кировской области

от 19.12.2024 № 577-П

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Кировской области» на 2024 – 2030 годы**

**ПАСПОРТ**

**региональной программы «Повышение финансовой грамотности  
и формирование финансовой культуры населения Кировской области»  
на 2024 – 2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | региональная программа «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Кировской области» на 2024 – 2030 годы |
| Координатор Программы | министерство финансов Кировской области |
| Основной исполнитель мероприятий Программы | Автономная некоммерческая организация «Кировский региональный центрисследований и экспертизВятГУ», на базе которой создан региональный центр финансовой грамотности Кировской области |
| Исполнители мероприятий Программы | министерство финансов Кировской области;  министерство образования Кировской области;  министерство социального развития Кировской области;  министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;  министерство культуры Кировской области;  министерство информационных технологий и связи Кировской области;  министерство молодежной политики Кировской области;  управление массовых коммуникаций Кировской области;  управление государственной службы занятости населения Кировской области;  Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*;  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области\*;  Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области\*;  Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области\*;  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области\* |
| Цель Программы | формирование к 2030 году у большинства граждан, проживающих на территории Кировской области, ключевых элементов финансовой культуры (ценностей, установок и поведенческих практик), способствующих финансовому благополучию гражданина, семьи и общества, в том числе через формирование компетенций по финансовой грамотности, расширение практических навыков и опыта принятия финансовых решений |
| Задачи Программы | продвижение ценностей и формирование установок финансовой культуры среди взрослых экономически активных граждан в целях выработки осознанных и рациональных поведенческих практик;  сохранение и развитие накопленного опыта в рамках системы образования по повышению финансовой грамотности детей и молодежи, дополнение образовательных программ элементами финансовой культуры;  использование различных каналов коммуникаций по актуальным вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры в целях формирования и закрепления навыков осознанного финансового поведения граждан;  ведение целевой информационно-просвети-тельской деятельности в отношении отдельных групп граждан;  формирование доверительного отношения граждан к финансовому рынку и финансовым институтам;  формирование у граждан навыков, установок и поведенческих практик для защиты от возможных рисков в финансовой сфере, эффективного противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке и мошенничеству;  развитие кадрового потенциала, в том числе путем подготовки и регулярного повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, иных специалистов в области финансового просвещения, а также обеспечения их методического сопровождения;  поддержка гражданских инициатив и обеспечение открытости бюджетной информации, а также развитие инструментов участия граждан в бюджетном процессе, в том числе с использованием механизма инициативного бюджетирования;  развитие движения волонтеров финансового просвещения;  обеспечение регулярного мониторинга состояния финансовой грамотности и финансовой культуры населения в Кировской области |
| Срок реализации Программы | 2024 – 2030 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Кировский региональный центр исследований и экспертиз ВятГУ» и за счет средств, предусмотренных на текущую деятельность исполнителей мероприятий Программы |
| Показатели (индикаторы) реализации Программы | доля общеобразовательных организаций Кировской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общего количества общеобразовательных организаций Кировской области;  доля обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области, которые освоили элементы финансовой грамотности в рамках обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области;  доля профессиональных образовательных организаций Кировской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования, от общего количества профессиональных образовательных организаций Кировской области;  доля образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в профессиональных образовательных организациях Кировской области, в которые включены элементы финансовой грамотности, от общего количества образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в профессиональ-ных образовательных организациях Кировской области;  доля  педагогических работников общеобразо-вательных организаций Кировской области, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, которые прошли обучение по программам повышения квалификации, содер-жащим элементы финансовой грамотности, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций Кировской области, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках реализации образователь-ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;  доля педагогических работников общеобразовательных организаций Кировской области, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, которые прошли обучение в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций Кировской области, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;  количество региональных мероприятий (олимпиад, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, вебинаров, семинаров, лекций, мастер-классов и т.д.), определенных Программой и проведенных региональным центром финансовой грамотности Кировской области;  количество публикаций по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах реализации Программы\*\*;  количество волонтеров финансового просвещения, осуществляющих деятельность на территории Кировской области;  количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан – участников образовательных мероприятий по повышению финансовой грамотности;  доля государственных учреждений службы занятости населения Кировской области, реализующих мероприятия по финансовой грамотности, от общего количества государственных учреждений службы занятости населения Кировской области |
| Ожидаемый результат реализации Программы | повышение уровня финансовой грамотности и финансовой культуры населения Кировской области в сферах личных финансов, общественных финансов, а также в сфере финансовой безопасности, в том числе финансовой кибербезопасности |
| Целевые группы Программы | обучающиеся дошкольных образовательных организаций;  обучающиеся общеобразовательных организаций;  обучающиеся профессиональных образовательных организаций;  обучающиеся образовательных организаций высшего образования;  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  лица с ограниченными возможностями здоровья;  взрослое экономически активное население;  лица предпенсионного и пенсионного возраста;  волонтеры финансового просвещения;  субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане;  безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости населения |

\*  Организации, участвующие в реализации мероприятий Программы по согласованию.

\*\* Официальными цифровыми ресурсами реализации Программы являются официальный сайт министерства финансов Кировской области (https://minfin.kirov.ru/) и официальный сайт регионального центра финансовой грамотности Кировской области (https://rcfg43.ru).

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, возникающих в указанной сфере, прогноз развития сферы реализации Программы и анализ уровня финансовой грамотности населения**

С целью повышения качества и уровня жизни граждан необходимо развитие финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Кировской области, осознанное использование гражданами финансовых продуктов и услуг, принятие ими разумных финансовых решений в актуальных вопросах инвестирования и управления рисками.

На протяжении последнего десятилетия в Российской Федерации большое внимание уделяется повышению финансовой грамотности населения, которое является одним из важнейших факторов развития финансового рынка России, влияет на повышение стабильности финансовой системы и общей конкурентоспособности российской экономики.

Начиная с 2012 года Правительством Кировской области ведется активная работа среди различных групп населения Кировской области  
по содействию гражданам в решении вопросов повышения финансовой грамотности. Координатором данной работы является министерство финансов Кировской области (далее – министерство).

Просветительскую работу в области финансовой грамотности  
в регионе осуществляют исполнительные органы Кировской области, Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области, Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области, правоохранительные органы, образовательные, финансовые и общественные организации.

За время проведения просветительской работы в области повышения финансовой грамотности населения в Кировской области сформирован устойчивый механизм взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Мероприятия по финансовой грамотности, включая встречи экспертов  
по финансовым вопросам с населением, обучающие программы, олимпиады, конкурсы, квесты по финансовой тематике, публикации разъяснительных материалов по финансовой тематике в средствах массовой информации, охватывают различные категории жителей Кировской области: обуча-ющихся образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего образования, граждан трудоспособного возраста, в том числе желающих открыть свое дело, субъектов предпринимательской деятельности, граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

В период с 2020 по 2023 год повышение финансовой грамотности населения Кировской области осуществлялось в рамках реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Кировской области» на 2020 – 2023 годы (далее – региональная программа  
на 2020 – 2023 годы), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 13.04.2020 № 146-П «Об утверждении региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Кировской области» на 2020 – 2023 годы» (далее – постановление Правительства Кировской области от 13.04.2020 № 146-П), цель и задачи которой были обусловлены приоритетами, определенными в Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы  
(далее – Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р.

Постановлением Правительства Кировской области от 13.04.2020  
№ 146-П установлены направления и механизмы реализации региональной программы на 2020 – 2023 годы, определен перечень мероприятий  
по финансовому просвещению населения Кировской области, реализуемых исполнителями и участниками мероприятий региональной программы  
на 2020 – 2023 годы, создан координационный совет по вопросам повышения финансовой грамотности населения Кировской области и утвержден  
его состав.

Для оказания аналитической поддержки координационному совету  
по вопросам повышения финансовой грамотности населения Кировской области был создан экспертный совет по финансовой грамотности, в состав которого были включены представители образовательных организаций, правоохранительных и налоговых органов, органов пенсионного обеспечения и защиты прав потребителей финансовых услуг, профсоюзных и общественных организаций, учреждений культуры и социального обслуживания населения.

В 2021 году министерством был проведен конкурсный отбор среди федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кировской области,  
для предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета  
на реализацию в 2021 – 2023 годах мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Кировской области»  
на 2020 – 2023 годы, победителем которого определено федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ).  
На базе ВятГУ в сентябре 2021 года был создан региональный центр финансовой грамотности (далее – региональный центр).

С момента создания региональный центр стал основным исполнителем мероприятий региональной программы на 2020 – 2023 годы и главной площадкой для проведения на территории Кировской области общероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий  
по финансовой грамотности для населения.

Сотрудниками регионального центра создан региональный информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», способствующий повышению финансовой грамотности населения Кировской области, – официальный сайт регионального центра финансовой грамотности Кировской области (www.rcfg43.ru), который  
на постоянной основе пополняется актуальными материалами по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг, предоставляемыми дирекцией финансовой грамотности федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» (далее – дирекция финансовой грамотности НИФИ Минфина России), исполнителями и участниками мероприятий региональной программы  
на 2020 – 2023 годы.

За время реализации региональной программы на 2020 – 2023 годы региональным центром разработана уникальная авторская методика оценки уровня финансовой грамотности населения Кировской области.

Методика оценки уровня финансовой грамотности населения Кировской области построена на соотнесении результатов самооценки финансовой грамотности респондентов с их финансовыми знаниями, навыками, умениями, установками и статистическими индикаторами по 14-предметным областям финансовой сферы: доходы и расходы, финансовое планирование и бюджет, личные сбережения, кредитование, инвестирование, налоги, страхование обязательное и добровольное, риски и финансовая безопасность, защита прав потребителей, банковские (пластиковые) карты, наличные деньги, операции  
с иностранной валютой, предотвращение мошенничества в сфере финансовых услуг, коллекторская деятельность.

По итогам проведенных в 2023 году исследований знания населения Кировской области в сфере финансовой грамотности оцениваются на среднем уровне, навыки и поведение в сфере финансовой грамотности – на среднем уровне, умения и установки в сфере финансовой грамотности –  
на высоком уровне. Полученные результаты оценки уровня финансовой грамотности населения Кировской области (далее – оценка финансовой грамотности) в целом соответствуют результатам оценки финансовой грамотности, проведенной в 2022 году, средневзвешенная оценка финансовой грамотности за 2023 год совпала с аналогичной оценкой финансовой грамотности за 2022 год (68,3 балла).

По итогам оценки финансовой грамотности также было выявлено, что  
в Кировской области значительно возрос уровень внешних и внутренних угроз финансовой безопасности граждан. Так, в Кировской области в 2022 году по сравнению с 2019 годом возросло количество банкротств граждан в 2,9 раза, количество банковских операций без согласия клиентов – в 1,5 раза, в их стоимостном выражении – в 2,2 раза.

Результаты оценки финансовой грамотности позволяют  
определить направления дальнейшей работы с населением по актуальным  
для него финансовым вопросам и обеспечить внедрение новых программ дополнительного образования по финансовой грамотности для различных категорий граждан.

В рамках реализации региональной программы на 2020 – 2023 годы были достигнуты следующие результаты в работе по финансовому просвещению населения Кировской области.

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Кировской области осуществляется внедрение и реализация образовательных курсов (модулей) по повышению финансовой грамотности.

Вопросы финансовой грамотности изучаются в образовательных организациях Кировской области в рамках формирования функциональной грамотности обучающихся на всех уровнях общего образования посредством изучения учебных предметов «Окружающий мир», «Обществознание», «Математика», «Информатика», «География» и организации внеурочной деятельности.

Элементы финансовой грамотности включены в образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Финансовая грамотность преподается в 100% общеобразовательных организаций Кировской области и 100% профессиональных образовательных организаций Кировской области  
с охватом 60,16% и 55,52% обучающихся соответственно.

В рамках научно-методического обеспечения и обучения специалистов по вопросам повышения финансовой грамотности населения разработаны методические рекомендации (учебно-методические пособия) по повышению финансовой грамотности педагогов и обучающихся, которые используются при реализации образовательных программ общего образования:

сборник материалов «Социальное партнерство как инструмент развития основ финансовой грамотности обучающихся»;

методические рекомендации «Формирование функциональной грамотности обучающихся»;

методические рекомендации «Реализация обновленного  
ФГОС основного общего образования в предметном обучении».

В регионе организовано обучение педагогов по вопросам финансовой грамотности. За период 2020 – 2023 годов повысили квалификацию  
по вопросам финансовой грамотности более 600 педагогов образовательных организаций Кировской области.

Повышение квалификации педагогов осуществляется на базе Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» по программам федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Обучение специалистов различных категорий по вопросам финансовой грамотности в рамках региональной программы на 2020 – 2023 годы осуществлялось региональным центром. Всего за период реализации региональной программы на 2020 – 2023 годы было обучено  
745 сотрудников образовательных организаций, учреждений социального обслуживания населения, учреждений культуры, многофункциональных центров и исполнительных органов Кировской области.

Региональным центром разработан онлайн-курс «Основы финансовой грамотности» для широкой аудитории (далее – онлайн-курс), материалы которого используются при обучении студентов средних профессиональных  
и высших образовательных организаций, обучающихся старших классов  
и педагогов общеобразовательных организаций, слушателей программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Основные разделы онлайн-курса охватывают важнейшие вопросы в сфере финансовой грамотности и финансового образования: «Основы экономики и финансовой системы», «Расчетно-кассовые операции и современные платежные технологии», «Депозиты и кредиты», «Финансовые рынки и основы инвестирования», «Налоги и налогообложение», «Бюджетная система  
и пенсионное обеспечение», «Основы страхования», «Основы предпринимательской деятельности», «Финансовая безопасность и защита прав потребителей финансовых услуг», «Цифровые финансы».  
Онлайн-курс размещен на национальной платформе открытого образования  
и на образовательной платформе Stepik.

В рамках реализации региональной программы на 2020 – 2023 годы региональным центром подготовлено более 200 наглядно-демонстрационных материалов и брошюр, видеороликов, учебников и пособий по основам финансов и финансовой безопасности для различных целевых групп граждан.

Региональным центром ежегодно проводятся олимпиады по экономике  
и финансам для обучающихся общеобразовательных организаций и средних профессиональных образовательных организаций, турниры по парламентским дебатам (школьная и студенческая лиги), конференции, в том числе организуемые Ассоциацией развития финансовой грамотности, и иные мероприятия по финансовой грамотности и финансовой безопасности граждан.

Ключевыми проектами регионального центра в рамках реализации региональной программы на 2020 – 2023 годы являлись организация комплекса образовательных волонтерских, конкурсных мероприятий, подготовка учебных пособий и методических материалов по финансовой грамотности для граждан различных возрастных категорий. Кроме того, региональным центром организована работа центра финансовых консультаций, ежегодно проводится Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ и творческих проектов по финансовой грамотности, разработаны программы дополнительного образования с применением дистанционных образовательных технологий «Организационно-методические основы и технологии формирования финансовой грамотности», «Финансовая безопасность: инструменты и технологии ее обеспечения», в рамках реализации проекта «Школа финансовой безопасности» организована деятельность волонтерского движения, к которому ежегодно привлекается  
не менее 50 активных студентов экономических направлений подготовки – волонтеров, осуществляющих просветительскую деятельность в школах, детских домах, интернатах, расположенных на территории Кировской области.

Региональным центром подготовлен цикл консультационно-экспертных интервью по финансовой грамотности (освещение вопросов финансовой тематики: инвестиции, цифровые финансы, предотвращение финансового мошенничества и др.) для трансляции в рамках телевизионных передач  
на телеканале Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Вятка» и телеканале «СТС».

За период действия региональной программы на 2020 – 2023 годы  
в Кировской области было реализовано 15 проектов по финансовому просвещению граждан, разработанных исполнительными органами Кировской области и экспертами по вопросам финансовой грамотности Кировской области, в том числе 7 проектов вошли в каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности, формируемый дирекцией финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

За 2022 и 2023 годы в рамках реализации региональной программы  
на 2020 – 2023 годы было проведено более 6,3 тыс. мероприятий  
по финансовой грамотности, в которых приняли участие порядка 400 тыс. жителей Кировской области.

Реализация региональной программы на 2020 – 2023 годы позволила заложить устойчивый фундамент для дальнейшего повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Кировской области. В регионе внедрены эффективные инструменты продвижения финансовой грамотности в рамках системы образования, создана инфраструктура для выполнения перечня мероприятий, направленных  
на повышение финансовой грамотности различных категорий граждан, в том числе взрослого экономически активного населения.

Накопленный Кировской областью опыт в сфере финансового просвещения позволяет ставить на перспективу до 2030 года более сложные задачи, связанные с формированием финансовой культуры и финансово грамотного поведения населения Кировской области.

Стратегией повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года (далее – Стратегия до 2030 года), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 24.10.2023 № 2958-р, поставлена задача перехода от финансовой грамотности как набора знаний, умений и навыков к финансовой культуре, которая включает в себя ценности, установки и поведенческие практики, определяет качество использования гражданами финансовой грамотности. Для этого необходимо целенаправленное воздействие на все компоненты финансовой культуры через различные каналы коммуникации и соответствующие субъекты – государство, образовательные организации, финансовые организации, бизнес, креативные индустрии, добровольческие (волонтерские) сообщества, семью, гражданское общество.

Текущая ситуация в сфере содействия гражданам в вопросах повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры   
в регионе требует долговременной, систематической и скоординированной работы всех заинтересованных в финансовом просвещении населения Кировской области сторон.

Рациональность принятия решений по повышению финансовой грамотности населения региона основывается на характеристике финансово грамотного гражданина, которая определена Стратегией до 2030 года, и должна учитывать уровень финансовой грамотности и финансовой культуры граждан на отдельных этапах их жизненного цикла.

За последние годы финансовый рынок России стремительно развивается: появляются новые финансовые продукты и услуги для населения, меняются формы и технологии их предоставления. Населением региона активно используются как традиционные финансовые услуги, так  
и новые, более сложные, с повышенными рисками. Такие тенденции, безусловно, повышают требования к уровню финансовой грамотности населения.

Наряду с этим резко обострилась ситуация с финансовым мошенничеством. Злоумышленники регулярно придумывают новые  
и модернизируют старые схемы обмана. Рост финансового мошенничества негативно отражается на социальной стабильности, национальной экономике  
и подрывает доверие граждан к финансовым организациям. Поэтому вопросы безопасности использования финансовых услуг и предупреждения преступлений в отношении граждан с использованием информационных технологий остаются приоритетными при осуществлении финансового просвещения населения региона.

Особое внимание также следует уделять повышению финансовой грамотности населения, проживающего в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах, в том числе путем предоставления доступа к просветительской информации.

Сфера реализации Программы должна охватывать все проблемные зоны финансовой грамотности населения Кировской области.

2. Цель, задачи и ожидаемый результат реализации Программы

Основной целью Программы является формирование к 2030 году  
у большинства граждан, проживающих на территории Кировской области, ключевых элементов финансовой культуры (ценностей, установок  
и поведенческих практик), способствующих финансовому благополучию гражданина, семьи и общества, в том числе через формирование компетенций по финансовой грамотности, расширение практических навыков и опыта принятия финансовых решений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

продвижение ценностей и формирование установок финансовой культуры среди взрослых экономически активных граждан в целях выработки осознанных и рациональных поведенческих практик;

сохранение и развитие накопленного опыта в рамках системы образования по повышению финансовой грамотности детей и молодежи, дополнение образовательных программ элементами финансовой культуры;

использование различных каналов коммуникаций по актуальным вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры в целях формирования и закрепления навыков осознанного финансового поведения граждан;

ведение целевой информационно-просветительской деятельности  
в отношении отдельных групп граждан;

формирование доверительного отношения граждан к финансовому рынку и финансовым институтам;

формирование у граждан навыков, установок и поведенческих практик для защиты от возможных рисков в финансовой сфере, эффективного противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке и мошенничеству;

развитие кадрового потенциала, в том числе путем подготовки  
и регулярного повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, иных специалистов в области финансового просвещения, а также обеспечения их методического сопровождения;

поддержка гражданских инициатив и обеспечение открытости бюджетной информации, а также развитие инструментов участия граждан в бюджетном процессе, в том числе с использованием механизма инициативного бюджетирования;

развитие движения волонтеров финансового просвещения;

обеспечение регулярного мониторинга состояния финансовой грамотности и финансовой культуры населения в Кировской области.

Для решения указанных задач определены следующие основные направления деятельности:

создание институционального и кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения Кировской области;

мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Кировской области и его информированности о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг;

проведение мероприятий по финансовой грамотности, способствующих формированию основ рационального финансового поведения, для различных целевых групп граждан;

проведение информационных кампаний по повышению финансовой грамотности населения Кировской области;

оказание поддержки волонтерам финансовой грамотности.

На решение задач Программы направлена реализация плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Кировской области» на 2024 – 2030 годы согласно приложению.

Ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня финансовой грамотности и финансовой культуры населения Кировской области в сферах личных финансов, общественных финансов, а также в сфере финансовой безопасности, в том числе финансовой кибербезопасности.

Срок реализации Программы – 2024 – 2030 годы.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) реализации Программы, характеризующих ожидаемый результат реализации Программы, представлены в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) реализации Программы | Еди-ница изме-рения | Значение показателя (индикатора) реализации Программы | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля общеобразователь-ных организаций Киров-ской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общего количества общеобразователь-ных организаций Кировской области | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Доля обучающихся общеобразователь-ных организаций Кировской области, которые освоили элементы финансо-вой грамотности в рамках обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общего количества обучающихся общеобразователь-ных организаций Кировской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля профессиональных образовательных организаций Кировской области, которые обеспечили включение элемен-тов финансовой грамотности в образовательные | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | программы среднего профессионального образования, от общего количест-ва профессиональ-ных образователь-ных организаций Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в профессиональных образовательных организациях Кировской области, в которые включены элементы финансовой грамотности, от общего количества образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в профессиональных образовательных организациях Кировской области | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля  педагогических работников общеобразователь-ных организаций Кировской области, преподающих элементы финансо-вой грамотности | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | в рамках реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, которые прошли обучение по програм-мам повышения квалификации, содер-жащим элементы финансовой грамот-ности, от общего количества педагоги-ческих работников общеобразователь-ных организаций Кировской области, преподающих элементы финансо-вой грамотности в рамках реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля педагогических работников общеобразователь-ных организаций Кировской области, преподающих элементы финансо-вой грамотности  в рамках реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | образования, которые прошли обучение в федеральных методических центрах повышения финансовой грамот-ности населения по программам повышения квалифи-кации, содержащим элементы финансо-вой грамотности, от общего количества педагогических работников общеоб-разовательных организаций Кировской области, преподающих элементы финансо-вой грамотности  в рамках реализации образовательных программ началь-ного общего, основ-ного общего,  среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество региональных мероприятий (олимпиад, конкур-сов, фестивалей, чемпионатов, веби-наров, семинаров, лекций, мастер-классов и т.д.), определенных Программой и | единиц | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | проведенных региональным центром финансовой грамотности Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество публикаций по тематике финансо-вой грамотности в различных сферах деятельности, разме-щенных в средствах массовой информа-ции и на официаль-ных цифровых ресурсах реализации Программы | единиц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Количество волонтеров финансового просвещения,  осуществляющих деятельность  на территории Кировской области | единиц | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 10 | Количество субъектов малого  и среднего предпринимательст-ва и самозанятых граждан – участни-ков образовательных мероприятий по повышению финансовой грамотности | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Доля государствен-ных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | службы занятости населения Кировской области, реализующих мероприятия по финансовой грамотности, от общего количества государственных учреждений службы занятости населения Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Механизм управления Программой и ресурсное обеспечение Программы**

Механизм управления Программой основан на базе созданной  
в Кировской области инфраструктуры, предусмотренной для реализации мероприятий Программы.

Координатором Программы является министерство.

Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляются координационным советом по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Кировской области (далее – координационный совет), созданным настоящим постановлением в целях выработки единой региональной политики в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Кировской области.

С целью оказания аналитической поддержки координационному совету создается экспертный совет по финансовой грамотности (далее – экспертный совет). Состав, компетенция и порядок работы экспертного совета определяются координационным советом.

Основной исполнитель мероприятий Программы – региональный центр финансовой грамотности Кировской области (далее – региональный центр финансовой грамотности).

С 2021 по 2023 год региональный центр финансовой грамотности действовал на базе ВятГУ, с 26.08.2024 региональный центр финансовой грамотности создан на базе Автономной некоммерческой организации «Кировский региональный центрисследований и экспертизВятГУ», учредителем которой является ВятГУ.

Реализация мероприятий Программы осуществляется их основным исполнителем во взаимодействии с исполнительными органами Кировской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, правоохранительными органами, образовательными, финансово-кредитными, страховыми, общественными и иными организациями, средствами массовой информации (далее – исполнители и участники мероприятий Программы).

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять  
за счет субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Кировский региональный центр исследований и экспертиз ВятГУ», предусмотренной законом Кировской области об областном бюджете  
на текущий финансовый год и на плановый период, и за счет средств, предусмотренных на текущую деятельность исполнителей мероприятий Программы.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Кировский региональный центр исследований и экспертиз ВятГУ» утверждается нормативным правовым актом Правительства Кировской области.

4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

На ход реализации мероприятий Программы и на результат  
ее реализации могут повлиять следующие риски:

4.1. Риски, связанные с непринятием либо нарушением сроков принятия необходимых правовых актов для обеспечения реализации Программы.

К мерам управления такими рисками относятся:

организация взаимодействия между исполнителями и участниками мероприятий Программы;

обеспечение своевременного внесения исполнителями и участниками мероприятий Программы предложений о корректировке Программы;

обеспечение своевременного принятия правовых актов в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения, а также внесения в них необходимых изменений.

4.2. Риски, связанные с недостаточным уровнем развития образовательной инфраструктуры, отсутствием планирования, учета  
и контроля реализации мероприятий по финансовому просвещению граждан, слабой мотивацией участников мероприятий Программы к решению поставленных задач.

К мерам управления такими рисками относятся:

подготовка педагогических работников образовательных организаций Кировской области по вопросам преподавания элементов финансовой грамотности;

внедрение программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Кировской области по вопросам повышения финансовой грамотности;

разработка и внедрение системы мотивации исполнителей мероприятий Программы к более качественному решению поставленных задач.

4.3. Риски, связанные с недостаточным уровнем квалификации кадрового состава, привлекаемого к реализации мероприятий Программы.

К мерам управления такими рисками относятся:

участие исполнителей мероприятий Программы в обучающих программах по финансовой грамотности;

обеспечение регулярного повышения квалификации исполнителей мероприятий Программы по вопросам финансовой грамотности;

участие исполнителей мероприятий Программы в научно-практических мероприятиях по вопросам финансовой грамотности, проводимых  
на региональном, межрегиональном и всероссийском уровнях, в том числе конференциях, круглых столах.

4.4. Организационные и управленческие риски, связанные с реализацией мероприятий Программы (слабое взаимодействие между участниками мероприятий Программы и образовательными организациями, в том числе  
в части получения методической поддержки, отставание от сроков реализации мероприятий Программы).

К мерам управления такими рисками относятся:

проведение заседаний координационного совета по мере необходимости;

мониторинг реализации Программы в целях своевременного принятия мер для выполнения мероприятий и решения задач Программы;

представление исполнителями и участниками мероприятий Программы информации о реализации мероприятий Программы.

4.5. Социальные риски, связанные с неактивным участием населения Кировской области в мероприятиях по финансовой грамотности в связи  
с недостаточной его информированностью о целях и задачах реализации Программы.

К мерам управления такими рисками относятся:

учет возрастных и психолого-педагогических особенностей целевых групп граждан при проведении мероприятий Программы;

презентация мероприятий Программы на региональных  
и муниципальных мероприятиях, в средствах массовой информации;

информирование населения Кировской области о планируемых  
к проведению мероприятиях по финансовой грамотности и формированию финансовой культуры через официальные сайты исполнителей мероприятий Программы, социальные сети, мессенджеры, радио- и телепередачи, периодические печатные издания и другие каналы доведения до граждан, проживающих на территории Кировской области, соответствующей информации;

периодическое участие исполнителей и участников мероприятий Программы в радиоэфирах и телепередачах на актуальные темы повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Кировской области.

4.6. Риски, связанные с отсутствием и (или) с недостаточностью ресурсного обеспечения мероприятий Программы.

К мерам управления такими рисками относятся:

анализ потребностей исполнителей мероприятий Программы в ресурсах для реализации мероприятий Программы;

осуществление качественного планирования мероприятий Программы и распределения средств на их реализацию, поиск источников финансирования мероприятий Программы;

развитие волонтерского движения в сфере финансового просвещения.

5.  Мониторинг реализации и оценка эффективности исполнения Программы

Мониторинг реализации Программы осуществляется министерством один раз в год на основании отчетов о реализации мероприятий Программы, отчетов о выполнении показателей (индикаторов) реализации Программы, представляемых исполнителями и участниками мероприятий Программы,  
а также отчета о результатах оценки уровня финансовой грамотности  
и финансового поведения населения Кировской области, представляемого региональным центром финансовой грамотности.

В случае невыполнения значений показателей (индикаторов) реализации Программы в адрес министерства исполнителями мероприятий Программы направляется информация о факторах, повлиявших на отклонение фактических значений показателей от их плановых значений.

Подготовленный министерством сводный отчет о реализации мероприятий Программы утверждается председателем и сопредседателем координационного совета в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,  
и направляется в Министерство финансов Российской Федерации  
и Центральный банк Российской Федерации.

Результаты мониторинга реализации Программы позволяют сделать вывод об эффективности исполнения Программы и являются основой  
для принятия управленческих решений по определению стратегических направлений дальнейшей реализации Программы и внесения в нее изменений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_