|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек Программе |

**ПЛАН**

 **мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности**

**и формирование финансовой культуры населения Кировской области» на 2024 – 2030 годы**

| №п/п | Наименование направления, мероприятия Программы | Целевая группа | Исполнитель и участник мероприятия | Срокисполнения | Планируемый результат и (или) показатель реализации мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание институциональногои кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения Кировской области |  |  |  |  |
| 1.1 | Взаимодействие с федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культурыдо 2030 года (далее – Стратегия до 2030 года), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерацииот 25.09.2017 № 2039-р | – | министерство финансов Кировской области,Автономная некоммерческая организация «Кировский региональный центр исследований и экспертиз ВятГУ», на базе которой создан региональный центр финансовой грамотности Кировской области (далее – региональный центр финансовой грамотности) | 2024 – 2030 годы | определение направлений и порядка сотрудничества между федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» и министерством финансов Кировской области при выполнении мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Кировской области, в рамках реализации Стратегии до 2030 года |
| 1.2 | Взаимодействие с Ассоциацией развития финансовой грамотности в рамках реализации Стратегиидо 2030 года | – | региональный центр финансовой грамотности, министерство финансов Кировской области  | 2024 – 2030 годы | взаимодействие исполнителей и участников мероприятий Программы с Ассоциацией развития финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии до 2030 года |
| 1.3 | Организация деятельности координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Кировской области (далее – координационный совет) | – | министерство финансов Кировской области | 2024 – 2030 годы | обеспечение деятельности координационного совета |
| 1.4 | Обеспечение реализации мероприятий Программы и функционирования регионального центра финансовой грамотности |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Кировский региональный центр исследований и экспертиз ВятГУ»  | – | министерство финансов Кировской области | 2025 – 2030 годы | финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы |
| 1.4.2 | Обеспечение функционирования регионального центра финансовой грамотности | – | региональный центр финансовой грамотности | 2025 – 2030 годы | обеспечение выполнения мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Кировской области  |
| 1.5 | Актуализация реестра экспертов по вопросам финансовой грамотности в Кировской области | – | министерство финансов Кировской области, региональный центр финансовой грамотности | 2025 – 2030 годы | использование потенциала экспертов по вопросам финансовой грамотности в Кировской области (далее – эксперты) в целях содействия повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения Кировской области |
| 1.6 | Организация деятельности экспертного совета по финансовой грамотности | – | координационный совет,председатель экспертного советапо финансовой грамотности | 2025 – 2030 годы | обеспечение деятельности экспертного совета по финансовой грамотности |
| 1.7 | Взаимодействие с муниципальными образованиями Кировской области по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Кировской области в рамках реализации Стратегии до 2030 года | – | министерство финансов Кировской области, региональный центр финансовой грамотности,органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области(далее – органы местного самоуправления) | 2024 – 2030 годы | обеспечение взаимодействия исполнителейи участников мероприятий Программы с муниципальными образованиями Кировской области по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Кировской области в рамках реализации Стратегии до 2030 года |
| 1.8 | Обеспечение функционирования Регионального методического центра по финансовой грамотности системы общегои профессионального образования Кировской области, созданного на базе Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» (далее – Институт развития образования) | – | министерство образования Кировской области | 2024 – 2030 годы | обеспечение функционирования Регионального методического центра по финансовой грамотности системы общего и профессионального образования Кировской области, созданного на базе Института развития образования |
| 1.9 | Внедрение образовательных программ и создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Разработка комплектов методических рекомендаций, учебно-методических пособий, учебных пособий, учебников по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения для использования при реализации образовательных программ общего, среднего профессионального и высшего образования | обучающиеся общеобразова-тельных организаций,обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций высшего образования | региональный центр финансовой грамотности,министерство образования Кировской области | 2025 – 2030 годы | разработка не менее 1 комплекта методических рекомендаций, 1 учебно-методического пособия, 1 учебного пособия либо 1 учебника по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения в год |
| 1.9.2 | Разработка методических материалов (научно-популярных пособий) по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры для всех категорий граждан | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности  | 2025 – 2030 год | разработка не менее 1 методического материала (научно-популярного пособия) по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры для всех категорий граждан в год |
| 1.9.3 | Формирование банка лучших педагогических практик по преподаванию основ финансовой грамотности и финансовой культуры в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кировской области (далее – образовательные организации) | взрослое экономически активное население | министерство образования Кировской области, Институт развития образования | 2024 – 2030 годы | ежегодное пополнение банка лучших педагогических практик по преподаванию основ финансовой грамотности и финансовой культуры в образовательных организациях |
| 1.9.4 | Реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, разработанных (актуализированных)в рамках Программы, в образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | обучающиеся образова-тельных организаций,обучающиеся образовательных организаций высшего образования | министерство образования Кировской области, региональный центр финансовой грамотности | 2025 – 2030 годы | реализация в образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования образовательных программ по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения |
| 1.9.5 | Подготовка и издание печатно-полиграфической продукции по тематике финансовой грамотности  | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности | 2025 – 2030 годы | обеспечение проводимых мероприятий по повышению финансовой грамотности печатно-полиграфической продукцией |
| 1.9.6 | Разработка онлайн-курсов по финансовой грамотности и финансовой культуре населения  | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности | 2025 – 2030 годы | разработка не менее 2 онлайн-курсов по финансовой грамотности и финансовой культуре населения и их размещение на официальном сайте регионального центра финансовой грамотности и платформах открытого образования |
| 1.9.7 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по образовательным программам, включающим элементы финансовой грамотности, а также их методическая поддержка | взрослое экономическиактивное население | министерство образования Кировской области, Институт развития образования, федеральные методические центры, реализующие программы повышения квалификации в рамках реализации Стратегии до 2030 года, региональный центр финансовой грамотности | 2024 – 2030 годы | обеспечение повышения квалификации и методической поддержки не менее150 педагогических работников образовательных организаций в год |
| 1.9.8 | Информирование образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и других организаций, осуществляющих деятельность на территории Кировской области, о возмож-ности прохождения на базе федеральных методических центров педагогическими работниками, преподавателями и административно-управленческим персоналом образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, сотрудниками иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Кировской области, повышения квалификации по образовательным программам, включающим элементы финансовой грамотности | взрослое экономическиактивное население | региональный центр финансовой грамотности,министерство финансов Кировской области,министерство образования Кировской области,министерство социального развития Кировской области,министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области,министерство культуры Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области,министерство молодежной политики Кировской области,управление массовых коммуникаций Кировской области,управление государственной службы занятости населения Кировской области (далее – УГСЗН Кировской области),Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение Киров Банка России)\*,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области (далее – Управление Роспотребнадзора по Кировской области)\*,Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области (далее – ОСФР по Кировской области)\*,Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области (далее – УФНС России по Кировской области)\*,Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (далее – УМВД России по Кировской области)\* | 2024 – 2030 годы | обеспечение информирования образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и других организаций, осуществляющих деятельность на территории Кировской области и заинтересованных в обучении своих специалистов по вопросам финансовой грамотности, о возможности прохождения на базе федеральных методических центров соответствующими категориями слушателей повышения квалификации по образовательным программам, включающим элементы финансовой грамотности |
| 1.9.9 | Организация повышения квалификации специалистов различных категорий по вопросам повышения финансовой грамотности населения, а также их методическая поддержка | взрослое экономически активное население | региональный центр финансовой грамотности, министерство финансов Кировской области,министерство образования Кировской области,министерство социального развития Кировской области,министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области,министерство культуры Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области,министерство молодежной политики Кировской области,управление массовых коммуникаций Кировской области,УГСЗН Кировской области,Отделение Киров Банка России\*,Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*,ОСФР по Кировской области\*,УФНС России по Кировской области\*,УМВД России по Кировской области\*, организации, заинтересованные в обучении специалистов по вопросам финансовой грамотности | 2025 – 2030 годы | обеспечение повышения квалификации и методической поддержки по вопросам финансовой грамотности не менее50 специалистов в год |
| 1.9.10 | Организация для вожатых детских оздоровительных лагерей мастер-классов по проведению мероприятий по финансовой грамотности  | обучающиеся общеобразова-тельных организаций,обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций,обучающиеся образовательных организаций высшего образования | Отделение Киров Банка России\* совместно с Кировским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» | 2024 – 2030годы | обучение проведению мероприятий по финансовой грамотности не менее20 вожатых детских оздоровительных лагерей в год |
| 2 | Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Кировской области и его информированности о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и (или) актуализация методики оценки уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Кировской области | – | региональный центр финансовой грамотности | 2025 – 2030 годы | наличие методики оценки уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Кировской области, соответствующей Стратегии до 2030 года |
| 2.2 | Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Кировской области | все целевые группы граждан, кроме обучающихся дошкольных образовательных организаций | региональный центр финансовой грамотности | 2025 – 2030 годы | ежегодное представление результатов оценки уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Кировской области на рассмотрение координационного совета |
| 2.3 | Мониторинг реализации Программы и формирование свода предложений по ее совершенствованию | все целевые группы граждан | министерство финансов Кировской области,региональный центр финансовой грамотности | 2024 – 2030 годы | ежегодное представление сводного отчета о реализации мероприятий Программы, подготовленного на основании соответствующих отчетов исполнителей и участников мероприятий Программы, на рассмотрение координационного совета и формирование свода предложений по совершенствованию Программы |
| 3 | Проведение мероприятий по финансовой грамотности, способствующих формированию основ рационального финансового поведения, для различных целевых групп граждан  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, направленныхна повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры, для обучающихся дошкольных образовательных организаций | обучающиеся дошкольных образовательных организаций | министерство образования Кировской области, эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 400 мероприятий в год |
| 3.2 | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, направленныхна повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры, для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры в общеобразователь-ных организациях Кировской области в рамках образовательной деятельности | обучающиеся общеобразова-тельных организаций | министерство образования Кировской области, ОСФР по Кировской области\*, УФНС России по Кировской области\*, Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*, УМВД России по Кировской области\*, эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение в 2024 году не менее440 мероприятий, в 2025 году – не менее470 мероприятий, в 2026 году – не менее490 мероприятий, в 2027 году – не менее520 мероприятий, в 2028 году – не менее540 мероприятий, в 2029 году – не менее570 мероприятий, в 2030 году – не менее600 мероприятий |
| 3.2.2 | Проведение онлайн-уроков по финансовой грамотности, организованных министерством финансов Кировской области | обучающиеся общеобразова-тельных организаций, обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций | министерство финансов Кировской области, министерство образования Кировской области совместнос Институтом развития образования, эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 4 мероприятий в год |
| 3.2.3 | Проведение ежегодной региональной онлайн-олимпиады по финансовой грамотности для учащихся9 – 11-х классов общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций | обучающиеся общеобразова-тельных организаций, обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций | региональный центр финансовой грамотности,министерство образования Кировской области | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 1 мероприятия в год |
| 3.2.4 | Проведение дебатов по финансовой грамотности (школьная лига)  | обучающиеся общеобразова-тельных организаций, обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций | региональный центр финансовой грамотности,министерство образования Кировской области | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 1 мероприятия в год |
| 3.3 | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, направленныхна повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры,для обучающихся профессиональных образовательных организаций | обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций | министерство образования Кировской области, УГСЗН Кировской области, Отделение Киров Банка России\*, ОСФРпо Кировской области\*, УФНС Россиипо Кировской области\*, Управление Роспотребнадзорапо Кировской области\*, УМВД Россиипо Кировской области\*, эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение в 2024 году не менее90 мероприятий, в 2025 году – не менее100 мероприятий, в 2026 году – не менее110 мероприятий, в 2027 году – не менее120 мероприятий, в 2028 году – не менее130 мероприятий, в 2029 году – не менее140 мероприятий, в 2030 году – не менее150 мероприятий |
| 3.4 | Организация и проведение информационно-просветитель-ских мероприятий, направлен-ных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры,для обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организацийи образовательных организаций высшего образования |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры в рамках образовательного процесса  | обучающиеся образовательных организаций высшего образования | региональный центр финансовой грамотности, министерство промышленности, предпринимательстваи торговли Кировской области,Отделение Киров Банка России\*, ОСФРпо Кировской области\*,УФНС Россиипо Кировской области\*, Управление Роспотребнадзорапо Кировской области\*,УМВД России по Кировской области\*, эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 40 мероприятий в год  |
| 3.4.2 | Проведение дебатов по финансовой грамотности (студенческая лига) | обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций высшего образования | региональный центр финансовой грамотности, министерство образования Кировской области | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 1 мероприятия в год |
| 3.4.3 | Конкурс научно-исследовательских работи творческих проектов по финансовой грамотности среди обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | обучающиеся общеобразова-тельных организаций,обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций высшего образования | региональный центр финансовой грамотности | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 1 мероприятия в год |
| 3.5 | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, направленныхна повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | дети-сиротыи дети, оставшиесябез попечения родителей | министерство образования Кировской области, министерство социального развития Кировской области, УГСЗН Кировской области, Отделение Киров Банка России\*, Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*, ОСФР по Кировской области\*, УМВД России по Кировской области[\*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=206822&dst=100704),эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 20 мероприятий в год  |
| 3.6 | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, направленныхна повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры,для взрослого экономически активного населения | взрослое экономически активное население | региональный центр финансовой грамотности, Отделение Киров Банка России\*, Управление Роспотребнадзорапо Кировской области\*, ОСФР по Кировской области\*, УФНС России по Кировской области\*, УМВД России по Кировской области\*,эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 80 мероприятий в год |
| 3.7 | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, направленныхна повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц предпенсионного и пенсионного возраста  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры | лица предпенсион-ного и пенсионного возраста | региональный центр финансовой грамотности, Отделение Киров Банка России\*, УФНС России по Кировской области\*, ОСФР по Кировской области\*, Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*, УМВД России по Кировской области\*, эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 30 мероприятий в год |
| 3.7.2 | Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры в районных организациях Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) | лицас ограниченными возможностями здоровья | ОСФР по Кировской области\* | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 40мероприятий в год |
| 3.7.3 | Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотностии формированию финансовой культуры в учреждениях социального обслуживания населения  | лицас ограниченными возможностями здоровья,лица предпенсионного и пенсионного возраста | министерство социального развития Кировской области, региональный центр финансовой грамотности,Отделение Киров Банка России\*, Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*,эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 60мероприятий в год |
| 3.8 | Организация и проведениена базе регионального центра «Мой бизнес» информационно-просветительских мероприятий, направленныхна повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры,для субъектов малогои среднего предприниматель-ства, а также для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  | субъекты малого и среднего предпринима-тельства, индивидуальные предпринима-тели и самозанятые граждане | региональный центр финансовой грамотности,министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 4 мероприятий в год  |
| 3.9 | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры, для безработных граждан, состоящих на учетев органах службы занятости населения Кировской области | безработные граждане, состоящиена учетев органах службы занятости населения | УГСЗН Кировской области,УФНС России по Кировской области\*, УМВД России по Кировской области\*, эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 50 мероприятий в год |
| 3.10 | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры,для широкого круга лиц |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Размещение актуальной информации о бюджетном процессе в открытом и понятном формате  | все целевые группы граждан | министерство финансов Кировской области | 2024 – 2030 годы | размещение информации о бюджетном процессе на официальном сайте министерства финансов Кировской области не реже 3 раз в год  |
| 3.10.2 | Вовлечение жителей Кировской области в решение вопросов местного значения посредством участия в проекте инициативного бюджетирования «Народный бюджет»  | все целевые группы граждан | министерство финансов Кировской области | 2024 – 2030 годы | разработка жителями муниципальных образований Кировской области, отобранных министерством финансов Кировской области для участия в проекте инициативного бюджетирования «Народный бюджет»,15 инициативных проектов, направленныхна решение вопросов местного значения |
| 3.10.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной, цифровой грамотности, уровня информированностио маркетплейсах и финансо-вой кибербезопасности | все целевые группы граждан | Отделение Киров Банка России\*, министерство информационных технологий и связи Кировской области | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 5 мероприятий в год |
| 3.10.4 | Проведение мероприятия «Онлайн-школа финансовой грамотности»  | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 1 мероприятия в год |
| 3.10.5 | Организация и проведение мероприятий по финансовой грамотности и финансовой культуре | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности | 2025 – 2030 годы | проведение не менее 1мероприятия в год |
| 3.10.6 | Проведение выездных мероприятий по вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного страхования  | все целевые группы граждан | ОСФР по Кировской области\* | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 50мероприятий в год |
| 3.11 | Поддержка проведения региональных и муниципальных мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, реализуемых на территории Кировской области экспертами и иными заинтересованными организациями | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности,министерство финансов Кировской области, Отделение Киров Банка России\* | 2024 – 2030 годы | поддержка проведения не менее2 мероприятий в год |
| 3.12 | Содействие в проведении на территории Кировской области всероссийских мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры |  |  |  |  |
| 3.12.1 | Всероссийских проектови акций, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры, организуемых в рамках реализации Стратегиидо 2030 года | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности,министерство финансов Кировской области,министерство образования Кировской области,министерство социального развития Кировской области,министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области,министерство культуры Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области,министерство молодежной политики Кировской области,управление массовых коммуникаций Кировской области,УГСЗН Кировской области,Отделение Киров Банка России\*,Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*,ОСФР по Кировской области\*,УФНС России по Кировской области\*,УМВД России по Кировской области\*,органы местного самоуправления | 2024 – 2030 годы | обеспечение участия граждан, проживающих на территории Кировской области,в мероприятиях всероссийских проектови акций, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры, организуемыхв рамках реализации Стратегии до 2030 года |
| 3.12.2 | Всероссийского дня защиты прав потребителей | все целевые группы граждан, кроме обучающихся дошкольных образовательных организаций | Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*, министерство промышленности, предпринимательстваи торговли Кировской области  | 2024 – 2030 годы | проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня защиты прав потребителей |
| 3.12.3 | Всероссийского дня правовой помощи детям | обучающиеся общеобразова-тельных организаций | УГСЗН Кировской области | 2024 – 2030 годы | проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям |
| 3.12.4 | Онлайн-уроков Центрального банка Российской Федерации | обучающиеся общеобразова-тельных организаций,обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций | министерство образования Кировской области, Отделение Киров Банка России\* | 2024 – 2030 годы | обеспечение участия обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в онлайн-уроках в течение учебного года |
| 3.12.5 | Всероссийских олимпиад, конкурсов, зачетов по финансовой грамотности  | обучающиеся общеобразова-тельных организаций,обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций высшего образования, взрослоеэкономически активное население | региональный центр финансовой грамотности, министерство образования Кировской области |  | обеспечение участия обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, взрослого экономически активного населения не менее чемв 3 мероприятиях в год |
| 3.13 | Обеспечение деятельности центра финансовых консультаций  | взрослое экономически активное население,лица предпенсион-ного и пенсионного возраста | региональный центр финансовой грамотности | 2024 – 2030 годы | возможность получения гражданами, проживающими на территории Кировской области, финансовых консультаций  |
| 3.14 | Организация и проведение экономического форумав городе Кирове | обучающиеся общеобразова-тельных организаций, обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций, взрослое экономически активное население | министерство образования Кировской области совместно с Кировским областным государственным общеобразовательным автономным учреждением«Кировский экономико-правовой лицей»,эксперты | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 1 мероприятия в год |
| 4 | Проведение информационных кампаний по повышению финансовой грамотности населения Кировской области |  |  |  |  |
| 4.1 | Освещение проведения мероприятий по финансовой грамотности и размещение материалов по финансовой грамотности в средствах массовой информации  | все целевые группы граждан | управление массовых коммуникаций Кировской области,региональный центр финансовой грамотности | 2024 – 2030 годы | наличие в средствах массовой информации сведений о проводимых на территории Кировской области мероприятиях по финансовой грамотности  |
| 4.2 | Поддержка и развитие региональных информационных ресурсов, способствующих повышению финансовой грамотности населения Кировской области, включая аккаунты в социальных сетях  | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности,министерство финансов Кировской области,органы местного самоуправления | 2024 – 2030 годы | поддержка и развитие региональных информационных ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях, способствующих повышению финансовой грамотности населения Кировской области |
| 4.3 | Оказание содействия в популяризации порталов «Финансовая культура» и «Мои финансы», способствующих повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности,министерство финансов Кировской области,органы местного самоуправления | 2024 – 2030 годы | информирование граждан о наличии порталов «Мои финансы» и «Финансовая культура», способствующих повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения  |
| 4.4 | Разработка информационных материалов в печатном виде (буклеты, брошюры, лифлеты, информационные карточкии др.) и в электронном виде (буклеты, брошюры, лифлеты, информационные карточки, видеоролики, подкасты, мультимедийные лонгридыи др.) по наиболее актуальным вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры населения | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности,министерство финансов Кировской области,министерство образования Кировской области,министерство социального развития Кировской области,министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области,министерство культуры Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области,министерство молодежной политики Кировской области,управление массовых коммуникаций Кировской области,УГСЗН Кировской области,Отделение Киров Банка России\*,Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*,ОСФР по Кировской области\*,УФНС России по Кировской области\*,УМВД России по Кировской области\* | 2025 – 2030 годы | разработка не менее 5 информационных материалов в печатном виде и не менее 5 информационных материалов в электронном виде по наиболее актуальным вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры населения, в том числе по вопросам кибербезопасности, в год |
| 4.5 | Содействие в распространении информационных материаловв печатном виде (буклеты, брошюры, лифлеты, информационные карточкии др.) и в электронном виде (буклеты, брошюры, лифлеты, информационные карточки, видеоролики, подкасты, мультимедийные лонгридыи др.) по наиболее актуальным вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры населения  | все целевые группы граждан | региональный центр финансовой грамотности,министерство финансов Кировской области,министерство образования Кировской области,министерство социального развития Кировской области,министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области,министерство культуры Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области,министерство молодежной политики Кировской области,управление массовых коммуникаций Кировской области,УГСЗН Кировской области,Отделение Киров Банка России\*,Управление Роспотребнадзора по Кировской области\*,ОСФР по Кировской области\*,УФНС России по Кировской области\*,УМВД России по Кировской области\*,органы местного самоуправления | 2025 – 2030 годы | просвещение различных целевых групп граждан (включая граждан, проживающих в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах) посредством распространения (размещения) информационных материалов по наиболее актуальным вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры населения в образовательных организациях, организациях молодежной политики, культуры, социальной защиты населения, многофункциональных центрах по оказанию государственных и муниципальных услуг, региональном центре «Мой бизнес», финансовых организациях и других организациях Кировской области, региональных средствах массовой информации (включая печатныеи электронные издания)  |
| 5 | Оказание поддержки волонтерам финансовой грамотности |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация волонтерского проекта «Школа финансовой безопасности» с участием обучающихся образовательных организаций высшего образования экономических направлений подготовки (выездные мероприятия по финансовой грамотности, проводимые в общеобразова-тельных организациях, профессиональных образовательных организациях, интернатах и детских домах) | обучающиеся общеобразова-тельных организаций, обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций,обучающиеся образовательных организаций высшего образования, взрослое экономически активное население | региональный центр финансовой грамотности | 2024 – 2030 годы | проведение не менее 20 мероприятий в год |
| 5.2 | Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельностив области финансового просвещения | обучающиеся общеобразова-тельных организаций,обучающиеся профессиональ-ных образовательных организаций,обучающиеся образовательных организаций высшего образования, взрослое экономически активное население | региональный центр финансовой грамотности | 2024 – 2030 годы | участие регионального центра финансовой грамотности в мероприятиях по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в области финансового просвещения, организуемых на федеральноми региональном уровнях |

\* Организации, участвующие в реализации плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Кировской области» на 2024 – 2030 годы по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_