## План мероприятий
«2. План мероприятий Программы
Раздел | Подраздел | Наименование объекта - источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Финансирование | [12 empty] | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей
|  |  | количество потребителей | протяженность, км | производитель- ность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспор-тировочных емкостей) | источник | сводная сметная стоимость (без НДС) | всего за период 2022 - 2031 годов | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей
[5 empty] | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  | Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы | х | х | х | х | х | всего | х | 27257.0283 | 1470.1851 | 4989.4431 | 5907.1598 | 2402.3742 | 7722.5721 | 4765.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственник ЕСГ | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ЕОГ | х | 25900.1858 | 1236.2893 | 4679.2551 | 5678.8256 | 2040.1188 | 7500.403 | 4765.294 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГРО | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | спецнадбавка | х | 1300.7745 | 218.9818 | 269.0341 | 228.3342 | 362.2554 | 222.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные источники | х | 56.068 | 14.9141 | 41.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021 – 2025 годы, утвержденная Правительством Кировской области и ПАО «Газпром» | х | х | х | х | х | всего | х | 18626.5949 | 161.3433 | 1129.0807 | 3066.3406 | 2004.1333 | 7500.403 | 4765.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственник ЕСГ | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ЕОГ | х | 18626.5949 | 161.3433 | 1129.0807 | 3066.3406 | 2004.1333 | 7500.403 | 4765.294 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГРО | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | спецнадбавка | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Газоснабжение природным газом
2.1 | 1.1.1.1 | Газопровод-отвод и ГРС Советск | x | 65.2 | - | - | x | ЕОГ | * | * | [10 empty] | строительство | 2023 | 2025 | * | 2026 | 2028 | * | 2029 | население, юридические лица | bar: 2022 год to 2031 год
2.1 | 1.1.1.2 | Газопровод-отвод и ГРС Кильмезь | x | 0.27 | - | - | x | ЕОГ | * | * | [10 empty] | строительство | 2023 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица | bar: 2022 год to 2031 год
2.1 | 1.1.1.3 | Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской области | x | 3.8 | - | - | x | ЕОГ | * | * | [10 empty] | строительство | 2022 | 2024 | * | 2025 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица | bar: 2022 год to 2031 год
2.1 | 1.1.1.4 | Реконструкция ГРС ТЭЦ-5 | x | x | - | - | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | реконструкция | - | - | * | - | - | * | - | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый к дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 0.10437 | - | 13.281 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.2 | Газопровод межпоселковый к дер. Солоково Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 0.10386 | - | 105.9924 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.3 | Газопровод межпоселковый к дер. Башланы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 2.4689 | - | 18.7776 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.4 | Газопровод межпоселковый к дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 1.6266 | - | 35.9438 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.5 | Газопровод межпоселковый к дер. Сметанники Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 0.91531 | - | 63.8359 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.6 | Газопровод межпоселковый к дер. Ложкины Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 0.75609 | - | 44.1618 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.7 | Газопровод межпоселковый к дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 0.81165 | - | 57.0106 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.8 | Газопровод межпоселковый к дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 1.0513 | - | 65.2545 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.9 | Газопровод межпоселковый от ГРП Полом - на д. Поповка - д. Гостево - д. Летовцы - д. Пантюхино с отключающим устройством на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 10 | - | 151.8627 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2018 | 2020 | * | 2021 | 2021 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.10 | Газопровод межпоселковый до д.Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 4.9 | - | 130.4924 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2022 | 2024 | * | 2025 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.11 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода ГРС Просница - с. Ильинское на д. Единение с отключающим устройством на д. Сметанники Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 3.7 | - | 165.7912 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2019 | * | 2020 | 2021 | * | 2022 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.12 | Газопровод межпоселковый к дер. Звени Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 3.33 | - | 172.14 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.13 | Газопровод межпоселковый к дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 1.76 | - | 30.2303 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.14 | Газопровод межпоселковый к дер. Жуки и дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 7.2044 | - | 105.7292 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.15 | Газопровод межпоселковый к дер. Пестеры Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 0.3319 | - | 30.2372 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.16 | Газопровод межпоселковый к дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 1.8168 | - | 32.2341 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.17 | Газопровод межпоселковый от д. Поздино - на д. Татары - д. Кузнецы - д. Лубягино - д. Нагоряна с отключающим устройством на д. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 8.9 | - | 348.2888 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2021 | 2022 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.18 | Газопровод межпоселковый от газопровода на с. Бурмакино до д. Глушиха на д. Ерши - д. Голодница - п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 4.4 | - | 588.3292 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2021 | 2022 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.19 | Газопровод межпоселковый к дер. Ардашиха Куменского муниципального района Кировской области | x | 1.4768 | - | 554.931 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.20 | Газопровод межпоселковый от газопровода пгт Кумёны - п. Вичевщина на д. Большой Перелаз - д. Городчики - с. Бельтюги - с. Верхобыстрица - д. Желны - с. Березник с отключающими устройствами на д. Чекоты и д. Гвоздки Кумёнского района Кировской области | x | 59.5 | - | 3160.496 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2020 | * | 2020 | 2022 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.21 | Газопровод межпоселковый от газопровода пгт Кумены - п. Вичевщина до д. Плотники Куменского района Кировской области | x | 8.5 | - | 169.1793 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2024 | * | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.22 | Газопровод межпоселковый к пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области | x | 42.56 | - | 4222.6736 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.23 | Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Зоткино до д. Адово - д. Меркуши с отключающими устройствами на д. Петрушино, д. Верхний Чам, починок Александровский, д. Рублёво Уржумского района Кировской области | x | 16.8 | - | 229.8431 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2022 | * | 2022 | 2023 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.24 | Газопровод межпоселковый от с. Буйское до с. Байса с отводом на починок Лебедевский и отключающими устройствами на д. Мазары, починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области | x | 23.7 | - | 425.3437 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2024 | * | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.25 | Газопровод межпоселковый от газопровода на с. Рождественское до д. Табеково Уржумского района Кировской области | x | 1.9 | - | 36.1799 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2022 | * | 2023 | 2024 | * | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.26 | Газопровод межпоселковый к дер. Акбатырево Малмыжского муниципального района Кировской области | x | 1.3461 | - | 82.6839 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.27 | Газопровод межпоселковый от газопровода г. Малмыж-д. Новый Ирюк до с. Гоньба Малмыжского района Кировской области | x | 7.1 | - | 418.4921 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2019 | * | 2020 | 2021 | * | 2022 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.28 | Газопровод межпоселковый к с. Ральники, дер. Пивоварово, дер. Порез, дер. Пукшинерь и дер. Марьял Малмыжского муниципального района Кировской области | x | 23.16 | - | 580.3753 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.29 | Газопровод межпоселковый к дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | x | 0.30445 | - | 42.0494 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.30 | Газопровод межпоселковый от п. Зеленый на д. Брагичи – с. Монастырщина - с отводом на с. Пищалье с отключающими устройствами на п. Быстряги, д. Тарасовы и д. Храмые Оричевского района Кировской области | x | 30 | - | 1016.5886 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2025 | * | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.31 | Газопровод межпоселковый к д. Рай Оричевского района Кировской области | x | 1 | - | 5.9384 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2025 | * | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.32 | Газопровод межпоселковый к д. Сергеевы Оричевского района Кировской области | x | 1 | - | 46.918 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2025 | * | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.33 | Газопровод межпоселковый к д. Замятины Оричевского района Кировской области | x | 1 | - | 78.5097 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2025 | * | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.34 | Газопровод межпоселковый к д. Таборы Оричевского района Кировской области | x | 3 | - | 95.897 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.35 | Газопровод межпоселковый к д. Улановы Оричевского района Кировской области | x | 1 | - | 22.0039 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2025 | * | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.36 | Газопровод межпоселковый к д. Смирновы Оричевского района Кировской области | x | 1 | - | 45.9059 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2025 | * | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.37 | Газопровод межпоселковый к дер. Семеновы Слободского муниципального района Кировской области | x | 0.1 | - | 57.771 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.38 | Газопровод межпоселковый к дер. Баташи Слободского муниципального района Кировской области | x | 2.6012 | - | 160.3797 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.39 | Газопровод межпоселковый к дер. Нижние Булдаки Слободского муниципального района Кировской области | x | 0.48569 | - | 62.8441 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.40 | Газопровод межпоселковый от с. Бобино на д. Сапожнята с отводом на д. Вотское с отключающими устройствами на д. Косолаповы, д. Семёновы Слободского района Кировской области | x | 6.1 | - | 203.8951 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2024 | * | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.41 | Газопровод межпоселковый от пгт Мурыгино на с. Медяны - д. Подгорцы - с. Загарье Юрьянского района Кировской области | x | 22.2 | - | 2009.3812 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2024 | * | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.42 | Газопровод межпоселковый от газопровода п.Соколовка - с. Суна до д. Мусихи Зуевского района Кировской области | x | 6.9 | - | 153.9149 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.43 | Газопровод межпоселковый к дер. Бакули Слободского муниципального района Кировской области | x | 0.2 | - | 167.1117 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.44 | Газопровод межпоселковый к дер. Ситники и дер. Зотовы Слободского муниципального района Кировской области | x | 0.9 | - | 240.9859 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.45 | Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области | x | 0.56381 | - | 61.8269 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.46 | Газопровод межпоселковый от д. Верхние Кропачи – на д. Понизовье – д. Салтыки – д. Яговкино – с. Ильинское – д. Слободка с отводом на п. Октябрьский и отключающим устройством на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района Кировской области | x | 38.3 | - | 3977.4961 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2020 | * | 2021 | 2022 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.47 | Газопровод межпоселковый от д. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – д. Пасегово с отводом на д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | x | 34.5 | - | 8152.6358 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2017 | 2021 | * | 2022 | 2024 | * | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.48 | Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | x | 15.9 | - | 913.1581 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2021 | 2023 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.49 | Газопровод межпоселковый от г.Белая Холуница - на д. Федосята - п. Климковка с отключающим устройством на д. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | x | 28 | - | 1053.3773 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2025 | * | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.50 | Газопровод межпоселковый от п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | x | 15.5 | - | 19.0947 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2022 | 2023 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.51 | Газопровод межпоселковый от газопровода с. Мухино - п. Октябрьский на д. Городище - д. Березник Зуевского района Кировской области | x | 14.1 | - | 54.7579 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2021 | 2022 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.52 | Газопровод межпоселковый от д. Старки до д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | x | 10.5 | - | 74.1078 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2021 | 2022 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.53 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода на п. Медведок до д. Чащино Нолинского района Кировской области | x | 0.01 | - | 328.4893 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2021 | 2022 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.54 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода на п. Медведок до д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | x | 2.5 | - | 54.1741 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2021 | 2022 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.55 | Газопровод межпоселковый от с. Архангельское - на д. Городище - д. Слудка-1 - с. Ильинское с отключающими устройствами на д. Шипишник и д. Барановщина Немского района Кировской области | x | 26.2 | - | 962.9192 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2022 | 2023 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.56 | Газопровод межпоселковый от птицефабрики до д. Варнаки Нолинского района Кировской области | x | 2.9 | - | 141.3729 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2021 | 2022 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.57 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нолинск - с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством на д. Зубари Нолинского района Кировской области | x | 5.8 | - | 154.5827 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2020 | 2021 | * | 2021 | 2022 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.58 | Газопровод межпоселковый к д. Барановщина, с. Соколово Немского района Кировской области | x | 5.89 | - | 148.8398 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2024 | * | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.59 | Газопровод межпоселковый от газопровода от с. Швариха до д. Хмелевка Нолинского района Кировской области | x | 12.8 | - | 68.7235 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.60 | Газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с. Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | x | 0.38 | - | 1005.8599 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2023 | * | 2023 | 2024 | * | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.61 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Лазарево - с.Шурма до д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | x | 3.76 | - | 206.0128 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2022 | * | 2023 | 2024 | * | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.62 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Суна - с. Верхосунье до д. Жабриевская - д. Гари с отключающим устройством на д. Дворища Сунского района Кировской области | x | 5.55 | - | 112.8061 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2021 | 2022 | * | 2023 | 2023 | * | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.63 | Газопровод межпоселковый к пгт Арбаж Арбажского муниципального округа Кировской области | x | 50.76 | - | 4490.826 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2028 | * | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.64 | Газопровод межпоселковый к пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области | x | 39.46 | - | 4751.1625 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2028 | * | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.65 | Газопровод межпоселковый к пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области | x | 31.2 | - | 5870.9813 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2028 | * | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.66 | Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области | x | 2.5918 | - | 11256.4574 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2028 | * | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.67 | Газопровод межпоселковый к пгт Тужа Тужинского муниципального района Кировской области | x | 27.8069 | - | 4992.7812 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2028 | * | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.68 | Газопровод межпоселковый к г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | x | 54.76 | - | 16891.6458 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2028 | * | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.69 | Газопровод межпоселковый к пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области | x | 31.26 | - | 6884.0799 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.70 | Межпоселковый газопровод от ГРС Марийский НПЗ до пгт Килемары Республики Марий Эл. Этап 2 Строительство межпоселкового газопровода от границы Республики Марий Эл до пгт Санчурск Кировской области | x | 28.4 | - | 5072.566 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2023 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.71 | Межпоселковый газопровод от ГРС Марийский НПЗ до пгт Килемары Республики Марий Эл. Этап 3 Строительство межпоселкового газопровода от пгт Санчурск Кировской области до границы Республики Марий Эл | x | 14.5 | - | 0 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2023 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.72 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | x | 1 | - | 4167.6058 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2022 | 2024 | * | 2026 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.73 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино Куменского района на с. Адышево Оричевского района Кировской области | x | 15.3 | - | 542.425 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2022 | 2024 | * | 2025 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.74 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - - пгт Нижнеивкино Куменского района на д. Кучелапы Оричевского района Кировской области | x | 13.6 | - | 540.4688 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2022 | 2024 | * | 2025 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.75 | Газопровод межпоселковый от с. Адышево Оричевского района до п. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 7.5 | - | 685.3219 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2022 | 2024 | * | 2026 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.76 | Газопровод межпоселковый от д. Кучелапы Оричевского района - пгт Верхошижемье с отводом на д. Пунгино, с. Илгань и отключающим устройством на д. Безденежные Верхошижемского района Кировской области | x | 28.4 | - | 2730.5664 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2022 | 2024 | * | 2025 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.77 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино Куменского района на д. Угор - с. Среднеивкино с отводом на д. Сырда и отключающими устройствами на д. Сычёво, д. Калачиги Верхошижемского района и на д. Седуново Куменского района Кировской области | x | 25.2 | - | 1417.7184 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2022 | 2024 | * | 2025 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.78 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Барановщина - с. Раменье Куменского района Кировской области | x | 9.8 | - | 865.1918 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2022 | 2024 | * | 2026 | 2026 | * | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.79 | Газопровод межпоселковый к дер. Рублево Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 0.496 | - | 57.8355 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2024 | 2025 | * | 2026 | 2027 | * | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.80 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр. Новый - мкр. Чистые Пруды на д. Чирки Ленинского района г. Кирова***** | x | 3 | - | 554.4022 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2019 | * | 2020 | 2021 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.81 | Газопровод межпоселковый от д.Дым-Дым-Омга - на д. Виноградово с отводом на д. Новый Пинигерь, п. Казанка и отключающим устройством на п. Матанский Кордон Вятскополянского района Кировской области***** | x | 8.3 | - | 210.5092 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2019 | * | 2020 | 2021 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.82 | Газопровод межпоселковый от газопровода г. Вятские Поляны -с.Слудка до д. Каракули- д. Луговой Изран Вятскополянского района Кировской области***** | x | 6.7 | - | 192.0094 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2019 | * | 2020 | 2021 | * | 2022 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.83 | Газопровод межпоселковый от газопровода д. Машкачи - д. Никульчино- на д. Подлевские - д. Сунцовы - п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова с отключающими устройствами на д. Боровые - д. Нижние Булдаки - д. Верхние Булдаки - д. Кузнецы - д. Сименихины -д. Конец Слободского района Кировской области***** | x | 10.2 | - | 219.2964 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2019 | * | 2020 | 2021 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.84 | Газопровод межпоселковый от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр. Новый – мкр. Чистые пруды Ленинского района г. Киров***** | x | 8 | - | - | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2017 | * | 2018 | 2020 | * | 2021 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.85 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода д. Мурино - с. Курчум до д. Здерихино с отключающим устройством на д. Горбуново Сунского района Кировской области***** | x | 0.3 | - | 75 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2019 | * | 2020 | 2021 | * | - | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.86 | Газопровод межпоселковый от ГРП Полом - на д. Поповка - д. Гостево - д. Летовцы - д. Пантюхино с отключающим устройством на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области***** | x | 10 | - | 151.8627 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2018 | 2020 | * | 2021 | 2021 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.87 | Газопровод межпоселковый ГРС Сосновка-д. Старая Малиновка-д. Гремячка с отводом на д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области***** | x | 5.9 | - | 1331 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2019 | * | 2020 | 2021 | * | 2022 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.88 | Газопровод межпоселковый от пгт Лёвинцы на д. Озерные Оричевского района – д. Салтыки Кирово-Чепецкого района с отводом на д. Трапицыны и п. Майский Оричевского района Кировской области***** | x | 7.7 | - | 682.5129 | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2019 | * | 2020 | 2021 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.89 | Газопровод межпоселковый (распределительный) (лупинг) до мкр спичфабрики "Красная звезда" Первомайского района г. Кирова***** | x | 3 | - | - | x | ЕОГ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | строительство | 2016 | 2020 | * | 2020 | 2021 | * | 2023 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.1 | Газопровод распределительный в дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 0.5 | - | 13.281 | x | ЕОГ | 7.9366 | 7.9366 | 0 | 0 | 0.0096564 | 0.2303 | 4.1264 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 0.7945 | 2026 | 2027 | 7.1421 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.2 | Газопровод распределительный в дер. Солоково Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 1.387 | - | 105.9924 | x | ЕОГ | 22.0133 | 22.0133 | 0 | 0 | 0.0098654 | 0.66055 | 11.5249 | 9.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 2.3757 | 2026 | 2027 | 19.6376 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.3 | Газопровод распределительный в дер. Башланы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 3.3 | - | 18.7776 | x | ЕОГ | 52.3727 | 52.3727 | 0 | 0 | 0.0099638 | 1.563 | 26.8692 | 23.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 4.51 | 2026 | 2027 | 47.8626 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.4 | Газопровод распределительный в дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 3.52 | - | 35.9438 | x | ЕОГ | 55.8642 | 55.8642 | 0 | 0 | 0.010738 | 1.6618 | 28.6582 | 25.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 4.7955 | 2026 | 2027 | 51.0687 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.5 | Газопровод распределительный в дер. Сметанники Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 1.48 | - | 63.8359 | x | ЕОГ | 23.4893 | 23.4893 | 0 | 0 | 0.0099011 | 0.70956 | 12.3009 | 10.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 2.5499 | 2026 | 2027 | 20.9393 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.6 | Газопровод распределительный в дер. Ложкины Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 3.42 | - | 44.1618 | x | ЕОГ | 54.2772 | 54.2772 | 0 | 0 | 0.0106 | 1.6173 | 27.8453 | 24.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 4.6675 | 2026 | 2027 | 49.6097 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.7 | Газопровод распределительный в дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 1.626 | - | 57.0106 | x | ЕОГ | 25.8063 | 25.8063 | 0 | 0 | 0.0097912 | 0.75367 | 13.4936 | 11.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 2.7063 | 2026 | 2027 | 23.1 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.8 | Газопровод распределительный в дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 0.958 | - | 65.2545 | x | ЕОГ | 15.205 | 15.205 | 0 | 0 | 0.0095103 | 0.47154 | 7.9739 | 6.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 1.7032 | 2026 | 2027 | 13.5018 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.9 | Распределительный газопровод в д. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 0.7 | - | 23.6835 | x | ЕОГ | 4.0953 | 4.0953 | 0 | 4.0933 | 0.002 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2022 | 0.049683 | 2023 | 2023 | 4.0456 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.10 | Распределительный газопровод в д. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 1.1 | - | 46.9799 | x | ЕОГ | 9.6194 | 9.6194 | 0 | 9.6174 | 0.002 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2022 | 0.42816 | 2023 | 2023 | 9.1912 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.11 | Распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 2.1 | - | 37.379 | x | ЕОГ | 11.9758 | 11.9758 | 0 | 11.9738 | 0.002 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2022 | 0.48381 | 2023 | 2023 | 11.492 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.12 | Распределительный газопровод в д. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 0.6 | - | 43.8203 | x | ЕОГ | 1.9215 | 1.9215 | 0 | 1.9195 | 0.002 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2022 | 0.035052 | 2023 | 2023 | 1.8865 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.13 | Газопровод распределительный в д.Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 5.5 | - | 130.4924 | x | ЕОГ | 66.6762 | 66.6762 | 2.8273 | 0.086717 | 7.0367 | 0.76446 | 55.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 10.7152 | 2024 | 2025 | 55.961 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.14 | Газопровод распределительный в дер. Звени Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 2.2 | - | 172.14 | x | ЕОГ | 34.9156 | 34.9156 | 0 | 0 | 0.0097814 | 1.0468 | 18.2758 | 15.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 3.7475 | 2026 | 2027 | 31.1681 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.15 | Газопровод распределительный в дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 3.308 | - | 30.2303 | x | ЕОГ | 52.4996 | 52.4996 | 0 | 0 | 0.0098995 | 1.563 | 26.9327 | 23.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 4.51 | 2026 | 2027 | 47.9896 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.16 | Газопровод распределительный в дер. Жуки Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 2.207 | - | 66.0185 | x | ЕОГ | 35.0267 | 35.0267 | 0 | 0 | 0.0097155 | 1.0468 | 17.9816 | 15.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 3.0479 | 2026 | 2027 | 31.9788 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.17 | Газопровод распределительный в дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 1.544 | - | 39.7106 | x | ЕОГ | 24.5048 | 24.5048 | 0 | 0 | 0.0093864 | 0.70998 | 12.7259 | 11.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 2.3842 | 2026 | 2027 | 22.1207 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.18 | Газопровод распределительный в дер. Пестеры Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 1.121 | - | 30.2372 | x | ЕОГ | 17.7919 | 17.7919 | 0 | 0 | 0.0096228 | 0.51433 | 9.3006 | 7.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 1.8556 | 2026 | 2027 | 15.9363 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.19 | Газопровод распределительный в дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 1.872 | - | 32.2341 | x | ЕОГ | 29.7102 | 29.7102 | 0 | 0 | 0.0095993 | 0.9002 | 15.5592 | 13.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 3.2262 | 2026 | 2027 | 26.484 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.20 | Распределительный газопровод в д.Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 4.6 | - | 187.4454 | x | ЕОГ | 48.0093 | 48.0093 | 8.3977 | 39.544 | 0.06764 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2020 | 2021 | 10.5316 | 2022 | 2023 | 37.4777 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.21 | Распределительный газопровод в д.Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 1.2 | - | 44.6606 | x | ЕОГ | 14.4596 | 14.4596 | 3.4036 | 11.0167 | 0.039269 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2020 | 2021 | 4.2685 | 2022 | 2023 | 10.1911 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.22 | Распределительный газопровод в д.Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 3 | - | 94.7542 | x | ЕОГ | 46.397 | 46.397 | 7.7644 | 32.4638 | 6.1689 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2020 | 2021 | 9.7374 | 2022 | 2023 | 36.6596 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.23 | Распределительный газопровод в д. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 0.8 | - | 21.4286 | x | ЕОГ | 9.2148 | 9.2148 | 3.0784 | 6.1291 | 0.0073279 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2020 | 2021 | 3.8606 | 2022 | 2023 | 5.3542 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.24 | Распределительный газопровод в д.Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 6.63 | - | 129.2978 | x | ЕОГ | 55.9775 | 66.405 | 8.8818 | 25.1377 | 24.0022 | 8.3832 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2020 | 2021 | 11.1387 | 2022 | 2023 | 44.8387 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.25 | Распределительный газопровод в д.Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 6.7 | - | 83.9299 | x | ЕОГ | 81.4377 | 93.6612 | 12.0727 | 69.3391 | 12.2493 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2020 | 2021 | 15.1404 | 2022 | 2023 | 66.2973 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.26 | Распределительный газопровод в д. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 20.49 | - | 347.8009 | x | ЕОГ | 217.805 | 217.805 | 24.5834 | 85.1638 | 86.8133 | 21.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2020 | 2021 | 30.8301 | 2022 | 2023 | 186.9749 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.27 | Распределительный газопровод в п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 10.38 | - | 27.3005 | x | ЕОГ | 105.7463 | 119.6868 | 13.2137 | 60.0856 | 36.5277 | 9.8598 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2020 | 2021 | 16.5713 | 2022 | 2023 | 89.1749 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.28 | Газопровод распределительный в дер. Ардашиха Куменского муниципального района Кировской области | x | 5.4 | - | 554.931 | x | ЕОГ | 85.6997 | 85.6997 | 0 | 0 | 0.010474 | 2.5165 | 43.9479 | 39.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 7.2482 | 2026 | 2027 | 78.4515 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.29 | Распределительный газопровод в д. Городчики Кумёнского района Кировской области | x | 1.4 | - | 39.1477 | x | ЕОГ | 16.5186 | 18.1013 | 0.023867 | 16.4779 | 0.020916 | 1.5786 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 0.13604 | 2023 | 2024 | 16.3826 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.30 | Распределительный газопровод в д. Плотники Куменского района Кировской области | x | 4.4 | - | 169.1793 | x | ЕОГ | 50.6053 | 67.3374 | 1.4816 | 41.6185 | 0.10504 | 24.1323 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 5.1328 | 2023 | 2024 | 45.4725 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.31 | Газопровод распределительный в пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области | x | 28 | - | 4222.6736 | x | ЕОГ | 573.163 | 573.163 | 0 | 0 | 0.01825 | 13.3741 | 292.4063 | 267.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 38.4313 | 2026 | 2027 | 534.7317 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.32 | Распределительный газопровод в д. Меркуши Уржумского района Кировской области | x | 2.14 | - | 44.5582 | x | ЕОГ | 28.7693 | 28.7693 | 3.9193 | 0.99897 | 14.4761 | 9.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2023 | 5.8992 | 2024 | 2024 | 22.8701 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.33 | Распределительный газопровод в д. Адово Уржумского района Кировской области | x | 5.84 | - | 185.2849 | x | ЕОГ | 55.3514 | 55.3514 | 8.9591 | 2.2836 | 28.495 | 15.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2023 | 11.2426 | 2024 | 2024 | 44.1088 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.34 | Распределительный газопровод в с. Байса Уржумского района Кировской области | x | 6.8 | - | 369.3482 | x | ЕОГ | 157.5258 | 157.5258 | 0.064522 | 3.3428 | 78.815 | 75.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 11.8586 | 2024 | 2024 | 145.6671 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.35 | Распределительный газопровод в поч. Лебедевский Уржумского района Кировской области | x | 1.4 | - | 55.9956 | x | ЕОГ | 66.4383 | 66.4383 | 0.019822 | 1.027 | 48.5868 | 16.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 3.7693 | 2024 | 2024 | 62.669 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.36 | Распределительный газопровод в д.Табеково Уржумского района Кировской области | x | 1 | - | 36.1799 | x | ЕОГ | 13.8887 | 19.4459 | 0.025483 | 4.5003 | 14.9202 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 4.5257 | 2023 | 2024 | 9.363 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.37 | Газопровод распределительный в дер. Акбатырево Малмыжского муниципального района Кировской области | x | 1.2 | - | 82.6839 | x | ЕОГ | 19.0456 | 19.0456 | 0 | 0 | 0.0098333 | 0.56607 | 9.8635 | 8.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 1.8315 | 2026 | 2027 | 17.2141 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.38 | Газопровод распределительный в с. Ральники Малмыжского муниципального района Кировской области | x | 3 | - | 314.6828 | x | ЕОГ | 47.6117 | 47.6117 | 0 | 0 | 0.010282 | 1.424 | 24.4505 | 21.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 4.1562 | 2026 | 2027 | 43.4555 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.39 | Газопровод распределительный в дер. Пивоварово Малмыжского муниципального района Кировской области | x | 1.6 | - | 49.5105 | x | ЕОГ | 25.3936 | 25.3936 | 0 | 0 | 0.0095257 | 0.75389 | 13.144 | 11.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 2.4197 | 2026 | 2027 | 22.9739 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.40 | Газопровод распределительный в дер. Порез Малмыжского муниципального района Кировской области | x | 2.8 | - | 91.998 | x | ЕОГ | 44.4378 | 44.4378 | 0 | 0 | 0.010555 | 1.3288 | 22.82 | 20.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 3.8792 | 2026 | 2027 | 40.5586 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.41 | Газопровод распределительный в дер. Пукшинерь Малмыжского муниципального района Кировской области | x | 1.5 | - | 71.389 | x | ЕОГ | 23.8067 | 23.8067 | 0 | 0 | 0.0099061 | 0.70956 | 12.331 | 10.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 2.2925 | 2026 | 2027 | 21.5141 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.42 | Газопровод распределительный в дер. Марьял Малмыжского муниципального района Кировской области | x | 0.9 | - | 52.7951 | x | ЕОГ | 14.2847 | 14.2847 | 0 | 0 | 0.0099546 | 0.42352 | 7.3974 | 6.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 1.3754 | 2026 | 2027 | 12.9093 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.43 | Газопровод распределительный в дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | x | 2.7 | - | 42.0494 | x | ЕОГ | 42.8507 | 42.8507 | 0 | 0 | 0.010071 | 1.2806 | 22.3105 | 19.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 4.3501 | 2026 | 2027 | 38.5006 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.44 | Распределительный газопровод в д. Брагичи Оричевского района Кировской области | x | 1.7 | - | 76.2352 | x | ЕОГ | 34.9833 | 34.9833 | 0.022059 | 1.1434 | 21.4281 | 12.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 3.9218 | 2024 | 2025 | 31.0616 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.45 | Распределительный газопровод в с. Монастырщина Оричевского района Кировской области | x | 2.5 | - | 187.7262 | x | ЕОГ | 43.2312 | 43.2312 | 0.032263 | 1.6715 | 26.4593 | 15.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 5.9012 | 2024 | 2025 | 37.33 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.46 | Распределительный газопровод в с. Пищалье Оричевского района Кировской области | x | 4.1 | - | 752.6272 | x | ЕОГ | 129.1018 | 129.1018 | 0.041779 | 2.1651 | 78.0999 | 48.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 7.6808 | 2024 | 2025 | 121.421 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.47 | Распределительный газопровод в д. Рай Оричевского района Кировской области | x | 0.4 | - | 5.9384 | x | ЕОГ | 7.2984 | 7.2984 | 0.015455 | 0.80127 | 0.29027 | 6.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 2.7153 | 2024 | 2025 | 4.5831 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.48 | Распределительный газопровод в д. Сергеевы Оричевского района Кировской области | x | 0.8 | - | 46.918 | x | ЕОГ | 12.2362 | 12.2362 | 0.019959 | 1.0342 | 0.79481 | 10.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 3.5101 | 2024 | 2025 | 8.7262 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.49 | Распределительный газопровод в д. Замятины Оричевского района Кировской области | x | 3.2 | - | 78.5097 | x | ЕОГ | 21.5069 | 21.5069 | 0.034562 | 1.7911 | 1.4199 | 18.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 6.0802 | 2024 | 2025 | 15.4267 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.50 | Распределительный газопровод в д. Таборы Оричевского района Кировской области | x | 3.7 | - | 95.897 | x | ЕОГ | 45.8601 | 45.8601 | 0.051422 | 2.6654 | 4.1861 | 2.199 | 36.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2025 | 9.0731 | 2025 | 2026 | 36.787 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.51 | Распределительный газопровод в д. Улановы Оричевского района Кировской области | x | 1 | - | 22.0039 | x | ЕОГ | 15.2386 | 15.2386 | 0.025182 | 1.3045 | 0.97251 | 12.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 4.4272 | 2024 | 2025 | 10.8114 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.52 | Распределительный газопровод в д. Смирновы Оричевского района Кировской области | x | 3.1 | - | 45.9059 | x | ЕОГ | 33.9064 | 33.9064 | 0.035407 | 1.835 | 3.2339 | 28.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 6.4338 | 2024 | 2025 | 27.4726 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.53 | Газопровод распределительный в дер. Семеновы Слободского муниципального района Кировской области | x | 4.922 | - | 57.771 | x | ЕОГ | 78.1139 | 78.1139 | 0 | 0 | 0.010785 | 2.3322 | 40.6653 | 35.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 7.9008 | 2026 | 2027 | 70.2132 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.54 | Газопровод распределительный в дер. Баташи Слободского муниципального района Кировской области | x | 5 | - | 160.3797 | x | ЕОГ | 79.3518 | 79.3518 | 0 | 0 | 0.011005 | 2.3731 | 40.7116 | 36.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 6.8377 | 2026 | 2027 | 72.5141 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.55 | Газопровод распределительный в дер. Нижние Булдаки Слободского муниципального района Кировской области | x | 5.2 | - | 62.8441 | x | ЕОГ | 82.5258 | 82.5258 | 0 | 0 | 0.010709 | 2.4757 | 42.9699 | 37.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 8.385 | 2026 | 2027 | 74.1407 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.56 | Распределительный газопровод в д. Сапожнята Слободского района Кировской области | x | 2.7 | - | 130.1961 | x | ЕОГ | 39.7277 | 39.7277 | 0.061544 | 3.2712 | 29.6011 | 6.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 10.8234 | 2023 | 2024 | 28.9043 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.57 | Распределительный газопровод в д. Вотское Слободского района Кировской области | x | 4.4 | - | 73.699 | x | ЕОГ | 53.5116 | 53.5116 | 0.056726 | 2.9389 | 31.8959 | 18.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 10.0084 | 2023 | 2024 | 43.5032 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.58 | Распределительный газопровод в с. Медяны Юрьянского района Кировской области | x | 8.1 | - | 589.198 | x | ЕОГ | 97.1408 | 97.1408 | 0.064325 | 3.3325 | 54.549 | 39.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 11.4209 | 2024 | 2024 | 85.72 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.59 | Распределительный газопровод в д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области | x | 5 | - | 147.229 | x | ЕОГ | 61.8061 | 61.8061 | 0.039893 | 2.0671 | 34.6681 | 25.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 7.0836 | 2024 | 2024 | 54.7225 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.60 | Распределительный газопровод в с. Загарье Юрьянского района Кировской области | x | 11.7 | - | 1272.9541 | x | ЕОГ | 141.5606 | 141.5606 | 0.1212 | 6.2804 | 78.432 | 56.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 21.5432 | 2024 | 2024 | 120.0174 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.61 | Распределительный газопровод в д. Мусихи Зуевского района Кировской области | x | 2.1 | - | 153.9149 | x | ЕОГ | 29.6236 | 29.6236 | 0.044485 | 2.3059 | 2.1155 | 3.4027 | 21.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2025 | 7.8432 | 2025 | 2026 | 21.7804 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.62 | Газопровод распределительный в дер. Бакули Слободского муниципального района Кировской области | x | 4 | - | 167.1117 | x | ЕОГ | 63.4818 | 63.4818 | 0 | 0 | 0.010549 | 1.9006 | 32.5709 | 28.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 5.4805 | 2026 | 2027 | 58.0013 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.63 | Газопровод распределительный в дер. Зотовы Слободского муниципального района Кировской области | x | 2.3 | - | 98.785 | x | ЕОГ | 36.5027 | 36.5027 | 0 | 0 | 0.010105 | 1.0869 | 18.7271 | 16.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 3.1438 | 2026 | 2027 | 33.3589 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.64 | Газопровод распределительный в дер. Ситники Слободского муниципального района Кировской области | x | 3.1 | - | 142.2009 | x | ЕОГ | 49.1987 | 49.1987 | 0 | 0 | 0.0099131 | 1.4792 | 25.2458 | 22.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 4.2696 | 2026 | 2027 | 44.9291 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.65 | Газопровод распределительный в дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области | x | 2.3 | - | 61.8269 | x | ЕОГ | 36.5027 | 36.5027 | 0 | 0 | 0.010429 | 1.0866 | 19.0031 | 16.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 3.6957 | 2026 | 2027 | 32.807 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.66 | Распределмтельный газопровод в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | x | 34.0465 | - | 7452.0846 | x | ЕОГ | 654.312 | 654.312 | 0 | 58.9221 | 468.4949 | 126.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 1.4139 | 2023 | 2024 | 652.8981 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.67 | Распределмтельный газопровод в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | x | 20.172 | - | - | x | ЕОГ | 339.5501 | 339.5501 | 0 | 0.75452 | 292.2565 | 46.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 1.5233 | 2023 | 2024 | 338.0268 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.68 | Распределмтельный газопровод в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | x | 43.6595 | - | - | x | ЕОГ | 745.4051 | 745.4051 | 0 | 1.5253 | 600.9513 | 142.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 2.9196 | 2023 | 2024 | 742.4855 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.69 | Распределмтельный газопровод в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | x | 32.467 | - | - | x | ЕОГ | 637.6419 | 637.6419 | 0 | 1.0369 | 512.9131 | 123.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 2.3619 | 2023 | 2024 | 635.28 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.70 | Распределительный газопровод в д. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области | x | 2.84 | - | 107.7136 | x | ЕОГ | 30.2341 | 30.2341 | 0 | 13.0809 | 12.577 | 4.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 0.34038 | 2023 | 2024 | 29.8938 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.71 | Распределительный газопровод в д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области | x | 8.7 | - | 600.1156 | x | ЕОГ | 116.4961 | 123.0048 | 0 | 92.4734 | 23.523 | 7.0083 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 0.2655 | 2023 | 2023 | 116.2306 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.72 | Распределительный газопровод в д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | x | 3.17 | - | 313.0425 | x | ЕОГ | 33.6186 | 35.5793 | 0 | 18.7603 | 14.6758 | 2.1432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 0.47676 | 2023 | 2023 | 33.1419 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.73 | Распределительный газопровод в д. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | x | 8.3 | - | 227.2175 | x | ЕОГ | 113.9945 | 113.9945 | 0.0725 | 3.7565 | 9.059 | 101.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 13.6746 | 2024 | 2025 | 100.3199 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.74 | Распределительный газопровод в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | x | 14 | - | 826.1598 | x | ЕОГ | 356.3501 | 356.3501 | 0.11376 | 5.8169 | 14.2193 | 336.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 20.9115 | 2024 | 2025 | 335.4386 | 2026 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.75 | Распределительный газопровод в п. Чепецкий Зуевского района Кировской области | x | 9.4 | - | 19.0947 | x | ЕОГ | 93.0424 | 106.9609 | 13.2704 | 79.6879 | 14.0027 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 16.6425 | 2023 | 2023 | 76.3999 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.76 | Распределительный газопровод в д. Городище Зуевского района Кировской области | x | 1.7 | - | 54.7579 | x | ЕОГ | 20.8671 | 23.0858 | 1.5828 | 18.7332 | 1.0991 | 1.6706 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 3.3823 | 2023 | 2023 | 17.4849 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.77 | Распределительный газопровод в д. Березник Зуевского района Кировской области | x | 0.5 | - | 0 | x | ЕОГ | 4.2087 | 8.4108 | 1.2317 | 2.5727 | 3.9933 | 0.61305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 2.6319 | 2023 | 2023 | 1.5768 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.78 | Распределительный газопровод в д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | x | 3.9 | - | 74.1078 | x | ЕОГ | 42.6049 | 51.7022 | 2.7856 | 39.0695 | 2.9421 | 6.905 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 5.9526 | 2023 | 2023 | 36.6523 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.79 | Распределительный газопровод в д. Чащино Нолинского района Кировской области | x | 12.64 | - | 328.4893 | x | ЕОГ | 108.282 | 129.6129 | 16.5041 | 4.2066 | 96.5463 | 12.356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 20.7107 | 2023 | 2023 | 87.5713 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.80 | Распределительный газопровод в д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | x | 2.1 | - | 54.1741 | x | ЕОГ | 26.5654 | 29.1097 | 1.5768 | 24.9805 | 0.0065874 | 2.5457 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 3.3694 | 2023 | 2023 | 23.196 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.81 | Распределительный газопровод в д. Городище Немского района Кировской области | x | 3.9 | - | 542.4534 | x | ЕОГ | 49.2191 | 49.2191 | 4.0119 | 28.4861 | 12.2146 | 4.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 8.5769 | 2023 | 2023 | 40.6422 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.82 | Распределительный газопровод в д. Слудка Немского района Кировской области | x | 2.3 | - | 26.5573 | x | ЕОГ | 26.2679 | 29.7411 | 2.1154 | 16.1882 | 8.6565 | 2.781 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 4.5224 | 2023 | 2023 | 21.7455 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.83 | Распределительный газопровод в с. Ильинское Немского района Кировской области | x | 11.5 | - | 393.9085 | x | ЕОГ | 105.335 | 105.335 | 4.2627 | 101.0642 | 0.0081544 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 9.1105 | 2023 | 2023 | 96.2245 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.84 | Распределительный газопровод в д. Варнаки Нолинского района Кировской области | x | 4.7 | - | 141.3729 | x | ЕОГ | 59.4502 | 59.4502 | 2.8001 | 20.6678 | 35.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 5.9835 | 2023 | 2023 | 53.4667 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.85 | Распределительный газопровод в с. Ботыли Нолинского района Кировской области | x | 4.4 | - | 154.5827 | x | ЕОГ | 59.6408 | 59.6408 | 3.1558 | 30.3706 | 18.49 | 7.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 6.7435 | 2023 | 2023 | 52.8973 | 2024 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.86 | Распределительный газопровод в д. Барановщина Немского района Кировской области | x | 0.8 | - | 4.758 | x | ЕОГ | 13.394 | 13.394 | 1.0853 | 9.9552 | 0.22673 | 2.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 3.7599 | 2023 | 2024 | 9.6341 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.87 | Распределительный газопровод в с. Соколово Немского района Кировской области | x | 4.9 | - | 144.0818 | x | ЕОГ | 67.6868 | 74.0776 | 5.8128 | 50.009 | 7.1801 | 11.0757 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 20.1379 | 2023 | 2024 | 47.5489 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.88 | Распределительный газопровод в д. Хмелевка Нолинского района Кировской области | x | 9 | - | 68.7235 | x | ЕОГ | 71.5642 | 71.5642 | 0.074454 | 3.858 | 6.8343 | 0 | 60.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 8.5818 | 2024 | 2026 | 62.9824 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.89 | Распределительный газопровод в п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | x | 21.5 | - | 1005.8599 | x | ЕОГ | 268.6132 | 268.6132 | 0.16707 | 8.8227 | 84.0577 | 175.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 26.2953 | 2024 | 2024 | 242.3179 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.90 | Распределительный газопровод в д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | x | 7.6 | - | 206.0128 | x | ЕОГ | 114.2045 | 114.2045 | 0.061577 | 10.8731 | 86.1562 | 17.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 11.8069 | 2023 | 2024 | 102.3976 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.91 | Распределительный газопровод в д. Жабриевская Сунского района Кировской области | x | 2.1 | - | 83.2611 | x | ЕОГ | 28.1931 | 28.1931 | 1.2566 | 20.3517 | 2.2503 | 4.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2023 | 4.3532 | 2023 | 2024 | 23.8399 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.92 | Распределительный газопровод в д. Гари Сунского района Кировской области | x | 1 | - | 29.545 | x | ЕОГ | 13.1364 | 13.1364 | 0.019221 | 0.99583 | 9.6804 | 2.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2022 | 2024 | 3.5655 | 2024 | 2024 | 9.5709 | 2025 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.93 | Газопровод распределительный в пгт Арбаж Арбажского муниципального округа Кировской области | x | 28.957 | - | 4490.826 | x | ЕОГ | 592.753 | 592.753 | 0 | 0 | 0.019078 | 4.6099 | 314.6749 | 273.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2027 | 45.8516 | 2027 | 2028 | 546.9013 | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.94 | Газопровод распределительный в пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области | x | 33.775 | - | 4751.1625 | x | ЕОГ | 691.3777 | 691.3777 | 0 | 0 | 0.020656 | 5.3065 | 366.7482 | 319.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2027 | 52.7696 | 2027 | 2028 | 638.6081 | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.95 | Газопровод распределительный в пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области | x | 27.118 | - | 5870.9813 | x | ЕОГ | 555.1085 | 555.1085 | 0 | 0 | 0.018069 | 4.3033 | 294.6363 | 256.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2027 | 42.8037 | 2027 | 2028 | 512.3048 | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.96 | Газопровод распределительный в г. Советск Советского муниципального района Кировской области | x | 49 | - | 11256.4574 | x | ЕОГ | 852.5794 | 852.5794 | 0 | 0 | 0.023579 | 6.9242 | 454.063 | 391.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2027 | 69.442 | 2027 | 2028 | 783.1374 | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.97 | Газопровод распределительный в г. Советск Советского муниципального района Кировской области | x | 49 | - | - | x | ЕОГ | 852.5794 | 852.5794 | 0 | 0 | 0.023267 | 6.9244 | 453.7545 | 391.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2027 | 68.8211 | 2027 | 2028 | 783.7583 | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.98 | Газопровод распределительный в г. Советск Советского муниципального района Кировской области | x | 46 | - | - | x | ЕОГ | 800.3786 | 800.3786 | 0 | 0 | 0.0097271 | 6.5106 | 425.9739 | 367.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2027 | 64.6082 | 2027 | 2028 | 735.7704 | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.99 | Газопровод распределительный в пгт Тужа Тужинского муниципального района Кировской области | x | 38.4 | - | 4992.7812 | x | ЕОГ | 786.0517 | 786.0517 | 0 | 0 | 0.022046 | 5.9759 | 416.7345 | 363.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2027 | 59.4096 | 2027 | 2028 | 726.6421 | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.100 | Газопровод распределительный в г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | x | 42.6 | - | 16891.6458 | x | ЕОГ | 726.6885 | 726.6885 | 0 | 0 | 0.02098 | 6.3418 | 388.4967 | 331.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2027 | 63.027 | 2027 | 2028 | 663.6615 | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.101 | Газопровод распределительный в г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | x | 28.4 | - | - | x | ЕОГ | 473.3369 | 473.3369 | 0 | 0 | 0.021242 | 4.7156 | 252.9446 | 215.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2027 | 42.0225 | 2027 | 2028 | 431.3143 | 2029 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.102 | Газопровод распределительный в пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области | x | 54.2 | - | 6884.0799 | x | ЕОГ | 1109.4786 | 1109.4786 | 0 | 0 | 0.027391 | 24.3547 | 570.6316 | 514.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 80.5443 | 2026 | 2027 | 1028.9342 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.103 | Газопровод распределительный в пгт Санчурск Санчурского муниципального округа Кировской области | x | 58.533 | - | 5072.566 | x | ЕОГ | 1126.2623 | 1126.2623 | 0 | 0.15394 | 0.056719 | 26.5311 | 580.7248 | 518.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2026 | 89.0907 | 2026 | 2027 | 1037.1716 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.104 | Распределительный газопровод в пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | x | 12 | - | 4167.6058 | x | ЕОГ | 498.235 | 498.235 | 0 | 0.068047 | 0.030844 | 39.0395 | 459.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 39.1384 | 2025 | 2026 | 459.0966 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.105 | Распределительный газопровод в с. Адышево Орического района Кировской области | x | 5 | - | 542.425 | x | ЕОГ | 79.3681 | 79.3681 | 0 | 0.075429 | 0.033366 | 8.9991 | 70.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 45.5993 | 2025 | 2026 | 33.7688 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.106 | Распределительный газопровод в д. Кучелапы Орического района Кировской области | x | 4 | - | 540.4688 | x | ЕОГ | 63.4853 | 63.4853 | 0 | 0.016374 | 0.015149 | 6.3217 | 57.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 10.6723 | 2025 | 2026 | 52.813 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.107 | Распределительный газопровод в п. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района Кировской области | x | 8 | - | 685.3219 | x | ЕОГ | 118.6814 | 118.6814 | 0 | 0.02132 | 0.015521 | 10.0529 | 108.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 10.0836 | 2025 | 2026 | 108.5978 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.108 | Распределительный газзопровод в с. Илгань Верхошижемского района Кировской области | x | 1.9 | - | 36.4429 | x | ЕОГ | 30.1566 | 30.1566 | 0 | 0.0089458 | 0.012495 | 2.9974 | 27.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 6.9512 | 2025 | 2026 | 23.2054 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.109 | Распределительный газопровод в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировского района | x | 43.8 | - | 2246.3104 | x | ЕОГ | 671.5611 | 671.5611 | 0 | 0.1152 | 0.050323 | 88.0126 | 583.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 88.1505 | 2025 | 2026 | 583.4105 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.110 | Распределительный газопровод в д. Пунгино Верхошижемского района Кировской области | x | 5.8 | - | 447.8131 | x | ЕОГ | 101.9785 | 101.9785 | 0 | 0.018296 | 0.015584 | 11.9124 | 90.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 11.9406 | 2025 | 2026 | 90.0379 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.111 | Распределительный газопровод в д. Угор Верхошижемского района Кировской области | x | 7.5 | - | 428.5071 | x | ЕОГ | 119.0324 | 119.0324 | 0 | 0.026581 | 0.017975 | 11.8654 | 107.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 17.4366 | 2025 | 2026 | 101.5958 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.112 | Распределительный газопровод в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области | x | 11.5 | - | 781.7289 | x | ЕОГ | 182.5202 | 182.5202 | 0 | 0.061073 | 0.029835 | 18.1747 | 164.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 38.5843 | 2025 | 2026 | 143.9358 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.113 | Распределительный газопровод в д. Сырда Верхошижемского района Кировской области | x | 7.5 | - | 207.4823 | x | ЕОГ | 119.036 | 119.036 | 0 | 0.042237 | 0.02348 | 11.8477 | 107.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 27.2816 | 2025 | 2026 | 91.7544 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.114 | Распределительный газопровод в д. Барановщина Куменского района Кировской области | x | 5.1 | - | 629.6042 | x | ЕОГ | 80.9429 | 80.9429 | 0 | 0.01831 | 0.017322 | 8.064 | 72.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 18.1156 | 2025 | 2026 | 62.8273 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.115 | Распределительный газопровод в с. Раменье Куменского района Кировской области | x | 2.5 | - | 235.5876 | x | ЕОГ | 39.6784 | 39.6784 | 0 | 0.0084375 | 0.012204 | 3.9503 | 35.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2023 | 2025 | 5.6487 | 2025 | 2026 | 34.0297 | 2027 | население, юридические лица
2.1 | 1.1.1.1.1.116 | Газопровод распределительный в дер. Рублево Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | x | 2.57 | - | 57.8355 | x | ЕОГ | 40.7876 | 40.7876 | 0 | 0 | 0.009926 | 1.2294 | 20.9315 | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство | 2024 | 2026 | 3.5526 | 2026 | 2027 | 37.235 | 2028 | население, юридические лица
2.1 | Газоснабжение компримированным природным газом
2.1 | 3.1 | Строительство АГНКС-3 г. Киров****** | [18 empty] | строительство | [7 empty] | население, юридические лица | bar: x to -
2.1 | 3.2 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-3 г. Киров****** | x: x; x: 0.3; -: -; -: 9855 | строительство | [7 empty] | население, юридические лица
2.1 | 3.3 | Строительство АГНКС д. Гнусино, Р-176, справа****** | [18 empty] | строительство | [7 empty] | население, юридические лица | bar: x to -
2.1 | 3.4 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС д. Гнусино, Р-176, справа****** | [18 empty] | строительство | [7 empty] | население, юридические лица | bar: x; - to -
2.2 |  | Программа «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей», финансируемая за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | х | х | х | х | х | всего | х | 1300.7745 | 218.9818 | 269.0341 | 228.3342 | 362.2554 | 222.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | собственник ЕСГ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | ЕОГ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | ГРО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | спецнадбавка | х | 1300.7745 | 218.9818 | 269.0341 | 228.3342 | 362.2554 | 222.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные источники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Газоснабжение природным газом
2.2 | 1.1.1.1.1.1 | Реконструкция газопровода по комбинату древесных плит г. Киров (КГ074556) | х | 0.015 | x | x | x | Спецнадбавка | 0.83833 | 0.76888 | 0.76888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.06945 | 2022 | 2022 | 0.76888 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.2 | Газоснабжение ул.Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова | х | 3.828 | 401.8 | 1081.58 | x | Спецнадбавка | 0.10595 | 0.10595 | 0.10595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2021 | 2021 | 0.10595 | 2022 | 2023 | СМР выполнены в рамках догазификации | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.3 | Газоснабжение жилых домов в д. Сиухино Ленинского района г. Кирова | х | 6.264 | 419.4 | 837.77 | x | Спецнадбавка | 43.4511 | 43.4088 | 1.9235 | 41.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2021 | 2021 | 37.3225 | 2022 | 2023 | 6.1286 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.4 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления, подоходы к ГРП-16, ул. Большева, 17, г. Киров (КГ076635) | х | 0.0025 | x | x | x | Спецнадбавка | 0.19116 | 0.19116 | 0.12096 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.12096 | 2023 | 2023 | 0.070201 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.5 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления подходы от ГРП-60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.37113 | 0.13662 | 0.13662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.23451 | 2022 | 2022 | 0.13662 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.6 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления выходы от ГРП-60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.4167 | 0.1734 | 0.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.2433 | 2022 | 2022 | 0.1734 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.7 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова к ГРП-2, г. Киров (КГ01276в) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 1.0718 | 0.8136 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.2582 | 2022 | 2022 | 0.8136 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.8 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП-2 до р. Люльченко, г. Киров (КГ076604) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.73465 | 0.47581 | 0.47581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.25884 | 2022 | 2022 | 0.47581 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.9 | Реконструкция газопровода высокого давления от ул. Сормовская по ул. Луганская, Полевая к заводу ОЦМ (КГ074703) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 13.3815 | 12.8387 | 12.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.082193 | 2022 | 2022 | 13.2993 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.10 | Газопровод среднего давления ОПХ "Пригородное" д.Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) | х | x | 981 | 2664.4 | x | Спецнадбавка | 2.7102 | 1.3467 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0.26065 | 2021 | 2022 | 2.4496 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.11 | Реконструкция газопровода высокого и низкого давления для перевода на природный газ ж.д. по ул.Кирпичная 7-21а г. Киров (КГ078494) (замена ШРП №22) | х | x | 57 | 154.84 | x | Спецнадбавка | 1.1571 | 0.90597 | 0.90597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.25112 | 2022 | 2022 | 0.90597 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.12 | Реконструкция газопровода по ул. Московская, 118/1 (КГ078160) (замена ШРП-34) | х | x | 105 | 285.2 | x | Спецнадбавка | 1.2095 | 1.2095 | 0.19351 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.19351 | 2023 | 2023 | 1.016 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.13 | Реконструкция ГРП-38 Хлыновская 20, г. Киров (КГ006556) | х | x | 800 | 2173.2 | x | Спецнадбавка | 4.5387 | 4.2725 | 2.5507 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.26614 | 2022 | 2023 | 4.2725 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.14 | Реконтструкция газопровода к жилым домам по ул.Дзержинского, Чехова, Береговая г. Вятские Поляны (ВП3534) (Замена ШРП-17) | х | x | 708 | 1765.76 | x | Спецнадбавка | 1.4958 | 1.2137 | 1.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.28211 | 2022 | 2022 | 1.2137 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.15 | Реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ в д. Новая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП-73) | х | x | 84 | 228.19 | x | Спецнадбавка | 0.31955 | 0.20401 | 0.0032309 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.11554 | 2022 | 2023 | 0.20401 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.16 | Реконструкция газопровода среднего давления д. Новая Тушка - д. Старая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП-41) | х | x | 989 | 2686.68 | x | Спецнадбавка | 6.3644 | 6.1082 | 3.8769 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.25619 | 2022 | 2023 | 6.1082 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.17 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская - с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП-10) | х | x | 900 | 2444.9 | x | Спецнадбавка | 5.9251 | 5.9251 | 0.20089 | 5.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.20089 | 2023 | 2023 | 5.7242 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.18 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская - с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП-78) | х | x | 80 | 217.32 | x | Спецнадбавка | 1.4081 | 1.4081 | 0.19135 | 1.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.19135 | 2023 | 2023 | 1.2168 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.19 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская - с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП-79) | х | x | 80 | 217.32 | x | Спецнадбавка | 1.4064 | 1.4064 | 0.18734 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.18734 | 2023 | 2023 | 1.219 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.20 | Реконструкция газопровода среднего давления на завод по ремонту дизельных двигателей, г. Малмыжм (ВП000612) (замена ШРП-7) | х | x | 900 | 2444.91 | x | Спецнадбавка | 1.9002 | 1.9002 | 0.18724 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.18724 | 2023 | 2023 | 1.713 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.21 | Реконструкция газопровода среднего давления до ШРП по ул. Ключевая в с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (ВП3634) (Замена ШРП-25) | х | x | 50 | 135.8 | x | Спецнадбавка | 1.5966 | 1.5966 | 0.18175 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.18175 | 2023 | 2023 | 1.4148 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.22 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления, пер. Мирный, г. Малмыж (ВП3468) (Замена ШРП-24) | х | x | 50 | 135.8 | x | Спецнадбавка | 1.6061 | 1.6061 | 0.17943 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.17943 | 2023 | 2023 | 1.4266 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.23 | Реконструкция надземного газопровода среднего давления к котельной по ул. Куйбышева в г. Сосновка Вятскополянского района (ВП3668) (Замена ШРП-3) | х | x | 912 | 2477.5 | x | Спецнадбавка | 1.6518 | 1.6518 | 0.17636 | 1.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.17636 | 2023 | 2023 | 1.4755 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.24 | Реконструкция газопровода среднего давления ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) | х | x | 1600 | 4346.5 | x | Спецнадбавка | 6.1086 | 1.3914 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.20698 | 2022 | 2022 | 5.9017 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.25 | Реконструкция ГРП ул.Коммуны 34, пгт. Фаленки (ЗУ000051) (Замена ГРП-21) | х | x | 1158.9 | 3148.3 | x | Спецнадбавка | 3.1379 | 3.1379 | 0.18832 | 2.3083 | 0.64127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.18832 | 2023 | 2024 | 2.9496 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.26 | Реконструкция газопровода природного газа в мкр. 4, 6, 5, г.Кирово-Чепецк, ЗУ № 120 (КЧ003119) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.9451 | 0.9451 | 0.20511 | 0.73999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.20511 | 2023 | 2023 | 0.73999 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.27 | Реконструкция газопровода среднего давления МКР 1-2, 4 г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083) | х | x | 800 | 2173.3 | x | Спецнадбавка | 2.402 | 1.0355 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.12865 | 2021 | 2022 | 2.2733 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.28 | Реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП село Шалегово, Оричевский район (КЧ000997) | х | x | 600 | 1629.93 | x | Спецнадбавка | 2.8481 | 1.1655 | 1.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.11619 | 2022 | 2022 | 2.7319 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.29 | Реконструкция здания ГРП № 10 п. Юбилейный, Оричевский район (КЧ000999) | х | x | 1277 | 3469 | x | Спецнадбавка | 3.2785 | 1.2812 | 1.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.11635 | 2022 | 2022 | 3.1622 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.30 | Реконструкция здания ГРП № 11 п. Торфяной, Оричевский район (КЧ001000) | х | x | 1673.3 | 4545.62 | x | Спецнадбавка | 2.6376 | 1.1377 | 1.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.12073 | 2022 | 2022 | 2.5169 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.31 | Реконструкция здания ГРП № 4 п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область (КЧ000998) | х | x | 932.7 | 2533.74 | x | Спецнадбавка | 2.586 | 1.1218 | 1.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.11536 | 2022 | 2022 | 2.4707 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.32 | Реконструкция ШРП ул. Первомайская, с. Лазарево Уржумского района (УР4881) (замена ПШГР-2) | х | x | 595 | 5215.66 | x | Спецнадбавка | 2.1273 | 2.1273 | 0.18052 | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.18052 | 2023 | 2023 | 1.9468 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.33 | Реконструкция газопровода по Октябрьскому пр. 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80 г. Киров (КГ001167) | х | 0.169 | 81.2 | 223.03 | x | Спецнадбавка | 1.4437 | 1.4437 | 0 | 0.18679 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.18679 | 2023 | 2024 | 1.2569 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.34 | Реконструкция газопровода по ул. К.Либкнехта 146, 148, 150, ул. Красноармейская 54/1, 41 г. Киров (КГ004663) | х | 0.325 | 124.1 | 337.12 | x | Спецнадбавка | 3.4748 | 3.1569 | 0 | 2.2735 | 0.88337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.31797 | 2023 | 2024 | 3.1569 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.35 | Реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166 ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д, .Верхосунская, 9, 9а, 19 г. Киров (КГ001752) | х | 1.481 | x | x | x | Спецнадбавка | 14.6587 | 13.9597 | 0 | 7.2145 | 6.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.69898 | 2023 | 2024 | 13.9597 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.36 | Реконструкция газопровода по ул. Пугачева 20, 22, 24, ул. Левитана 2, 6, 8 г. Киров (КГ000492) | х | 0.4 | x | x | x | Спецнадбавка | 4.9889 | 4.5949 | 0 | 1.936 | 2.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.39404 | 2023 | 2024 | 4.5949 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.37 | Реконструкция газопровода по ул. Р.Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3, ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291) | х | 0.385 | x | x | x | Спецнадбавка | 3.2319 | 2.9566 | 0 | 0 | 2.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.27535 | 2023 | 2024 | 2.9566 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.38 | Реконструкция газопровода по ул. Урицкого 10, 12, Советской 76 г. Киров (КГ075584) | х | 0.195 | x | x | x | Спецнадбавка | 1.9196 | 1.7484 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.17125 | 2023 | 2024 | 1.7484 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.39 | Реконструкция газопровода по ул.Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52 г. Киров (КГ006499) | х | 0.255 | x | x | x | Спецнадбавка | 1.6576 | 1.4542 | 0 | 1.056 | 0.39816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.20343 | 2023 | 2024 | 1.4542 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.40 | Реконструкция газопровода по ул.Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского 1, 1а г. Киров (КГ075200) | х | 0.447 | x | x | x | Спецнадбавка | 5.9134 | 5.4072 | 0 | 0 | 5.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.50619 | 2023 | 2024 | 5.4072 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.41 | Распределительный газопровод по ул. Шинников до жилых домов 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 Ленинского района г.Кирова | х | 0.25 | 22.72 | 61.72 | x | Спецнадбавка | 3.5414 | 3.5414 | 0 | 0.30254 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.30254 | 2024 | 2024 | 3.2389 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.42 | Распределительный газопровод в п.Сидоровка Первомайского района г.Кирова | х | 8.3 | 709.7 | 1695.9 | x | Спецнадбавка | 63.6325 | 63.6325 | 0 | 63.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2022 | 2022 | x | 2023 | 2023 | 63.6325 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.43 | Реконструкция газопровода высокого давления Нововятское ЖБИ, г. Киров (КГ006410) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 2.426 | 2.426 | 0 | 0.07728 | 2.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.077279 | 2024 | 2024 | 2.3487 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.44 | Отключающее устройство на подземном газопроводе высокого давления от АГРС-1 до ул. Ломоносова, г. Киров | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 2.6004 | 2.6004 | 0 | 2.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.089053 | 2023 | 2023 | 2.5114 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.45 | Реконструкция газопровода высокого давления Кировская ССК г. Киров (КГ006440) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 2.5177 | 2.5177 | 0 | 0.0712 | 2.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.071203 | 2024 | 2024 | 2.4465 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.46 | Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС до ГРП пос. Пасегово (КГ077329) (ГРП-51) | х | x | 413.1 | 1122.211 | x | Спецнадбавка | 3.1329 | 3.1329 | 0 | 0.26498 | 2.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.26498 | 2024 | 2024 | 2.8679 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.47 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Гагарина, 3, г. Вятские Поляны (ВП000020) | х | 0.106 | 18.7 | 50.7997 | x | Спецнадбавка | 2.6087 | 2.6087 | 0 | 0.29166 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.29166 | 2024 | 2024 | 2.317 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.48 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 41, г. Вятские Поляны (ВП000778) | х | 0.1347 | 18.23 | 49.5229 | x | Спецнадбавка | 2.0706 | 2.0706 | 0 | 0.31703 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.31703 | 2024 | 2024 | 1.7536 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.49 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 43, г. Вятские Поляны (ВП000777) | х | 0.1991 | 20.54 | 55.7981 | x | Спецнадбавка | 3.5946 | 3.5946 | 0 | 0.43162 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.43162 | 2024 | 2024 | 3.163 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.50 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Азина 50, г. Вятские Поляны (ВП000771) | х | 0.0725 | 22.9 | 62.2092 | x | Спецнадбавка | 0.97708 | 0.97708 | 0 | 0.18662 | 0.79046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.18662 | 2024 | 2024 | 0.79046 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.51 | Реконструкция газопровода высокого давления от г.Малмыж до ШРП-2 с.Савали Малмыжского района (ВП3574) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.3698 | 0.3698 | 0 | 0.072361 | 0.29744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.072361 | 2024 | 2024 | 0.29744 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.52 | Реконструкция газопровода от ГРС до д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (ВП3476) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 2.1289 | 2.1289 | 0 | 0.07643 | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.076429 | 2024 | 2024 | 2.0525 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.53 | Газоснабжение жилых домов в д. Алдарово и д. Каменный Ключ Новосмаильского сельского округа Малмыжского района | х | 6.921 | 220.74 | 415.66 | x | Спецнадбавка | 53.172 | 53.172 | 0 | 53.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2023 | 2023 | 3.2946 | 2023 | 2023 | 49.8774 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.54 | Реконструкция газопровода среднего давления от ШРП-2 до ШРП-3 с.Савали Малмыжский район (ВП3575) (Замена ШРП-16) | х | x | 1232.3 | 3347.62 | x | Спецнадбавка | 5.6692 | 5.6692 | 0 | 0.32444 | 5.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.32444 | 2024 | 2024 | 5.3447 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.55 | Реконструкция газопровода низкого давления от ШРП-3 по ул.Октябрьской с.Савали Малмыжский район (ВП3576) (Замена ШРП-17) | х | x | 380 | 1032.93 | x | Спецнадбавка | 1.7768 | 1.7768 | 0 | 0.22728 | 1.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.32444 | 2024 | 2024 | 1.4523 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.56 | Реконструкция ГРП-2 РТП, пгт. Фаленки, ул. Сельская (ЗУ000016) (Замена ГРП-19) | х | x | 296.6 | 805.7317 | x | Спецнадбавка | 2.303 | 2.303 | 0 | 0.22649 | 2.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.22649 | 2024 | 2024 | 2.0765 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.57 | Реконструкция газопровода к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60-квартирный дом ТЭЦ-3 квартал 41, микрорайон 1,2 от уз.62 до уз.66 г.Кирово-Чепецк (КЧ045557) | 0 | 1.7285 | x | x | 0 | Спецнадбавка | 8.7388 | 8.298 | 0 | 7.6763 | 0.62173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2022 | 0.4408 | 2023 | 2024 | 8.298 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.58 | Распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района Кировской области | х | 3.43 | 235.68 | 497.37 | x | Спецнадбавка | 35.3856 | 35.3856 | 0 | 0.71308 | 1.6726 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2023 | 2024 | 1.6726 | 2025 | 2025 | 33.7131 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.59 | Реконструкция газопровода по ул.Набережная 2, 4, 6, ул.Юбилейная 1, 2 ,ул.Транспортная 1, 2, 3, 4 п. Торфяной Оричевского района (КЧ002670) | х | 0.41058 | x | x | x | Спецнадбавка | 3.5822 | 3.1334 | 0 | 3.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2022 | 0.44884 | 2023 | 2023 | 3.1334 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.60 | Реконструкция газопровода низкого давления г.Кирово-Чепецка микрорайон 3-3а (КЧ000755) (Замена ГРП-4) | х | x | 860 | 2336.242 | x | Спецнадбавка | 2.476 | 2.476 | 0 | 0.2283 | 2.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.17125 | 2024 | 2024 | 2.3048 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.61 | Перевод на природный газ мемориала "Вечный огонь" г.Слободского по адресу: ул. Екатерининская (Набережная р.Вятки за Соборной площадью) | х | 0.3042 | 3.33 | 9.05 | x | Спецнадбавка | 1.4115 | 1.4115 | 0 | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.12731 | 2023 | 2023 | 1.2842 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.62 | Газоснабжение д. Моржаны, Юрьянский район | 0 | 3.289 | 101 | 181.8 | 0 | Спецнадбавка | 31.2938 | 29.9479 | 0 | 6.4186 | 23.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2021 | 2021 | 1.3459 | 2023 | 2024 | 29.9479 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.63 | Газификация МКД по адресу: ул. Свободы, д. 94, г. Киров | х | 0.017 | 2.65 | 4.77 | x | Спецнадбавка | 0.49825 | 0.49825 | 0 | 0 | 0.24269 | 0.25556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.24269 | 2025 | 2025 | 0.25556 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.64 | Реконструкция подземных газопроводов Октябрьский проспект.27,27а;25;25а;23,29, и газопровода высокого и низкого давления от ГРП-21, г. Киров (КГ075818;КГ074706) | х | 0.899 | x | x | x | Спецнадбавка | 14.6041 | 14.6041 | 0 | 0 | 1.1731 | 13.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 1.1731 | 2025 | 2025 | 13.4311 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.65 | Реконструкция подземного газопровода внеплощадочного высокого давления от ГРС №1 до входного фланца задвижки в районе дома №51 по ул. Луганской, г. Киров (КГ078815) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 4.7322 | 4.7322 | 0 | 0 | 0.089457 | 4.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.089457 | 2025 | 2025 | 4.6427 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.66 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления перед ШРП п.Сошени, Нововятского района, г.Киров (КГ076700) | х | x | 117 | 286.65 | x | Спецнадбавка | 2.2059 | 2.2059 | 0 | 0 | 0.32982 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.32982 | 2025 | 2025 | 1.8761 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.67 | Реконструкция газопровода газопровода высокого давления до котельной МСЗ в районе дома № 135 по ул. Ленина, г. Вятские Поляны (ВП000525) | х | 0.03 | x | x | x | Спецнадбавка | 25.377 | 25.377 | 0 | 0 | 0.17988 | 25.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.17988 | 2025 | 2025 | 25.1971 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.68 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Октябрьская, Молодая, Зеленая, Пролетарская, д.Савали, Малмыжский район (ВП3607) | х | 0.0793 | x | x | x | Спецнадбавка | 0.74781 | 0.74781 | 0 | 0 | 0.15642 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.15642 | 2025 | 2025 | 0.59139 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.69 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления от ул.Калинина до кирпичного здания, г. Вятские Поляны (ВП000509) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.64522 | 0.64522 | 0 | 0 | 0.089457 | 0.55576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.089457 | 2025 | 2025 | 0.55576 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.70 | Реконструкция газопровода среднего давления от Малмыжской РМЗ, г.Малмыж (ВП000612) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.68913 | 0.68913 | 0 | 0 | 0.089457 | 0.59967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.089457 | 2025 | 2025 | 0.59967 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.71 | Реконструкция газопровода высокого давления Спортзал-ГРП в районе дома № 145а по ул. Ленина, г. Вятские Поляны (ВП000756) | х | x | 27971 | 75984.9 | x | Спецнадбавка | 64.4313 | 64.4313 | 0 | 0 | 0.9994 | 63.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.9994 | 2025 | 2025 | 63.4319 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.72 | Реконструкция газопровода высокого давления Малмыжский спиртоводочный завод с. Калинино, Малмыжский район (ВП000603) | х | x | 20019 | 54382.81 | x | Спецнадбавка | 56.9773 | 56.9773 | 0 | 0 | 0.9994 | 55.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.9994 | 2025 | 2025 | 55.9779 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.73 | Реконструкция газопровода (кооп."Тойма-1") д. Нижняя Тойма, Вятскополянский район (ВП3488) | х | x | 564 | 1015 | x | Спецнадбавка | 2.7059 | 2.7059 | 0 | 0 | 0.32982 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.32982 | 2025 | 2025 | 2.3761 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.74 | Реконструкция шкафной установки ГСГО в районе дома № 1б по ул.Кооперативная, г. Вятские Поляны (ВП000889) | х | x | 609 | 1654.385 | x | Спецнадбавка | 2.7059 | 2.7059 | 0 | 0 | 0.32982 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.32982 | 2025 | 2025 | 2.3761 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.75 | Реконструкция газопровода высокого давления Слудка 114 д.Нижние Изиверки, Вятскополянский район (ВП000679) | х | x | 169 | 302 | x | Спецнадбавка | 6.8727 | 6.8727 | 0 | 0 | 0.38709 | 6.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.38709 | 2025 | 2025 | 6.4856 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.76 | Реконструкция газопровода среднего давления ГРП1-ГРП5 в районе дома № 14а по ул. Кирова, г. Вятские Поляны (ВП000757) | х | x | 1816 | 4933.273 | x | Спецнадбавка | 5.9535 | 5.9535 | 0 | 0 | 0.32982 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.32982 | 2025 | 2025 | 5.6237 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.77 | Реконструкция газопровода среднего давления от ул.Калинина по ул.Азина, Октябрьская до ГРП-3, г. Вятские Поляны (ВП3478) | х | x | 1787 | 4854.493 | x | Спецнадбавка | 5.9535 | 5.9535 | 0 | 0 | 0.32982 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.32982 | 2025 | 2025 | 5.6237 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.78 | Реконструкция газопровода высокого давления от КС-20 до ГРП-1 с.Тат-Верх-Гоньба, Малмыжский район (ВП3652) | х | x | 1138 | 3091.445 | x | Спецнадбавка | 8.2013 | 8.2013 | 0 | 0 | 0.38709 | 7.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.38709 | 2025 | 2025 | 7.8142 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.79 | Реконструкция головной ГРП РТП Фаленки, пгт. Фаленки (ЗУ000015) | х | x | 6208 | 16864.4 | x | Спецнадбавка | 21.6019 | 21.6019 | 0 | 0 | 1.1261 | 20.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 1.1261 | 2025 | 2025 | 20.4758 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.80 | Реконструкция наружного газопровода МКР 21, г. Кирово-Чепецк (КЧ000903) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.75628 | 0.75628 | 0 | 0 | 0.1317 | 0.62458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.1317 | 2025 | 2025 | 0.62458 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.81 | Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, Оричевский район (КЧ000997) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.90038 | 0.90038 | 0 | 0 | 0.15309 | 0.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.15309 | 2025 | 2025 | 0.7473 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.82 | Реконструкция газопровода среднего давления МКР 8а, г. Кирово-Чепецк (КЧ000481) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 1.5369 | 1.5369 | 0 | 0 | 0.19533 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.19533 | 2025 | 2025 | 1.3416 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.83 | Реконструкция подземных и наружных газопроводов п. Речное, Куменский район (КЧ002610) | х | 1.334 | 70 | 190.15 | x | Спецнадбавка | 15.8729 | 15.8729 | 0 | 0 | 1.2635 | 14.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 1.2635 | 2025 | 2025 | 14.6095 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.84 | Реконструкция газопровода природного газа МКР 4,6,5, квартал улиц Пушкина-Рудницкого-Красноармейская-Кооперативная, г. Кирово-Чепецк (КЧ003119) | х | 0.765 | 107.8 | 194.04 | x | Спецнадбавка | 7.434 | 7.434 | 0 | 0 | 0.65697 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.65697 | 2025 | 2025 | 6.777 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.85 | Реконструкция подземного газопровода квартал улиц Горького-Калинина-Ленина-Мира, г. Кирово-Чепецк (КЧ003097) | х | 0.478 | 20.9 | 37.62 | x | Спецнадбавка | 6.0816 | 6.0816 | 0 | 0 | 0.58495 | 5.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.58495 | 2025 | 2025 | 5.4966 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.86 | Распределительный газопровод в д. Салтыки Чепецкого сельского поселения, Кирово-Чепецкий район | х | 0.001829 | 20 | 63.07 | x | Спецнадбавка | 13.8184 | 13.8184 | 0 | 0 | 12.3118 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 1.8987 | 2024 | 2025 | 11.9197 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.87 | Реконструкция ГРП Киров-200 пгт Лёвинцы, Оричевский район (КЧ002648) | х | x | 235 | 638.3916 | x | спецнадбавка | 0.38709 | 0.38709 | 0 | 0 | 0.38709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.38709 | 2024 | 2024 | x | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.88 | Реконструкция газопровода среднего давления к АГП в районе дома № 7 по ул. Восточной, г. Зуевка (ЗУ000046) | х | x | 40 | 107 | x | Спецнадбавка | 2.2059 | 2.2059 | 0 | 0 | 0.32982 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.32982 | 2025 | 2025 | 1.8761 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.89 | Газопроводы-вводы к МКД в д. Ленинская Искра, Котельнический район | х | 1.053 | x | x | x | Спецнадбавка | 14.6948 | 14.6948 | 0 | 0 | 0.91364 | 13.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.91364 | 2024 | 2025 | 13.7811 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.90 | Газопроводы-вводы к МКД в г.Котельнич | х | 0.685 | 81.6 | 34.3 | x | Спецнадбавка | 9.3691 | 9.3691 | 0 | 0 | 0.76281 | 8.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.76281 | 2024 | 2025 | 8.6063 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.91 | Газификация мемориала на земельном участке 43:43:311152:75, ул Советская, г. Котельнич | х | 0.085 | 10.5 | 28.52 | x | Спецнадбавка | 1.3151 | 1.3151 | 0 | 0 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.45903 | 2024 | 2024 | 0.85606 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.92 | Газопровод до БМК общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Школьная,з/у 19 (к.н. з/у 43:43:010740:669) | х | 0.505 | x | x | x | Спецнадбавка | 5.8427 | 0.095057 | 0 | 0 | 0.095057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.09506 | 2026 | 2026 | 5.7477 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.93 | Распределительный газопровод в д. Кузнецы, Слободской район | х | 4.568 | 100 | 438.08 | x | Спецнадбавка | 32.1723 | 32.1723 | 0 | 0 | 32.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 2.9735 | 2024 | 2024 | 29.1989 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.94 | Распределительный газопровод в д. Искра, Юрьянский район | х | 4.1 | 91.55 | 292.07 | x | Спецнадбавка | 53.6013 | 53.6013 | 0 | 0 | 48.9859 | 4.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 3.2721 | 2024 | 2025 | 50.3292 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.95 | Реконструкция газопровода вдоль Октябрьского пр-т, от дома 4 до дома 16 в г.Кирове (КГ075025;КГ075024;КГ075050) | х | 0.83 | x | x | x | Спецнадбавка | 14.9518 | 14.9518 | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 13.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 1.2034 | 2026 | 2026 | 13.7484 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.96 | Реконструкция газопровода пр-т Строителей, д.9 , мкр. Рудужный, г.Кирова (КГ006462)(ОУ 1-7-5778 и 1-7-5779) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 1.1738 | 1.1738 | 0 | 0 | 0 | 0.23412 | 0.93965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.23412 | 2026 | 2026 | 0.93965 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.97 | Реконструкция газопроводов в районе домов по Октябрьскому пр-т 51,53, ул.Кутшо д.2, г. Киров (КГ075871) | х | 0.3193 | x | x | x | Спецнадбавка | 4.9368 | 4.9368 | 0 | 0 | 0 | 0.58659 | 4.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.58659 | 2026 | 2026 | 4.3502 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.98 | Реконструкция газопровода высокого и среднего давления ул. Р.Юровской 4, в г.Кирове (КГ074592)(ГРП 1-3-36) | х | x | 3178 | 7937 | x | Спецнадбавка | 7.4866 | 7.4866 | 0 | 0 | 0 | 0.58221 | 6.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.58221 | 2026 | 2026 | 6.9044 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.99 | Реконструкция надземного газопровода в месте пересечения с а/д сел.Савали Малмыжского района (ВП3610) | х | 0.02 | x | x | x | Спецнадбавка | 0.52229 | 0.52229 | 0 | 0 | 0 | 0.16806 | 0.35423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.16806 | 2026 | 2026 | 0.35423 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.100 | Реконструкция надземного газопровода в месте пересечения с а/д г.Сосновка (ВП000728) | х | 0.02 | x | x | x | Спецнадбавка | 0.52229 | 0.52229 | 0 | 0 | 0 | 0.16806 | 0.35423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.16806 | 2026 | 2026 | 0.35423 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.101 | Реконструкция межпоселкового газопровода в районе мкр. Мухино, г.Вятские Поляны и с. Слудка Вятскополянский р-на (ВП000678)(ОУ 15-1-10; ОУ 15-1-2) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 1.1738 | 1.1738 | 0 | 0 | 0 | 0.23412 | 0.93965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.23412 | 2026 | 2026 | 0.93965 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.102 | Реконструкция газопровода ул. Луговая, г. Вятские Поляны (ВП3556) (ГРПШ 15-1-32) | х | x | 67 | 121 | x | Спецнадбавка | 3.0898 | 3.0898 | 0 | 0 | 0 | 0.40843 | 2.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.40843 | 2026 | 2026 | 2.6814 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.103 | Реконструкция газопровода ул. Лермонтова, г. Вятские Поляны (ВП3479) (ГРПШ 15-1-19) | х | x | 554 | 997 | x | Спецнадбавка | 4.5048 | 4.5048 | 0 | 0 | 0 | 0.40843 | 4.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.40843 | 2026 | 2026 | 4.0964 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.104 | Реконструкция газопровода ул. Советская д. 84, г. Вятские Поляны (ВП000752) (ГРП 15-1-4) | х | x | 596 | 1073 | x | Спецнадбавка | 5.0048 | 5.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.40843 | 4.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.40843 | 2026 | 2026 | 4.5964 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.105 | Реконструкция газопровода ул. Цветочная, г. Вятские Поляны (ВП000557) (ГРПШ 15-1-7) | х | x | 636 | 1145 | x | Спецнадбавка | 5.0048 | 5.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.40843 | 4.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.40843 | 2026 | 2026 | 4.5964 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.106 | Реконструкция газопровода низкого давления ул. Луначарского д. 20, 22, 22а, 24, 24а, ул. Мира д. 74, 74а, г. Кирово-Чепецк (КЧ003106; КЧ000750) | х | 0.803 | x | x | x | Спецнадбавка | 11.6627 | 11.6627 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 10.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 1.0359 | 2026 | 2026 | 10.6268 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.107 | Распределительный газопровод в д. Сунчиха Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкий района | х | 1.87 | 7 | 13 | x | Спецнадбавка | 25.1173 | 25.1173 | 0 | 0 | 0 | 2.0961 | 23.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 2.0961 | 2026 | 2026 | 23.0212 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.108 | Реконструкция межпоселкового газопровода от с. Шалегово до п. Зеленый Оричевского района Кировской области (КЧ000956) (ГРПШ 5-3-42) | х | x | 502 | 904 | x | Спецнадбавка | 7.4301 | 7.4301 | 0 | 0 | 0 | 0.58221 | 6.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.58221 | 2026 | 2026 | 6.8479 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.109 | Реконструкция межпоселкового газопровода от ГРС Стрижи до ГРП пгт Оричи на с.Истобенск, в районе ул.Базовая пгт Оричи (КЧ000957;КЧ001002)(ГРПШ 5-3-97; ГРП 5-3-2) | х | x | 8302.5 | 19926 | x | Спецнадбавка | 30.4978 | 30.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 29.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 1.1529 | 2026 | 2026 | 29.3448 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.110 | Распределительный газопровод в д. Скоковы Слободского района Кировской области | х | 3.85 | 47 | 85 | x | Спецнадбавка | 29.2659 | 29.2659 | 0 | 0 | 0 | 2.4752 | 26.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 2.4752 | 2026 | 2026 | 26.7907 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.111 | Распределительный газопровод в д. Карповы Слободского района Кировской области | х | 3.7 | 69 | 124 | x | Спецнадбавка | 29.5326 | 29.5326 | 0 | 0 | 0 | 1.9852 | 27.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 1.9852 | 2026 | 2026 | 27.5474 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.112 | Газопровод до земельного участка с кадастровым № 43:44:310128:18 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Первомайская, земельный участок № 74 | х | 0.38 | 7 | 12 | x | Спецнадбавка | 3.0158 | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 0.38307 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.38307 | 2026 | 2026 | 2.6328 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.113 | Распределительный газопровод в д. Абдалы Слободского района Кировской области | х | 2.5 | 52 | 94 | x | Спецнадбавка | 33.9459 | 33.9459 | 0 | 0 | 0 | 2.7281 | 31.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 2.7281 | 2026 | 2026 | 31.2178 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.114 | Распределительный газопровод в пос. Чирковский завод Слободского района Кировской области | х | 3.297 | 34 | 61 | x | Спецнадбавка | 22.5635 | 22.5635 | 0 | 0 | 0 | 1.9852 | 20.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 1.9852 | 2026 | 2026 | 20.5783 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.115 | Догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области*** | х | x | х | х | x | Спецнадбавка | x | 303.3202 | 182.5222 | 48.6007 | 39.4927 | 32.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | население
[8 empty] | капитальные вложения |  | 157.4043 | 157.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[8 empty] | текущие затраты |  | 145.9158 | 25.1178 | 48.6007 | 39.4927 | 32.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.3 |  | Программа газификации Кировской области на 2019 – 2023 годы, реализуемая в рамках регуляторного контракта | х | х | х | х | х | всего | х | 56.068 | 14.9141 | 41.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | собственник ЕСГ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | ЕОГ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | ГРО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | спецнадбавка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | иные источники | х | 56.068 | 14.9141 | 41.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Газоснабжение природным газом
2.3 | 1.1.1.1.1.1 | Реконструкция ГРПБ, ул. Лепсе, 25, г. Киров (инв. номер КГ000014) | x: х; x: х; -: 73000; -: 198308.9; x: х; ЕОГ: иные источники; *: 56.068; *: 56.068; *: 14.9141; *: 41.1539 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 1.0471 | 2022 | 2023 | 55.0209 | 2023 | население, юридические лица
2.4 |  | Регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными**** | x: х; x: х; -: х; -: х; x: х; ЕОГ: всего; *: х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | х
[8 empty] | областной бюджет | х
[8 empty] | местный бюджет | х
[8 empty] | собственник ЕСГ | х
[8 empty] | ЕОГ | х
[8 empty] | ГРО | х
[8 empty] | спецнадбавка | х
[8 empty] | иные источники | х
2.5 |  | Догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области*** | х | х | х | х | х | всего | x | 7572.6158 | 1251.0809 | 3600.8671 | 2651.9777 | 68.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | население
[8 empty] | средства организации (заем ЕОГ - капитальные вложения) |  | 7273.4583 | 1074.8134 | 3550.1745 | 2612.485 | 35.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[8 empty] | средства организации (заем ЕОГ - текущие затраты) |  | 0.13262 | 0.13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[8 empty] | спецнадбавка - капитальные вложения |  | 157.4043 | 157.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[8 empty] | спецнадбавка - текущие затраты |  | 145.9158 | 18.7306 | 50.6927 | 39.4927 | 32.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
* Информацию об объемах финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящей Программы и реализуемых с привлечением инвестиций ПАО «Газпром», ПАО «Газпром» не предоставляет. ** Сроки реализации, объемы и источники финансирования мероприятия будут определены после утверждения планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на последующие периоды. *** Подробная информация о мероприятиях, выполняемых в рамках догазификации газифицированных населенных пунктов Кировской области, представлена в приложениии № 10 к Программе. **** Протяженность бесхозяйных объектов газораспределения, сроки реализации и объемы финансирования мероприятий, связанных с государственной регистрацией права собственности на бесхозяйные объекты газораспределения, уточняются по мере выявления бесхозяйных объектов газораспределения. ***** Объекты газификации приняты к бухгалтерскому учету обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» в качестве объектов основных средств после 01.01.2022». ****** Мероприятия по поддержке развития газозаправочной инфраструктуры, по поддержке переоборудования техники для использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, по популяризации природного газа в качестве моторного топлива.