Приложение № 3

Приложение № 3

к Программе

**СРОКИ**

**проектирования, строительства и реконструкции (модернизации) объектов региональной программы   
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области»   
на 2019 – 2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования муниципального образования Кировской области,  объекта | Вид работ по  объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации  по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения  проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая  дата ввода  объекта в эксплуатацию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнекамский  муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения с. Лойно Верхне-камского муниципального округа | реконструкция |  | январь 2024 года | июнь 2024 года | август 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 2 | Верхошижемский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, дер. Воронье, дер. Осиновица, дер. Сутяга Верхошижемского района (с. Среднеивкино начальный этап, 1 этап) начальный этап | строительство | июнь 2020 года | январь 2019 года | июнь 2019 года | август 2023 года | ноябрь 2023 года |
| 3 | Вятскополянский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | реконструкция |  | февраль 2024 года | декабрь 2024 года |  |  |
| 4 | Город Вятские Поляны |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города  Вятские Поляны | реконструкция | февраль 2024 года | февраль 2025 года | октябрь 2025 года | октябрь 2025 года | декабрь 2025 года |
| 5 | Город Киров |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино  города Кирова | реконструкция | февраль 2024 года | март 2023 года | октябрь 2023 года | март 2024 года | декабрь 2024 года |
| 6 | Город Котельнич |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы  водоснабжения города Котельнича | реконструкция | октябрь 2022 года | март 2021 года | март 2022 года | ноябрь 2022 года | декабрь 2023 года |
| 7 | Малмыжский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения населенных пунктов Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района | строительство | март 2024 года |  |  | март 2024 года | декабрь 2024 года |
| 8 | Омутнинский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы  водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | модернизация | март 2024 года | июль 2021 года | декабрь 2022 года | сентябрь 2024 года | декабрь 2025 года |
| 9 | Оричевский район |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Реконструкция скважин с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики и систем защиты в пгт Мирный  Оричевского района Кировской области | реконструкция | февраль 2022 года |  |  |  | декабрь 2022 года |
| 9.2 | Реконструкция водонапорной башни с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики в дер. Брагичи Оричевского района Кировской области | реконструкция | февраль 2022 года |  |  |  | сентябрь 2022 года |
| 9.3 | Реконструкция станции второго подъема с устройством гидроизоляции и реконструкцией стен, с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики и систем защиты по адресу Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный ул. Октябрьская | реконструкция | январь 2023 года |  |  |  | ноябрь 2023 года |
| 10 | Слободской район |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения  Слободского района | реконструкция |  | март 2021 года | декабрь 2021 года |  |  |
| 10.2 | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения  Слободского района | реконструкция |  | март 2024 года | декабрь 2024 года |  |  |
| 11 | Советский район Кировской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения  Советского района | реконструкция | февраль 2024 года | март 2022 года | сентябрь 2022 года | март 2024 года | декабрь 2025 года |
| 12 | Яранский район |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ремонт системы водоснабжения в местечке Знаменка Яранского района | модернизация |  |  |  | август 2024 года | ноябрь 2024 года |
| 12.2 | Модернизация водопроводной сети г. Яранска Яранского района с бурением скважины | модернизация |  | январь 2024 года | июнь 2024 года | август 2024 года | ноябрь 2024 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_