Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кировской области

от 28.05.2025 № 270-П

**ПОРЯДОК**

**разработки и реализации государственных программ Кировской области**

**1. Общие положения**

1.1 Порядок разработки и реализации государственных программ Кировской области (далее – Порядок) определяет правила разработки, реализации государственных программ Кировской области, а также мониторинга хода их реализации и оценки эффективности.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

куратор государственной программы Кировской области – должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией государственной программы Кировской области;

ответственный исполнитель государственной программы Кировской области – исполнительный орган Кировской области, отвечающий в целом за формирование и реализацию государственной программы Кировской области и определенный в качестве ответственного исполнителя государственной программы Кировской области в перечне государственных программ Кировской области;

соисполнитель государственной программы Кировской области – исполнительный орган Кировской области, участвующий совместно с ответственным исполнителем государственной программы Кировской области в разработке и реализации государственной программы Кировской области, в том числе ответственный за разработку и реализацию структурного элемента государственной программы Кировской области;

участник государственной программы Кировской области – территориальный орган федерального исполнительного органа власти, орган местного самоуправления муниципального образования Кировской области, организация, участвующие по согласованию в реализации структурного элемента государственной программы Кировской области;

цель государственной программы Кировской области – планируемый социальный, экономический или иной общественно значимый или общепонятный эффект от реализации государственной программы Кировской области на момент окончания реализации этой государственной программы;

задача структурного элемента государственной программы Кировской области – итог деятельности ответственного исполнителя государственной программы Кировской области, соисполнителя государственной программы Кировской области, участника государственной программы Кировской области, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Кировской области;

мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы Кировской области – действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей государственной программы Кировской области и ее структурных элементов. Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы Кировской области имеет количественно измеримый итог деятельности, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ;

объект – конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы Кировской области;

показатель государственной программы Кировской области – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели государственной программы Кировской области и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические и иные эффекты от реализации государственной программы Кировской области;

показатель структурного элемента государственной программы Кировской области – количественно измеримый параметр, характеризующий непосредственный итог действий по решению (достижению) задач (общественно значимых результатов) соответствующего структурного элемента государственной программы Кировской области;

прокси-показатель государственной программы Кировской области (структурного элемента государственной программы Кировской области) – дополнительный показатель государственной программы Кировской области или ее структурного элемента, детализирующий основной показатель, отражающий динамику его значений, но имеющий более частую периодичность расчета;

контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы Кировской области и (или) созданию объекта;

маркировка – реализуемое в информационных системах присвоение маркировочного признака параметрам государственных программ Кировской области и их структурных элементов, свидетельствующего об их связи между собой, а также с параметрами других документов;

меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Кировской области – меры правового регулирования (правоустанавливающие, правоприменительные, контрольные) и финансовые меры (налоговые, тарифные, кредитные, долговые и иные инструменты), применяемые для достижения цели государственной программы Кировской области.

Понятие «налоговые расходы», используемое в настоящем Порядке, применяется в значении, в каком оно используется в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Понятие «государственная программа Кировской области», используемое в настоящем Порядке, применяется в значении, в каком оно используется в Законе Кировской области от 12.05.2015 № 526-ЗО «О стратегическом планировании в Кировской области».

Понятия «региональный проект», «региональный проект, входящий в состав национального проекта», «региональный проект, не входящий в состав национального проекта», «ведомственный проект», используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, в каких они используются в постановлении Правительства Кировской области от 16.06.2018 № 349-П «Об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области» (далее – постановление Правительства Кировской области от 16.06.2018 № 349-П).

1.3. В настоящем Порядке выделяются следующие типы государственных программ Кировской области:

1.3.1. Государственная программа Кировской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики, в том числе национальных целей развития Российской Федерации, в рамках отдельной отрасли или сферы социально-экономического развития Кировской области (далее – отраслевая программа).

1.3.2. Государственная программа Кировской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого характера, в том числе национальных целей развития Российской Федерации, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ Кировской области (далее – комплексная программа).

Решение о разработке и реализации комплексной программы принимается Правительством Кировской области в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Порядка.

1.4. В состав государственных программ Кировской области, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, подлежат включению направления деятельности исполнительных органов Кировской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кировской области.

В комплексных программах дополнительно подлежат аналитическому отражению соответствующие сферам (отраслям) их реализации направления деятельности исполнительных органов Кировской области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кировской области, включенные в состав иных государственных программ Кировской области, относящихся к сфере реализации комплексной программы.

1.5. Разработка и реализация государственных программ Кировской области осуществляются исходя из следующих принципов:

1.5.1. Формирование государственной программы Кировской области по отдельной отрасли или сфере социально-экономического развития Кировской области (далее – сфера реализации государственной программы).

1.5.2. Обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации
от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – национальные цели), с учетом влияния мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Кировской области на достижение показателей, характеризующих достижение национальных целей, в том числе в рамках реализации Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденного Правительством Российской Федерации в установленном порядке.

1.5.3. Обеспечение приоритетов социально-экономического развития Кировской области, установленных документами стратегического планирования Кировской области, исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области.

1.5.4. Включение в состав государственной программы Кировской области всех инструментов и мероприятий государственной политики в соответствующей сфере реализации государственной программы (включая применение мер организационного характера, осуществление контрольной (надзорной) деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты).

1.5.5. Обеспечение консолидации бюджетных ассигнований областного и федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, планируемых объемов средств местных бюджетов и внебюджетных источников, направляемых на реализацию государственной политики в соответствующей сфере реализации государственной программы Кировской области и влияющих на достижение показателей государственных программ Кировской области, показателей структурных элементов государственных программ Кировской области и выполнение мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Кировской области.

1.5.6. Синхронизация государственных программ Кировской области с государственными программами Российской Федерации, программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей государственных программ Кировской области, показателей структурных элементов государственных программ Кировской области и выполнение мероприятий
(результатов) структурных элементов государственных программ Кировской области.

1.5.7. Учет показателей оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Кировской области и деятельности исполнительных органов Кировской области, показателей, характеризующих достижение национальных целей.

1.5.8. Выделение в структуре государственной программы Кировской области структурных элементов:

региональных проектов, ведомственных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2018 № 349-П;

комплексов процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе, направленных на выполнение функций и решение текущих задач исполнительных органов Кировской области.

1.5.9. Закрепление должностного лица, ответственного за реализацию государственной программы Кировской области, а также каждого структурного элемента государственной программы Кировской области.

1.5.10. Однократность ввода данных при формировании, реализации государственных программ Кировской области и мониторинге их
реализации в информационной системе, указанной в пункте 1.7 настоящего Порядка.

1.5.11. Обеспечение возможности маркировки в информационной системе, указанной в пункте 1.7 настоящего Порядка, параметров государственных программ Кировской области и их структурных элементов, относящихся:

к сферам реализации государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов;

к реализации национальных проектов;

к реализации Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года (далее – Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 25.11.2024 № 301 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года»;

к сфере реализации комплексных программ.

1.6. Разработка государственной программы Кировской области осуществляется исполнительным органом Кировской области, определенным перечнем государственных программ Кировской области, утверждаемым распоряжением Правительства Кировской области, в качестве ответственного исполнителя государственной программы Кировской области, совместно с соисполнителями государственной программы Кировской области и участниками государственной программы Кировской области.

1.7. Паспорта государственных программ Кировской области, паспорта структурных элементов государственных программ Кировской области, последующие версии паспортов государственных программ Кировской области и паспортов их структурных элементов, отчеты о ходе реализации государственных программ Кировской области и их структурных элементов, а также иные документы, разрабатываемые при реализации государственных программ Кировской области (за исключением документов, указанных в [подпунктах 2.1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=234557&dst=100081), 2.1.[5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=234557&dst=100084) – 2.1.11 настоящего Порядка, а также паспортов государственных программ Кировской области, указанных в пунктах 4.15, 4.16, 5.11 настоящего Порядка, документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну), формируются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») в виде электронных документов, после чего в системе «Электронный бюджет» осуществляется их согласование (одобрение) и утверждение путем подписания усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц.

Паспорта государственных программ Кировской области, их последующие версии утверждаются в системе «Электронный бюджет» в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Председателя Правительства Кировской области, а в случае его отсутствия – лица, исполняющего его обязанности.

Ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ Кировской области в системе «Электронный бюджет» обеспечивается маркировка параметров государственных программ Кировской области и их структурных элементов.

1.8. Формирование проекта паспорта государственной программы Кировской области и паспортов ее структурных элементов при необходимости может осуществляться в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных исполнительных органов власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.programs.gov.ru](file:///G%3A%5Cwww.programs.gov.ru)) после ввода уполномоченным федеральным исполнительным органом власти в эксплуатацию ее компонентов и модулей, предназначенных для формирования проекта паспорта государственной программы Кировской области и паспортов ее структурных элементов.

1.9. Руководители исполнительных органов Кировской области – ответственных исполнителей государственных программ Кировской области, соисполнителей государственных программ Кировской области и участников государственных программ Кировской области несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации, формируемой ими на бумажном носителе и в системе «Электронный бюджет».

1.10. Срок реализации государственной программы Кировской области определяется ответственным исполнителем государственной программы Кировской области на стадии ее разработки и должен быть не менее 5 лет, если иные требования не установлены действующим законодательством.

Иной срок реализации государственной программы Кировской области может быть установлен правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

Срок реализации структурного элемента государственной программы Кировской области не может превышать срока реализации государственной программы Кировской области.

1.11. Государственная программа Кировской области утверждается постановлением Правительства Кировской области в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего Порядка.

1.12. Требования к форме и содержанию документов, указанных в подпунктах 2.1.1 – 2.1.4, 2.1.11, 2.1.12, пункте 2.2 настоящего Порядка, устанавливаются методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Кировской области
(далее – методические рекомендации).

Методические рекомендации согласуются с министерством финансов Кировской области, утверждаются правовым актом министерства экономического развития Кировской области и размещаются на официальном сайте министерства экономического развития Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Требования к форме и содержанию региональных проектов и ведомственных проектов определяются постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2018 № 349-П.

Структура и содержание государственной программы Кировской области могут отличаться от требований, определенных настоящим Порядком и методическими рекомендациями, в случаях, если требования к структуре и содержанию государственной программы Кировской области установлены официальными методическими рекомендациями и (или) правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

1.13. Постановление Правительства Кировской области об утверждении государственной программы Кировской области подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя государственной программы Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня официального опубликования нормативного правового акта об утверждении этой государственной программы или внесении в нее изменений. Паспорт государственной программы Кировской области в актуальной редакции подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя государственной программы Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (утверждения изменений в него) в системе «Электронный бюджет».

Паспорта региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий в актуальной редакции подлежат размещению на официальном сайте ответственного исполнителя государственной программы Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения (утверждения изменений в них) в системе «Электронный бюджет».

Руководители исполнительных органов Кировской области – ответственных исполнителей государственных программ Кировской области несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации о государственной программе Кировской области, размещаемой на официальном сайте ответственного исполнителя государственной программы Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.14. Государственная программа Кировской области подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – система «Управление») в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.

**2. Требования к структуре и целеполаганию государственных программ Кировской области**

2.1. Государственная программа Кировской области является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными правовыми актами Кировской области:

2.1.1. Стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы Кировской области, в том числе с указанием связи с национальными целями, целями Стратегии, государственными программами Российской Федерации.

2.1.2. Паспорт государственной программы Кировской области.

2.1.3. Паспорта структурных элементов государственной программы Кировской области и приложения к ним.

2.1.4. Планы реализации структурных элементов государственной программы Кировской области.

2.1.5. Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках реализации государственной программы Кировской области.

2.1.6. Методика распределения и правила предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в рамках реализации государственной программы Кировской области.

2.1.7. Решения об осуществлении капитальных вложений при реализации государственной программы Кировской области (при планировании капитальных вложений в рамках реализации государственной программы Кировской области.

2.1.8. Решения о заключении от имени Кировской области государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках реализации государственной программы Кировской области.

2.1.9. Правила предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам (при планировании капитальных вложений в рамках реализации государственной программы Кировской области.

2.1.10. Порядки предоставления субсидий юридическим лицам, государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации государственной программы Кировской области.

2.1.11. Перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, планируемых к реализации в рамках государственной программы Кировской области.

2.1.12. Аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных государственных программ Кировской области, относящихся к сфере реализации этой государственной программы (далее – аналитическая информация об иных государственных программах). Для комплексных программ аналитическая информация об иных государственных программах в обязательном порядке формируется в виде приложения к паспорту государственной программы Кировской области, для отраслевых программ такая информация формируется при необходимости.

2.2. Реестр документов, входящих в состав государственной программы Кировской области, указанных в [пункте 2.1](#P119) настоящего Порядка, в который при необходимости могут быть включены иные документы, связанные с реализацией и мониторингом реализации государственных программ Кировской области и их структурных элементов, формируется по каждой государственной программе Кировской области в системе «Электронный бюджет».

Ведение указанного реестра, его актуальность и полнота обеспечиваются ответственным исполнителем государственной программы Кировской области совместно с соисполнителями государственной программы Кировской области.

Ведение реестра документов, входящих в состав государственной программы Кировской области, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями.

2.3. Государственная программа Кировской области в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть государственной программы Кировской области, а также комплексы процессных мероприятий, в совокупности составляющие процессную часть государственной программы Кировской области.

Допускается формирование государственных программ Кировской области с включением в качестве структурных элементов только комплексов процессных мероприятий.

Допускается формирование комплексной программы, не содержащей структурных элементов.

2.4. В рамках проектной части государственной программы Кировской области осуществляется реализация направлений деятельности, предусмотренных постановлением Правительства Кировской области
от 16.06.2018 № 349-П.

В рамках процессных мероприятий государственной программы Кировской области осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

нормативное регулирование в сфере реализации государственной программы Кировской области, осуществляемое на регулярной основе и не предполагающее системных изменений;

обеспечение выполнения функции по государственному контролю (надзору);

выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (за исключением государственных заданий, осуществляемых в рамках проектной деятельности);

предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам, федеральному бюджету, бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

предоставление дотаций муниципальным образованиям Кировской области;

предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение оплаты труда и иных выплат отдельным категориям граждан;

обеспечение текущего содержания областных государственных казенных учреждений;

предоставление целевых субсидий государственным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов);

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание (текущую эксплуатацию) объектов, созданных в рамках проектной деятельности;

предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями или областными государственными унитарными предприятиями, а также индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской области установлен ограничительный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;

повышение квалификации кадров (за исключением государственных заданий, осуществляемых в рамках проектной деятельности);

проведение массовых и образовательных мероприятий на регулярной основе (за исключением направлений, осуществляемых в рамках проектной деятельности);

эксплуатацию и сопровождение информационных систем;

проведение мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;

предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на возмещение расходов по осуществлению социальных выплат в виде пенсий и социальных пособий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Кировской области, фонда поддержки инициатив населения (при необходимости);

предоставление межбюджетных трансфертов нецелевого характера местным бюджетам;

обслуживание государственного долга;

иные направления деятельности (мероприятия), не отвечающие требованиям постановления Правительства Кировской области от 16.06.2018
№ 349-П.

К непрограммным расходам относятся расходы, осуществляемые за счет средств резервного фонда Правительства Кировской области до момента их выделения на основании правового акта Правительства Кировской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Кировской области, фонда поддержки инициатив населения, средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Кировской области об областном бюджете, иные расходы, не направленные на достижение целей государственных программ Кировской области и решение задач структурных элементов государственных программ Кировской области в соответствии с законом Кировской области об областном бюджете.

2.5. Структурные элементы государственной программы Кировской области в паспорте государственной программы Кировской области могут группироваться по направлениям (подпрограммам) государственной программы Кировской области. Выделение в паспорте государственной программы Кировской области направлений (подпрограмм) государственной программы Кировской области носит аналитический характер.

2.6. Формирование и реализация региональных проектов, ведомственных проектов осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2018 № 349-П.

Формирование и реализация комплексов процессных мероприятий осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями.

Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы Кировской области формируется исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), прослеживаемости финансирования, возможности мониторинга реализации и выполнения задач структурного элемента государственной программы Кировской области.

Позиция паспорта структурного элемента государственной программы Кировской области, касающаяся мероприятия (результата) структурного элемента, содержит в том числе наименование мероприятия (результата), срок его реализации, указание о должностном лице, ответственном за его реализацию, объем финансового обеспечения мероприятия (результата) по годам реализации, базовое значение мероприятия (результата) за год, предшествующий году начала реализации государственной программы Кировской области, или за год, определенный федеральным исполнительным органом власти в составе декомпозированного мероприятия (результата), и плановые значения мероприятия (результата) по годам реализации до завершения реализации мероприятия (результата).

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы Кировской области формулируется в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.

Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы Кировской области должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

2.7. Государственные программы Кировской области разрабатываются для достижения национальных целей, реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Кировской области, определенных в документах стратегического планирования, а также исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области, поручений Губернатора Кировской области и правовых актов Правительства Кировской области.

2.8. Для каждой государственной программы Кировской области устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Кировской области в соответствующей сфере.

Цель государственной программы Кировской области должна соответствовать следующим критериям:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы Кировской области);

конкретность (формулировка цели должна быть четкой, не допускающей произвольного или неоднозначного толкования, должна быть краткой и ясной, без описания путей, средств или методов достижения цели, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения);

измеримость (должна быть возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений показателей государственной программы Кировской области, характеризующих достижение цели);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы Кировской области);

актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Кировской области);

релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации государственной программы Кировской области);

ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель государственной программы Кировской области должна в целом отражать основные направления региональной государственной политики в соответствующей сфере реализации государственной программы Кировской области**.**

Цель государственной программы Кировской области, как правило, формулируется с указанием значения показателя государственной программы Кировской области, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы Кировской области на момент окончания реализации этой государственной программы.

Цель государственной программы Кировской области определяется в соответствии с национальными целями, Стратегией. Цель государственной программы Кировской области, связанной с государственными программами Российской Федерации, следует формулировать с учетом целей государственных программ Российской Федерации.

Для каждой цели государственной программы Кировской области формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации государственной программы Кировской области с учетом влияния всех применяемых в государственной программе Кировской области инструментов государственной политики и задач структурных элементов государственной программы Кировской области.

2.9. Задачи структурных элементов государственной программы Кировской области должны соответствовать критериям специфичности, конкретности, измеримости, достижимости, актуальности, релевантности и ограниченности во времени и отвечать иным требованиям, определенным методическими рекомендациями и постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2018 № 349-П.

2.10. В число показателей государственных программ Кировской области включаются:

показатели, характеризующие достижение национальных целей;

показатели оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Кировской области и деятельности исполнительных органов Кировской области;

показатели приоритетов социально-экономического развития Кировской области, определяемые в документах стратегического планирования;

показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Кировской области (при необходимости);

показатели, отражающие конечные общественно значимые, социально значимые эффекты от реализации государственной программы Кировской области.

В число показателей государственных программ Кировской области и (или) показателей их структурных элементов включаются показатели государственных программ Российской Федерации, декомпозированные по субъектам Российской Федерации и предусмотренные для Кировской области, в том числе в соответствии с соглашением о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее – нефинансовое соглашение).

Наименование показателя государственной программы Кировской области не должно дублировать наименования иных показателей, определенных в рамках указанной или иной государственной программы Кировской области, а также наименования показателей структурных элементов указанной или иной государственной программы Кировской области. Исключение могут составлять показатели регионального проекта, входящего в состав национального проекта, декомпозированные на уровень Кировской области.

Показатели государственной программы Кировской области формируются с учетом влияния на их достижение задач их структурных элементов. Показатели структурных элементов государственной программы Кировской области формируются с учетом влияния на их достижение мероприятий (результатов) данных структурных элементов.

Показатели государственной программы Кировской области и ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

значения показателей рассчитываются по методикам, принятым в установленном Правительством Российской Федерации порядке;

значения показателей определяются на основе данных федерального и регионального статистического наблюдения;

значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями государственных программ Кировской области, согласованным с министерством экономического развития Кировской области.

Показатели государственной программы Кировской области и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), однократности учета, сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности.

Показатели государственной программы Кировской области, комплекса процессных мероприятий должны соответствовать требованиям, установленным методическими рекомендациями.

В случаях, определенных методическими рекомендациями, допускается включение в государственную программу Кировской области комплекса процессных мероприятий, для которого показатели не устанавливаются.

Показатели региональных проектов и ведомственных проектов должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2018 № 349-П.

2.11. Комплексы процессных мероприятий включают мероприятия (результаты), содержащие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задач соответствующего структурного элемента государственной программы Кировской области. Плановые значения мероприятий (результатов) устанавливаются по годам реализации мероприятий (результатов) этих комплексов процессных мероприятий.

2.12. Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов государственной программы Кировской области планируются по мероприятиям (результатам).

**3. Требования к содержанию государственных программ Кировской области**

3.1. Стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы Кировской области (далее – стратегические приоритеты) включают в себя:

оценку текущего состояния соответствующей сферы реализации государственной программы Кировской области, тенденции, факторы и проблемные вопросы, определяющие направления развития данной сферы;

описание приоритетов социально-экономического развития Кировской области в сфере реализации государственной программы Кировской области и целей государственной программы Кировской области во взаимосвязи с национальными целями, приоритетами социально-экономического развития Кировской области, установленными документами стратегического планирования Кировской области, целями государственных программ Российской Федерации;

задачи государственного управления в соответствующей сфере реализации государственной программы Кировской области.

3.2. Паспорт государственной программы Кировской области содержит:

3.2.1. Основные положения о государственной программе Кировской области с указанием ее целей, периода реализации, куратора государственной программы Кировской области, ответственного исполнителя государственной программы Кировской области, направлений (подпрограмм), объема финансового обеспечения государственной программы Кировской области за весь период ее реализации, а также влияния реализации государственной программы Кировской области на достижение национальных целей (показателей, характеризующих достижение национальных целей), связи с государственными программами Российской Федерации (при наличии).

3.2.2. Показатели государственной программы Кировской области по годам реализации, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями, характеризующими достижение национальных целей.

3.2.3. Перечень структурных элементов государственной программы Кировской области с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации структурных элементов государственной программы Кировской области, исполнительных органов Кировской области, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента государственной программы Кировской области, а также связи задач структурных элементов государственной программы Кировской области с показателями государственной программы Кировской области.

3.2.4. Параметры финансового обеспечения реализации государственной программы Кировской области, включаемые в состав паспорта государственной программы Кировской области, которые, в свою очередь, содержат информацию о финансовом обеспечении реализации государственной программы Кировской области за счет всех источников финансирования, включающих средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников, по годам реализации как в целом по государственной программе Кировской области, так и с детализацией по ее структурным элементам. Также в виде справочной информации указывается общий объем налоговых расходов, включающий объем выпадающих доходов областного и местных бюджетов в рамках реализации государственной программы Кировской области и формируемый в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=225567) Правительства Кировской области от 29.11.2019 № 616-П «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Кировской области» (далее – постановление Правительства Кировской области от 29.11.2019 № 616-П), который в объем финансового обеспечения реализации государственной программы Кировской области не включается.

3.2.5. Аналитическую информацию о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных государственных программ Кировской области, относящихся к сфере реализации этой государственной программы Кировской области (при наличии).

Паспорт государственной программы Кировской области, изменения в паспорте государственной программы Кировской области утверждаются в порядке, установленном пунктом 1.7 настоящего Порядка. Кроме того, паспорт государственной программы Кировской области на бумажном носителе в соответствии с пунктами 4.15, 4.16, 5.11 настоящего Порядка рассматривается и в дальнейшем одобряется (утверждается) на заседании Правительства Кировской области одновременно с рассмотрением и одобрением проекта закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период для последующего направления Правительством Кировской области в Законодательное Собрание Кировской области.

3.3. Документы, определенные подпунктами 2.1.1, 2.1.5, 2.1.11 настоящего Порядка, устанавливаются постановлением Правительства Кировской области об утверждении государственной программы Кировской области (далее – постановление об утверждении государственной программы).

Постановление об утверждении государственной программы может содержать иные приложения к государственной программе Кировской области, необходимость включения которых обусловлена требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации (федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных исполнительных органов власти), при условии предоставления ответственным исполнителем государственной программы Кировской области соответствующего обоснования для их включения.

Подготовка проекта постановления об утверждении государственной программы (проекта постановления Правительства Кировской области о внесении изменений в государственную программу Кировской области) осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Кировской области, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 24.07.2018 № 207 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Кировской области».

3.4. Паспорта структурных элементов государственной программы Кировской области подразделяются на паспорт регионального проекта, паспорт ведомственного проекта, паспорт комплекса процессных мероприятий.

3.4.1. Паспорт регионального проекта и паспорт ведомственного проекта формируются и утверждаются в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2018 № 349-П.

Региональный проект, входящий в состав национального проекта, может быть реализован в рамках одной или нескольких государственных программ Кировской области с учетом соответствия реализуемых (достигаемых) мероприятий (результатов) целям соответствующих государственных программ Кировской области.

Региональный проект, не входящий в состав национального проекта, ведомственный проект может быть реализован в рамках только одной государственной программы Кировской области.

3.4.2. Требования к форме и содержанию паспорта комплекса процессных мероприятий устанавливаются методическими рекомендациями.

Комплекс процессных мероприятий может быть реализован только в рамках одной государственной программы Кировской области.

Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты).

Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя нескольких государственных программ Кировской области включаются в комплекс процессных мероприятий одной из государственных программ Кировской области, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия.

Расходы на обеспечение деятельности соисполнителя государственной программы Кировской области включаются в комплекс процессных мероприятий государственной программы Кировской области, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия.

Комплекс процессных мероприятий, включающий мероприятия, реализуемые ответственным исполнителем государственной программы Кировской области и соисполнителем государственной программы Кировской области и в совокупности направленные на решение задач комплекса процессных мероприятий, формируется и утверждается ответственным исполнителем государственной программы Кировской области.

Комплекс процессных мероприятий, включающий мероприятия, реализация которых направлена на обеспечение выполнения государственных функций и полномочий только соисполнителя государственной программы Кировской области в рамках сферы реализации государственной программы Кировской области, формируется соисполнителем государственной программы Кировской области и утверждается ответственным исполнителем той государственной программы Кировской области, в структуру которой он включен.

3.5. Документы, определенные подпунктами 2.1.6 – 2.1.10 настоящего Порядка, утверждаются Правительством Кировской области в установленном порядке.

3.6. Сведения о структурных элементах государственной программы Кировской области, отнесенные к сведениям, содержащим государственную тайну и сведениям конфиденциального характера (при наличии), формируются только на бумажном носителе в установленном порядке. Отчетные данные для проведения мониторинга хода реализации таких структурных элементов представляются ответственным исполнителем государственной программы Кировской области и (или) соисполнителем государственной программы Кировской области в министерство экономического развития Кировской области и министерство финансов Кировской области только на бумажном носителе.

4. Этапы разработки государственных программ Кировской
области

4.1. Разработка государственных программ Кировской области осуществляется на основании перечня государственных программ Кировской области (далее – перечень государственных программ), утверждаемого распоряжением Правительства Кировской области.

Проект перечня государственных программ формирует министерство экономического развития Кировской области по согласованию с министерством финансов Кировской области, исходя из необходимости достижения национальных целей, целей Стратегии, иных документов стратегического планирования Кировской области, на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области, с учетом предложений исполнительных органов Кировской области о разработке государственных программ Кировской области.

Комплексные программы разрабатываются при необходимости выполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, требований (указаний) федеральных органов государственной власти, правовых актов Правительства Кировской области, поручений Губернатора Кировской области или Правительства Кировской области.

 Внесение изменений в перечень государственных программ производится министерством экономического развития Кировской области до 15 сентября текущего финансового года с учетом предложений ответственных исполнителей государственных программ Кировской области и по согласованию с министерством финансов Кировской области, а также с учетом сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской области.

Внесение изменений в перечень государственных программ в иные сроки производится по решению Правительства Кировской области в форме распоряжения Правительства Кировской области на основании предложений ответственных исполнителей государственных программ Кировской области, предварительно согласованных с министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области.

4.2. В перечне государственных программ указываются наименование каждой государственной программы Кировской области, период ее реализации, куратор государственной программы Кировской области и ответственный исполнитель государственной программы Кировской области. В случае включения в перечень государственных программ комплексной программы указывается соответствующая сноска.

4.3. Начало реализации государственной программы Кировской области предусматривается с начала финансового года, если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями и (или) требованиями правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Правительства Кировской области.

4.4. Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области совместно с соисполнителями государственной программы Кировской области с учетом информации участников государственной программы Кировской области формирует предложения по стратегическим приоритетам, целям государственной программы Кировской области, показателям государственной программы Кировской области и структуре государственной программы Кировской области и направляет их в совет (штаб) по разработке и реализации государственной программы Кировской области (далее – совет (штаб) на рассмотрение и одобрение.

Ответственный исполнитель комплексной программы представляет предложения по показателям, мероприятиям (результатам) структурных элементов государственных программ Кировской области, связанным со сферой реализации комплексной программы, ответственным исполнителям государственных программ Кировской области в целях их учета при подготовке предложений в соответствии с [абзацем первым](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100168)
пункта 4.4 настоящего Порядка. Неучтенные предложения ответственных исполнителей комплексных программ могут рассматриваться советом (штабом).

Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области вправе по собственной инициативе представить ответственному исполнителю комплексной программы заключение на проект паспорта комплексной программы и проект аналитической информации об иных государственных программах.

Одобренные советом (штабом) предложения по стратегическим приоритетам, целям государственной программы Кировской области, показателям государственной программы Кировской области и структуре государственной программы Кировской области являются основанием для подготовки проекта постановления об утверждении государственной программы, формируемого в соответствии с [пунктом 3.3](#P199) настоящего Порядка, проекта паспорта государственной программы Кировской области, а также иных документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка (далее – проект государственной программы Кировской области).

4.5. Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области совместно с соисполнителями государственной программы Кировской области, участниками государственной программы Кировской области с учетом предложений совета (штаба) (при их наличии) осуществляет подготовку проекта государственной программы Кировской области.

Ответственный исполнитель комплексной программы одновременно с проектом паспорта комплексной программы формирует проект аналитической информации об иных государственных программах.

4.6. Согласованный с соисполнителями государственной программы Кировской области, участниками государственной программы Кировской области, куратором государственной программы Кировской области проект государственной программы Кировской области на бумажном носителе направляется ответственным исполнителем государственной программы Кировской области в срок до 1 июля в министерство финансов Кировской области, министерство экономического развития Кировской области для получения заключений (в 2025 году в срок до 31 марта направляется проект государственной программы Кировской области, включающий проект постановления об утверждении государственной программы, формируемый в соответствии с [пунктом 3.3](#P199) настоящего Порядка, проект паспорта государственной программы Кировской области, а для комплексных
программ – также проект аналитической информации об иных государственных программах. При этом дополнительные и обосновывающие материалы, предусмотренные пунктом 4.7 настоящего Порядка, могут не представляться). Требования к форме и содержанию проекта паспорта государственной программы Кировской области и проекта аналитической информации об иных государственных программах, формируемых на бумажном носителе, устанавливаются методическими рекомендациями.

4.7. Одновременно с проектом государственной программы Кировской области ответственным исполнителем государственной программы Кировской области в министерство финансов Кировской области и министерство экономического развития Кировской области представляются дополнительные и обосновывающие материалы:

методика расчета значений показателей государственной программы Кировской области;

обоснование планируемого объема средств на финансовое обеспечение реализации государственной программы Кировской области, включая информацию с детализацией по главным распорядителям средств областного бюджета, обоснования и расчеты планируемого объема средств, необходимых для реализации каждого структурного элемента государственной программы Кировской области и инвестиционного проекта;

сведения о налоговых расходах государственной программы Кировской области.

В состав дополнительных и обосновывающих материалов могут быть включены иные материалы, формируемые по требованию министерства экономического развития Кировской области, министерства финансов Кировской области.

Требования к форме и содержанию дополнительных и обосновывающих материалов устанавливаются методическими рекомендациями.

4.8. Министерство финансов Кировской области рассматривает проект государственной программы Кировской области и обосновывающие материалы, указанные в [пункте](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=234557&dst=100211) 4.7 настоящего Порядка, не более 20 рабочих дней с даты их поступления и подготавливает заключение о возможности финансирования государственной программы Кировской области за счет средств областного бюджета в соответствии с заявленными объемами финансирования.

Министерство экономического развития Кировской области рассматривает проект государственной программы Кировской области и дополнительные материалы, указанные в [абзаце втором](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=234557&dst=100204)  [пункта 4.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=234557&dst=100207) настоящего Порядка, не более 20 рабочих дней с даты их поступления и подготавливает заключение о соответствии проекта государственной программы Кировской области требованиям настоящего Порядка и методическим рекомендациям.

4.9. Министерство финансов Кировской области рассматривает проект государственной программы Кировской области на предмет:

обоснованности объема средств, планируемого на реализацию государственной программы Кировской области, с учетом сроков реализации ее структурных элементов и представленных ответственным исполнителем государственной программы Кировской области и (или) соисполнителем государственной программы Кировской области обоснований объема средств, планируемых на финансовое обеспечение реализации государственной программы Кировской области, подготовленных в соответствии с методическими рекомендациями;

соответствия кодов бюджетной классификации, указанных в мероприятиях (результатах) проектов структурных элементов государственной программы Кировской области в системе «Электронный бюджет» (при наличии), кодам бюджетной классификации, указанным в законе Кировской области об областном бюджете или сводной бюджетной росписи областного бюджета;

соответствия включения налоговых расходов заявленным целям государственной программы Кировской области;

обоснованности планируемого объема налоговых расходов в соответствии со сведениями о налоговых расходах государственной программы Кировской области, представленными ответственным исполнителем государственной программы Кировской области и подготовленными в соответствии с методическими рекомендациями;

наличия порядков предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета (при необходимости их разработки в рамках государственной программы Кировской области);

наличия документов, предусмотренных подпунктами 2.1.6 – 2.1.10 настоящего Порядка (при необходимости их разработки в рамках государственной программы Кировской области).

4.10. Министерство экономического развития Кировской области рассматривает проект государственной программы Кировской области на предмет соблюдения требований к содержанию государственных программ Кировской области, установленных настоящим Порядком и методическими рекомендациями, в том числе:

соответствия цели государственной программы Кировской области национальным целям с учетом влияния мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Кировской области на достижение соответствующих показателей национальных целей;

соответствия цели государственной программы Кировской области приоритетам социально-экономического развития Кировской области, определенным Стратегией, другими документами стратегического планирования Кировской области;

обоснованности включения структурных элементов государственной программы Кировской области и соответствия их заявленным целям государственной программы Кировской области;

наличия показателей государственной программы Кировской области, включение которых является обязательным в соответствии с
пунктом 2.10 настоящего Порядка;

соответствия включаемых показателей государственной программы Кировской области заявленной цели (целям) государственной программы Кировской области и сформированным структурным элементам государственной программы Кировской области;

соответствия показателей государственной программы Кировской области, ее структурных элементов (включая количественные значения показателей государственной программы Кировской области и ее структурных элементов) показателям, установленным нефинансовыми соглашениями;

наличия методик расчета показателей государственной программы Кировской области, подготовленных в соответствии с методическими рекомендациями;

соответствия параметров структурных элементов государственной программы Кировской области, указываемых в паспорте государственной программы Кировской области, параметрам, указываемым в паспортах структурных элементов государственной программы Кировской области;

соответствия объемов финансового обеспечения реализации структурных элементов государственной программы Кировской области за счет средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников объемам финансового обеспечения, указанным в паспортах структурных элементов данной государственной программы Кировской области.

4.11. В случае если на проект государственной программы Кировской области получено отрицательное заключение министерства финансов Кировской области и (или) отрицательное заключение министерства экономического развития Кировской области, ответственный исполнитель государственной программы Кировской области осуществляет доработку проекта государственной программы Кировской области и обеспечивает его повторное рассмотрение и согласование с министерством финансов Кировской области и министерством экономического развития Кировской области в порядке, предусмотренном [пунктом](#Par0) [4.8](#Par2) настоящего Порядка.

4.12. При наличии положительных заключений министерства финансов Кировской области и министерства экономического развития Кировской области на проект государственной программы Кировской области ответственный исполнитель государственной программы Кировской области:

направляет проект постановления об утверждении государственной программы и проект паспорта государственной программы Кировской области в Контрольно-счетную палату Кировской области для проведения финансово-экономической экспертизы в порядке и в сроки, установленные Контрольно-счетной палатой Кировской области;

выносит проект постановления об утверждении государственной программы на общественное обсуждение в порядке, установленном Правительством Кировской области, а также направляет его в систему «Управление» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.13. Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области по итогам общественного обсуждения, финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты Кировской области при необходимости дорабатывает проект государственной программы Кировской области.

4.14. Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области в срок до 1 сентября (в 2025 году – до 1 июня) направляет:

проект постановления об утверждении государственной программы на согласование в соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=205689) Правительства Кировской области от 08.04.2021 № 64 «Об утверждении Порядка согласования проектов правовых актов Кировской области с использованием системы электронного документооборота Правительства Кировской области»;

проект паспорта государственной программы Кировской области соисполнителям государственной программы Кировской области, которые осуществляют его согласование в срок не более 7 календарных дней. Согласованный с соисполнителями государственной программы Кировской области проект паспорта государственной программы Кировской области вместе с проектом постановления об утверждении государственной программы направляется ответственным исполнителем государственной программы Кировской области в министерство финансов Кировской области, министерство экономического развития Кировской области, которые осуществляют согласование проекта паспорта государственной программы Кировской области в срок не более 14 календарных дней.

4.15. В 2025 году, в срок до 25 июня, проект постановления об утверждении государственной программы, согласованный в установленном Правительством Кировской области порядке, вносится ответственным исполнителем государственной программы Кировской области или куратором государственной программы Кировской области на заседание Правительства Кировской области. Вместе с проектом постановления об утверждении государственной программы на заседание Правительства Кировской области вносится на бумажном носителе проект паспорта государственной программы Кировской области, согласованный с министерством финансов Кировской области и министерством экономического развития Кировской области. По итогам рассмотрения проекта постановления об утверждении государственной программы и проекта паспорта государственной программы Кировской области Правительство Кировской области может принять решение о принятии проекта постановления об утверждении государственной программы и одобрении проекта паспорта государственной программы Кировской области. Решение Правительства Кировской области оформляется протоколом заседания Правительства Кировской области.

4.16. Одновременно с рассмотрением и одобрением проекта закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, установленные Правительством Кировской области, но не позднее 1 ноября года, предшествующего году начала реализации государственной программы Кировской области, проект паспорта государственной программы Кировской области на бумажном носителе, подготовленный в соответствии с проектом закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, согласованный министерством финансов Кировской области и министерством экономического развития Кировской области, вносится на рассмотрение Правительства Кировской области. По итогам рассмотрения указанного проекта паспорта государственной программы Кировской области Правительство Кировской области может принять решение об утверждении паспорта государственной программы Кировской области. Решение Правительства Кировской области оформляется протоколом заседания Правительства Кировской области. Паспорт государственной программы Кировской области, утвержденный на заседании Правительства Кировской области, действует до вступления в силу закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.17. Постановление об утверждении государственной программы принимается Правительством Кировской области в сроки, установленные Правительством Кировской области, но не позднее 1 ноября года, предшествующего году начала реализации государственной программы Кировской области.

4.18. Проект паспорта государственной программы Кировской области, проект паспорта комплекса процессных мероприятий формируются в системе «Электронный бюджет» в году, предшествующем году начала реализации государственной программы Кировской области, после срока, указанного в пункте 4.17 настоящего Порядка. Проект паспорта регионального проекта, проект паспорта ведомственного проекта формируются в системе «Электронный бюджет» в году, предшествующем году начала реализации государственной программы Кировской области, в сроки и в порядке, которые установлены постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2018 № 349-П.

Согласование проекта паспорта государственной программы Кировской области в системе «Электронный бюджет» осуществляется после согласования проектов паспортов ее структурных элементов.

Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области обеспечивает согласование проектов паспортов структурных элементов государственной программы Кировской области и проекта паспорта государственной программы Кировской области с соисполнителями государственной программы Кировской области и куратором государственной программы Кировской области в течение пяти рабочих дней со дня их поступления на согласование. При включении показателей государственной программы Кировской области и мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Кировской области в аналитическую информацию об иных государственных программах ответственный исполнитель государственной программы Кировской области обеспечивает согласование проектов паспортов структурных элементов
государственной программы Кировской области и проекта паспорта государственной программы Кировской области с ответственным исполнителем комплексной программы в течение семи рабочих дней со дня их поступления на согласование.

Одновременно с проектом паспорта комплексной программы в системе «Электронный бюджет» в обязательном порядке формируется
аналитическая информация об иных государственных программах
на основании сведений, содержащихся в государственных программах Кировской области, относящихся к сфере реализации комплексной
программы.

4.19. Министерство экономического развития Кировской области и министерство финансов Кировской области согласуют проекты паспортов региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, государственной программы Кировской области в системе «Электронный бюджет» в течение пяти рабочих дней со дня их поступления на согласование.

Проекты паспортов, указанные в абзаце первом пункта 4.18 настоящего Порядка, вносятся на согласование в министерство экономического развития Кировской области вместе с проектами методик расчета значений показателей государственной программы Кировской области, предварительно согласованными с соисполнителями государственной программы Кировской области (при их наличии).

4.20. Проект паспорта государственной программы Кировской области, приведенный в соответствие с законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждается в системе «Электронный бюджет» ответственным исполнителем государственной программы Кировской области не позднее 25 января первого года реализации государственной программы Кировской области (при наличии технической возможности).

**5. Внесение изменений в государственные программы
Кировской области**

5.1. Внесение изменений в государственную программу Кировской области и ее структурные элементы может быть инициировано советом (штабом), куратором государственной программы Кировской области, ответственным исполнителем государственной программы Кировской области, а также соисполнителями государственной программы Кировской области, участниками государственной программы Кировской области (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы государственной программы Кировской области), в том числе во исполнение поручений Губернатора Кировской области, Председателя Правительства Кировской области, правовых актов Правительства Кировской области, а также по результатам мониторинга реализации государственных программ Кировской области.

5.2. Основаниями для внесения изменений в постановление об утверждении государственной программы являются:

корректировка приоритетов социально-экономического развития Кировской области, установленных документами стратегического планирования Кировской области, или наличие официальных методических рекомендаций и (или) требований Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств. В таком случае внесение изменений в документы, определенные [подпунктом 2.1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=231500&dst=100081) настоящего Порядка, осуществляется при одобрении их советом (штабом);

предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета, ранее не предусмотренных государственной программой Кировской области. В таком случае внесение изменений в документы, определенные
[подпунктом 2.1.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=231500&dst=100081) настоящего Порядка, и разработка проекта постановления Правительства Кировской области о внесении изменений в постановление об утверждении государственной программы, предусматривающего только дополнение государственной программы Кировской области порядком (порядками) предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета или внесение изменений в указанные порядки, осуществляются ответственным исполнителем государственной программы Кировской области совместно с соисполнителем государственной программы Кировской области – главным распорядителем средств областного бюджета с соблюдением Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Кировской области
от 26.12.2019 № 724-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета», при согласовании с министерством финансов Кировской области;

включение в государственную программу Кировской области новых объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимого имущества или изменение параметров объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества. В таком случае внесение изменений в документы, определенные [подпунктом 2.1.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=231500&dst=100090) настоящего Порядка, осуществляется по мере изменения параметров указанных объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня утверждения сводной бюджетной росписью областного бюджета объемов бюджетных ассигнований на реализацию указанных объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимого имущества.

5.3. Внесение изменений в паспорт государственной программы Кировской области и в паспорта ее структурных элементов осуществляется в системе «Электронный бюджет» путем создания последующих версий паспорта государственной программы Кировской области и паспортов ее структурных элементов. Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области совместно с соисполнителями государственной программы Кировской области обеспечивает актуальность паспорта государственной программы Кировской области и паспортов ее структурных элементов.

Согласование и утверждение последующей версии паспорта государственной программы Кировской области осуществляются после согласования и утверждения последующих версий паспортов ее структурных элементов, но не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу формирования отчета о ходе реализации соответствующего структурного элемента государственной программы Кировской области.

5.4. Основаниями для внесения изменений в паспорт государственной программы Кировской области и в паспорта ее структурных элементов, утверждаемых в системе «Электронный бюджет», являются:

корректировка параметров паспорта государственной программы Кировской области и паспортов ее структурных элементов;

включение структурного элемента в государственную программу Кировской области и (или) изменение срока реализации структурного элемента государственной программы Кировской области.

5.5. Проект паспорта государственной программы Кировской области, формируемый в системе «Электронный бюджет» на следующий бюджетный цикл, вносится на согласование в министерство экономического развития Кировской области вместе с материалами, указанными в абзаце втором
[пункта 4.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=231500&dst=100200) настоящего Порядка.

При согласовании в системе «Электронный бюджет» последующих версий паспорта государственной программы Кировской области и паспортов ее структурных элементов по запросам министерства экономического развития Кировской области и министерства финансов Кировской области могут представляться дополнительные и обосновывающие материалы, указанные в [пункте 4.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=231500&dst=100200) настоящего Порядка, или иные материалы, разъясняющие вносимые изменения.

5.6. Внесение изменений в паспорт государственной программы Кировской области и паспорта ее структурных элементов в системе «Электронный бюджет» в части приведения их в соответствие с законом Кировской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период осуществляется в срок до 25 января текущего финансового года при наличии технической возможности.

5.7. В течение текущего финансового года в системе «Электронный бюджет» в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в паспорта структурных элементов государственной программы Кировской области и паспорт государственной программы Кировской области в обязательном порядке вносятся изменения в целях приведения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год и плановый период, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными сводной бюджетной росписью областного бюджета. Согласование, внесение на рассмотрение в порядке, установленном настоящим Порядком, указанных изменений и их утверждение обеспечиваются ответственным исполнителем государственной программы Кировской области (соисполнителем государственной программы Кировской области) не позднее пятого рабочего дня со дня утверждения сводной бюджетной росписью областного бюджета объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год и плановый период, но не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу формирования отчета о ходе реализации соответствующего структурного элемента государственной программы Кировской области. При этом согласование изменений в паспорте структурного элемента государственной программы Кировской области и (или) паспорте государственной программы Кировской области осуществляется параллельно:

с заинтересованными соисполнителями государственной программы Кировской области – в срок не более двух рабочих дней со дня их поступления на согласование;

с министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области – в срок не более трех рабочих дней со дня их поступления на согласование.

При корректировке объемов бюджетных ассигнований областного и федерального бюджетов, предусмотренных в рамках предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, субсидий областным государственным учреждениям (за исключением областных государственных казенных учреждений), юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, одновременно осуществляется корректировка объемов финансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников (при необходимости).

Объемы финансирования государственной программы Кировской области за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников, указанные в паспорте государственной программы Кировской области в системе «Электронный бюджет», в течение текущего года и по состоянию
на 31 декабря текущего года должны соответствовать объемам финансирования государственной программы Кировской области за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников, указанным в утвержденных паспортах структурных элементов данной государственной программы Кировской области.

Внесение изменений в паспорт государственной программы Кировской области, в паспорта ее структурных элементов по параметрам государственной программы Кировской области, ее структурных элементов, предусмотренным на текущий год и последующие сроки реализации государственной программы Кировской области и ее структурных элементов, осуществляется до наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров государственной программы Кировской области – мероприятий (результатов) и показателей.

В IV квартале текущего года в системе «Электронный бюджет» не допускается ухудшение плановых значений показателей государственной программы Кировской области, установленных на IV квартал текущего года (при наличии их месячного или квартального планирования) или на текущий год (при наличии их годового планирования), за исключением показателей, декомпозированных на уровень Кировской области и включенных в паспорт государственной программы Кировской области.

Изменения, предусматривающие ухудшение значений показателей государственной программы Кировской области и (или) прекращение планирования значений показателей государственной программы Кировской области на текущий год и (или) последующие годы реализации государственной программы Кировской области, рассматриваются на заседании совета (штаба).

5.8. Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области обеспечивает в системе «Электронный бюджет» согласование последующих версий паспорта структурного элемента государственной программы Кировской области, паспорта государственной программы Кировской области.

Согласование последующих версий паспорта структурного элемента государственной программы Кировской области, паспорта государственной программы Кировской области (за исключением согласования изменений в указанных паспортах, связанных с изменениями в сводной бюджетной росписи областного бюджета, в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка) в системе «Электронный бюджет» осуществляется:

соисполнителем государственной программы Кировской области, куратором государственной программы Кировской области – не более четырех рабочих дней со дня их поступления на согласование;

министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области – не более семи рабочих дней со дня их поступления на согласование.

5.9. Министерство финансов Кировской области рассматривает последующие версии паспорта структурного элемента государственной программы Кировской области, паспорта государственной программы Кировской области на предмет:

соответствия объемов бюджетных ассигнований, необходимых для реализации государственной программы Кировской области, объемам бюджетных ассигнований, утвержденным законом Кировской области об областном бюджете, законами Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области об областном бюджете или сводной бюджетной росписью областного бюджета;

соответствия объемов бюджетных ассигнований, необходимых для реализации структурных элементов государственной программы Кировской области, объемам бюджетных ассигнований за счет средств областного и федерального бюджетов, предусмотренным законом Кировской области об областном бюджете, законами Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области об областном бюджете или сводной бюджетной росписью областного бюджета;

соответствия кодов бюджетной классификации, указанных в мероприятиях (результатах) структурных элементов государственной программы Кировской области в системе «Электронный бюджет», кодам бюджетной классификации, указанным в законе Кировской области об областном бюджете, законах Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области об областном бюджете или сводной бюджетной росписи областного бюджета;

соответствия включения налоговых расходов заявленным целям государственной программы Кировской области;

обоснованности отражения скорректированного объема налоговых расходов в соответствии со сведениями о налоговых расходах государственной программы Кировской области, представленными ответственным исполнителем государственной программы Кировской области и подготовленными в соответствии с методическими рекомендациями;

соответствия объемов бюджетных ассигнований, планируемых на реализацию государственной программы Кировской области в очередном финансовом году и плановом периоде, объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (при внесении изменений в паспорт государственной программы Кировской области в соответствии с [пунктом 5.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=234557&dst=100605) настоящего Порядка).

5.10. Министерство экономического развития Кировской области рассматривает последующие версии паспорта структурного элемента государственной программы Кировской области и паспорта государственной программы Кировской области на предмет соблюдения требований к содержанию государственных программ Кировской области, установленных настоящим Порядком и методическими рекомендациями, в том числе:

соответствия цели государственной программы Кировской области национальным целям с учетом влияния мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Кировской области на достижение соответствующих показателей национальных целей;

соответствия цели государственной программы Кировской области приоритетам социально-экономического развития Кировской области, определенным Стратегией, другими документами стратегического планирования Кировской области;

обоснованности включения структурных элементов государственной программы Кировской области и соответствия их заявленной цели государственной программы Кировской области;

наличия показателей государственной программы Кировской области, включение которых является обязательным в соответствии с [пунктом 2.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=234557&dst=100136) настоящего Порядка;

соответствия включаемых показателей государственной программы Кировской области заявленной цели государственной программы Кировской области и сформированным структурным элементам государственной программы Кировской области;

соответствия показателей государственной программы Кировской области, показателей структурных элементов государственной программы Кировской области и их количественных значений показателям, установленным нефинансовыми соглашениями;

наличия актуальной методики расчета показателей государственной программы Кировской области, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями;

соответствия параметров структурных элементов государственной программы Кировской области, указываемых в паспорте государственной программы Кировской области, паспортам структурных элементов государственной программы Кировской области;

соответствия объемов финансового обеспечения реализации структурных элементов государственной программы Кировской области за счет средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников объемам средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников, указанным в паспорте государственной программы Кировской области.

5.11. Подготовка проекта паспорта государственной программы Кировской области на бумажном носителе осуществляется одновременно с подготовкой проекта закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Требования к форме и содержанию проекта паспорта государственной программы Кировской области и проекта аналитической информации об иных государственных программах устанавливаются методическими рекомендациями.

Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области обеспечивает разработку проекта паспорта государственной программы Кировской области, его согласование с куратором государственной программы Кировской области, министерством финансов Кировской области, министерством экономического развития Кировской области до рассмотрения и одобрения Правительством Кировской области проекта закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Проект паспорта государственной программы Кировской области, подготовленный с учетом проекта закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, установленные Правительством Кировской области, но не позднее 1 ноября года, предшествующего году начала реализации государственной программы Кировской области, вносится ответственным исполнителем государственной программы Кировской области или куратором государственной программы Кировской области на заседание Правительства Кировской области. Проект паспорта государственной программы Кировской области рассматривается на заседании Правительства Кировской области одновременно с рассмотрением и одобрением проекта закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период или в иные сроки, установленные Правительством Кировской области. По итогам рассмотрения проекта паспорта государственной программы Кировской области Правительство Кировской области может принять решение об утверждении паспорта государственной программы Кировской области. Решение Правительства Кировской области оформляется протоколом заседания Правительства Кировской области. Паспорт государственной программы Кировской области, утвержденный на заседании Правительства Кировской области, действует до вступления в силу закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5.12. Внесение изменений в документы, определенные
[подпунктами 2.1.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=231500&dst=100085) – [2.1.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=231500&dst=100089) настоящего Порядка, осуществляется в установленном Правительством Кировской области порядке.

5.13. Внесение изменений в документы, определенные подпунктом [2.1.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=231500&dst=100091) настоящего Порядка, осуществляется в системе «Электронный бюджет».

**6. Финансовое обеспечение реализации государственных программ
Кировской области**

6.1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ Кировской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, привлеченных средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (далее – параметры финансового обеспечения реализации государственных программ Кировской области).

6.2. Параметры финансового обеспечения реализации государственных программ Кировской области на период действия государственных программ Кировской области планируются с учетом необходимости достижения национальных целей и приоритетов социально-экономического развития Кировской области.

6.3. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Кировской области утверждается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также законом Кировской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

6.4. Допускается формирование государственных программ Кировской области, не имеющих финансового обеспечения их реализации.

6.5. Планирование объемов финансового обеспечения реализации государственных программ Кировской области за счет средств местных бюджетов осуществляется с учетом уровней софинансирования, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской области.

6.6. Планирование средств внебюджетных источников на финансовое обеспечение реализации государственных программ Кировской области осуществляется на основе информации, представляемой предприятиями (организациями), участвующими в реализации государственных программ Кировской области, с учетом объемов средств, предусматриваемых на реализацию инвестиционных проектов в рамках государственных программ Кировской области, и иных данных, необходимых для реализации мероприятий структурных элементов государственных программ Кировской области за счет средств внебюджетных источников.

**7. Система управления государственными программами Кировской
области**

7.1. В целях обеспечения управления реализацией государственной

программы Кировской области Правительство Кировской области определяет куратора государственной программы Кировской области.

В качестве куратора государственной программы Кировской области могут быть определены вице-губернатор Кировской области, Председатель Правительства Кировской области, первые заместители Председателя Правительства Кировской области, заместители Председателя Правительства Кировской области, а также руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области.

Куратор государственной программы Кировской области обеспечивает контроль за реализацией государственной программы Кировской области, урегулирует разногласия между ответственным исполнителем государственной программы Кировской области, соисполнителями государственной программы Кировской области, участниками государственной программы Кировской области по параметрам государственной программы Кировской области.

7.2. В целях эффективного управления реализацией государственных программ Кировской области формируются советы (штабы).

Совет (штаб) является коллегиальным органом, образованным в целях координации деятельности исполнительных органов Кировской области и лиц, заинтересованных в реализации государственных программ Кировской области.

Куратор государственной программы Кировской области является председателем совета (штаба) и определяет его состав по курируемым государственным программам Кировской области.

Совет (штаб):

координирует разработку и реализацию государственной программы Кировской области;

одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной программы Кировской области;

осуществляет на постоянной основе контроль реализации государственной программы Кировской области, рассматривает результаты мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы Кировской области, а также отчеты о ходе реализации государственной программы Кировской области (при необходимости);

формирует предложения о внесении изменений в государственную программу Кировской области в соответствии с настоящим Порядком (при необходимости);

выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.

7.3. В состав совета (штаба) включаются:

должностное лицо, определенное в качестве куратора государственной программы Кировской области;

руководитель исполнительного органа Кировской области – ответственного исполнителя государственной программы Кировской области;

руководитель исполнительного органа Кировской области – соисполнителя государственной программы Кировской области;

представитель министерства экономического развития Кировской области, замещающий должность не ниже заместителя министра;

представитель министерства финансов Кировской области, замещающий должность не ниже заместителя министра.

По решению руководителя исполнительного органа Кировской области, являющегося ответственным исполнителем государственной программы Кировской области, соисполнителем государственной программы Кировской области, в состав совета (штаба) может быть включен его заместитель.

В состав совета (штаба) по предложению куратора государственной программы Кировской области могут быть включены представители органов государственной власти Кировской области, иных исполнительных органов Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, организаций, депутаты Законодательного Собрания Кировской области и иные лица, заинтересованные в реализации государственных программ Кировской области.

В работе совета (штаба) могут участвовать Губернатор Кировской области и (или) Председатель Правительства Кировской области.

Состав совета (штаба) утверждается распоряжением Правительства Кировской области.

Участники заседания совета (штаба) из числа состава совета (штаба) определяются куратором государственной программы Кировской области исходя из рассматриваемой государственной программы Кировской области и вопросов, выносимых на рассмотрение совета (штаба).

7.4. Заседание совета (штаба) может проводиться в очной форме или в форме заочного голосования лиц, входящих в состав совета (штаба).

Решение совета (штаба) принимается на заседании совета (штаба) большинством голосов от общего числа лиц, присутствующих на заседании совета (штаба). При заочном голосовании решение принимается, если за него проголосовали более половины лиц, принявших участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос председателя совета (штаба).

Решение совета (штаба) оформляется протоколом, который утверждается председателем совета (штаба).

Заседания совета (штаба) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

По решению куратора государственной программы Кировской области функции совета (штаба) могут быть возложены на существующие консультативные или совещательные органы.

Проведение заседания совета (штаба) может быть инициировано Губернатором Кировской области, Председателем Правительства Кировской области, куратором государственной программы Кировской области.

Губернатор Кировской области в случае проведения заседания совета (штаба) по его инициативе дает поручение Председателю Правительства Кировской области о необходимости информирования о проводимом заседании совета (штаба), который дает соответствующее поручение куратору государственной программы Кировской области.

Председатель Правительства Кировской области в случае проведения заседания совета (штаба) по его инициативе информирует о проведении заседания совета (штаба) Губернатора Кировской области и дает соответствующее поручение куратору государственной программы Кировской области.

Куратор государственной программы Кировской области в случае проведения заседания совета (штаба) по его инициативе информирует о проведении заседания совета (штаба) Председателя Правительства Кировской области, который информирует о проведении заседания совета (штаба) Губернатора Кировской области.

7.5. Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области:

формирует содержание государственной программы Кировской области, определяет соисполнителей государственной программы Кировской области, организует своевременное согласование и утверждение государственной программы Кировской области, включающей документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, в соответствии с настоящим Порядком;

координирует деятельность соисполнителей государственной программы Кировской области и участников государственной программы Кировской области в процессе разработки и реализации государственной программы Кировской области;

обеспечивает внесение предложений по разработке и корректировке государственной программы Кировской области, результатов мониторинга ее реализации в установленном порядке в совет (штаб) и Правительство Кировской области;

обеспечивает своевременную разработку и утверждение паспортов структурных элементов государственной программы Кировской области, за реализацию которых он является ответственным;

осуществляет реализацию структурных элементов государственной программы Кировской области, мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Кировской области, в отношении которых он является ответственным исполнителем, и обеспечивает мониторинг и контроль их реализации;

обеспечивает в установленном порядке своевременное внесение изменений в государственную программу Кировской области;

обеспечивает реализацию государственной программы Кировской области, мониторинг и контроль хода ее реализации в целом;

представляет по запросу министерства экономического развития Кировской области и министерства финансов Кировской области информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации государственной программы Кировской области;

координирует деятельность соисполнителей государственной программы Кировской области и участников государственной программы Кировской области по заполнению форм документов, предусмотренных настоящим Порядком, и представлению данных для проведения мониторинга реализации государственной программы Кировской области;

запрашивает у соисполнителей государственной программы Кировской области и участников государственной программы Кировской области информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы Кировской области и подготовки годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области;

обеспечивает своевременное формирование и утверждение отчетов о ходе реализации структурных элементов государственной программы Кировской области;

формирует ежеквартальные отчеты о ходе реализации государственной программы Кировской области за I, II и III кварталы отчетного года, согласует их с куратором государственной программы Кировской области;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации государственной программы Кировской области, согласует его с куратором государственной программы Кировской области;

выносит проект постановления об утверждении государственной программы на общественное обсуждение и направляет его в систему «Управление»;

направляет проект постановления об утверждении государственной программы и проект паспорта государственной программы Кировской области в Контрольно-счетную палату Кировской области;

размещает на официальном сайте ответственного исполнителя государственной программы Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

постановление об утверждении государственной программы в актуальной редакции в течение пяти рабочих дней со дня его официального опубликования,

паспорт государственной программы Кировской области, паспорта структурных элементов государственной программы Кировской области в актуальной редакции в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения,

годовой отчет о ходе реализации государственной программы Кировской области после одобрения Правительством Кировской области сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской области;

обеспечивает государственную регистрацию государственной программы Кировской области, изменений в ней, годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области в системе «Управление» в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

7.6. Соисполнитель государственной программы Кировской области:

участвует в разработке государственной программы Кировской области;

осуществляет своевременную разработку, утверждение паспортов структурных элементов государственной программы Кировской области, за реализацию которых он является ответственным;

обеспечивает реализацию, мониторинг и контроль реализации структурных элементов государственной программы Кировской области и мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Кировской области, в отношении которых он является ответственным;

обеспечивает согласование, реализацию, мониторинг и контроль реализации структурных элементов государственной программы Кировской области и мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Кировской области, в отношении которых он является соисполнителем;

осуществляет своевременное формирование отчетов о ходе реализации структурных элементов государственной программы Кировской области и представляет их ответственному исполнителю государственной программы Кировской области;

запрашивает у участников государственной программы Кировской области информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации государственной программы Кировской области;

представляет ответственному исполнителю государственной программы Кировской области по его запросу информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации государственной программы Кировской области, подготовки отчетов о ходе реализации государственной программы Кировской области, а также информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Кировской области и министерства финансов Кировской области;

 представляет ответственному исполнителю государственной программы Кировской области информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы Кировской области и подготовки годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области;

согласовывает информацию для подготовки отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области (при необходимости) с должностным лицом, курирующим (координирующим) работу соисполнителя государственной программы Кировской области;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

7.7. Участник государственной программы Кировской области:

в пределах своей компетенции участвует в разработке и обеспечивает реализацию (достижение) мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Кировской области;

представляет ответственному исполнителю государственной программы Кировской области и соисполнителю государственной программы Кировской области информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации государственной программы Кировской области, оценки ее эффективности;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

7.8. Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области, соисполнители государственной программы Кировской области и участники государственной программы Кировской области представляют по запросу министерства экономического развития Кировской области и министерства финансов Кировской области дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы Кировской области, не содержащуюся в системе «Электронный бюджет».

Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области, соисполнители государственной программы Кировской области и участники государственной программы Кировской области представляют ответственному исполнителю комплексной программы сведения для формирования аналитической информации о соответствующей комплексной программе, а также иную информацию по запросам ответственного исполнителя комплексной программы.

7.9. Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области, соисполнители государственной программы Кировской области и участники государственной программы Кировской области несут персональную ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов государственной программы Кировской области, выполнение (достижение) их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей государственной программы Кировской области и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность представляемых сведений.

**8. Контроль за реализацией государственных программ
Кировской области**

8.1. В целях контроля за реализацией государственных программ Кировской области ответственными исполнителями государственной программы Кировской области, соисполнителями государственной программы Кировской области, а также министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области осуществляется мониторинг реализации государственных программ Кировской области.

Мониторинг реализации государственных программ Кировской области представляет собой комплекс мероприятий по измерению фактических параметров государственных программ Кировской области, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу причин такого отклонения, а также по прогнозированию хода реализации государственных программ Кировской области, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров государственных программ Кировской области.

Целью мониторинга реализации государственных программ Кировской области является получение на постоянной основе информации о ходе реализации государственных программ Кировской области для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

8.2. В ходе мониторинга реализации государственных программ Кировской области формируются отчеты о ходе реализации государственной программы Кировской области в соответствии с требованиями настоящего Порядка и методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ Кировской области.

Методические рекомендации по мониторингу государственных программ Кировской области утверждаются правовым актом министерства экономического развития Кировской области по согласованию с министерством финансов Кировской области и размещаются на официальном сайте министерства экономического развития Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подготовка отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области осуществляется ее ответственным исполнителем на основе утвержденных отчетов о ходе реализации структурных элементов, реализуемых в составе государственной программы Кировской области. Отчет о ходе реализации государственной программы Кировской области и отчет о ходе реализации структурного элемента государственной программы Кировской области (далее – отчет о ходе реализации структурного элемента) формируются нарастающим итогом за отчетный период по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Под отчетным периодом понимается:

квартал, год – для государственной программы Кировской области;

месяц, квартал, год – для регионального проекта, ведомственного проекта;

квартал, год – для комплекса процессных мероприятий.

Отчет о ходе реализации государственной программы Кировской области и отчет о ходе реализации структурного элемента формируются с первого дня отчетного периода на основании утвержденных в системе «Электронный бюджет» до начала отчетного периода версий паспорта государственной программы Кировской области и паспорта структурного элемента государственной программы Кировской области соответственно.

Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области по результатам мониторинга реализации государственной программы Кировской области ежеквартально формирует отчеты о ходе реализации государственной программы Кировской области за I – III кварталы отчетного года на основании отчетов о ходе реализации структурных элементов за соответствующий период не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, – для комплексных программ), и направляет их на согласование в системе «Электронный бюджет» министерству экономического развития Кировской области, министерству финансов Кировской области, куратору государственной программы Кировской области.

Согласование отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области, указанного в [абзаце девятом пункта 8.2](#Par11) настоящего Порядка, осуществляется министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области, куратором государственной программы Кировской области не более трех рабочих дней со дня поступления им на согласование указанного отчета в системе «Электронный бюджет».

Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области обеспечивает доработку и утверждение отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – для комплексных программ) (при наличии технической возможности).

Министерство экономического развития Кировской области осуществляет мониторинг реализации государственной программы Кировской области на основе отчетов о ходе реализации государственной программы Кировской области, утвержденных в системе «Электронный бюджет». Итоги ежеквартального мониторинга хода реализации государственных программ Кировской области министерство экономического развития Кировской области направляет кураторам государственных программ Кировской области
до 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом
(за исключением IV квартала отчетного года).

Формирование годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области (далее – годовой отчет), включающего информацию о ходе реализации государственной программы Кировской области за I – IV кварталы отчетного года, в системе «Электронный бюджет» осуществляется до 10 февраля года, следующего за отчетным (до 13 февраля года, следующего за отчетным, – для комплексных программ).

Годовой отчет, сформированный ответственным исполнителем государственной программы Кировской области в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ Кировской области, направляется на согласование в системе «Электронный бюджет» министерству экономического развития Кировской области, министерству финансов Кировской области, куратору государственной программы Кировской области.

Согласование годового отчета осуществляется министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области, куратором государственной программы Кировской области не более четырех рабочих дней со дня поступления им на согласование указанного отчета в системе «Электронный бюджет».

Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области обеспечивает доработку и утверждение годового отчета
не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (не позднее 18 февраля года, следующего за отчетным, – для комплексных программ) (при наличии технической возможности).

Формирование уточненного годового отчета в системе «Электронный бюджет» при необходимости осуществляется не позднее 8 апреля года, следующего за отчетным (не позднее 12 апреля года, следующего за
отчетным, – для комплексных программ). Доработка и утверждение уточненного годового отчета осуществляются не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным (не позднее 16 апреля года, следующего
за отчетным, – для комплексных программ).

Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации комплексной программы осуществляется на основе утвержденных в системе «Электронный бюджет» отчетов о ходе реализации государственных программ Кировской области в части мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ, подготовленных ответственными исполнителями государственных программ Кировской области.

8.3. Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области (соисполнитель государственной программы Кировской области) по результатам мониторинга реализации государственной программы Кировской области формирует отчеты о ходе реализации структурных элементов и направляет их на согласование в системе «Электронный бюджет» министерству экономического развития Кировской области, министерству финансов Кировской области.

Порядок формирования, согласования, сроки представления ежемесячных отчетов о ходе реализации региональных проектов и ведомственных проектов устанавливаются постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2018 № 349-П.

Формирование ежеквартальных отчетов о ходе реализации комплекса процессных мероприятий по итогам I, II, III кварталов и годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, включающего информацию о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за I – IV кварталы отчетного года, осуществляется в соответствии с методическими
рекомендациями по мониторингу государственных программ Кировской области.

Участники комплекса процессных мероприятий представляют исполнительному органу Кировской области, ответственному за разработку и утверждение комплекса процессных мероприятий:

информацию о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и достижении контрольных точек комплекса процессных мероприятий – не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, о достижении показателей комплекса процессных мероприятий – не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей;

прогнозные данные о выполнении (достижении) мероприятий (результатов), достижении контрольных точек, показателей комплекса процессных мероприятий в следующем отчетном периоде – не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

сведения о рисках реализации комплекса процессных мероприятий (при их наличии) – не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Исполнительный орган Кировской области, ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, формирует в системе «Электронный бюджет» ежеквартальный отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий и не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет его на согласование ответственному исполнителю государственной программы Кировской области, в министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области.

Согласование ежеквартальных отчетов о ходе реализации комплексов процессных мероприятий осуществляется министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области в течение двух рабочих дней со дня поступления им на согласование указанных отчетов в системе «Электронный бюджет».

Исполнительный орган Кировской области, ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, обеспечивает доработку (при необходимости) и утверждение согласованного с министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области ежеквартального отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (при наличии технической возможности).

Формирование годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий осуществляется не позднее 6 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий направляется на согласование в министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области. Согласование годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий осуществляется министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области не более четырех рабочих дней со дня поступления им на согласование указанного отчета в системе «Электронный бюджет».

Исполнительный орган Кировской области, ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, обеспечивает доработку (при необходимости) и утверждение согласованного с министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (при наличии технической возможности).

Уточненный годовой отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий при необходимости формируется, согласовывается и утверждается не позднее 5 апреля года, следующего за отчетным.

Министерство экономического развития Кировской области осуществляет мониторинг реализации комплексов процессных мероприятий на основе ежеквартальных и годового отчетов о ходе реализации комплексов процессных мероприятий, утвержденных в системе «Электронный бюджет».

Ответственный исполнитель государственной программы Кировской области, соисполнители государственной программы Кировской области и участники государственной программы Кировской области обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы Кировской области.

8.4. Министерство экономического развития Кировской области рассматривает проекты отчетов о ходе реализации государственной программы Кировской области, отчетов о ходе реализации комплекса процессных мероприятий на предмет:

полноты и корректности информации о достижении значений показателей государственной программы Кировской области и показателей комплекса процессных мероприятий;

полноты и корректности информации о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий;

полноты и корректности сведений о рисках реализации государственной программы Кировской области и комплекса процессных мероприятий;

соблюдения сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий;

соблюдения сроков формирования отчетов о ходе реализации государственной программы Кировской области, отчетов о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

8.5. Министерство финансов Кировской области рассматривает проекты отчетов о ходе реализации государственной программы Кировской области, отчетов о ходе реализации комплекса процессных мероприятий на предмет:

соответствия общих объемов бюджетных ассигнований, отраженных в проектах отчетов, указанных в абзаце первом пункта 8.5 настоящего Порядка, объемам, утвержденным сводной бюджетной росписью областного бюджета;

соответствия общих объемов принятых бюджетных обязательств и кассовых расходов объемам бюджетных обязательств и кассовых расходов, указанным в лицевом счете получателя средств по состоянию на отчетную дату.

8.6. Для проведения мониторинга реализации государственной программы Кировской области министерство финансов Кировской области представляет в министерство экономического развития Кировской области информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета, и о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ Кировской области в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета с распределением таких объемов и расходов по структурным элементам государственной программы Кировской области до 10 февраля года, следующего
за отчетным.

8.7. Отчет о ходе реализации государственной программы Кировской области по решению куратора государственной программы Кировской области может быть рассмотрен советом (штабом).

По предложению министерства экономического развития Кировской области отчет о ходе реализации государственной программы Кировской области может быть рассмотрен на заседании Правительства Кировской области, а также советом (штабом). Министерство экономического развития Кировской области в инициативном порядке по итогам мониторинга реализации государственных программ Кировской области может направить ответственному исполнителю государственной программы Кировской области предложения по повышению эффективности реализации государственной программы Кировской области.

8.8. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя государственной программы Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после одобрения Правительством Кировской области сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской области.

8.9. Министерство экономического развития Кировской области на основании годовых отчетов проводит оценку эффективности государственных программ Кировской области и осуществляет подготовку сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской области (далее – сводный годовой доклад) до 1 июня года, следующего за отчетным.

8.10. Для подготовки сводного годового доклада министерство финансов Кировской области представляет в министерство экономического развития Кировской области ежегодно, до 18 февраля, результаты оценки эффективности налоговых расходов, осуществленной в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=225567) Правительства Кировской области от 29.11.2019 № 616-П.

8.11. Оценка эффективности государственной программы Кировской области осуществляется на основе оценки степени достижения плановых значений показателей государственной программы Кировской области, показателей структурных элементов государственной программы Кировской области, достижения запланированного уровня финансового обеспечения реализации государственной программы Кировской области и выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Кировской области.

Эффективность реализации государственной программы Кировской области за отчетный период признается:

высокой – при эффективности реализации государственной программы Кировской области 90% и более;

средней – при эффективности реализации государственной программы Кировской области 75% – 89%;

удовлетворительной – при эффективности реализации государственной программы Кировской области 50% – 74%;

неудовлетворительной – при эффективности реализации государственной программы Кировской области менее 50%.

В соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790) Российской Федерации при проведении оценки эффективности государственных программ Кировской области учитываются результаты оценки налоговых расходов.

8.12. Министерство экономического развития Кировской области направляет сводный годовой доклад на рассмотрение и одобрение Правительства Кировской области. Решение Правительства Кировской области об одобрении сводного годового доклада оформляется в форме распоряжения Правительства Кировской области, подготовку которого осуществляет министерство экономического развития Кировской области до 1 июля года, следующего за отчетным.

8.13. Сводный годовой доклад, одобренный Правительством Кировской области, представляется Губернатором Кировской области в Законодательное Собрание Кировской области.

8.14. Министерство экономического развития Кировской области размещает сводный годовой доклад на официальном информационном сайте Правительства Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его одобрения Правительством Кировской области.

8.15. После одобрения сводного годового доклада Правительство Кировской области может принять одно из следующих решений:

о целесообразности продолжения реализации государственной программы Кировской области;

о необходимости внесения изменений в государственную программу Кировской области, в том числе в части сокращения бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Кировской области на очередной финансовый год и плановый период;

о досрочном прекращении реализации государственной программы Кировской области в целом или ее структурных элементов с очередного финансового года;

иное решение в рамках компетенции Правительства Кировской области.

Указанные решения Правительства Кировской области оформляются в форме распоряжения Правительства Кировской области, подготовку
которого осуществляет министерство экономического развития Кировской области.

8.16. Если Правительством Кировской области принято решение о досрочном завершении реализации государственной программы Кировской области, ответственный исполнитель государственной программы Кировской области осуществляет подготовку годового отчета (уточненного годового отчета) за последний год реализации государственной программы Кировской области в сроки, установленные пунктом 8.2 настоящего Порядка. При необходимости по предложениям министерства экономического развития Кировской области, и (или) министерства финансов Кировской области, и (или) совета (штаба) информация об итогах реализации государственной программы Кировской области заслушивается на заседании Правительства Кировской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_