Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Губернатора

Кировской области

от 09.09.2025 № 154

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области
на 2022 – 2031 годы**

* 1. В паспорте Программы:
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы\*» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирова-ния Програм-мы\* | общий объем финансирования – 29 022 118,56 тыс. рублей, в том числе:средства организаций – 27 347 233,81 тыс. рублей;иные внебюджетные источники – 1 674 884,75 тыс. рублей (по согласованию)». |

1. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» абзац седьмой изложить в следующей редакции:

протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 2 571,07 км;».

* 1. Внести в раздел 2 «План мероприятий Программы» следующие изменения:
	2. Внести в раздел 3 «Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы» следующие изменения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источник финансирования** | **Ед. изм.** | **факт** | **плановый период** | **всего** |
| **2022год** | **2023год** | **2024год** | **2025год** | **2026год** | **2027год** | **2028год** | **2029год** | **2030год** | **2031год** |
| 7 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 543,30  | 596,48  | 630,86  | 108,92  | 190,23  | 218,68  | 282,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 571,07  |
| млн руб. | 2 933,30  | 4 637,81  | 4 291,17  | 4 331,61  | 7 976,41  | 4 765,34  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28 935,63  |
| 1)  федеральный бюджет | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3)  местный бюджет | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4)  средства организаций, в том числе: | км | 527,30  | 574,87  | 622,35  | 94,47  | 162,87  | 218,68  | 282,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 483,14  |
| млн руб. | 2 721,12  | 4 368,98  | 4 072,38  | 3 916,75  | 7 708,46  | 4 765,29  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 552,99  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 527,30  | 574,87  | 622,35  | 94,47  | 162,87  | 218,68  | 282,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 483,14  |
| млн руб. (без НДС) | 2 721,12  | 4 368,98  | 4 072,38  | 3 916,75  | 7 708,46  | 4 765,29  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 552,99  |
| независимые ГРО | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   |   | 5)  иные источники, в том числе: | км | 16,00  | 21,61  | 8,51  | 14,45  | 27,37  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87,93  |
| млн руб. | 212,18  | 268,83  | 218,79  | 414,85  | 267,94  | 0,047  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 382,64 |
| средства населения | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 16,00  | 21,61  | 8,51  | 14,45  | 27,37  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 87,93  |
| млн руб. | 212,18  | 268,83  | 218,79  | 414,85  | 267,94  | 0,047  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 382,64  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00» |

* 1. Внести изменение в прогноз ожидаемых результатов реализации Программы (приложение № 2 к Программе), изложив абзац восьмой в следующей редакции:

«протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 2 571,07 км;».

* 1. Внести изменение в пункт 2 информации об объемах
	и источниках финансирования мероприятий Программы (приложение № 4 к Программе), изложив абзацы с первого по третий в следующей редакции:

«2. Общий объем финансирования Программы – 29 022 118,56 тыс. рублей, в том числе:

средства организаций – 27 347 233,81 тыс. рублей;

иные внебюджетные источники – 1 674 884,75 тыс. рублей
(по согласованию)».

* 1. Прогнозируемый размер расходов на реализацию Программы (приложение № 9 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению.

|  |
| --- |
|  |

Приложение

Приложение № 9

к Программе

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР**

**расходов на реализацию Программы**

| №п/п | Наименование программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022год | 2023год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | итого |
|   | Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы | всего | 1462916,04 | 4991741,27 | 6328298,09 | 3410866,12 | 8054221,90 | 4774075,15 | \* | \* | \* | \* | 29022118,56 |
| средства организаций | 1235825,43 | 4681005,21 | 6100233,41 | 2960443,79 | 7604431,97 | 4765294,01 | \* | \* | \* | \* | 27347233,81 |
| иные внебюджетные источники | 227090,61 | 310736,06 | 228064,68 | 450422,33 | 449789,94 | 8781,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1674884,75 |
| 1 | Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021 – 2025 годы, утвержденная Правительством Кировской области и Публичным акционерным обществом «Газпром» | всего\* | 161343,28 | 1129080,69 | 3066340,63 | 2004133,28 | 7500403,05 | 4765294,01 | \* | \* | \* | \* | 18626594,93 |
| средства организаций\* | 161343,28 | 1129080,69 | 3066340,63 | 2004133,28 | 7500403,05 | 4765294,01 | \* | \* | \* | \* | 18626594,93 |
| 2 | Программа «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей», финансируемая за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | всего | 212176,51 | 268825,69 | 218787,34 | 414851,40 | 267942,89 | 47,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1368982,312 |
| иные внебюджетные источники(средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа) | 212176,51 | 268825,69 | 218787,34 | 414851,40 | 267942,89 | 47,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1368982,312 |
| 3 | Программа газификации Кировской области на 2019 – 2023 годы, реализуемая в рамках регуляторного контракта от 02.07.2020 № 09-15-р | всего | 14914,1 | 41153,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56068,0 |
| иные внебюджетные источники | 14914,1 | 41153,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56068,0 |
| 4 | Регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными | всего\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства организаций\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации Кировской области  | всего | 1250199,061 | 3601260,123 | 3093836,049 | 1066093,518 | 291439,5538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9302828,305 |
| средства организаций (займ ЕОГ, предоставляемый на капитальные вложения в объекты газификации) | 1074121,196 | 3549974,374 | 3033892,775 | 956310,5117 | 104028,9214 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8718327,778 |
|  |  | средства организаций (займ ЕОГ, предоставляе-мый на текущие затраты) | 360,95307 | 1950,149319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2311,102389 |
|  |  | иные средства (средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, направляемые на капитальные вложения в объекты газификации) | 157324,1793 | 0 | 0 | 5269,03902 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162593,2183 |
|  |  | иные средства (средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, направляемые на текущие затраты) | 18392,7324 | 48579,09614 | 50665,92658 | 68943,03753 | 5563,58949 | 47,08626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192191,4684 |
|  |  | иные средства -капитальные вложения | 0 | 0 | 9277,34712 | 35570,93 | 181847,0429 | 8734,05317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235429,3732 |
|  |  | иные средства -текущие затраты | 0 | 756,50361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,50361 |

\* Информацию об объемах финансирования мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящей Программы и реализуемых
с привлечением инвестиций Публичного акционерного общества «Газпром», ПАО «Газпром» не предоставляет.

\*\* Объем финансирования мероприятий, связанных с государственной регистрацией права собственности на бесхозяйные объекты газораспределения, уточняется по мере выявления указанных объектов.

|  |
| --- |
|  |