## План мероприятий
Раздел | Подраздел | Наименование объекта - источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Финансирование | [12 empty] | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей
|  |  | количество потребителей | протяженность, км | производитель- ность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспор-тировочных емкостей) | источник | сводная сметная стоимость (без НДС) | всего за период 2022 - 2031 годов | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей
[5 empty] | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  | Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы | х | х | х | х | х | всего | х | 29022.1186 | 1462.916 | 4991.7413 | 6328.2981 | 3410.8661 | 8054.2219 | 4774.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственник ЕСГ | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ЕОГ | х | 27347.2338 | 1235.8254 | 4681.0052 | 6100.2334 | 2960.4438 | 7604.432 | 4765.294 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГРО | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | спецнадбавка | х | 1382.6309 | 212.1765 | 268.8257 | 218.7873 | 414.8514 | 267.9429 | 0.047086 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные источники | х | 292.2538 | 14.9141 | 41.9104 | 9.2773 | 35.5709 | 181.847 | 8.7341 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Программа «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей», финансируемая за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | х | х | х | х | х | всего | х | 1382.6309 | 212.1765 | 268.8257 | 218.7873 | 414.8514 | 267.9429 | 0.047086 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | х | х | bar: 2022 год to 2031 год
[8 empty] | областной бюджет | х | х | bar: 2022 год to 2031 год
[8 empty] | местный бюджет | х | х | bar: 2022 год to 2031 год
[8 empty] | собственник ЕСГ | х | х | bar: 2022 год to 2031 год
[8 empty] | ЕОГ | х | х | bar: 2022 год to 2031 год
[8 empty] | ГРО | х | х | bar: 2022 год to 2031 год
[8 empty] | спецнадбавка | х | 1382.6309 | 212.1765 | 268.8257 | 218.7873 | 414.8514 | 267.9429 | 0.047086 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные источники | х | х | bar: 2022 год to 2031 год
2.2 | Газоснабжение природным газом
2.2 | 1.1.1.1.1.1 | Реконструкция газопровода по комбинату древесных плит г. Киров (КГ074556) | х | 0.015 | x | x | x | Спецнадбавка | 0.83833 | 0.76888 | 0.76888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.06945 | 2022 | 2022 | 0.76888 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.2 | Газоснабжение ул.Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова | х | 3.828 | 401.8 | 1081.58 | x | Спецнадбавка | 0.10595 | 0.10595 | 0.10595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно- монтажные работы выполнены в рамках догаза на сумму 25,79986 млн. рублей | 2021 | 2021 | 0.10595 | 2022 | 2023 | 25.7999 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.3 | Газоснабжение жилых домов в д. Сиухино Ленинского района г. Кирова | х | 6.264 | 419.4 | 837.77 | x | Спецнадбавка | 43.4511 | 43.4088 | 1.9235 | 41.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2021 | 2021 | 37.3225 | 2022 | 2023 | 6.1286 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.4 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления, подоходы к ГРП-16, ул. Большева, 17, г. Киров (КГ076635) | х | 0.0025 | x | x | x | Спецнадбавка | 0.19116 | 0.19116 | 0.12096 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.12096 | 2023 | 2023 | 0.070201 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.5 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления подходы от ГРП-60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.37113 | 0.13662 | 0.13662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.23451 | 2022 | 2022 | 0.13662 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.6 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления выходы от ГРП-60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.4167 | 0.1734 | 0.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.2433 | 2022 | 2022 | 0.1734 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.7 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова к ГРП-2, г. Киров (КГ01276в) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 1.0718 | 0.8136 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.2582 | 2022 | 2022 | 0.8136 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.8 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП-2 до р. Люльченко, г. Киров (КГ076604) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.73465 | 0.47581 | 0.47581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.25884 | 2022 | 2022 | 0.47581 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.9 | Реконструкция газопровода высокого давления от ул. Сормовская по ул. Луганская, Полевая к заводу ОЦМ (КГ074703) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 13.3815 | 12.8387 | 12.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.082193 | 2022 | 2022 | 13.2993 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.10 | Газопровод среднего давления ОПХ "Пригородное" д.Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) | х | x | 981 | 2664.4 | x | Спецнадбавка | 2.7102 | 1.3467 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2019 | 2019 | 0.26065 | 2021 | 2022 | 2.4496 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.11 | Реконструкция газопровода высокого и низкого давления для перевода на природный газ ж.д. по ул.Кирпичная 7-21а г. Киров (КГ078494) (замена ШРП №22) | х | x | 57 | 154.84 | x | Спецнадбавка | 1.1571 | 0.90597 | 0.90597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.25112 | 2022 | 2022 | 0.90597 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.12 | Реконструкция газопровода по ул. Московская, 118/1 (КГ078160) (замена ШРП-34) | х | x | 105 | 285.2 | x | Спецнадбавка | 1.2095 | 1.2095 | 0.19351 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.19351 | 2023 | 2023 | 1.016 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.13 | Реконструкция ГРП-38 Хлыновская 20, г. Киров (КГ006556) | х | x | 800 | 2173.2 | x | Спецнадбавка | 4.5387 | 4.2725 | 2.5507 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.26614 | 2022 | 2023 | 4.2725 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.14 | Реконтструкция газопровода к жилым домам по ул.Дзержинского, Чехова, Береговая г. Вятские Поляны (ВП3534) (Замена ШРП-17) | х | x | 708 | 1765.76 | x | Спецнадбавка | 1.4958 | 1.2137 | 1.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.28211 | 2022 | 2022 | 1.2137 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.15 | Реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ в д. Новая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП-73) | х | x | 84 | 228.19 | x | Спецнадбавка | 0.31955 | 0.20401 | 0.0032309 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.11554 | 2022 | 2023 | 0.20401 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.16 | Реконструкция газопровода среднего давления д. Новая Тушка - д. Старая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП-41) | х | x | 989 | 2686.68 | x | Спецнадбавка | 6.3644 | 6.1082 | 3.8769 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.25619 | 2022 | 2023 | 6.1082 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.17 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская - с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП-10) | х | x | 900 | 2444.9 | x | Спецнадбавка | 5.9251 | 5.9251 | 0.20089 | 5.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.20089 | 2023 | 2023 | 5.7242 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.18 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская - с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП-78) | х | x | 80 | 217.32 | x | Спецнадбавка | 1.4081 | 1.4081 | 0.19135 | 1.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.19135 | 2023 | 2023 | 1.2168 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.19 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская - с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП-79) | х | x | 80 | 217.32 | x | Спецнадбавка | 1.4064 | 1.4064 | 0.18734 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.18734 | 2023 | 2023 | 1.219 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.20 | Реконструкция газопровода среднего давления на завод по ремонту дизельных двигателей, г. Малмыжм (ВП000612) (замена ШРП-7) | х | x | 900 | 2444.91 | x | Спецнадбавка | 1.9002 | 1.9002 | 0.18724 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.18724 | 2023 | 2023 | 1.713 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.21 | Реконструкция газопровода среднего давления до ШРП по ул. Ключевая в с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (ВП3634) (Замена ШРП-25) | х | x | 50 | 135.8 | x | Спецнадбавка | 1.5966 | 1.5966 | 0.18175 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.18175 | 2023 | 2023 | 1.4148 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.22 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления, пер. Мирный, г. Малмыж (ВП3468) (Замена ШРП-24) | х | x | 50 | 135.8 | x | Спецнадбавка | 1.6061 | 1.6061 | 0.17943 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.17943 | 2023 | 2023 | 1.4266 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.23 | Реконструкция надземного газопровода среднего давления к котельной по ул. Куйбышева в г. Сосновка Вятскополянского района (ВП3668) (Замена ШРП-3) | х | x | 912 | 2477.5 | x | Спецнадбавка | 1.6518 | 1.6518 | 0.17636 | 1.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.17636 | 2023 | 2023 | 1.4755 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.24 | Реконструкция газопровода среднего давления ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) | х | x | 1600 | 4346.5 | x | Спецнадбавка | 6.1086 | 1.3914 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.20698 | 2022 | 2022 | 5.9017 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.25 | Реконструкция ГРП ул.Коммуны 34, пгт. Фаленки (ЗУ000051) (Замена ГРП-21) | х | x | 1158.9 | 3148.3 | x | Спецнадбавка | 3.1379 | 2.6319 | 0.18832 | 2.3083 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.18832 | 2023 | 2024 | 2.9496 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.26 | Реконструкция газопровода природного газа в мкр. 4, 6, 5, г.Кирово-Чепецк, ЗУ № 120 (КЧ003119) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.9451 | 0.9451 | 0.20511 | 0.73999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.20511 | 2023 | 2023 | 0.73999 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.27 | Реконструкция газопровода среднего давления МКР 1-2, 4 г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083) | х | x | 800 | 2173.3 | x | Спецнадбавка | 2.402 | 1.0355 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.12865 | 2021 | 2022 | 2.2733 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.28 | Реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП село Шалегово, Оричевский район (КЧ000997) | х | x | 600 | 1629.93 | x | Спецнадбавка | 2.8481 | 1.1655 | 1.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.11619 | 2022 | 2022 | 2.7319 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.29 | Реконструкция здания ГРП № 10 п. Юбилейный, Оричевский район (КЧ000999) | х | x | 1277 | 3469 | x | Спецнадбавка | 3.2785 | 1.2812 | 1.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.11635 | 2022 | 2022 | 3.1622 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.30 | Реконструкция здания ГРП № 11 п. Торфяной, Оричевский район (КЧ001000) | х | x | 1673.3 | 4545.62 | x | Спецнадбавка | 2.6376 | 1.1377 | 1.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.12073 | 2022 | 2022 | 2.5169 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.31 | Реконструкция здания ГРП № 4 п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область (КЧ000998) | х | x | 932.7 | 2533.74 | x | Спецнадбавка | 2.586 | 1.1218 | 1.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2020 | 2020 | 0.11536 | 2022 | 2022 | 2.4707 | 2022 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.32 | Реконструкция ШРП ул. Первомайская, с. Лазарево Уржумского района (УР4881) (замена ПШГР-2) | х | x | 595 | 5215.66 | x | Спецнадбавка | 2.1273 | 2.1273 | 0.18052 | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2022 | 2022 | 0.18052 | 2023 | 2023 | 1.9468 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.33 | Реконструкция газопровода по Октябрьскому пр. 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80 г. Киров (КГ001167) | х | 0.169 | 81.2 | 223.03 | x | Спецнадбавка | 1.4437 | 1.2979 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.18679 | 2023 | 2024 | 1.2569 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.34 | Реконструкция газопровода по ул. К.Либкнехта 146, 148, 150, ул. Красноармейская 54/1, 41 г. Киров (КГ004663) | х | 0.325 | 124.1 | 337.12 | x | Спецнадбавка | 3.4748 | 2.4734 | 0 | 2.2735 | 0.19995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.31797 | 2023 | 2024 | 3.1569 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.35 | Реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166 ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д, Верхосунская, 9, 9а, 19 г. Киров (КГ001752) | х | 1.481 | x | x | x | Спецнадбавка | 14.6587 | 13.2474 | 0 | 7.2145 | 6.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.69898 | 2023 | 2024 | 13.9597 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.36 | Реконструкция газопровода по ул. Пугачева 20, 22, 24, ул. Левитана 2, 6, 8 г. Киров (КГ000492) | х | 0.4 | x | x | x | Спецнадбавка | 4.9889 | 4.4778 | 0 | 1.936 | 2.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.39404 | 2023 | 2024 | 4.5949 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.37 | Реконструкция газопровода по ул. Р.Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3, ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291) | х | 0.385 | x | x | x | Спецнадбавка | 3.2319 | 3.1073 | 0 | 0 | 3.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.27535 | 2023 | 2024 | 2.9566 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.38 | Реконструкция газопровода по ул. Урицкого 10, 12, Советской 76 г. Киров (КГ075584) | х | 0.195 | x | x | x | Спецнадбавка | 1.9196 | 1.7858 | 0 | 0 | 1.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.17125 | 2023 | 2024 | 1.7484 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.39 | Реконструкция газопровода по ул.Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52 г. Киров (КГ006499) | х | 0.255 | x | x | x | Спецнадбавка | 1.6576 | 1.5684 | 0 | 1.056 | 0.51236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.20343 | 2023 | 2024 | 1.4542 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.40 | Реконструкция газопровода по ул.Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского 1, 1а г. Киров (КГ075200) | х | 0.447 | x | x | x | Спецнадбавка | 5.9134 | 5.1247 | 0 | 0 | 5.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2021 | 0.50619 | 2023 | 2024 | 5.4072 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.41 | Распределительный газопровод по ул. Шинников до жилых домов 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 Ленинского района г.Кирова | х | 0.25 | 22.72 | 61.72 | x | Спецнадбавка | 3.5414 | 2.9824 | 0 | 0.30254 | 2.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.30254 | 2024 | 2024 | 3.2389 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.42 | Распределительный газопровод в п.Сидоровка Первомайского района г.Кирова | х | 8.3 | 709.7 | 1695.9 | x | Спецнадбавка | 63.6325 | 63.6325 | 0 | 63.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2022 | 2022 | x | 2023 | 2023 | 63.6325 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.43 | Реконструкция газопровода высокого давления Нововятское ЖБИ, г. Киров (КГ006410) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 2.426 | 2.5315 | 0 | 0.07728 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.077279 | 2024 | 2024 | 2.3487 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.44 | Отключающее устройство на подземном газопроводе высокого давления от АГРС-1 до ул. Ломоносова, г. Киров | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 2.6004 | 2.6004 | 0 | 2.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.089053 | 2023 | 2023 | 2.5114 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.45 | Реконструкция газопровода высокого давления Кировская ССК г. Киров (КГ006440) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 2.5177 | 2.5709 | 0 | 0.0712 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.071203 | 2024 | 2024 | 2.4465 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.46 | Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС до ГРП пос. Пасегово (КГ077329) (ГРП-51) | х | x | 413.1 | 1122.211 | x | Спецнадбавка | 3.1329 | 2.6954 | 0 | 0.26498 | 2.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.26498 | 2024 | 2024 | 2.8679 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.47 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Гагарина, 3, г. Вятские Поляны (ВП000020) | х | 0.106 | 18.7 | 50.7997 | x | Спецнадбавка | 2.6087 | 1.8742 | 0 | 0.29166 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.29166 | 2024 | 2024 | 2.317 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.48 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 41, г. Вятские Поляны (ВП000778) | х | 0.1347 | 18.23 | 49.5229 | x | Спецнадбавка | 2.0706 | 1.7864 | 0 | 0.31703 | 1.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.31703 | 2024 | 2024 | 1.7536 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.49 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 43, г. Вятские Поляны (ВП000777) | х | 0.1991 | 20.54 | 55.7981 | x | Спецнадбавка | 3.5946 | 2.5801 | 0 | 0.43162 | 2.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.43162 | 2024 | 2024 | 3.163 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.50 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Азина 50, г. Вятские Поляны (ВП000771) | х | 0.0725 | 22.9 | 62.2092 | x | Спецнадбавка | 0.97708 | 0.82262 | 0 | 0.18662 | 0.63601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.18662 | 2024 | 2024 | 0.79046 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.51 | Реконструкция газопровода высокого давления от г.Малмыж до ШРП-2 с.Савали Малмыжского района (ВП3574) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.3698 | 0.45315 | 0 | 0.072361 | 0.38079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.072361 | 2024 | 2024 | 0.29744 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.52 | Реконструкция газопровода от ГРС до д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (ВП3476) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 2.1289 | 2.0349 | 0 | 0.07643 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.076429 | 2024 | 2024 | 2.0525 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.53 | Газоснабжение жилых домов в д. Алдарово и д. Каменный Ключ Новосмаильского сельского округа Малмыжского района | х | 6.921 | 220.74 | 415.66 | x | Спецнадбавка | 53.172 | 53.172 | 0 | 53.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2023 | 2023 | 3.2946 | 2023 | 2023 | 49.8774 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.54 | Реконструкция газопровода среднего давления от ШРП-2 до ШРП-3 с.Савали Малмыжский район (ВП3575) (Замена ШРП-16) | х | x | 1232.3 | 3347.62 | x | Спецнадбавка | 5.6692 | 5.6692 | 0 | 0.32444 | 2.6378 | 2.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.32444 | 2024 | 2025 | 5.3447 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.55 | Реконструкция газопровода низкого давления от ШРП-3 по ул.Октябрьской с.Савали Малмыжский район (ВП3576) (Замена ШРП-17) | х | x | 380 | 1032.93 | x | Спецнадбавка | 1.7768 | 2.0668 | 0 | 0.22728 | 1.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.32444 | 2024 | 2024 | 1.4523 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.56 | Реконструкция ГРП-2 РТП, пгт. Фаленки, ул. Сельская (ЗУ000016) (Замена ГРП-19) | х | x | 296.6 | 805.7317 | x | Спецнадбавка | 3.0592 | 3.0592 | 0 | 0.22649 | 2.3658 | 0.46685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.22649 | 2024 | 2025 | 2.8327 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.57 | Реконструкция газопровода к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60-квартирный дом ТЭЦ-3 квартал 41, микрорайон 1,2 от уз.62 до уз.66 г.Кирово-Чепецк (КЧ045557) | 0 | 1.7285 | x | x | 0 | Спецнадбавка | 8.7388 | 7.9462 | 0 | 7.6763 | 0.26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2022 | 0.4408 | 2023 | 2024 | 8.298 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.58 | Распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района Кировской области | х | 1.7 | 235.68 | 497.37 | x | Спецнадбавка | 23.785 | 23.785 | 0 | 0.71308 | 0.72764 | 22.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2023 | 2024 | 1.4407 | 2025 | 2025 | 22.3443 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.59 | Реконструкция газопровода по ул.Набережная 2, 4, 6, ул.Юбилейная 1, 2 ,ул.Транспортная 1, 2, 3, 4 п. Торфяной Оричевского района (КЧ002670) | х | 0.41058 | x | x | x | Спецнадбавка | 3.5822 | 3.1334 | 0 | 3.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2021 | 2022 | 0.44884 | 2023 | 2023 | 3.1334 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.60 | Реконструкция газопровода низкого давления г.Кирово-Чепецка микрорайон 3-3а (КЧ000755) (Замена ГРП-4) | х | x | 860 | 2336.242 | x | Спецнадбавка | 3.1646 | 3.1646 | 0 | 0.2283 | 2.535 | 0.40137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2023 | 2023 | 0.2283 | 2024 | 2025 | 2.9363 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.61 | Перевод на природный газ мемориала "Вечный огонь" г.Слободского по адресу: ул. Екатерининская (Набережная р.Вятки за Соборной площадью) | х | 0.3042 | 3.33 | 9.05 | x | Спецнадбавка | 1.4115 | 1.4115 | 0 | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.12731 | 2023 | 2023 | 1.2842 | 2023 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.62 | Газоснабжение д. Моржаны, Юрьянский район | 0 | 3.289 | 101 | 181.8 | 0 | Спецнадбавка | 31.2938 | 29.6633 | 0 | 6.4186 | 23.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2021 | 2021 | 1.3459 | 2023 | 2024 | 29.9479 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.63 | Газификация МКД по адресу: ул. Свободы, д. 94, г. Киров | х | 0.017 | 2.65 | 4.77 | x | Спецнадбавка | 0.55668 | 0.55668 | 0 | 0 | 0.15399 | 0.40269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.15399 | 2025 | 2025 | 0.40269 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.64 | Реконструкция подземных газопроводов Октябрьский проспект.27,27а;25;25а;23,29, и газопровода высокого и низкого давления от ГРП-21, г. Киров (КГ075818;КГ074706) | х | 0.899 | x | x | x | Спецнадбавка | 10.9176 | 10.9176 | 0 | 0 | 0.97351 | 9.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.97351 | 2025 | 2025 | 9.9441 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.65 | Реконструкция подземного газопровода внеплощадочного высокого давления от ГРС №1 до входного фланца задвижки в районе дома №51 по ул. Луганской, г. Киров (КГ078815) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 6.1332 | 6.1332 | 0 | 0 | 0.11605 | 6.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.12591 | 2025 | 2025 | 6.0073 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.66 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления перед ШРП п.Сошени, Нововятского района, г.Киров (КГ076700) | х | x | 117 | 286.65 | x | Спецнадбавка | 2.7645 | 2.7645 | 0 | 0 | 0.21181 | 2.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.21181 | 2025 | 2025 | 2.5527 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.67 | Реконструкция газопровода газопровода высокого давления до котельной МСЗ в районе дома № 135 по ул. Ленина, г. Вятские Поляны (ВП000525) | х | 0.03 | x | x | x | Спецнадбавка | 25.377 | 25.377 | 0 | 0 | 0.26081 | 25.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.26559 | 2025 | 2025 | 25.1114 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.68 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Октябрьская, Молодая, Зеленая, Пролетарская, д.Савали, Малмыжский район (ВП3607) | х | 0.0793 | x | x | x | Спецнадбавка | 1.3383 | 1.3383 | 0 | 0 | 0.15896 | 1.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.15896 | 2025 | 2025 | 1.1793 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.69 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления от ул.Калинина до кирпичного здания, г. Вятские Поляны (ВП000509) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 2.253 | 2.253 | 0 | 0 | 0.10997 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.10997 | 2025 | 2025 | 2.143 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.70 | Реконструкция газопровода среднего давления от Малмыжской РМЗ, г.Малмыж (ВП000612) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 2.1937 | 2.1937 | 0 | 0 | 0.11764 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.11764 | 2025 | 2025 | 2.0761 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.71 | Реконструкция газопровода высокого давления Спортзал-ГРП в районе дома № 145а по ул. Ленина, г. Вятские Поляны (ВП000756) | х | x | 27971 | 75984.9 | x | Спецнадбавка | 64.4313 | 64.4313 | 0 | 0 | 0.52676 | 63.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.52676 | 2025 | 2025 | 63.9045 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.72 | Реконструкция газопровода высокого давления Малмыжский спиртоводочный завод с. Калинино, Малмыжский район (ВП000603) | х | x | 20019 | 54382.81 | x | Спецнадбавка | 47.2517 | 47.2517 | 0 | 0 | 0.5675 | 46.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.57229 | 2025 | 2025 | 46.6794 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.73 | Реконструкция газопровода (кооп."Тойма-1") д. Нижняя Тойма, Вятскополянский район (ВП3488) | х | x | 564 | 1015 | x | Спецнадбавка | 4.7658 | 4.7658 | 0 | 0 | 0.24303 | 4.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.24303 | 2025 | 2025 | 4.5228 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.74 | Реконструкция шкафной установки ГСГО в районе дома № 1б по ул.Кооперативная, г. Вятские Поляны (ВП000889) | х | x | 609 | 1654.385 | x | Спецнадбавка | 2.3369 | 2.3369 | 0 | 0 | 0.2138 | 2.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.2138 | 2025 | 2025 | 2.1231 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.75 | Реконструкция газопровода высокого давления Слудка 114 д.Нижние Изиверки, Вятскополянский район (ВП000679) | х | x | 169 | 302 | x | Спецнадбавка | 8.3995 | 8.3995 | 0 | 0 | 0.32931 | 8.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.32931 | 2025 | 2025 | 8.0702 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.76 | Реконструкция газопровода среднего давления ГРП1-ГРП5 в районе дома № 14а по ул. Кирова, г. Вятские Поляны (ВП000757) | х | x | 1816 | 4933.273 | x | Спецнадбавка | 9.2148 | 9.2148 | 0 | 0 | 0.28868 | 8.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.28868 | 2025 | 2025 | 8.9261 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.77 | Реконструкция газопровода среднего давления от ул.Калинина по ул.Азина, Октябрьская до ГРП-3, г. Вятские Поляны (ВП3478) | х | x | 1787 | 4854.493 | x | Спецнадбавка | 8.2576 | 8.2576 | 0 | 0 | 0.3005 | 7.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.3005 | 2025 | 2025 | 7.9571 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.78 | Реконструкция газопровода высокого давления от КС-20 до ГРП-1 с.Тат-Верх-Гоньба, Малмыжский район (ВП3652) | х | x | 1138 | 3091.445 | x | Спецнадбавка | 7.6277 | 7.6277 | 0 | 0 | 0.28102 | 7.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.28102 | 2025 | 2025 | 7.3466 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.79 | Реконструкция головной ГРП РТП Фаленки, пгт. Фаленки (ЗУ000015) | х | x | 6208 | 16864.4 | x | Спецнадбавка | 26.7333 | 26.7333 | 0 | 0 | 0.77453 | 25.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.77453 | 2025 | 2025 | 25.9588 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.80 | Реконструкция наружного газопровода МКР 21, г. Кирово-Чепецк (КЧ000903) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.62848 | 0.62848 | 0 | 0 | 0.12027 | 0.50821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.12506 | 2025 | 2025 | 0.50342 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.81 | Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, Оричевский район (КЧ000997) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 1.3587 | 1.3587 | 0 | 0 | 0.18832 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.18832 | 2025 | 2025 | 1.1704 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.82 | Реконструкция газопровода среднего давления МКР 8а, г. Кирово-Чепецк (КЧ000481) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 0.9612 | 0.9612 | 0 | 0 | 0.14054 | 0.82066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.14533 | 2025 | 2025 | 0.81587 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.83 | Реконструкция подземных и наружных газопроводов п. Речное, Куменский район (КЧ002610) | х | 1.334 | 70 | 190.15 | x | Спецнадбавка | 9.3462 | 9.3462 | 0 | 0 | 1.3439 | 8.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 1.3439 | 2025 | 2025 | 8.0023 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.84 | Реконструкция газопровода природного газа МКР 4,6,5, квартал улиц Пушкина-Рудницкого-Красноармейская-Кооперативная, г. Кирово-Чепецк (КЧ003119) | х | 0.765 | 107.8 | 194.04 | x | Спецнадбавка | 10.0516 | 10.0516 | 0 | 0 | 0.78135 | 9.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.78614 | 2025 | 2025 | 9.2654 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.85 | Реконструкция подземного газопровода квартал улиц Горького-Калинина-Ленина-Мира, г. Кирово-Чепецк (КЧ003097) | х | 0.478 | 20.9 | 37.62 | x | Спецнадбавка | 5.6519 | 5.6519 | 0 | 0 | 0.59335 | 5.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.59335 | 2025 | 2025 | 5.0586 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.86 | Распределительный газопровод в д. Салтыки Чепецкого сельского поселения, Кирово-Чепецкий район | х | 1.829 | 20 | 63.07 | x | Спецнадбавка | 14.7293 | 14.7293 | 0 | 0 | 11.4593 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 1.4089 | 2024 | 2025 | 13.3205 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.87 | Реконструкция ГРП Киров-200 пгт Лёвинцы, Оричевский район (КЧ002648) | х | x | 235 | 638.3916 | x | спецнадбавка | 0.3301 | 0.3301 | 0 | 0 | 0.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.3301 | 2024 | 2024 | x | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.88 | Реконструкция газопровода среднего давления к АГП в районе дома № 7 по ул. Восточной, г. Зуевка (ЗУ000046) | х | x | 40 | 107 | x | Спецнадбавка | 1.4772 | 1.4772 | 0 | 0 | 0.21964 | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2024 | 2024 | 0.21964 | 2025 | 2025 | 1.2576 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.89 | Газопроводы-вводы к МКД в д. Ленинская Искра, Котельнический район | х | 1.053 | x | x | x | Спецнадбавка | 17.4246 | 17.4246 | 0 | 0 | 1.3282 | 14.6936 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 1.3282 | 2025 | 2026 | 16.0964 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.90 | Газопроводы-вводы к МКД в г.Котельнич | х | 0.685 | 81.6 | 34.3 | x | Спецнадбавка | 7.676 | 7.676 | 0 | 0 | 0.78071 | 6.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.7855 | 2024 | 2026 | 6.8905 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.91 | Газификация мемориала на земельном участке 43:43:311152:75, ул Советская, г. Котельнич | х | 0.085 | 10.5 | 28.52 | x | Спецнадбавка | 1.3151 | 1.0741 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.45903 | 2024 | 2024 | 0.85606 | 2024 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.92 | Газопровод до БМК общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Школьная,з/у 19 (к.н. з/у 43:43:010740:669) | х | 0.505 | x | x | x | Спецнадбавка | 5.8427 | 5.8427 | 0 | 0 | 0.095057 | 5.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.09506 | 2025 | 2025 | 5.7477 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.93 | Распределительный газопровод в д. Кузнецы, Слободской район | х | 4.568 | 100 | 438.08 | x | Спецнадбавка | 26.8723 | 26.8723 | 0 | 0 | 26.1777 | 0.69466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 3.0347 | 2024 | 2025 | 23.8376 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.94 | Распределительный газопровод в д. Искра, Юрьянский район | х | 4.1 | 91.55 | 292.07 | x | Спецнадбавка | 50.6013 | 50.6013 | 0 | 0 | 45.2629 | 5.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2024 | 2024 | 3.38 | 2024 | 2025 | 47.2213 | 2025 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.95 | Реконструкция газопровода вдоль Октябрьского пр-т, от дома 4 до дома 16 в г.Кирове (КГ075025;КГ075024;КГ075050) | х | 0.83 | x | x | x | Спецнадбавка | 14.9518 | 14.9518 | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 13.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 1.2034 | 2026 | 2026 | 13.7484 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.96 | Реконструкция газопровода пр-т Строителей, д.9 , мкр. Рудужный, г.Кирова (КГ006462)(ОУ 1-7-5778 и 1-7-5779) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 1.1738 | 1.1738 | 0 | 0 | 0 | 0.23412 | 0.93965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.23412 | 2026 | 2026 | 0.93965 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.97 | Реконструкция газопроводов в районе домов по Октябрьскому пр-т 51,53, ул.Кутшо д.2, г. Киров (КГ075871) | х | 0.3193 | x | x | x | Спецнадбавка | 4.9368 | 4.9368 | 0 | 0 | 0 | 0.58659 | 4.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.58659 | 2026 | 2026 | 4.3502 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.98 | Реконструкция газопровода высокого и среднего давления ул. Р.Юровской 4, в г.Кирове (КГ074592)(ГРП 1-3-36) | х | x | 3178 | 7937 | x | Спецнадбавка | 7.4866 | 7.4866 | 0 | 0 | 0 | 0.58221 | 6.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.58221 | 2026 | 2026 | 6.9044 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.99 | Реконструкция надземного газопровода в месте пересечения с а/д сел.Савали Малмыжского района (ВП3610) | х | 0.02 | x | x | x | Спецнадбавка | 0.52229 | 0.52229 | 0 | 0 | 0 | 0.16806 | 0.35423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.16806 | 2026 | 2026 | 0.35423 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.100 | Реконструкция надземного газопровода в месте пересечения с а/д г.Сосновка (ВП000728) | х | 0.02 | x | x | x | Спецнадбавка | 0.52229 | 0.52229 | 0 | 0 | 0 | 0.16806 | 0.35423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.16806 | 2026 | 2026 | 0.35423 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.101 | Реконструкция межпоселкового газопровода в районе мкр. Мухино, г.Вятские Поляны и с. Слудка Вятскополянский р-на (ВП000678)(ОУ 15-1-10; ОУ 15-1-2) | х | x | x | x | x | Спецнадбавка | 1.1738 | 1.1738 | 0 | 0 | 0 | 0.23412 | 0.93965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.23412 | 2026 | 2026 | 0.93965 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.102 | Реконструкция газопровода ул. Луговая, г. Вятские Поляны (ВП3556) (ГРПШ 15-1-32) | х | x | 67 | 121 | x | Спецнадбавка | 3.0898 | 3.0898 | 0 | 0 | 0 | 0.40843 | 2.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.40843 | 2026 | 2026 | 2.6814 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.103 | Реконструкция газопровода ул. Лермонтова, г. Вятские Поляны (ВП3479) (ГРПШ 15-1-19) | х | x | 554 | 997 | x | Спецнадбавка | 4.5048 | 4.5048 | 0 | 0 | 0 | 0.40843 | 4.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.40843 | 2026 | 2026 | 4.0964 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.104 | Реконструкция газопровода ул. Советская д. 84, г. Вятские Поляны (ВП000752) (ГРП 15-1-4) | х | x | 596 | 1073 | x | Спецнадбавка | 5.0048 | 5.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.40843 | 4.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.40843 | 2026 | 2026 | 4.5964 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.105 | Реконструкция газопровода ул. Цветочная, г. Вятские Поляны (ВП000557) (ГРПШ 15-1-7) | х | x | 636 | 1145 | x | Спецнадбавка | 5.0048 | 5.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.40843 | 4.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.40843 | 2026 | 2026 | 4.5964 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.106 | Реконструкция газопровода низкого давления ул. Луначарского д. 20, 22, 22а, 24, 24а, ул. Мира д. 74, 74а, г. Кирово-Чепецк (КЧ003106; КЧ000750) | х | 0.803 | x | x | x | Спецнадбавка | 11.6627 | 11.6627 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 10.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 1.0359 | 2026 | 2026 | 10.6268 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.107 | Распределительный газопровод в д. Сунчиха Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкий района | х | 1.87 | 7 | 13 | x | Спецнадбавка | 28.1925 | 28.1925 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 25.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 2.0961 | 2026 | 2026 | 23.0212 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.108 | Реконструкция межпоселкового газопровода от с. Шалегово до п. Зеленый Оричевского района Кировской области (КЧ000956) (ГРПШ 5-3-42) | х | x | 502 | 904 | x | Спецнадбавка | 7.4301 | 7.4301 | 0 | 0 | 0 | 0.58221 | 6.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 0.58221 | 2026 | 2026 | 6.8479 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.109 | Реконструкция межпоселкового газопровода от ГРС Стрижи до ГРП пгт Оричи на с.Истобенск, в районе ул.Базовая пгт Оричи (КЧ000957;КЧ001002)(ГРПШ 5-3-97; ГРП 5-3-2) | х | x | 8302.5 | 19926 | x | Спецнадбавка | 30.4978 | 30.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 29.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 1.1529 | 2026 | 2026 | 29.3448 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.110 | Распределительный газопровод в д. Скоковы Слободского района Кировской области | х | 5.062 | 47 | 85 | x | Спецнадбавка | 28.2996 | 28.2996 | 0 | 0 | 0 | 3.7228 | 24.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 2.4752 | 2026 | 2026 | 25.8244 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.111 | Распределительный газопровод в д. Карповы Слободского района Кировской области | х | 7.527 | 69 | 124 | x | Спецнадбавка | 47.36 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 4.2871 | 43.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 1.9852 | 2026 | 2026 | 27.5474 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.112 | Газопровод до земельного участка с кадастровым № 43:44:310128:18 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Первомайская, земельный участок № 74 | х | 0.5405 | 7 | 12 | x | Спецнадбавка | 6.2828 | 6.2828 | 0 | 0 | 0 | 0.66029 | 5.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.38307 | 2026 | 2026 | 2.6328 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.113 | Распределительный газопровод в д. Абдалы Слободского района Кировской области | х | 6.117 | 52 | 94 | x | Спецнадбавка | 50.5656 | 50.5656 | 0 | 0 | 0 | 4.1198 | 46.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 2.7281 | 2026 | 2026 | 31.2178 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.114 | Распределительный газопровод в пос. Чирковский завод Слободского района Кировской области | х | 4.51 | 34 | 61 | x | Спецнадбавка | 29.3814 | 29.3814 | 0 | 0 | 0 | 3.9252 | 25.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство | 2025 | 2025 | 1.9852 | 2026 | 2026 | 20.5783 | 2026 | население, юридические лица
2.2 | 1.1.1.1.1.115 | Догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области*** | х | x | х | х | x | Спецнадбавка | x | 354.7847 | 175.7169 | 48.5791 | 50.6659 | 74.2121 | 5.5636 | 0.047086 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | капитальные вложения |  | 162.5932 | 157.3242 | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | текущие затраты |  | 192.1915 | 18.3927 | 48.5791 | 50.6659 | 68.943 | 5.5636 | 0.047086
2.5 |  | Догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области*** | х | х | х | х | х | всего | x | 9302.8283 | 1250.1991 | 3601.2601 | 3093.836 | 1066.0935 | 291.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | население».
[8 empty] | средства организации (заем ЕОГ - капитальные вложения) |  | 8718.3278 | 1074.1212 | 3549.9744 | 3033.8928 | 956.3105 | 104.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | средства организации (заем ЕОГ - текущие затраты) |  | 2.3111 | 0.36095 | 1.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | спецнадбавка - капитальные вложения |  | 162.5932 | 157.3242 | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | спецнадбавка - текущие затраты |  | 192.1915 | 18.3927 | 48.5791 | 50.6659 | 68.943 | 5.5636 | 0.047086 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные средства -капитальные вложения |  | 235.4294 | 0 | 0 | 9.2773 | 35.5709 | 181.847 | 8.7341 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | иные средства -текущие затраты |  | 0.7565 |  | 0.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0