Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 26.12.2025    № 714-П

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Обеспечение расширенного неонатального скрининга 
в  Кировской области» на 2022 – 2030  годы

- Пункт 2.4.2 подраздела 2.4 раздела 2 «Организация проведения РНС» изложить в следующей редакции:

«2.4.2. Мероприятия Программы реализуются в соответствии с планом мероприятий региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Кировской области» на 2022 – 2030 годы согласно приложению № 10».

- Таблицу 12 пункта 3.1 раздела 3 «Результаты Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 12

| Показатель Программы | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, родившихся живыми (%) | не менее 80% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% |
| Доля новорожденных группы высокого риска врожденных и (или) наследственных заболеваний, направленных для проведения подтверждающей диагностики в рамках РНС (%) | не менее 90% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% |
| Доля новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении РНС, от общего числа новорожденных, обследованных на РНС в Кировской области (%) | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Доля новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении РНС, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение, от общего числа новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Кировской области (%) | не менее 90% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% |
| Доля новорожденных с установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении РНС, получающих патогенетическую терапию лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, от общего числа детей, которым установлено диспансерное наблюдение (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%». |

- Раздел 4 «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Сроки реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются в период 2022 – 2030 годов».

- Таблицу 14 пункта 5.3 раздела 5 «Финансово-экономическое обоснование Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 14

| Источник финансирования | Объемы финансового обеспечения по годам реализации Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого |
| Средства федерального бюджета | 22 600 | 20 382,3 | 24 822,8 | 23 733,1 | 25 881,4 | 25 825,8 | 25 825,8 | 25 825,8 | 194 897,0 |
| Средства областного бюджета | 9 756,5 | 9 345,0 | 10 259,2 | 10 751,8 | 11 247,7 | 11 557,6 | 11 557,6 | 11 557,6 | 86 033,0 |
| Иные источники (включая внебюджетные источники от иной приносящей доход деятельности медицинских организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет | 32 356,5 | 29 727,3 | 35 082,0 | 34 484,9 | 37 129,1 | 37 383,4 | 37 383,4 | 37 383,4 | 280 930,0». |

- Внести изменение в план мероприятий региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Кировской области» на 2022 – 2025 годы (приложение № 10 к Программе), заменив в заголовке слова «на 2022 – 2025 годы» словами «на 2022 – 2030 годы».

- План мероприятий региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Кировской области» на 2022 – 2030 годы (приложение № 10 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение

Приложение № 10

к Программе

ПЛАН

мероприятий региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга  
в Кировской области» на 2022 – 2030  годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Наименование результата, на достижение которого направлено мероприятие | Вид документа (источник, на основании которого фиксируется достижение результата) | Результат в указанном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение нормативно-правового регулирования проведения НС и РНС в Кировской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация нормативных правовых актов Кировской области, регламентирующих проведение НС и РНС в соответствие с Порядком оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями (далее – Порядок оказания медицинской помощи), утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.04.2022 № 274н | 14.12.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А. | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | распоряжение министерства здравоохранения Кировской области | сформирована база нормативных правовых актов, регламентирующих проведение НС и РНС в Кировской области |
| 1.2 | Разработка и утверждение СОП, необходимых при проведении НС и РНС, в медицинских организациях, обеспечивающих оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС, в соответствии с перечнем СОП, утверждаемым министерством здравоохранения Кировской области | 14.12.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; главные врачи медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области (далее – медицинские организации) | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | распоряжение министерства здравоохранения Кировской области; приказы медицинских организаций | оформлены документально инструкции по выполнению рабочих процедур, алгоритмы выполнения действий при проведении НС и РНС |
| 2 | Формирование оптимальной маршрутизации, обеспечивающей проведение РНС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование медицинских организаций о порядке проведения РНС, утвержденных схемах маршрутизации и порядке работы по обеспечению проведения массового обследования новорожденных на РНС | 14.12.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | информационное письмо министерства здравоохранения Кировской области | доведена до медицинских организаций 1-й и 2-й групп информация о проведении РНС, утвержденных схемах маршрутизации и порядке работы по обеспечению проведения массового обследования новорожденных на НС и РНС |
| 2.2 | Определение медицинской организации, уполномоченной на сбор тест-бланков с образцами крови на РНС в пределах Кировской области и дальнейшую отправку тест-бланков в ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, заключение договоров на оказание услуг по проведению РНС с ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, подтверждающей диагностики с ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» (далее – уполномоченная медицинская организация) | 14.12.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | распоряжение министерства здравоохранения Кировской области | определена уполномоченная медицинская организация |
| 2.3 | Заключение договора с ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России на проведение РНС | 14.12.2022 | 31.12.2030 | главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В. | сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | договор между КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» и ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России | заключен договор на оказание услуг по проведению РНС |
| 2.4 | Заключение договора с транспортной компанией на доставку биоматериала в ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России и ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» | 14.12.2022 | 31.12.2030 | главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В. | сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | договор между КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» и транспортной компанией | заключен договор на оказание услуг по доставке биоматериала в ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» |
| 2.5 | Отправка образцов крови на тест-бланках с 3 пятнами крови в ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России для проведения РНС | 14.11.2023 | 31.12.2030 | главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В. | сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» | осуществлена отправка тест-бланков с 3 пятнами крови из КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» в ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России в течение в течение 24 часов после получения тест-бланков |
| 2.6 | Заключение договора ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» для проведения подтверждающей диагностики в рамках РНС | 14.12.2022 | 31.12.2030 | главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В. | сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | договор между КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» и ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» | заключен договор на оказание услуг по проведению подтверждающей диагностики в рамках РНС |
| 2.7 | Направление новорожденных группы высокого риска врожденных и (или) наследственных заболеваний, выявленных в результате РНС, для проведения подтверждающей диагностики в рамках РНС | 01.11.2023 | 31.12.2030 | главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; главные врачи медицинских организаций | сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет главного внештатного специалиста генетика министерства здравоохранения Кировской области | доля новорожденных группы высокого риска врожденных и (или) наследственных заболеваний, направленных для проведения подтверждающей диагностики в рамках РНС, от общего числа новорожденных, обследованных на РНС, в 2023 году составляет не менее 90%; в 2024 году – не менее 95%; в 2025 году – не менее 95% |
| 3 | Совершенствование материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дооснащение клинико-диагностической лаборатории КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.04.2022 № 274н | 14.12.2022 | 31.12.2023 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Бронников М.В.; заместитель министра здравоохранения Кировской области Зонова Т.Е.; главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В. | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» | клинико-диагностическая лаборатория КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» соответствует требованиям приказа Минздрава России от 21.04.2022 № 274н |
| 3.2 | Формирование запаса тест-бланков для проведения НС и РНС | 14.12.2022 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Зонова Т.Е.; главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В. | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» | сформирован необходимый запас тест-бланков для проведения НС и РНС |
| 4 | Обеспечение квалифицированными кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование потребности Кировской области в подготовке специалистов с высшим образованием, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявляемых с помощью НС и РНС, с учетом специфики региона | 01.01.2023 | 31.12.2025 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главные врачи медицинских организаций | сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных, медицинских сотрудников лабораторий, осуществляющих НС и РНС, а также врачей-специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение за пациентами с наследственными и (или) врожденными заболеваниями | распоряжение министерства здравоохранения Кировской области об определении потребности во врачах и средних медицинских работниках в государственных медицинских организациях Кировской области | сформирована потребность в подготовке специалистов с высшим образованием, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявляемых с помощью НС и РНС, с учетом специфики региона |
| 4.2 | Утверждение контрольных цифр приема на обучение специалистов по программам среднего профессионального образования, в том числе для подготовки специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявляемых с помощью НС и РНС, с учетом специфики региона | 01.01.2022 | 31.12.2025 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главные врачи медицинских организаций | сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных, медицинских сотрудников лабораторий, осуществляющих НС и РНС, а также врачей-специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение за пациентами с наследственными и (или) врожденными заболеваниями | распоряжение министерства здравоохранения Кировской области об утверждении контрольных цифр приема граждан КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» (по программам среднего профессионального образования) | утверждены контрольные цифры приема на обучение специалистов по программам среднего профессионального образования, в том числе для подготовки специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявляемых с помощью НС и РНС, с учетом специфики региона |
| 4.3 | Формирование штатного расписания медицинских организаций, осуществляющих проведение НС и РНС, формирование соответствующего фонда оплаты труда с учетом масштабов и направлений оказания медицинской помощи в рамках НС и РНС | 14.12.2022 | 31.12.2025 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Зонова Т.Е.; главные врачи медицинских организаций | сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных, медицинских сотрудников лабораторий, осуществляющих НС и РНС, а также врачей-специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение за пациентами с наследственными и (или) врожденными заболеваниями | штатное расписание медицинских организаций, осуществляющих проведение НС и РНС | сформировано штатное расписание медицинских организаций, осуществляющих проведение НС и РНС, сформирован соответствующий фонд оплаты труда с учетом масштабов и направлений оказания медицинской помощи в рамках НС и РНС |
| 4.4 | Повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями Кировской области, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных, медицинских сотрудников лабораторий, осуществляющих НС и РНС, а также врачей-специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение за пациентами с наследственными и (или) врожденными заболеваниями | отчет медицинских организаций о повышении квалификации работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями Кировской области, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | повышена квалификация работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями Кировской области, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования |
| 4.5 | Обучение медицинских сестер методике взятия крови для проведения РНС и НС в соответствии с разработанными СОП | 14.12.2022 | 25.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных, медицинских сотрудников лабораторий, осуществляющих НС и РНС, а также врачей-специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение за пациентами с наследственными и (или) врожденными заболеваниями | отчет о проведении обучения сотрудников методике взятия крови для проведения РНС и НС в соответствии с разработанными СОП | медицинские сестры обучены методике взятия крови для проведения РНС и НС в соответствии с разработанными СОП |
| 5 | Информационное взаимодействие между медицинскими организациями, сопровождающее оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при НС и РНС |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание рабочей группы по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС | 14.12.2022 | 15.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М. | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | распоряжение министерства здравоохранения Кировской области | утвержден состав рабочей группы по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС |
| 5.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по осуществлению информационного взаимодействия в рамках НС и РНС | 14.12.2022 | 20.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М. | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | распоряжение министерства здравоохранения Кировской области | утвержден план мероприятий («дорожная карта») по осуществлению информационного взаимодействия в рамках НС и РНС |
| 5.3 | Определение медицинских организаций, в которых выдается МСР | 14.12.2022 | 20.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М. | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | письмо министерства здравоохранения Кировской области | утвержден перечень медицинских организаций, в которых выдается МСР |
| 5.4 | Обеспечение медицинских организаций, в которых выдается МСР, возможностью передачи СЭМД «МСР» в РЭМД | 14.12.2022 | 30.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | письмо министерства здравоохранения Кировской области | обеспечена передача СЭМД «МСР» в РЭМД |
| 5.5 | Определение медицинских организаций, осуществляющих взятие биоматериала для проведения НС и РНС | 14.12.2022 | 28.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | письмо министерства здравоохранения Кировской области | утвержден перечень медицинских организаций, осуществляющих взятие биоматериала для проведения НС и РНС |
| 5.6 | Обеспечение медицинских организаций, осуществляющих забор крови на НС и РНС, возможностью передачи сведений о факте забора крови, формирование СЭМД «Направление на неонатальный скрининг» в ВИМИС «АКиНЕО» | 10.02.2023 | 31.03.2023 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | письмо министерства здравоохранения Кировской области | обеспечена передача сведений о факте забора крови, формирование СЭМД «Направление на неонатальный скрининг» в ВИМИС «АКиНЕО» |
| 5.7 | Обеспечение клинико-диагностической лаборатории КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» возможностью передачи сведений о результате исследования, формирование СЭМД «Протокол лабораторного исследования» в ВИМИС «АКиНЕО» | 20.12.2022 | 30.01.2023 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М.; главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В. | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | письмо министерства здравоохранения Кировской области | обеспечена передача сведений о результате исследования, формирование СЭМД «Протокол лабораторного исследования» в ВИМИС «АКиНЕО» |
| 5.8 | Сбор сведений о специалистах, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС | 14.12.2022 | 20.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л. | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | письмо министерства здравоохранения Кировской области | определен перечень специалистов получения для доступа к ВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС |
| 5.9 | Проведение первичной регистрации в ВИМИС «АКиНЕО» специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС | 14.12.2022 | 26.12.2022 | главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | письмо министерства здравоохранения Кировской области | предоставлен специалистам первичный доступ к ВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС |
| 5.10 | Передача данных в ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России о специалистах, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС для регистрации | 14.12.2022 | 28.12.2022 | главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | письмо министерства здравоохранения Кировской области | направлены данные специалистов в ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России для получения доступа к ВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС для регистрации |
| 5.11 | Обучение работе в ВИМИС «АКиНЕО» специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между медицинскими организациями в рамках проведения НС и РНС | 01.03.2022 | 28.12.2022 | главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | письмо министерства здравоохранения Кировской области | обучены специалисты |
| 5.12 | Проведение анализа данных ГИС в сфере здравоохранения Кировской области по маршрутизации пациентов | 01.01.2023 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | отчет медицинских организаций | устранены дефекты, выявлены при анализе данных государственной информационной системой в сфере здравоохранения Кировской области по маршрутизации пациентов |
| 5.13 | Организация мониторинга, планирования и управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | отчет медицинских организаций | организован мониторинг планирования и управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями к 2026 году в 100% медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |
| 5.14 | Обеспечение медицинских организаций широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», безопасной передачи данных, наличия автоматизированных рабочих мест врачей и среднего медицинского персонала | 01.11.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | отчет главного внештатного специалиста по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области | обеспечены широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» медицинские организации, обеспечена безопасная передача данных, автоматизированы рабочие места врачей и среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций и их структурных подразделений |
| 5.15 | Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов, включая использование сайтов медицинских организаций | 01.11.2022 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | письмо министерства здравоохранения Кировской области | механизмы обратной связи и информирование об их наличии пациентов, включая использование сайтов медицинских организаций в 100% медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |
| 5.16 | Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра для консультаций пациентов с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями | 14.12.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении министерства здравоохранения Кировской области Мильков Ю.М.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | распоряжение министерства здравоохранения Кировской области | обеспечена передача СЭМД «Протокол телемедицинской консультации» в РЭМД |
| 5.17 | Проведение ТМК с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями | 01.01.2023 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главные врачи медицинских организаций | созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС; проведена интеграция МИС, ЛИС, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с ГИС в сфере здравоохранения Кировской области, ЕГИСЗ и ВИМИС «АКиНЕО» | отчет главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Кировской области | проведены ТМК с профильными НМИЦ по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями |
| 6 | Обеспечение своевременного диспансерного наблюдения лиц с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и внедрение мероприятий по профилактике врожденных и (или) наследственных заболеваний в семьях с отягощенным генеалогическим анамнезом в группах риска | 01.01.2023 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; главные врачи медицинских организаций | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | информационное письмо министерства здравоохранения Кировской области | разработаны и внедрены мероприятия по профилактике врожденных и (или) наследственных заболеваний в семьях с отягощенным генеалогическим анамнезом в группах риска |
| 6.2 | Обеспечение своевременной передачи информации из МГК КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» в детские поликлиники (поликлинические отделения) о выявлении ребенка с подтвержденным наследственным и (или) врожденным заболеванием | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В.; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» | обеспечена передача информации в течение 24 часов после получения информации о выявлении ребенка с подтвержденным наследственным и (или) врожденным заболеванием из МКГ КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» в медицинскую организацию по месту проживания или нахождения новорожденного с соответствующими рекомендациями |
| 6.3 | Постановка пациентов с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями на диспансерное наблюдение по каждому заболеванию | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций; главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Кировской области | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Кировской области | доля новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении РНС, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение, от общего числа новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями составляет: в 2023 году – не менее 90%; в 2024 году – не менее 95%; в 2025 году не менее – 95% |
| 6.4 | Обеспечение своевременного направления пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством, оказание консультативной помощи врачом-генетиком | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи, медицинских организаций оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Кировской области | направление пациентов с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями в рамках НС и РНС для оказания специализированной медицинской в сроки, указанные в пункте 18 Порядка оказания медицинской помощи |
| 6.5 | Проведение медико-генетического консультирования врачом-генетиком МГК КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр», в том числе с применением ТМК (при наличии) | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; главные врачи, медицинских организаций | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Кировской области | организовано медико-генетическое консультирование, в том числе с применением телемедицинских технологий (далее – ТМК) (при наличии), консультирование врачом-генетиком МКГ КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» |
| 6.6 | Развитие ТМК при осуществлении динамического диспансерного наблюдения пациента | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главный врач КОГБУЗ КОКПЦ Семеновский Н.В.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; главные врачи медицинских организаций | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Кировской области | организовано ТМК при осуществлении динамического диспансерного наблюдения пациента |
| 6.7 | Своевременное обеспечение пациента необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в рамках взаимодействия с Фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» | 01.01.2023 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области Патрушева С.С.; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Кировской области | доля новорожденных с установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении РНС, получающих патогенетическую терапию лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания от общего числа детей, которым установлено диспансерное наблюдение, составила: в 2023 году – не менее 95%; в 2024 году – не менее 95%; в 2025 году – не менее 95% |
| 7 | Внедрение клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внедрение клинических рекомендаций и протоколов ведения больных по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями при организационно-методической поддержке профильных медицинских организаций, главного внештатного специалиста по медицинской генетике Кировской области | 01.01.2023 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации, а также стандарты медицинской помощи, утвержденные министерством здравоохранения Российской Федерации, по ведению больных с врожденными и (или) наследственными заболеваниями (далее – клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи), в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет главного внештатного специалиста генетика | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.1 | Создание в медицинских организациях рабочей группы, на которую возлагаются функции по реализации этапов планирования, внедрения, анализа и корректировки процесса внедрения клинических рекомендаций | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.2 | Разработка «дорожной карты» внедрения клинических рекомендаций в медицинской организации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.3 | Разработка локальных актов медицинской организации в целях обеспечения процесса внедрения клинических рекомендаций | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.4 | Проведение анализа клинических рекомендаций с точки зрения возможности их выполнения в медицинской организации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.5 | Разработка методов постоянного информирования медицинского персонала об утвержденных клинических рекомендациях | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.6 | Планирование образовательных мероприятий медицинских работников медицинской организации, направленных на повышение уровня знаний медицинских работников по основным разделам клинических рекомендаций | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.7 | Разработка СОП и алгоритмов действий медицинских работников на основании клинических рекомендаций | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.8 | Разработка и утверждение системы информирования о нежелательных событиях при осуществлении медицинской деятельности в медицинской организации в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.9 | Организован доступ медицинских работников к рубрикатору клинических рекомендаций Минздрава России, а также к полному тексту порядков оказания медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.10 | Проведение тестирования медицинских работников на предмет владения информацией, включенной в утвержденные клинические рекомендации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.11 | Тестирование медицинских работников на предмет владения информацией, включенной в разработанные на подготовительном этапе СОП и алгоритмы действий | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.12 | Повышение квалификации медицинских работников за счет их профессиональной переподготовки, тематических усовершенствований, участия в научных конференциях и научной деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.13 | Проведение оценки уровня внедрения клинических рекомендаций в структурных подразделениях медицинской организации | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.1.14 | Разработка и утверждение плана («дорожной карты») корректировки организационных мероприятий при выявлении неисполнения клинических рекомендаций | 19.12.2022 | 01.06.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 7.2 | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов (алгоритмов) лечения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями (протоколов ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчет медицинских организаций о внедренных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 8 | Методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка чек-листов оценки качества медицинской помощи, оказанной пациентам, пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС на основе клинических рекомендаций по профилю патологии, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Кировской области | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | информационное письмо министерства здравоохранения Кировской области | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области |
| 8.2 | Проведение внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчеты медицинских организаций о проведении внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | проведен мониторинг выполнения критериев оценки качества проведения НС и РНС в рамках системы внутреннего контроля качества |
| 8.3 | Проведение плановых выездов главных внештатных специалистов в медицинские организации, оказывающие медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | 01.01.2023 | 31.12.2030 | главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Кировской области | внедрены клинические рекомендации и стандарты в 100% профильных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области | отчеты главных внештатных специалистов по результатам выездов в медицинские организации, оказывающие медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках НС и РНС | проведен мониторинг выполнения критериев оценки качества проведения РНС в рамках системы внутреннего контроля качества |
| 9 | Внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилактики у пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение РНС | 01.01.2023 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; главные врачи медицинских организаций | внедрены новые технологии диагностики, лечения и профилактики врожденных и (или) наследственных заболеваний | отчет об охвате новорожденных РНС | доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания (РНС), от общего числа новорожденных, родившихся живым): в 2023 году составила не менее 80%; в 2024 году – не менее 95%; в 2025 году – не менее 95% |
| 10 | Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Предоставление данных о впервые выявленных пациентах с врожденными и (или) наследственными заболеваниями | 14.12.2022 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; директор КОГБУЗ «МИАЦ, ЦОЗМП» Кашин А.В.; главные врачи медицинских организаций | организован сбор достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе с использованием региональных информационных сервисов | данные регионального сегмента федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей; данные регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | организован сбор информации о пациентах с впервые выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями |
| 10.2 | Направление информации по всем случаям смерти детей от 0 до 17 лет в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Кировской области от 08.09.2020 № 398 «Об организации мониторинга случаев перинатальной, младенческой, детской и материнской смертности» | 14.12.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | организован сбор достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе с использованием региональных информационных сервисов | экстренные извещения от медицинских организаций | организован сбор информации о смертности пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |
| 10.3 | Представление медицинскими организациями форм статистического наблюдения в КОГБУЗ «МИАЦ, ЦОЗМП» | 14.12.2022 | 01.06.2031 | главные врачи медицинских организаций; директор КОГБУЗ «МИАЦ, ЦОЗМП» Кашин А.В. | организован сбор достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе с использованием региональных информационных сервисов | годовые формы федерального статистического наблюдения | организован сбор достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе с использованием региональных информационных сервисов |
| 11 | Разработка и реализация системы информационной поддержки НС и РНС для населения |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Разработка и утверждение формы информированного согласия для законных представителей ребенка по проведению НС и РНС | 14.12.2022 | 31.12.2022 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | распоряжение министерства здравоохранения Кировской области | разработана и утверждена форма информированного согласия для законных представителей ребенка по проведению расширенного неонатального скрининга |
| 11.2 | Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению населения широкодоступной и полной информации о целях, сроках, задачах НС и РНС, заболеваниях, выявляемых в НС и РНС в Кировской области, обеспечению наличия в родовспомогательных, детских медицинских организациях информационных стендов, памяток и иных информационных носителей, предоставляющих информацию о НС и РНС в доступной форме | 14.12.2022 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; КОГБУЗ «МИАЦ, ЦОЗМП» Кашин А.В.; главные врачи медицинских организаций | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | распоряжение министерства здравоохранения Кировской области, ежегодный отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению широкодоступной и полной информации о целях, сроках, задачах НС и РНС, заболеваниях, выявляемых в НС и РНС | организована информационная поддержка НС и РНС для населения |
| 11.3 | Проведение просветительской работы среди населения при активном использовании средств массовой информации о необходимости и пользе НС и РНС | 14.12.2022 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; директор КОГБУЗ «МИАЦ, ЦОЗМП» Кашин А.В.; главные врачи медицинских организаций | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет о проведенных мероприятиях, в том числе содержащий ссылки на мероприятия, проведенные с использованием средств массовой информации | увеличена доля населения, информированного о НС и РНС |
| 11.4 | Разработка макетов листовок, плакатов, в том числе с использованием инфографики, а также прочих документов, информирующих о НС и РНС родителей (законных представителей) ребенка | 14.12.2022 | 31.12.2030 | заместитель министра здравоохранения Кировской области Казаков П.Л.; главный внештатный специалист по медицинской генетике министерства здравоохранения Кировской области Береснева А.А.; директор КОГБУЗ «МИАЦ, ЦОЗМП» Кашин А.В. | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | отчет о разработанных макетах листовок, плакатов, прочих материалов, информирующих о НС и РНС родителей (законных представителей) ребенка | разработаны макеты листовок, плакатов, прочих информационных материалов, информирующих о РНС и НС родителей (законных представителей) ребенка |
| 11.5 | Размещение информационных материалов о возможностях и целях РНС в МГК КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр», учреждениях родовспоможения, детских поликлиниках (поликлинических отделения) кабинетах врачей-педиатров участковых поликлиник общей лечебной сети, в отделениях патологии новорожденных | 14.12.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | сформирована оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, регламентирующая все этапы проведения НС и РНС, диспансерное наблюдение, оказание экстренной и плановой помощи детям с наследственными и (или) врожденными заболеваниями, выявляемыми в рамках НС и РНС, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи | фотоотчет о размещении информационных материалов | размещены информационные материалы о возможностях и целях НС и РНС в МГК КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр», учреждениях родовспоможения, детских поликлиниках (поликлинических отделения) кабинетах врачей-педиатров участковых поликлиник общей лечебной сети, в отделениях патологии новорожденных |
| ––––––––––––– |  |  |  |  |  |  |  |