## стр. 1203 - 1204
10. Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства** (штук) | Общее количество домовладений* в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства**, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения (штук) | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства |  |  |  | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства |  |  |  | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства
[7 empty] | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[7 empty] | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц)
[9 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | 21 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 17 |  | январь | сентябрь
2 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | 25 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 11 |  | январь | февраль
3 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | 27 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 22 | 4 | январь | июнь
4 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Полянка | 13 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2 | 2 | январь | июль | 1 |  | январь | август
5 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Яблоневое | 8 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 3 | 2 | январь | июнь
6 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Дружба-Радужный | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь
7 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Варсеги | 83 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 28 | 42 | январь | декабрь
8 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Кировмебель-Рязанцевы | 59 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 24 | 34 | январь | декабрь
9 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Лепсе-3 | 19 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь
10 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мичуринец | 49 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 11 | 34 | январь | декабрь
11 | Городской округ город Киров | г. Киров | снт. Рябинка-1 | 7 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 4 | 2 | январь | декабрь
12 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка | 28 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 7 | 12 | январь | декабрь
13 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | 25 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 13 | 9 | январь | декабрь
14 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Урожай-Русское | 31 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 10 | 18 | январь | декабрь
15 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Хлыновское | 15 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 1 | 12 | январь | июнь
16 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Шинник-1 | 41 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 17 | 22 | январь | декабрь
17 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Сельский Строитель-2 | 40 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 6 | 32 | январь | октябрь
18 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северные Увалы | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 3 | 1 | январь | август
19 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | 27 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 10 | 6 | январь | август
20 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | 19 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 12 | 5 | январь | октябрь
21 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | 31 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 7 | 5 | январь | октябрь
22 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | 35 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 6 | 25 | январь | октябрь
23 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | 75 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 10 | 41 | январь | август
24 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Планер | 15 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь
25 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | 10 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 5 |  | январь | август
26 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | 25 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 9 |  | январь | август
27 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | 17 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 4 |  | январь | август
28 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | 13 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 8 | 3 | январь | август
29 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | 31 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 4 | 1 | январь | август
30 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | 33 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 21 | 1 | январь | август
31 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | 30 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 18 | 4 | январь | август
32 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Клен | 7 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 3 |  | январь | декабрь
33 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Машиностроитель | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 1 |  | январь | декабрь
34 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | 42 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 28 | 3 | январь | август
35 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Березка-Ломовская | 20 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2 | 1 | январь | сентябрь
36 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Елпаши | 16 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 11 | 2 | январь | август
37 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Автомобилист-Радужный | 34 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 2 | 3 | январь | август
38 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | 15 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 6 |  | январь | сентябрь
39 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Экскаватор-Фадино | 21 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 2 | 1 | январь | август
40 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | 23 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 4 |  | январь | сентябрь
41 | Городской округ город Слободской | г. Слободской | сдт. Северный садовник-2 | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 1 |  | январь | июль
42 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Юбилейный-Фадино | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 1 |  | январь | август
43 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | 21 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 8 |  | январь | август
44 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-2-Лянгасово | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 1 |  | январь | июль
45 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ветеран-Талица | 26 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 2 |  | январь | июль
46 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ветеран-река Чумовица | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 1 |  | январь | июль
47 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Горняк | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 1 |  | январь | июль
48 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Весна-Луговые | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" | [8 empty] | 1 |  | январь | октябрь
49 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Любитель | 42 | 0 | АО "Газпром газораспределение Киров" |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
Всего: |  |  |  | 1147 | 0 |  | 87 | 60 |  |  | 246 | 261 |  |  | 45 | 6
*Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройке (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты). ** Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.