## стр. 1205 - 1250
11. Пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводчиского некоммерческого товарищества | Мероприятия*, необходимые для подеключения** или создания технической возможности подключения домовладений***, расположенных в границах территории садоводства**** | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства***** | Адрес домовладения (домовладений)***, расположенного в границах территории садоводства****, для которого реализуются мероприятия*, необходимые для подключения** (улица, номер домовладения | Адрес домовладения (домовладений)***, расположенного в границах территории садоводства****, для которого реализуются мероприятия*, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений***, расположенных в границах территории садоводства****, для которых реализуются мероприятия*, необходимые для подключения** | Общее количество домовладений***, расположенных в границах территории садоводства****, для которых реализуются мероприятия*, необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации
[11 empty] | Месяц | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 38 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 38 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 38 |  |  |  | сентябрь | 2025
2 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 122 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 122 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 122 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 122 |  |  |  | февраль | 2026
3 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 39 | д. 38 | 1 | 1 | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 39 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 39 |  |  |  | июнь | 2025
4 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Полянка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012902 | д. 20 | д. 21 | 1 | 1 | июль | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Полянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012902 | д. 20 |  |  |  | июль | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Полянка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012902 | д. 20 |  |  |  | июль | 2025
5 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Полянка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012902 | д. 16 | д. 15 | 1 | 1 | июль | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Полянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012902 | д. 16 |  |  |  | июль | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Полянка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012902 | д. 16 |  |  |  | июль | 2025
6 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Яблоневое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012903 | д. 5 | д. 6 | 1 | 1 | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Яблоневое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012903 | д. 5 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Яблоневое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012903 | д. 5 |  |  |  | июнь | 2025
7 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Яблоневое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012903 | д. 14 | д. 15 | 1 | 1 | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Яблоневое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012903 | д. 14 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Яблоневое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012903 | д. 14 |  |  |  | июнь | 2025
8 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Дружба-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015731 | д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Дружба-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015731 | д. 44 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Дружба-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015731 | д. 44 |  |  |  | декабрь | 2026
9 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 50 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 50 |  |  |  | декабрь | 2025
10 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 8 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 8 |  |  |  | декабрь | 2025
11 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 17 | д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 17 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 17 |  |  |  | декабрь | 2025
12 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 127а | д. 110 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 127а |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 127а |  |  |  | декабрь | 2025
13 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 48 | д. 88 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 48 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 48 |  |  |  | декабрь | 2025
14 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 103 | д. 109 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 103 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 103 |  |  |  | декабрь | 2025
15 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 107 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 107 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 107 |  |  |  | декабрь | 2025
16 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 1б | д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 1б |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 1б |  |  |  | декабрь | 2025
17 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 131 | д. 59/1 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 131 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 131 |  |  |  | декабрь | 2025
18 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 82 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 82 |  |  |  | декабрь | 2025
19 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 25 | д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 25 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 25 |  |  |  | декабрь | 2025
20 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 62 | д. 68 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 62 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 62 |  |  |  | декабрь | 2025
21 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 14 | д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 14 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 14 |  |  |  | декабрь | 2025
22 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 89 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 89 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 89 |  |  |  | декабрь | 2025
23 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 97 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 97 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 97 |  |  |  | декабрь | 2025
24 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 3 | д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 3 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 3 |  |  |  | декабрь | 2025
25 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 36 | д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 36 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 36 |  |  |  | декабрь | 2025
26 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 102 | д. 99 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 102 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 102 |  |  |  | декабрь | 2025
27 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 15 | д. 57 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 15 | д. 27 |  | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 15 | д. 76 |  | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 46 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 4 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 5 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 81 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 83 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 84 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 85 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 86 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 87 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 61 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 60 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 66 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 67 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 52 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 53 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 56 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 59 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 94 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 95 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 96 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 130 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 128 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 11 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 18 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 20 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 23 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 24 | - | 1 | декабрь | 2025
28 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 112 | д. 110 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 112 | д. 163 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 112 | д. 26 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 107 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 108 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 105 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 104 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 103 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 102 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 98 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 95 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 93 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 92 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 89 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 86 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 85 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 84 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 83 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 80 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 81 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 79 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 77 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 75 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 50 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 46 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 44 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 42 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 185 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 176 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 175 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 135 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 144 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 151 | - | 1 | декабрь | 2026
29 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 3 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 3 |  |  |  | декабрь | 2026
30 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 178 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 178 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 178 |  |  |  | декабрь | 2026
31 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 116 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 116 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 116 |  |  |  | декабрь | 2026
32 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 136 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 136 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 136 |  |  |  | декабрь | 2026
33 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 165 | д. 164 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 165 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 165 |  |  |  | декабрь | 2026
34 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Лепсе-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013464 | д. 134 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Лепсе-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013464 | д. 134 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Лепсе-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013464 | д. 134 |  |  |  | декабрь | 2026
35 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Лепсе-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013464 | д. 161 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Лепсе-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013464 | д. 161 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Лепсе-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013464 | д. 161 |  |  |  | декабрь | 2026
36 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Лепсе-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013464 | д. 140 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Лепсе-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013464 | д. 140 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Лепсе-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013464 | д. 140 |  |  |  | декабрь | 2026
37 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Лепсе-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014443 | д. 225 |  | 1 |  | декабрь | 2026
38 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 18 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 18 |  |  |  | декабрь | 2026
39 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 15 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 15 |  |  |  | декабрь | 2026
40 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 130 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 130 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 130 |  |  |  | декабрь | 2026
41 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 12 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 12 |  |  |  | декабрь | 2026
42 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 119 | д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 119 | д. 9 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 119 | д. 13 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 10 | - | 1 | декабрь | 2026
43 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 19 | д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 19 | д. 22 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 19 | д. 5 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 20 | - | 1 | декабрь | 2026
44 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 3 | д. 159 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 3 | д. 30 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 3 | д. 32 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 24 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 117 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 114 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 122 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 128 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 129 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 113 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 112 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 103 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 106 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 134 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 138 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 139 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 141 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 143 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 144 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 147 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 148 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 151 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 152 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 153 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 154 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 155 | - | 1 | декабрь | 2026
45 | Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 10 | д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2026
46 | Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 21 | д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 21 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 21 |  |  |  | декабрь | 2026
47 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 152 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 152 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 152 |  |  |  | декабрь | 2026
48 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 16 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 16 |  |  |  | декабрь | 2026
49 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 20 | д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 20 | д. 13 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 20 | д. 18 |  | 1 | декабрь | 2026
50 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 12 | д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 12 | д. 2 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 12 | д. 98 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 11 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 7 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 6 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 5 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 4 | - | 1 | декабрь | 2026
51 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 232 | д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 232 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 232 |  |  |  | декабрь | 2026
52 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 12 | д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 12 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 12 |  |  |  | декабрь | 2025
53 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 42 | д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 42 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 42 |  |  |  | декабрь | 2025
54 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 23 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 23 |  |  |  | декабрь | 2025
55 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 2 | д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2025
56 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 34 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 34 |  |  |  | декабрь | 2025
57 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 41 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 41 |  |  |  | декабрь | 2025
58 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 30 | д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 30 | д. 37 |  | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 30 | д. 36 |  | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 8 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 10 | - | 1 | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 16 | - | 1 | декабрь | 2025
59 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 437 | д. 422 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 437 | д. 282 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 437 | д. 315 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 121 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 39 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 475 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 254 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 507 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 233 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 130 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 428 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 224 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 228 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 451 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 276 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 362 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 208 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 111 | - | 1 | декабрь | 2026
60 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013469 | д. 12 | д. 13 | 1 | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013469 | д. 12 | д. 14 |  | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013469 | д. 12 | д. 15 |  | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 16 | - | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 17 | - | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 18 | - | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 19 | - | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 21 | - | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 23 | - | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 24 | - | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 25 | - | 1 | июнь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Хлыновское | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 26 | - | 1 | июнь | 2026
61 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 88 | д. 84 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 88 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 88 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 88 |  |  |  | декабрь | 2026
62 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 17 | д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 17 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 17 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 17 |  |  |  | декабрь | 2026
63 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 27 | д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 27 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 27 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 27 |  |  |  | декабрь | 2026
64 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 13 | д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 13 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 13 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 13 |  |  |  | декабрь | 2026
65 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 68 | д. 69 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 68 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 68 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 68 |  |  |  | декабрь | 2026
66 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 127 | д. 104 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 127 | д. 112 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 127 | д. 121 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 127 | д. 49/5 |  | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 7 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 17а | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 25 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 32 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 46 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 47 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 48 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 97 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 90 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 78 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 92 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 93 | - | 1 | декабрь | 2026
67 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2026
68 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 83 | д. 111 | 1 | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 83 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 83 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 83 |  |  |  | декабрь | 2026
69 | Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 42 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 42 |  |  |  | октябрь | 2026
70 | Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 38 | д. 39 | 1 | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 38 |  |  |  | октябрь | 2026
71 | Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 66 | д. 60 | 1 | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 66 | д. 64 |  | 1 | октябрь | 2026
72 | Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 2 | д. 174 | 1 | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 2 | д. 155а |  | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 2 | д. 372 |  | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 44 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 45 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 46 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 47 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 48 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 49 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 50 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 51 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 52 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 53 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 54 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 71 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 33 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 22 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 24 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 25 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 28 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 9 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 1 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 409 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 213 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 197 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 191 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 538 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 155 | - | 1 | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 61 | - | 1 | декабрь | 2026
73 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Планер | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014100 | д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2026
74 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северные Увалы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014340 | д. 72 | д. 67 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северные Увалы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014340 | д. 72 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северные Увалы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014340 | д. 72 |  |  |  | август | 2026
75 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 30 | д. 19 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 30 | д. 68 |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 30 | д. 22г |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 38 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 39 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 31 | - | 1 | август | 2026
76 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 22 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 22 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 22 |  |  |  | октябрь | 2026
77 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 19 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 19 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 19 |  |  |  | октябрь | 2026
78 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 123 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 123 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 123 |  |  |  | октябрь | 2026
79 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 162 | д. 134 | 1 | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 162 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 162 |  |  |  | октябрь | 2026
80 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 91 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 91 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 91 |  |  |  | октябрь | 2026
81 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 90 | д. 95 | 1 | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 90 | д. 35 |  | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 90 | д. 19/1 |  | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 54 | - | 1 | октябрь | 2026
82 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 10 | д. 27 | 1 | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 10 | д. 1 |  | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 10 | д. 2 |  | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 7 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 22 | - | 1 | октябрь | 2026
83 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 11 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 11 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 11 |  |  |  | октябрь | 2026
84 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 13 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 13 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 13 |  |  |  | октябрь | 2026
85 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 3 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 3 |  |  |  | октябрь | 2026
86 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 9 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 9 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 9 |  |  |  | октябрь | 2026
87 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 185 | д. 163 | 1 | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 185 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 185 |  |  |  | октябрь | 2026
88 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 52 | д. 48 | 1 | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 52 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 52 |  |  |  | октябрь | 2026
89 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 41 | д. 4 | 1 | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 5 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 5 |  |  |  | октябрь | 2026
90 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 57 | д. 69 | 1 | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 57 | д. 49 |  | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 57 | д. 203а |  | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 160 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 132 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 137 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 194 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 152 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 203 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 221 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 30 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 217 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 13 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 171 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 139 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 192 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 146 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 128 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 215 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 23 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 208 | - | 1 | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 76 | - | 1 | октябрь | 2026
91 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 833 | д. 828 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 833 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 833 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 833 |  |  |  | август | 2026
92 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 1138 | д. 1132 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 1138 | д. 905 |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 1138 | д. 665а |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 1138 |  |  |  | август | 2026
93 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 822 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 822 | д. 484 |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 822 | д. 797 |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 822 | д. 273 |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 669 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 279 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 1060а | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 1080 | - | 1 | август | 2026
94 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 619 | д. 349 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 619 | д. 415 |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 619 | д. 495 |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 619 | д. 920 |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 1048 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 552 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 510 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 485 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 431 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 429 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 461 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 493 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 268 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 269 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 770 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 653 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 881 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 814 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 873 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 836 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 577 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 1012 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 934 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 824 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 490 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 479 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 939 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 365 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 501 | - | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 918 | - | 1 | август | 2026
95 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Дружба-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015731 | д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Дружба-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015731 | д. 47 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Дружба-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015731 | д. 47 |  |  |  | декабрь | 2026
96 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 117 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 117 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 117 |  |  |  | сентябрь | 2025
97 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 11 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 11 |  |  |  | декабрь | 2026
98 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2025
99 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 310 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 310 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 310 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 310 |  |  |  | февраль | 2026
100 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 70 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 70 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 70 |  |  |  | июнь | 2025
101 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 64 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 64 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 64 |  |  |  | июнь | 2025
102 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 33 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 33 |  |  |  | декабрь | 2025
103 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 40 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 40 |  |  |  | декабрь | 2025
104 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 236 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 236 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 236 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 236 |  |  |  | февраль | 2026
105 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 65 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 65 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 65 |  |  |  | сентябрь | 2025
106 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 42 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 42 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 42 |  |  |  | сентябрь | 2025
107 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 49 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 49 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 49 |  |  |  | декабрь | 2026
108 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 32 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 32 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 32 |  |  |  | сентябрь | 2025
109 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 132 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 132 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 132 |  |  |  | декабрь | 2026
110 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 74 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 74 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 74 |  |  |  | июнь | 2025
111 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 56 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 56 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 56 |  |  |  | июнь | 2025
112 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 63 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 63 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 63 |  |  |  | июнь | 2025
113 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 50 | д. 49 | 1 | 1 | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 50 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 50 |  |  |  | июнь | 2025
114 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 36 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 36 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 36 |  |  |  | июнь | 2025
115 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 46 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 46 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 46 |  |  |  | июнь | 2025
116 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 35 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 35 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 35 |  |  |  | июнь | 2025
117 | Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 24 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 24 |  |  |  | декабрь | 2026
118 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 47 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 47 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 47 |  |  |  | сентябрь | 2025
119 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 48 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 48 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 48 |  |  |  | сентябрь | 2025
120 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 82 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 82 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 82 |  |  |  | сентябрь | 2025
121 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 109 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 109 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 109 |  |  |  | сентябрь | 2025
122 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 108 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 108 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 108 |  |  |  | сентябрь | 2025
123 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 13 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 13 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 13 |  |  |  | сентябрь | 2025
124 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 18 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 18 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 18 |  |  |  | сентябрь | 2025
125 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 40 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 40 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 40 |  |  |  | сентябрь | 2025
126 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 37 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 37 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 37 |  |  |  | сентябрь | 2025
127 | Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 18 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | снт Рябинка-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013466 | д. 18 |  |  |  | декабрь | 2026
128 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 21 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 21 |  |  |  | декабрь | 2025
129 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 51 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 51 |  |  |  | декабрь | 2025
130 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 72 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 72 |  |  |  | декабрь | 2025
131 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 80 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 80 |  |  |  | декабрь | 2025
132 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 105 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 105 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 105 |  |  |  | декабрь | 2025
133 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2025
134 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 120 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 120 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 120 |  |  |  | декабрь | 2025
135 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 44 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 44 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 44 |  |  |  | июнь | 2025
136 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 22 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 22 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 22 |  |  |  | июнь | 2025
137 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 20 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 20 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 20 |  |  |  | июнь | 2025
138 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 75 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 75 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 75 |  |  |  | июнь | 2025
139 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 55 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 55 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 55 |  |  |  | июнь | 2025
140 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 34 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 34 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 34 |  |  |  | июнь | 2025
141 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 28 | д. 24 | 1 | 1 | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 28 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 28 |  |  |  | июнь | 2025
142 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 23 | д. 13 | 1 | 1 | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 23 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 23 |  |  |  | июнь | 2025
143 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 72 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 72 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 72 |  |  |  | июнь | 2025
144 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 65 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 65 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 65 |  |  |  | июнь | 2025
145 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 25 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 25 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 25 |  |  |  | июнь | 2025
146 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 38 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 38 |  |  |  | декабрь | 2025
147 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 22 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 22 |  |  |  | декабрь | 2025
148 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 26 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-4 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013461 | д. 26 |  |  |  | декабрь | 2025
149 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Яблоневое | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012903 | кад. № ОКС 43:40:010814:34 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Яблоневое | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012903 | кад. № ОКС 43:40:010814:34 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Яблоневое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012903 | кад. № ОКС 43:40:010814:34 |  |  |  | июнь | 2025
150 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 123 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 123 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 123 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 123 |  |  |  | декабрь | 2026
151 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | кад. № ОКС 43:40:011002:235 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | кад. № ОКС 43:40:011002:235 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | кад. № ОКС 43:40:011002:235 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | кад. № ОКС 43:40:011002:235 |  |  |  | декабрь | 2026
152 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 50 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 50 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 50 |  |  |  | декабрь | 2026
153 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 4 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 4 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 4 |  |  |  | декабрь | 2026
154 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 126 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 126 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 126 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 126 |  |  |  | декабрь | 2026
155 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 106 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 106 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 106 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 106 |  |  |  | декабрь | 2026
156 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 98 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 98 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 98 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 98 |  |  |  | декабрь | 2026
157 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 109 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 109 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 109 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Шинник-1 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013462 | д. 109 |  |  |  | декабрь | 2026
158 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 159 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 159 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 159 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 159 |  |  |  | февраль | 2026
159 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 263 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 263 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 263 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 263 |  |  |  | февраль | 2026
160 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 125 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 125 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 125 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 125 |  |  |  | февраль | 2026
161 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 206 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 206 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 206 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 206 |  |  |  | февраль | 2026
162 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 119 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 119 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 119 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 119 |  |  |  | февраль | 2026
163 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 111 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 111 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 111 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | д. 111 |  |  |  | февраль | 2026
164 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | кад. № ОКС 43:42:010077:754 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | кад. № ОКС 43:42:010077:754 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | кад. № ОКС 43:42:010077:754 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | кад. № ОКС 43:42:010077:754 |  |  |  | февраль | 2026
165 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | кад. № ОКС 43:42:010077:756 |  | 1 |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | кад. № ОКС 43:42:010077:756 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | кад. № ОКС 43:42:010077:756 |  |  |  | февраль | 2026
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | сдт. Луч-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012900 | кад. № ОКС 43:42:010077:756 |  |  |  | февраль | 2026
166 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 78 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 78 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 78 |  |  |  | октябрь | 2026
167 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 82 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 82 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 82 |  |  |  | октябрь | 2026
168 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 136 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 136 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 136 |  |  |  | октябрь | 2026
169 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 102 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 102 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 102 |  |  |  | октябрь | 2026
170 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 68 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 68 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | д. 68 |  |  |  | октябрь | 2026
171 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | кад. № ОКС 43:40:004056:449 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | кад. № ОКС 43:40:004056:449 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Радуга-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014342 | кад. № ОКС 43:40:004056:449 |  |  |  | октябрь | 2026
172 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 471 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 471 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 471 |  |  |  | декабрь | 2026
173 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 61 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 61 |  |  |  | декабрь | 2026
174 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 75 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 75 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 75 |  |  |  | декабрь | 2026
175 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 380 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 380 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 380 |  |  |  | декабрь | 2026
176 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 339 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 339 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 339 |  |  |  | декабрь | 2026
177 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 504 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 504 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 504 |  |  |  | декабрь | 2026
178 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 93 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 93 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 93 |  |  |  | декабрь | 2026
179 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 4 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 4 |  |  |  | декабрь | 2026
180 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 219 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 219 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Урожай-Русское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013468 | д. 219 |  |  |  | декабрь | 2026
181 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 210 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 210 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 210 |  |  |  | октябрь | 2026
182 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 116 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 116 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Железнодорожник-ТЭЦ5 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014344 | д. 116 |  |  |  | октябрь | 2026
183 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 131 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 131 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 131 |  |  |  | декабрь | 2026
184 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 65 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 65 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 65 |  |  |  | декабрь | 2026
185 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 126 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 126 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Мичуринец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013465 | д. 126 |  |  |  | декабрь | 2026
186 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 49 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 49 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 49 |  |  |  | август | 2026
187 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 55 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 55 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 55 |  |  |  | август | 2026
188 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 54 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 54 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 54 |  |  |  | август | 2026
189 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 7 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 7 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 7 |  |  |  | август | 2026
190 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 92 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 92 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 92 |  |  |  | август | 2026
191 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 12 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 12 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 12 |  |  |  | август | 2026
192 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 9 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 9 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 9 |  |  |  | август | 2026
193 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 45 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 45 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 45 |  |  |  | август | 2026
194 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 29 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 29 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Рябинушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014341 | д. 29 |  |  |  | август | 2026
195 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 127 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 127 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 127 |  |  |  | декабрь | 2026
196 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 122 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 122 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 122 |  |  |  | декабрь | 2026
197 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 124 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 124 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 124 |  |  |  | декабрь | 2026
198 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 158 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 158 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 158 |  |  |  | декабрь | 2026
199 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 12 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 12 |  |  |  | декабрь | 2026
200 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 99 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 99 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 99 |  |  |  | декабрь | 2026
201 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 15 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 15 |  |  |  | декабрь | 2026
202 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 142 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 142 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 142 |  |  |  | декабрь | 2026
203 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 149 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 149 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 149 |  |  |  | декабрь | 2026
204 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 189 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 189 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 189 |  |  |  | декабрь | 2026
205 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 106 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 106 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 106 |  |  |  | декабрь | 2026
206 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 162 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 162 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 162 |  |  |  | декабрь | 2026
207 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 121 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 121 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 121 |  |  |  | декабрь | 2026
208 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 134 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 134 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 134 |  |  |  | декабрь | 2026
209 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 155 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 155 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 155 |  |  |  | декабрь | 2026
210 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 351 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 351 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 351 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 351 |  |  |  | август | 2026
211 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 851 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 851 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 851 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 851 |  |  |  | август | 2026
212 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 260 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 260 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 260 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 260 |  |  |  | август | 2026
213 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 439 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 439 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 439 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 439 |  |  |  | август | 2026
214 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 23 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 23 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 23 |  |  |  | октябрь | 2026
215 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 15 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 15 |  |  |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Маяк-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014343 | д. 15 |  |  |  | октябрь | 2026
216 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северные Увалы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014340 | д. 45 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северные Увалы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014340 | д. 45 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северные Увалы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014340 | д. 45 |  |  |  | август | 2026
217 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северные Увалы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014340 | д. 70 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северные Увалы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014340 | д. 70 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северные Увалы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014340 | д. 70 |  |  |  | август | 2026
218 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 14 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 14 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 14 |  |  |  | август | 2026
219 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 23 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 23 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 23 |  |  |  | август | 2026
220 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 71 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 71 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 71 |  |  |  | август | 2026
221 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 161 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 161 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 161 |  |  |  | август | 2026
222 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 156 | д. 152 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 156 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 156 |  |  |  | август | 2026
223 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 164 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 164 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 164 |  |  |  | август | 2026
224 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 150 | д. 143 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 150 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 150 |  |  |  | август | 2026
225 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 151 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 151 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 151 |  |  |  | август | 2026
226 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 54 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 54 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 54 |  |  |  | август | 2026
227 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | кад. № ОКС 43:40:010486:385 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | кад. № ОКС 43:40:010486:385 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | кад. № ОКС 43:40:010486:385 |  |  |  | август | 2026
228 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 43 | д. 51 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 43 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луговые | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014463 | д. 43 |  |  |  | август | 2026
229 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 164 | д. 169 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 164 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 164 |  |  |  | август | 2026
230 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 163 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 163 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 163 |  |  |  | август | 2026
231 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 212 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 212 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 212 |  |  |  | август | 2026
232 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 180 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 180 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Луч-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014839 | д. 180 |  |  |  | август | 2026
233 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 460 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 460 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 460 |  |  |  | август | 2026
234 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 17 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 17 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 17 |  |  |  | август | 2026
235 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 23 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 23 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 23 |  |  |  | август | 2026
236 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 182 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 182 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 182 |  |  |  | август | 2026
237 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 463 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 463 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 463 |  |  |  | август | 2026
238 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 392 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 392 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 392 |  |  |  | август | 2026
239 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 223 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 223 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 223 |  |  |  | август | 2026
240 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 137 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 137 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 137 |  |  |  | август | 2026
241 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 24 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 24 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 24 |  |  |  | август | 2026
242 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 19 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 19 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 19 |  |  |  | август | 2026
243 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 321 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 321 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 321 |  |  |  | август | 2026
244 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 326 | д. 320 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 326 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 326 |  |  |  | август | 2026
245 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 357 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 357 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 357 |  |  |  | август | 2026
246 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 15 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 15 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 15 |  |  |  | август | 2026
247 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 204 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 204 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 204 |  |  |  | август | 2026
248 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 214 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 214 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 214 |  |  |  | август | 2026
249 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 342 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 342 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 342 |  |  |  | август | 2026
250 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 489 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 489 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 489 |  |  |  | август | 2026
251 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 101 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 101 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 101 |  |  |  | август | 2026
252 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2026
253 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 114 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 114 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Северянка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013467 | д. 114 |  |  |  | декабрь | 2026
254 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 9 | д. 3 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 9 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 9 |  |  |  | август | 2026
255 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 78 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 78 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 78 |  |  |  | август | 2026
256 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 18 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 18 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 18 |  |  |  | август | 2026
257 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 122 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 122 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 122 |  |  |  | август | 2026
258 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 74 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 74 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 74 |  |  |  | август | 2026
259 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 62 | д. 58 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 62 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 62 |  |  |  | август | 2026
260 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 80 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 80 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 80 |  |  |  | август | 2026
261 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 27 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 27 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 27 |  |  |  | август | 2026
262 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 114 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 114 | д. 57 |  | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 114 |  |  |  | август | 2026
263 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 73 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 73 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 73 |  |  |  | август | 2026
264 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 72 | д. 55 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 72 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 72 |  |  |  | август | 2026
265 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 115 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 115 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 115 |  |  |  | август | 2026
266 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 120 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 120 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 120 |  |  |  | август | 2026
267 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 102 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 102 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 102 |  |  |  | август | 2026
268 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 35 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 35 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 35 |  |  |  | август | 2026
269 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 83 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 83 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 83 |  |  |  | август | 2026
270 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 140 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 140 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 140 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 140 |  |  |  | август | 2026
271 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 124 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 124 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 124 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 124 |  |  |  | август | 2026
272 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 85 | д. 83 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 85 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 85 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 85 |  |  |  | август | 2026
273 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 90 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 90 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 90 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 90 |  |  |  | август | 2026
274 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 89 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 89 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 89 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 89 |  |  |  | август | 2026
275 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 91а |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 91а |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 91а |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 91а |  |  |  | август | 2026
276 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 183 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 183 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 183 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 183 |  |  |  | август | 2026
277 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 95 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 95 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 95 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 95 |  |  |  | август | 2026
278 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 186 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 186 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 186 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 186 |  |  |  | август | 2026
279 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 114 | д. 117 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 114 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 114 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 114 |  |  |  | август | 2026
280 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 255 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 255 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 255 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 255 |  |  |  | август | 2026
281 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 104 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 104 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 104 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 104 |  |  |  | август | 2026
282 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 222 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 222 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 222 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 222 |  |  |  | август | 2026
283 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 128 | д. 154 | 1 | 1 | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 128 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 128 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 128 |  |  |  | август | 2026
284 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 251 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 251 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 251 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 251 |  |  |  | август | 2026
285 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 82 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 82 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 82 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 82 |  |  |  | август | 2026
286 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 13 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 13 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 13 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 13 |  |  |  | август | 2026
287 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 197 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 197 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 197 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 197 |  |  |  | август | 2026
288 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 81 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 81 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 81 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 81 |  |  |  | август | 2026
289 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 245 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 245 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 245 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 245 |  |  |  | август | 2026
290 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 106 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 106 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 106 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 106 |  |  |  | август | 2026
291 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 225 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 225 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 225 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 225 |  |  |  | август | 2026
292 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 84 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 84 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 84 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 84 |  |  |  | август | 2026
293 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 219 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 219 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 219 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 219 |  |  |  | август | 2026
294 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 205 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 205 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 205 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 205 |  |  |  | август | 2026
295 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 174 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 174 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 174 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 174 |  |  |  | август | 2026
296 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 58 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 58 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 58 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 58 |  |  |  | август | 2026
297 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 79 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 79 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 79 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Калинка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 79 |  |  |  | август | 2026
298 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 5 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 5 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 5 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 5 |  |  |  | август | 2026
299 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 61 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 61 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 61 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 61 |  |  |  | август | 2026
300 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 10 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 10 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 10 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 10 |  |  |  | август | 2026
301 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 21 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 21 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 21 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 21 |  |  |  | август | 2026
302 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 17 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 17 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 17 |  |  |  | август | 2026
303 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 33 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 33 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 33 |  |  |  | август | 2026
304 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 84 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 84 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 84 |  |  |  | август | 2026
305 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 83 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 83 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 83 |  |  |  | август | 2026
306 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 18 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 18 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 18 |  |  |  | август | 2026
307 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 68 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 68 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 68 |  |  |  | август | 2026
308 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 9 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 9 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 9 |  |  |  | август | 2026
309 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 16 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 16 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 16 |  |  |  | август | 2026
310 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Клен | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016381 | д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Клен | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016381 | д. 11 |  |  |  | декабрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Клен | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016381 | д. 11 |  |  |  | декабрь | 2027
311 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Клен | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016381 | д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Клен | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016381 | д. 39 |  |  |  | декабрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Клен | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016381 | д. 39 |  |  |  | декабрь | 2027
312 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Клен | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016381 | кад. № ОКС 43:40:021259:65 |  | 1 |  | декабрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Клен | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016381 | кад. № ОКС 43:40:021259:65 |  |  |  | декабрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Клен | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016381 | кад. № ОКС 43:40:021259:65 |  |  |  | декабрь | 2027
313 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Машиностроитель | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016382 | д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Машиностроитель | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016382 | д. 85 |  |  |  | декабрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Машиностроитель | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016382 | д. 85 |  |  |  | декабрь | 2027
314 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Березка-Ломовская | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015165 | д. 19 | д. 26 | 1 | 1 | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Березка-Ломовская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015165 | д. 19 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Березка-Ломовская | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015165 | д. 19 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Березка-Ломовская | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015165 | д. 19 |  |  |  | сентябрь | 2025
315 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Березка-Ломовская | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015165 | д. 8 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Березка-Ломовская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015165 | д. 8 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Березка-Ломовская | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015165 | д. 8 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Березка-Ломовская | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015165 | д. 8 |  |  |  | сентябрь | 2025
316 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 83 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 83 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 83 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 83 |  |  |  | август | 2027
317 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 9 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 9 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 9 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 9 |  |  |  | август | 2027
318 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 64 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 64 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 64 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 64 |  |  |  | август | 2027
319 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 13 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 13 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 13 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 13 |  |  |  | август | 2027
320 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 36 | д. 49 | 1 | 1 | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 36 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 36 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 36 |  |  |  | август | 2027
321 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 34 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 34 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 34 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 34 |  |  |  | август | 2027
322 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 88 | д. 79 | 1 | 1 | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 88 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 88 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 88 |  |  |  | август | 2027
323 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 42 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 42 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 42 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 42 |  |  |  | август | 2027
324 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Автомобилист-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017456 | д. 27 | д. 36 | 1 | 1 | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Автомобилист-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017456 | д. 27 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Автомобилист-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017456 | д. 27 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Автомобилист-Радужный | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017456 | д. 27 |  |  |  | август | 2027
325 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Автомобилист-Радужный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017456 | д. 114 | д. 100 | 1 | 1 | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Автомобилист-Радужный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017456 | д. 114 | д. 5 | - | 1 | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Автомобилист-Радужный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017456 | д. 114 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Автомобилист-Радужный | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017456 | д. 114 |  |  |  | август | 2027
326 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 62 |  | 1 |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 62 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 62 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 62 |  |  |  | сентябрь | 2027
327 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 74 |  | 1 |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 74 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 74 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 74 |  |  |  | сентябрь | 2027
328 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 13 |  | 1 |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 13 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 13 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 13 |  |  |  | сентябрь | 2027
329 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 1 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 1 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 1 |  |  |  | сентябрь | 2027
330 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 4 |  | 1 |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 4 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 4 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 4 |  |  |  | сентябрь | 2027
331 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 200 |  | 1 |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 200 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 200 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Прогресс-Производственная | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017457 | д. 200 |  |  |  | сентябрь | 2027
332 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Экскаватор-Фадино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017458 | д. 19 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Экскаватор-Фадино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017458 | д. 19 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Экскаватор-Фадино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017458 | д. 19 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Экскаватор-Фадино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017458 | д. 19 |  |  |  | август | 2027
333 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Экскаватор-Фадино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017458 | д. 47 | д. 48 | 1 | 1 | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Экскаватор-Фадино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017458 | д. 47 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Экскаватор-Фадино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017458 | д. 47 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Экскаватор-Фадино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017458 | д. 47 |  |  |  | август | 2027
334 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Планер | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017984 | д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2026
335 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 313 |  | 1 |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 313 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 313 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 313 |  |  |  | сентябрь | 2027
336 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 353 |  | 1 |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 353 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 353 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 353 |  |  |  | сентябрь | 2027
337 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 310 |  | 1 |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 310 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 310 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 310 |  |  |  | сентябрь | 2027
338 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 79 |  | 1 |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 79 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 79 |  |  |  | сентябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Северянка-3 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017988 | д. 79 |  |  |  | сентябрь | 2027
339 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Юбилейный - Фадино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018049 | д. 34 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Юбилейный - Фадино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018049 | д. 34 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Юбилейный - Фадино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018049 | д. 34 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Юбилейный - Фадино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018049 | д. 34 |  |  |  | август | 2027
340 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 178 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 178 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 178 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 178 |  |  |  | август | 2027
341 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 115 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 115 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 115 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 115 |  |  |  | август | 2027
342 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 75 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 75 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 75 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 75 |  |  |  | август | 2027
343 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 96 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 96 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 96 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 96 |  |  |  | август | 2027
344 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 77 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 77 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 77 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 77 |  |  |  | август | 2027
345 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 93 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 93 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 93 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 93 |  |  |  | август | 2027
346 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 102 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 102 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 102 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 102 |  |  |  | август | 2027
347 | Городской округ город Слободской | г. Слободской | тер. сдт. Северный садовник-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017989 | д. 2 |  | 1 |  | июль | 2027
| Городской округ город Слободской | г. Слободской | тер. сдт. Северный садовник-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017989 | д. 2 |  |  |  | июль | 2027
348 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Железнодорожник-2-Лянгасово | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018051 | д. 1 |  | 1 |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Железнодорожник-2-Лянгасово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018051 | д. 1 |  |  |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Железнодорожник-2-Лянгасово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018051 | д. 1 |  |  |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Железнодорожник-2-Лянгасово | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018051 | д. 1 |  |  |  | июль | 2027
349 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Ветеран-Талица | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018052 | д. 7 |  | 1 |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Ветеран-Талица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018052 | д. 7 |  |  |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Ветеран-Талица | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018052 | д. 7 |  |  |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Ветеран-Талица | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018052 | д. 7 |  |  |  | июль | 2027
350 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Ветеран-Талица | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018052 | д. 13 |  | 1 |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Ветеран-Талица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018052 | д. 13 |  |  |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Ветеран-Талица | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018052 | д. 13 |  |  |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Ветеран-Талица | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018052 | д. 13 |  |  |  | июль | 2027
351 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ветеран-река Чумовица | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018059 | д. 2 |  | 1 |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ветеран-река Чумовица | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018059 | д. 2 |  |  |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ветеран-река Чумовица | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018059 | д. 2 |  |  |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ветеран-река Чумовица | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018059 | д. 2 |  |  |  | июль | 2027
352 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Горняк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018060 | д. 43 |  | 1 |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Горняк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018060 | д. 43 |  |  |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Горняк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018060 | д. 43 |  |  |  | июль | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Горняк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018060 | д. 43 |  |  |  | июль | 2027
353 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Весна-Луговые | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018086 | д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Весна-Луговые | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018086 | д. 5 |  |  |  | октябрь | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Весна-Луговые | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018086 | д. 5 |  |  |  | октябрь | 2027
354 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Любитель | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018087 | д. 314 |  | 1 |  | декабрь | 2026
355 | Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 55 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 55 |  |  |  | октябрь | 2026
356 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 2 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 2 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 2 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Первомаец | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016379 | д. 2 |  |  |  | август | 2026
357 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 75 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 75 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 75 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 75 |  |  |  | август | 2027
358 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 27 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 27 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 27 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 27 |  |  |  | август | 2027
359 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 72 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 72 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 72 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Елпаши | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-017455 | д. 72 |  |  |  | август | 2027
360 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 384 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 384 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 384 |  |  |  | август | 2026
361 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 140 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 140 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 140 |  |  |  | декабрь | 2026
362 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 184 |  | 1 |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 184 |  |  |  | декабрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Кировмебель-Рязанцевы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013456 | д. 184 |  |  |  | декабрь | 2026
363 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 59 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 59 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Мечта | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014464 | д. 59 |  |  |  | август | 2026
364 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 610 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 610 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 610 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 610 |  |  |  | август | 2026
365 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 3 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 3 |  |  |  | сентябрь | 2025
366 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 54 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 54 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 54 |  |  |  | август | 2026
367 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 129 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 129 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Русские Пруды | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014995 | д. 129 |  |  |  | август | 2026
368 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 140 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 140 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Ивушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014838 | д. 140 |  |  |  | август | 2026
369 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 19 |  | 1 |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 19 |  |  |  | июнь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Талица-3 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012901 | д. 19 |  |  |  | июнь | 2025
370 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 86 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 86 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 86 |  |  |  | сентябрь | 2025
371 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 89 |  | 1 |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 89 |  |  |  | сентябрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Бетонщик | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-012899 | д. 89 |  |  |  | сентябрь | 2025
372 | Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 65 |  | 1 |  | октябрь | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | Сдт Сельский Строитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014114 | д. 65 |  |  |  | октябрь | 2026
373 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 7 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 7 |  |  |  | декабрь | 2025
374 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 98 |  | 1 |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 98 |  |  |  | декабрь | 2025
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт Варсеги | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013463 | д. 98 |  |  |  | декабрь | 2025
375 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 124 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 124 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Малинка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-016380 | д. 124 |  |  |  | август | 2026
376 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Полянка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018112 | д. 17 |  | 1 |  | август | 2026
377 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 71 |  | 1 |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 71 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 71 |  |  |  | август | 2027
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Заречье-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-018050 | д. 71 |  |  |  | август | 2027
378 | Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 590 |  | 1 |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 590 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 590 |  |  |  | август | 2026
| Городской округ город Киров | г. Киров | сдт. Домостроитель-2 | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014345 | д. 590 |  |  |  | август | 2026
[9 empty] | 378 | 327
*Строительство газопровода-ввода, строительство распределительного газопровода, в том числе выполнение работ бестраншейным способом (горизонтально направленное бурение и бестраншейный способ прокладки), установка пункта газа, реконструкция существующей газораспределительной сети, реконструкция межпоселкового газопровода, реконструкция газораспределительной станции, иное. ** Подключение - подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям. *** Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надводные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты). **** Территория садоводство - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд. ***** Код объекта строительства - АА-ББ-ГГГ-Х, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - последние 2 цифры года, в котором объект включен в межрегиональную и региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций; ГГГ - код газораспределительной организации (последние 3 цифры идентификационного номера налогоплательщика газораспределительной организации); Х - уникальный код проекта, присваиваемый по порядку.