## стр. 5 - 32
«6. Сводный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, шт | Общее количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений* в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства**
[6 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год
[6 empty] | Количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | Общее количество домовладений* в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства**, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц)
[8 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | 30 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 13 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | август | 2 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июнь
2 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | 90 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 41 |  | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 12 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июнь
3 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | 30 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 18 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | ноябрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июль
4 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
5 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 66 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 36 |  | январь | декабрь | 21 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь
6 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | октябрь | 2 |  | январь | декабрь
7 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 20 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь
8 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
9 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | 23 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | август
10 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 14 | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
11 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | ноябрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь | 1 |  | январь | июнь
12 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | 47 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 30 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
13 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | 21 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | октябрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь
14 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | 30 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 14 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь
15 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | 38 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 25 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель
16 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | июнь
17 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | 9 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | октябрь
18 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | 11 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | сентябрь |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь
19 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | 23 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 13 |  | январь | октябрь | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь | 4 |  | январь | июнь
20 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август | 1 |  | январь | июнь | 1 |  | январь | июнь
21 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 6 |  | январь | ноябрь | 7 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
22 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
23 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | 40 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 16 | 14 | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь | 1 |  | январь | январь
24 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | 11 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | июнь | 1 |  | январь | декабрь
25 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | 11 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 5 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | сентябрь | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
26 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 7 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | июнь
27 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | декабрь
28 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | 24 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 12 | 3 | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | июль
29 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | октябрь | 2 |  | январь | март
30 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
31 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 8 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь
32 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | 9 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | ноябрь
33 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | 50 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 14 | 8 | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь
34 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | 36 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 24 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
35 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 5 |  | январь | ноябрь | 3 |  | январь | ноябрь | 2 |  | январь | декабрь
36 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | 23 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 12 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
37 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | 36 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | сентябрь | 7 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь
38 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | декабрь
39 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | 77 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 33 | 1 | январь | декабрь | 22 |  | январь | декабрь | 12 |  | январь | июнь | 4 |  | январь | декабрь
40 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | 63 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 47 | 3 | январь | декабрь | 11 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
41 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь
42 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | июль
43 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
44 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 11 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | май | 3 |  | январь | декабрь
45 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август
46 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 43 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 18 | 2 | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | июнь
47 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август | 1 |  | январь | октябрь | 2 |  | январь | июнь
48 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | июнь | 1 |  | январь | май
49 | Вятскополянский район | г. Сосновка | 355 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 130 | 40 | январь | декабрь | 112 | 30 | январь | декабрь | 20 |  | январь | декабрь | 11 |  | январь | декабрь
50 | Малмыжский район | г. Малмыж | 82 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 35 | 3 | январь | декабрь | 23 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | ноябрь | 7 |  | январь | декабрь
51 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | 195 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 99 | 39 | январь | сентябрь | 19 |  | январь | июль | 12 |  | январь | июль | 14 |  | январь | декабрь
52 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь
53 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 6 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
54 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | 72 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 29 | 12 | январь | декабрь | 23 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | июнь | 3 |  | январь | декабрь
55 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | август
56 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июнь
57 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 2 |  | январь | июль
58 | Вятскополянский район | дер. Средние Шуни, Среднешунский сельский округ | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | июль
59 | Малмыжский район | дер. Исаково, Аджимский сельский округ | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | июль
60 | Малмыжский район | дер. Шагабань, Савальский сельский округ | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | декабрь
61 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 18 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | декабрь
62 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 15 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | февраль
63 | Малмыжский район | с. Старая Тушка, Старотушкинский сельский округ | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 |  | январь | июнь
64 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь | 2 |  | январь | декабрь
65 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 12 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | сентябрь | 3 |  | январь | ноябрь
66 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | ноябрь
67 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | 41 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 9 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | ноябрь | 8 |  | январь | сентябрь | 6 |  | январь | ноябрь
68 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | 197 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 63 | 52 | январь | декабрь | 10 | 1 | январь | ноябрь | 19 | 11 | январь | ноябрь | 19 | 6 | январь | ноябрь
69 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | 15 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | ноябрь | 2 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | октябрь
70 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | август | 5 |  | январь | октябрь | 2 |  | январь | июль | 1 |  | январь | февраль
71 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | август | 1 |  | январь | август | 1 |  | январь | январь | 2 |  | январь | август
72 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | 11 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июль | 2 |  | январь | май
73 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | 140 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 44 | 39 | январь | декабрь | 10 | 2 | январь | декабрь | 15 |  | январь | ноябрь | 12 |  | январь | ноябрь
74 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | ноябрь | 9 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | октябрь
75 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | 57 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 27 | 4 | январь | декабрь | 11 | 2 | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | сентябрь
76 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | 100 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 43 | 51 | январь | декабрь | 3 |  | январь | август |  |  |  |  | 2 |  | январь | июнь
77 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | 98 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 32 | 5 | январь | декабрь | 13 | 5 | январь | декабрь | 16 |  | январь | декабрь | 12 | 1 | январь | октябрь
78 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь | 1 |  | январь | апрель
79 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | август | 2 | 1 | январь | ноябрь
80 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | октябрь | 4 |  | январь | октябрь
81 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь | 1 |  | январь | февраль
82 | Городской округ город Киров | г. Киров | 4080 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 46 |  | январь | декабрь | 1427 | 302 | январь | декабрь | 1196 | 292 | январь | декабрь | 380 | 33 | январь | декабрь | 212 | 28 | январь | декабрь | 6 |  | январь | июль
83 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | ноябрь | [8 empty] | 1 |  | январь | апрель
84 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | 40 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 15 | 3 | январь | декабрь | 5 |  | январь | август | 2 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | апрель
85 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 6 |  | январь | ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | июль
86 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | июль | 3 |  | январь | август
87 | Городской округ город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | август | 1 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | август
88 | Городской округ город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | июль
89 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 2 | 1 | январь | декабрь | 2 |  | январь | сентябрь | 1 |  | январь | сентябрь
90 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | 570 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 171 | 99 | январь | декабрь | 113 | 66 | январь | декабрь | 50 |  | январь | декабрь | 50 | 4 | январь | ноябрь
91 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | 158 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 112 | 39 | январь | октябрь |  |  |  |  | 6 | 1 | январь | декабрь
92 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | май |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
93 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | 15 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 10 | 4 | январь | август
94 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 16 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
95 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | 65 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 19 | 9 | январь | декабрь | 7 | 1 | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 14 | 1 | январь | октябрь
96 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | 37 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 22 | 10 | январь | август | 1 |  | январь | апрель |  |  |  |  | 1 |  | январь | май
97 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | 29 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 25 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | май
98 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | 34 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 17 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь
99 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | 47 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 18 | 12 | январь | декабрь | 5 | 4 | январь | май | 3 | 1 | январь | декабрь
100 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 160 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 13 |  | январь | декабрь | 71 | 44 | январь | декабрь | 11 |  | январь | декабрь | 12 |  | январь | ноябрь
101 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 16 | 1 | январь | декабрь
102 | Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 2 |  | январь | декабрь
103 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | 75 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 10 | 1 | январь | декабрь | 6 |  | январь | февраль | 19 | 4 | январь | декабрь | 18 | 1 | январь | декабрь
104 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | 171 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 75 | 77 | январь | декабрь | 8 | 1 | январь | июль | 5 |  | январь | август
105 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 19 | 1 | январь | декабрь | 1 |  | январь | июль | 2 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | июль
106 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | сентябрь | 6 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | июнь
107 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 14 | 1 | январь | декабрь | 1 |  | январь | февраль
108 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | 59 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 23 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | август | 2 |  | январь | декабрь
109 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | 33 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 11 | 2 | январь | ноябрь | 7 | 1 | январь | декабрь | 8 |  | январь | февраль | 2 |  | январь | август
110 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | 95 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 43 | 25 | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 10 | 1 | январь | декабрь | 6 |  | январь | июнь
111 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 5 | 4 | январь | октябрь
112 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | 11 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 | 1 | январь | ноябрь | 2 |  | январь | апрель | 2 |  | январь | август | 1 |  | январь | апрель
113 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | 75 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | 2 | январь | декабрь | 26 | 23 | январь | декабрь | 9 | 1 | январь | ноябрь | 6 | 1 | январь | декабрь | 4 |  | январь | сентябрь
114 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 12 | 4 | январь | декабрь | 3 |  | январь | май | 1 |  | январь | сентябрь | 4 |  | январь | июль
115 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | 271 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 22 |  | январь | декабрь | 135 | 84 | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 8 | 2 | январь | октябрь
116 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | 36 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 7 | 3 | январь | декабрь | 3 |  | январь | октябрь | 5 | 1 | январь | декабрь | 4 |  | январь | октябрь
117 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | 165 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 |  | январь | декабрь | 73 | 45 | январь | декабрь | 12 |  | январь | ноябрь | 11 | 4 | январь | ноябрь | 7 | 1 | январь | март
118 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 13 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь
119 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | 183 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 |  | январь | декабрь | 77 | 12 | январь | декабрь | 29 | 2 | январь | декабрь | 35 | 1 | январь | декабрь | 14 |  | январь | ноябрь
120 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 8 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | сентябрь | 2 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | март
121 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | 99 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 29 | 2 | январь | декабрь | 26 | 3 | январь | декабрь | 15 |  | январь | декабрь | 15 |  | январь | ноябрь
122 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | 187 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 86 | 19 | январь | декабрь | 36 | 34 | январь | декабрь | 7 |  | январь | ноябрь | 5 |  | январь | декабрь
123 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | 49 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 12 | 3 | январь | декабрь | 12 |  | январь | декабрь | 7 | 1 | январь | ноябрь | 8 |  | январь | декабрь
124 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | 105 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 39 | 22 | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 23 |  | январь | январь | 9 |  | январь | декабрь
125 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 15 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь
126 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 11 |  | январь | декабрь
127 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | 15 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 13 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | май
128 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 13 |  | январь | декабрь
129 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | 171 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 30 | 8 | январь | декабрь | 77 | 13 | январь | декабрь | 30 |  | январь | ноябрь
130 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 25 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | октябрь | 2 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | май | 3 |  | январь | август
131 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | 25 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 21 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь
132 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | 195 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 114 | 67 | январь | декабрь | 9 |  | январь | февраль | 4 |  | январь | декабрь
133 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 18 | 1 | январь | декабрь | 1 |  | январь | март
134 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | 66 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 36 | 23 | январь | декабрь | 5 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | апрель
135 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 14 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июнь
136 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | 75 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 34 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | сентябрь
137 | Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 |  | январь | декабрь
138 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 8 |  | январь | декабрь
139 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | 50 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 22 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь
140 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | 29 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 9 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
141 | Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 2 |  | январь | декабрь
142 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | 65 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 28 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июнь
143 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 8 |  | январь | декабрь
144 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | 21 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 17 |  | январь | апрель
145 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 11 |  | январь | апрель
146 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | 63 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 49 | 11 | январь | декабрь | 2 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | февраль
147 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | 24 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 21 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
148 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 15 |  | январь | декабрь
149 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | 80 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 42 | 31 | январь | декабрь | 3 |  | январь | февраль | 3 |  | январь | сентябрь
150 | Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 3 |  | январь | декабрь
151 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | 70 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 30 | 34 | январь | сентябрь | 3 | 1 | январь | октябрь | 2 |  | январь | декабрь
152 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | 79 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 38 | 34 | январь | декабрь | 3 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | январь
153 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | 48 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 35 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | февраль
154 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 8 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август
155 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | 21 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 15 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь
156 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 7 |  | январь | декабрь
157 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | 43 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 22 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | июнь
158 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 11 |  | январь | декабрь
159 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | 74 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 65 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | февраль
160 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | 31 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 10 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | сентябрь
161 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | 47 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 40 | 1 | январь | декабрь | 3 |  | январь | сентябрь | 3 |  | январь | октябрь
162 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | 41 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 12 |  | январь | декабрь
163 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | 69 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 36 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | январь
164 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | 47 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 37 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | сентябрь
165 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | 120 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 45 | 43 | январь | декабрь | 4 |  | январь | февраль
166 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | 29 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 15 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь
167 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 12 |  | январь | декабрь
168 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | 21 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 12 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь
169 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 4 |  | январь | декабрь
170 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 5 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
171 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 8 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
172 | Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 4 |  | январь | декабрь
173 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | 9 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 6 |  | январь | декабрь
174 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 21 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
175 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | 36 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 15 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | май
176 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 15 | 1 | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель
177 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 6 |  | январь | декабрь
178 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 15 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь
179 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | 66 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 44 | 18 | январь | декабрь | 3 |  | январь | сентябрь
180 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | 23 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 20 |  | январь | декабрь
181 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 17 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь
182 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 13 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | февраль | 2 |  | январь | август
183 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | 37 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 33 | 3 | январь | декабрь | 1 |  | январь | февраль
184 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | 24 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 15 |  | январь | октябрь
185 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | 29 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 20 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | январь
186 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | 78 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 35 | 29 | январь | декабрь | 4 | 1 | январь | декабрь | 6 |  | январь | сентябрь
187 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 17 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июнь
188 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | 71 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 49 | 21 | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
189 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | 78 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 38 | 36 | январь | декабрь | 1 |  | январь | сентябрь
190 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 15 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | март
191 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | 43 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 32 |  | январь | декабрь
192 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | 47 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 20 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь
193 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | 1703 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 684 | 469 | январь | декабрь | 282 | 59 | январь | июнь | 168 | 3 | январь | декабрь | 3 |  | январь | март
194 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 19 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | сентябрь
195 | Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | декабрь
196 | Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | декабрь
197 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 7 |  | январь | апрель
198 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | 9 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 6 |  | январь | апрель
199 | Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 3 |  | январь | декабрь
200 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 10 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | февраль
201 | Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 4 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | февраль
202 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 6 |  | январь | декабрь
203 | Городской округ город Киров | дер. Марьино, Октябрьский район города Кирова | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | декабрь
204 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 11 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | март
205 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | 39 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 33 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | июнь
206 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | 146 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 83 | 54 | январь | декабрь | 7 | 1 | январь | декабрь
207 | Городской округ город Киров | дер. Шкляевская, Ленинский район города Кирова | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 2 |  | январь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | август
208 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | 107 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 95 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь
209 | Кирово-Чепецкий район | д. Кузнецы, Федяковский сельский округ | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 19 |  | январь | октябрь
210 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | 58 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 50 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь
211 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 9 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | май
212 | Кирово-Чепецкий район | дер. Нагоряна | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 8 |  | январь | октябрь
213 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Федяковское сельское поселение | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 12 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | август
214 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 7 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | август
215 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | октябрь
216 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | 29 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | сентябрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июль
217 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 7 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | август | 1 |  | январь | июнь
218 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | июль | 1 |  | январь | октябрь
219 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | 21 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | март |  |  |  |  | 1 |  | январь | май
220 | Фаленский муниципальный округ | с. Святица | 61 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | [12 empty] | 1 |  | январь | май
221 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 6 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | май
222 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 5 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | октябрь
223 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | 40 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 16 |  | январь | декабрь | 16 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | август | 1 |  | январь | август
224 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | 41 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 7 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | май
225 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | 195 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 |  | январь | декабрь | 42 | 14 | январь | декабрь | 41 |  | январь | декабрь | 33 | 8 | январь | декабрь | 39 | 7 | январь | ноябрь
226 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | 49 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 35 | 3 | январь | декабрь | 8 |  | январь | сентябрь | 2 |  | январь | декабрь
227 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь
228 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | сентябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | июнь
229 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | 49 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 28 | 7 | январь | декабрь | 6 | 1 | январь | август | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
230 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | 39 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 11 | 1 | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | сентябрь | 5 |  | январь | октябрь
231 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | 50 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 12 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | июль
232 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | 41 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 13 | 15 | январь | декабрь | 5 |  | январь | октябрь | 7 |  | январь | сентябрь
233 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | 40 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 14 | 6 | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | октябрь
234 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | 98 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 41 | 4 | январь | декабрь | 28 |  | январь | декабрь | 15 |  | январь | сентябрь | 4 |  | январь | октябрь
235 | Оричевский район | пгт Стрижи | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | ноябрь | 2 |  | январь | август | 3 |  | январь | август
236 | Оричевский район | пгт Оричи | 308 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 134 | 78 | январь | декабрь | 58 | 9 | январь | декабрь | 14 | 4 | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь
237 | Оричевский район | пгт Мирный | 46 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 18 | 8 | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь
238 | Куменский район | пгт Кумены | 123 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 |  | январь | декабрь | 24 |  | январь | декабрь | 34 |  | январь | декабрь | 22 |  | январь | август | 14 |  | январь | ноябрь
239 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 7 | 6 | январь | декабрь
240 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | 24 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 6 |  | январь | декабрь | 9 | 1 | январь | декабрь | 3 | 1 | январь | ноябрь | 3 | 1 | январь | сентябрь
241 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | январь | 1 |  | январь | май | 1 |  | январь | август
242 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | август | 1 |  | январь | июнь
243 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | 28 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 10 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | июнь
244 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | 65 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 19 | 25 | январь | декабрь | 14 |  | январь | август | 3 |  | январь | март | 3 |  | январь | декабрь
245 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь | 7 | 1 | январь | сентябрь | 1 |  | январь | июль | 2 |  | январь | октябрь
246 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | 11 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь |  |  |  |  | 1 |  | январь | апрель
247 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | ноябрь |  |  |  |  | 3 | 2 | январь | май
248 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | 71 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | август
249 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | февраль | 1 |  | январь | январь
250 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель
251 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | 95 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 12 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель | 2 |  | январь | сентябрь
252 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | сентябрь
253 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | 160 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 76 | 69 | январь | декабрь | 7 | 1 | январь | июнь | 3 | 1 | январь | декабрь | 2 |  | январь | октябрь
254 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | 28 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 21 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | февраль | 1 |  | январь | июнь
255 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | 41 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 21 |  | январь | декабрь | 15 |  | январь | август
256 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | 25 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июнь | 3 |  | январь | август
257 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | 98 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 45 | 22 | январь | декабрь | 16 |  | январь | декабрь | 9 | 1 | январь | декабрь | 4 |  | январь | сентябрь
258 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | 38 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 2 | 1 | январь | декабрь | 1 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
259 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | сентябрь
260 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | ноябрь | [8 empty] | 3 |  | январь | сентябрь
261 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 5 | 2 | январь | декабрь
262 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 6 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | август
263 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 5 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | август
264 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 2 |  | январь | август
265 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь
266 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | 105 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 17 | 13 | январь | декабрь | 19 | 7 | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь | 17 | 13 | январь | декабрь | 2 |  | январь | август
267 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
268 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 3 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь
269 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 6 |  | январь | декабрь
270 | Куменский район | с. Рябиново, Куменский сельский округ | 38 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июль | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август
271 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | 21 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 18 | 2 | январь | ноябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | февраль
272 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | август | [8 empty] | 1 |  | январь | май
273 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель
274 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь | [8 empty] | 1 |  | январь | январь
275 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | 58 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 6 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июнь
276 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | 15 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | 2 | январь | декабрь | 4 |  | январь | октябрь |  |  |  |  | 5 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | октябрь
277 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | 178 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 71 | 57 | январь | декабрь | 20 | 1 | январь | декабрь | 9 |  | январь | ноябрь | 10 |  | январь | октябрь
278 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | 23 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | июнь
279 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | 47 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 19 | 3 | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель
280 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 14 | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | август
281 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | сентябрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | июнь
282 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | 63 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 5 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июль | 1 |  | январь | май
283 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | 37 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 |  | январь | декабрь | 19 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июль | 1 |  | январь | апрель
284 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь
285 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | 32 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 11 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | сентябрь | 3 |  | январь | сентябрь | 2 |  | январь | октябрь
286 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 10 |  | январь | декабрь
287 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель |  |  |  |  | 1 |  | январь | ноябрь
288 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | 24 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | август | 3 |  | январь | декабрь
289 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | 9 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | январь
290 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь
291 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
292 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | 464 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 177 | 81 | январь | декабрь | 50 |  | январь | август | 61 | 41 | январь | декабрь | 28 | 12 | январь | декабрь
293 | Зуевский район | г. Зуевка | 440 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 |  | январь | декабрь | 213 | 134 | январь | декабрь | 57 | 2 | январь | декабрь | 15 | 2 | январь | декабрь | 8 |  | январь | февраль
294 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | 168 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 86 | 78 | январь | декабрь | 4 |  | январь | ноябрь
295 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь
296 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | 49 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | сентябрь
297 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | 28 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | август | 2 |  | январь | октябрь | 4 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | декабрь
298 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 12 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | сентябрь | 2 |  | январь | декабрь
299 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | 69 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 17 |  | январь | декабрь | 14 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 27 |  | январь | декабрь
300 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | 23 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 15 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | ноябрь | 3 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | август
301 | Зуевский район | с. Рябово, Мухинский сельский округ | 44 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август | 1 |  | январь | март
302 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | 34 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 7 |  | январь | октябрь | 3 |  | январь | июль | 1 |  | январь | июль | 1 |  | январь | июнь
303 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | 74 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 35 | 30 | январь | декабрь | 2 |  | январь | ноябрь | 3 |  | январь | январь | 2 |  | январь | март
304 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 | 3 | январь | декабрь | [8 empty] | 3 |  | январь | ноябрь | 6 |  | январь | декабрь
305 | Фаленский муниципальный округ | дер. Юсово | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | сентябрь
306 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | 56 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 53 |  | январь | август |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
307 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
308 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | 89 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 70 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | август | 8 |  | январь | май
309 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | 39 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 38 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август
310 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | 72 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 33 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь
311 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 13 |  | январь | сентябрь
312 | Куменский район | дер. Грудцыны, Вожгальский сельский округ | 42 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | август | 1 |  | январь | июнь | 2 |  | январь | август
313 | Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 2 |  | январь | ноябрь | 2 | 1 | январь | декабрь
314 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | 55 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 7 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель
315 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | 25 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 12 |  | январь | ноябрь
316 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 8 |  | январь | июнь
317 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 22 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | октябрь
318 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | 68 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 8 |  | январь | декабрь | 23 |  | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь
319 | Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 5 |  | январь | октябрь
320 | Зуевский район | дер. Вотинцы, Зуевский сельский округ | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 |  | январь | декабрь
321 | Фаленский муниципальный округ | дер. Малахи | 42 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | сентябрь
322 | Кирово-Чепецкий район | д. Пантюхино | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | октябрь
323 | Кирово-Чепецкий район | д. Поповка | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
324 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | 250 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 17 |  | январь | декабрь | 121 |  | январь | декабрь | 17 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
325 | Зуевский район | д. Городище | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 9 |  | январь | октябрь | 2 |  | январь | июль
326 | Кирово-Чепецкий район | д. Летовцы, Поломский сельский округ | 29 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 11 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | февраль
327 | Кирово-Чепецкий район | д. Гостево, Поломский сельский округ | 37 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 8 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель
328 | Кирово-Чепецкий район | д. Ерши, Кстининский сельский округ | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 10 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июнь
329 | Кирово-Чепецкий район | п. Кстининского дома отдыха, Кстининский сельский округ | 37 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 17 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь
330 | Зуевский район | д. Большие Пасынки | 34 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 29 |  | январь | октябрь | 2 |  | январь | июль | 1 |  | январь | январь
331 | Кирово-Чепецкий район | ж.д. ст Бумкомбинат, Просницкий сельский округ | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 2 |  | январь | ноябрь | 2 |  | январь | ноябрь | 1 | 5 | январь | сентябрь
332 | Оричевский район | дер. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 |  | январь | январь
333 | Зуевский район | п. Чепецкий, Чепецкий сельский округ | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 9 |  | январь | август
334 | Кирово-Чепецкий район | д. Маклаки, Просницкий сельский округ | 45 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 8 |  | январь | июль | 16 | 18 | январь | февраль
335 | Зуевский район | д. Березник | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 |  | январь | июнь
336 | Оричевский район | д. Втюрины | 23 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 5 | 13 | январь | октябрь
337 | Куменский район | д. Плотники | 77 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 61 |  | январь | июнь | 7 |  | январь | декабрь
338 | Куменский район | д. Городчики | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | май
339 | Оричевский район | с. Монастырщина | 86 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 11 |  | январь | декабрь | 16 |  | январь | декабрь
340 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | 145 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 |  | январь | декабрь | 37 | 4 | январь | декабрь | 19 |  | январь | сентябрь | 19 |  | январь | декабрь | 11 |  | январь | сентябрь
341 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | 55 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 9 | 2 | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | сентябрь | 4 | 1 | январь | октябрь
342 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | 279 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 23 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель | 3 |  | январь | Ноябрь
343 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | 119 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 45 | 26 | январь | декабрь | 21 |  | январь | июнь | 14 | 2 | январь | июнь | 9 |  | январь | декабрь
344 | Слободской район | пгт Вахруши | 136 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 53 | 9 | январь | декабрь | 19 |  | январь | октябрь | 17 |  | январь | декабрь | 10 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | октябрь
345 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | 311 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 23 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | июль | 2 |  | январь | сентябрь
346 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | 31 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 8 | 3 | январь | декабрь | 8 |  | январь | март | 5 | 1 | январь | март | 4 |  | январь | май
347 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | 195 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 64 | 10 | январь | декабрь | 25 | 1 | январь | сентябрь | 31 | 6 | январь | январь | 33 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь
348 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | 93 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 16 | 10 | январь | декабрь | 5 |  | январь | май | 9 | 8 | январь | апрель | 21 | 2 | январь | декабрь | 3 |  | январь | март
349 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | 189 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 43 | 36 | январь | декабрь | 15 |  | январь | август | 39 | 1 | январь | апрель | 29 | 2 | январь | декабрь | 2 |  | январь | февраль
350 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | 476 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 140 | 59 | январь | декабрь | 66 | 8 | январь | декабрь | 88 | 11 | январь | июнь | 70 | 1 | январь | декабрь | 2 |  | январь | январь
351 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | 268 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 151 | 58 | январь | декабрь | 24 |  | январь | декабрь | 16 |  | январь | декабрь | 15 |  | январь | декабрь
352 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | 65 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 |  | январь | декабрь | 19 | 16 | январь | декабрь | 10 | 8 | январь | декабрь | 2 |  | январь | февраль | 4 |  | январь | декабрь
353 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | 152 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 40 | 13 | январь | декабрь | 17 | 2 | январь | декабрь | 26 | 1 | январь | май | 36 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | ноябрь
354 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | 284 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 26 |  | январь | декабрь | 148 | 9 | январь | декабрь | 46 | 2 | январь | июнь | 28 |  | январь | июнь | 16 |  | январь | декабрь
355 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | 53 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 14 | 5 | январь | декабрь | 16 |  | январь | март | 7 | 3 | январь | май | 6 |  | январь | июль
356 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | 93 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 15 | 2 | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 7 | 1 | январь | сентябрь | 3 |  | январь | март
357 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | 79 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 8 | 3 | январь | декабрь | 13 |  | январь | декабрь | 9 | 16 | январь | май | 18 |  | январь | июнь
358 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | июнь
359 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | август | 1 |  | январь | октябрь | 4 |  | январь | январь
360 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | 205 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 27 | 8 | январь | декабрь | 27 |  | январь | декабрь | 54 | 12 | январь | январь | 46 | 3 | январь | июнь | 2 |  | январь | январь
361 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | 34 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | февраль
362 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | 24 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | февраль | 4 |  | январь | март
363 | Омутнинский район | дер. Осокино | 83 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 43 | 29 | январь | март | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август
364 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 7 |  | январь | октябрь | 4 |  | январь | октябрь | 7 |  | январь | январь | 7 |  | январь | сентябрь
365 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | 115 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 44 | 52 | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
366 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 6 | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | сентябрь | 1 |  | январь | январь
367 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | 47 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | сентябрь | 11 |  | январь | декабрь | 15 |  | январь | октябрь
368 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | 59 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 19 | 15 | январь | декабрь | 4 |  | январь | ноябрь | 9 | 5 | январь | апрель | 4 |  | январь | май | 1 |  | январь | ноябрь
369 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 | 1 | январь | декабрь
370 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | 141 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 58 | 41 | январь | декабрь | 14 |  | январь | март | 13 |  | январь | февраль | 13 |  | январь | май
371 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | 55 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 10 | 2 | январь | декабрь | 5 |  | январь | июнь | 7 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | апрель
372 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | 90 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 48 | 10 | январь | декабрь | 17 |  | январь | июль | 5 |  | январь | октябрь | 6 |  | январь | январь
373 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | 15 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | июль |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | ноябрь
374 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | 54 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 18 | 6 | январь | октябрь | 8 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | август | 10 | 1 | январь | декабрь
375 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | март
376 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | 64 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 20 | 9 | январь | октябрь | 4 |  | январь | май | 5 | 1 | январь | февраль | 13 |  | январь | август | 1 |  | январь | январь
377 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | 139 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 |  | январь | декабрь | 58 | 33 | январь | декабрь | 12 |  | январь | июнь | 15 | 2 | январь | апрель | 8 |  | январь | январь
378 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | 123 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 22 | 10 | январь | октябрь | 13 | 5 | январь | июнь | 26 | 2 | январь | июль | 21 |  | январь | июль | 3 |  | январь | октябрь
379 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | июль | 3 |  | январь | апрель |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь
380 | Город Слободской | г. Слободской | 1287 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 37 |  | январь | декабрь | 531 | 14 | январь | декабрь | 273 | 3 | январь | июнь | 230 | 20 | январь | июнь | 86 | 3 | январь | декабрь | 25 | 18 | январь | март
381 | Город Слободской | с. Успенское | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
382 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | 182 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 102 | 65 | январь | декабрь | 9 |  | январь | ноябрь | 5 |  | январь | апрель
383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | 2399 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 650 | 77 | январь | декабрь | 945 | 121 | январь | сентябрь | 130 |  | январь | декабрь | 86 |  | январь | февраль | 17 | 5 | январь | сентябрь
384 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | 81 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 21 | 11 | январь | декабрь | 7 |  | январь | июнь | 3 |  | январь | март
385 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | 135 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 68 | 59 | январь | декабрь | 6 | 1 | январь | январь | 1 |  | январь | декабрь
386 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | 219 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 88 | 78 | январь | декабрь | 14 |  | январь | июнь | 22 |  | январь | август | 2 |  | январь | октябрь
387 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | 29 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 7 | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
388 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | 185 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 87 | 78 | январь | декабрь | 10 | 1 | январь | декабрь | 5 |  | январь | апрель
389 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | 15 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 10 |  | январь | ноябрь | 3 |  | январь | декабрь
390 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | 33 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 21 | 9 | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
391 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | 65 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 41 | 19 | январь | декабрь | 2 |  | январь | сентябрь | 1 |  | январь | май
392 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | 143 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 78 | 54 | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | апрель
393 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | 71 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 32 | 23 | январь | декабрь | 4 |  | январь | январь | 2 |  | январь | февраль
394 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | 25 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 6 | 3 | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель
395 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | 81 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 10 |  | январь | декабрь | 15 | 4 | январь | март | 5 |  | январь | июнь
396 | Слободской район | пос. Боровица, Ленинский сельский округ | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | июнь | 1 |  | январь | май
397 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | 52 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 14 | 11 | январь | декабрь | 6 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | март
398 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | 95 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 50 | 38 | январь | март | 2 |  | январь | март
399 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | 59 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 6 | 1 | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель
400 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | 42 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 17 | 12 | январь | декабрь | 1 |  | январь | сентябрь
401 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | 326 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 51 |  | январь | июль | 10 |  | январь | июль | 2 |  | январь | январь
402 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | 67 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 14 |  | январь | июль | 6 | 1 | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
403 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | 69 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 12 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | июнь | 1 |  | январь | декабрь
404 | Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 4 | 2 | январь | декабрь
405 | Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 5 | 5 | январь | декабрь
406 | Слободской район | дер. Слободка, Ильинский сельский округ | 66 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
407 | Омутнинский район | пгт. Восточный | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | июль
408 | Белохолуницкий район | д. Великое Поле | 75 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 9 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь
409 | Слободской район | д. Новые Минчаки, Денисовский сельский округ | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 2 | 1 | январь | февраль |  |  |  |  | 2 |  | январь | март
410 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | 38 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 33 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь
411 | Слободской район | д. Рубежница, Ленинский сельский округ | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 1 | 1 | январь | май | 11 |  | январь | июнь
412 | Слободской район | д. Степкины, Денисовский сельский округ | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 2 | 2 | январь | декабрь
413 | Белохолуницкий район | д. Быданово, Быдановский сельский округ | 55 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 46 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь
414 | Слободской район | д. Беляевская, Денисовский сельский округ | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 9 | 5 | январь | декабрь
415 | Слободской район | д. Бажинцы, Ленинский сельский округ | 41 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 17 |  | январь | декабрь
416 | Слободской район | д. Сорвино, Денисовский сельский округ | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 6 | 9 | январь | декабрь
417 | Белохолуницкий район | г. Белая Холуница | 753 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 4 |  | январь | декабрь | 688 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь
418 | Омутнинский район | п. Белореченск | 113 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 59 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | март
419 | Немский муниципальный округ | дер. Сосновица | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | август
420 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | 31 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 27 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
421 | Немский муниципальный округ | дер. Черезы | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | сентябрь | 1 |  | январь | июнь
422 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | 282 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 |  | январь | декабрь | 121 | 3 | январь | декабрь | 43 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | август | 19 |  | январь | декабрь
423 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | 95 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 9 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | март | 2 |  | январь | май
424 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | 30 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июль |  |  |  |  | 1 |  | январь | август
425 | Нолинский район | г. Нолинск | 310 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 |  | январь | декабрь | 137 | 34 | январь | декабрь | 100 | 5 | январь | апрель | 6 |  | январь | март | 21 |  | январь | июнь
426 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | 11 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | март |  |  |  |  | 2 |  | январь | август
427 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | 25 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 10 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | март | 3 |  | январь | июнь
428 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь
429 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | 32 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 16 |  | январь | август | 8 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | январь
430 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | март
431 | Нолинский район | пгт Аркуль | 82 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 17 | 3 | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август | 1 |  | январь | январь
432 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | 69 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 31 | 12 | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | август | 13 |  | январь | август
433 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | 33 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 5 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | май
434 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | 26 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | август | 1 |  | январь | май
435 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
436 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 10 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | март |  |  |  |  | 1 |  | январь | август
437 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | 34 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | ноябрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | август
438 | Сунский район | дер. Тоскуй | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь
439 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь | [8 empty] | 2 |  | январь | июнь
440 | Сунский район | пгт Суна | 77 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 30 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | июль | 5 |  | январь | январь
441 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 3 |  | январь | сентябрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | январь
442 | Уржумский район | г. Уржум | 350 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 |  | январь | декабрь | 174 | 63 | январь | октябрь | 45 |  | январь | июнь | 10 |  | январь | декабрь | 32 |  | январь | октябрь
443 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
444 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь
445 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь | [8 empty] | 2 |  | январь | май
446 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь
447 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | 92 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 7 |  | январь | декабрь | 9 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | апрель | 1 |  | январь | август
448 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | 28 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июнь |  |  |  |  | 1 |  | январь | май
449 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 4 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | май
450 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | 32 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 4 |  | январь | декабрь
451 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 7 |  | январь | декабрь
452 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
453 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | 62 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 |  | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | июль | 3 |  | январь | май | 1 |  | январь | март
454 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | 22 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | [8 empty] | 2 |  | январь | май
455 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июль |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
456 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | ноябрь
457 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | 42 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 11 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | июнь | 1 |  | январь | декабрь
458 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 8 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
459 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | 125 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 60 | 48 | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август
460 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | 36 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 |  | январь | декабрь | 16 | 1 | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь
461 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | 65 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 |  | январь | декабрь | 20 | 1 | январь | декабрь | 1 |  | январь | май | 1 |  | январь | август | 5 |  | январь | май
462 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 3 |  | январь | декабрь
463 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | март
464 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | 44 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 5 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
465 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | 50 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 21 | 3 | январь | ноябрь | 3 |  | январь | сентябрь | 1 |  | январь | февраль
466 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | 58 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 3 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | январь
467 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь
468 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | 70 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 |  | январь | декабрь | 24 | 5 | январь | сентябрь | 5 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь
469 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
470 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | 29 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | июнь
471 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | 35 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь
472 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 13 |  | январь | декабрь
473 | Сунский район | с. Верхосунье, Большевистский сельский округ | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | июнь
474 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | 39 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 7 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | август | 3 |  | январь | май
475 | Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 2 |  | январь | январь
476 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 4 |  | январь | январь
477 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | 15 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 14 |  | январь | декабрь
478 | Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 2 | 1 | январь | январь
479 | Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 4 |  | январь | ноябрь
480 | Уржумский район | дер. Собакино | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | апрель
481 | Уржумский район | дер. Акмазики, Шурминский сельский округ | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | декабрь
482 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | 125 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 104 |  | январь | апрель | 19 |  | январь | январь
483 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | 48 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 42 |  | январь | апрель | 4 |  | январь | август
484 | Уржумский район | починок Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 |  | январь | март
485 | Немский муниципальный округ | д. Слудка | 28 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 21 |  | январь | июль | 6 |  | январь | январь
486 | Нолинский район | д. Сомовщина, Красноярский сельский округ | 25 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 7 |  | январь | июль | 13 |  | январь | январь
487 | Нолинский район | д. Чащино | 95 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 45 |  | январь | июль | 50 |  | январь | июнь
488 | Нолинский район | д. Варнаки | 50 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 |  | январь | август | 48 |  | январь | июнь
489 | Уржумский район | д. Табеково | 17 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 13 |  | январь | май
490 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | январь
491 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | 59 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 54 | 5 | январь | апрель
492 | Городской округ город Киров | дер. Елпаши, Октябрьский район города Кирова | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [8 empty] | 1 |  | январь | декабрь
493 | Город Слободской | пос. Межколхозстрой | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь | 2 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | июнь
494 | Белохолуницкий район | д. Пасегово | 49 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 6 |  | январь | декабрь | 6 |  | январь | декабрь
495 | Сунский район | д. Жабриевская | 43 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 7 |  | январь | октябрь
496 | Сунский район | д. Гари | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 3 |  | январь | май
497 | Оричевский район | д. Брагичи | 52 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 26 |  | январь | декабрь | 8 |  | январь | декабрь
498 | Оричевский район | с. Пищалье | 153 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 43 |  | январь | декабрь
499 | Нолинский район | с. Зыково | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 2 |  | январь | май
500 | Уржумский район | д. Адово | 66 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 37 |  | январь | май
501 | Уржумский район | д. Тюм-Тюм | 70 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 65 |  | январь | сентябрь
502 | Уржумский район | д. Меркуши | 24 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 12 |  | январь | апрель
503 | Уржумский район | поч. Лебедевский | 32 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 14 |  | январь | июнь
504 | Уржумский район | с. Байса | 138 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 123 |  | январь | август
505 | Немский муниципальный округ | д. Барановщина | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 2 |  | январь | май
506 | Немский муниципальный округ | д. Городище | 97 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 76 |  | январь | август | 19 |  | январь | январь
507 | Немский муниципальный округ | с. Соколово | 45 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 44 |  | январь | август
508 | Кирово-Чепецкий район | д. Окуни | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 2 | 1 | январь | ноябрь
509 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 |  | январь | декабрь
510 | Слободской район | д. Сапожнята | 43 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 9 |  | январь | декабрь
511 | Слободской район | д. Вотское | 42 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 32 |  | январь | декабрь
512 | Слободской район | д. Кузнецы | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 11 |  | январь | декабрь
513 | Слободской район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 189 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  |  | 1 |  | январь | октябрь | 4 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | сентябрь | 2 |  | январь | декабрь
514 | Юрьянский район | д. Моржаны | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 |  | январь | декабрь | 5 |  | январь | август
515 | Юрьянский район | д. Подгорцы | 104 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 2 |  | январь | декабрь | 75 |  | январь | август
516 | Юрьянский район | с. Загарье | 288 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 163 |  | январь | август
517 | Юрьянский район | с. Медяны | 117 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 3 |  | январь | декабрь | 79 |  | январь | август
518 | Белохолуницкий район | д. Федосята | 100 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 1 |  | январь | декабрь | 7 |  | январь | декабрь
519 | Белохолуницкий район | п. Климковка | 100 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 51 |  | январь | декабрь
520 | Вятскополянский район | с. Новый Бурец | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 1 |  | январь | декабрь
521 | Зуевский район | д. Мусихи | 60 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 2 |  | январь | декабрь
522 | Кирово-Чепецкий район | д. Каркино | 50 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [24 empty] | 40 |  | январь | декабрь
523 | Кирово-Чепецкий район | д. Пелевичи | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [20 empty] | 16 |  | январь | сентябрь
524 | Кирово-Чепецкий район | д. Салтыки, Чепецкое сельское поселение | 36 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 4 |  | январь | декабрь
525 | Нолинский район | д. Хмелевка | 30 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [20 empty] | 3 |  | январь | март
526 | Оричевский район | д. Сергеевы | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [20 empty] | 10 |  | январь | декабрь
527 | Оричевский район | д. Замятины | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [20 empty] | 5 |  | январь | декабрь
528 | Оричевский район | д. Смирновы | 21 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [20 empty] | 17 |  | январь | декабрь
529 | Оричевский район | д. Таборы, Быстрицкое сельское поселение | 51 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [24 empty] | 47 |  | январь | декабрь
530 | Сунский район | д. Здерихино | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 1 |  | январь | декабрь
531 | Юрьянский район | д. Искры Гирсовский сельский округ | 43 | 0 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [16 empty] | 38 |  | январь | декабрь
| Всего |  | 36959 | 0 |  | 570 | 4 |  |  | 7996 | 2196 |  |  | 7742 | 2152 |  |  | 4575 | 477 |  |  | 3817 | 142 |  |  | 161 | 28 |  |  | 87 | 0
*Домовладение - объект индивидуального жилощного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или желтым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты). **Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд