## Приложение

## Приложение № 1

## к Долгосрочной программе

ПЛАН

мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия занятости

молодежи Кировской области на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемый результат (вид документа) | Охват участников | Результат реализации мероприятия (трудоустроено (занято) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по реализации задачи «Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения профориентационных мероприятий для молодежи | ежегодно, до 30 декабря | управление труда и занятости Кировской области; министерство образования Кировской области; иные исполнительные органы Кировской области | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) | 9 000 человек ежегодно | трудоустроено 5 000 человек ежегодно |
| 1.2 | Профессиональная ориентация обучающихся 6 – 11-х классов, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно, до 30 декабря | управление труда и занятости Кировской области; министерство образования Кировской области; иные исполнительные органы Кировской области | отчет в Минтруд России | 1 000 человек ежегодно | - |
| 1.3 | Проведение экскурсий, дней открытых дверей на предприятиях для учащихся старших классов образовательных организаций Кировской области и учащихся профессиональных образовательных организаций Кировской области, в том числе в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» и программы промышленного туризма «Открытая промышленность» | ежегодно, до 30 декабря | министерство образования Кировской области; министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; управление труда и занятости Кировской области; Кировский союз промышленников и предпринимателей (Региональное объединение работодателей) (по согласованию); предприятия Кировской области (по согласованию) | популяризация рабочих, инженерных профессий | 1 000 человек ежегодно | - |
| 1.4 | Организация временного трудоустройства в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно, до 30 декабря | управление труда и занятости Кировской области | трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы | 7 000 человек ежегодно | трудоустроено 7 000 человек ежегодно |
| 1.5 | Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на базе структурных подразделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» | ежегодно, до 30 декабря | управление труда и занятости Кировской области; региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Кировской области (по согласованию); Кировское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (по согласованию) | трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы на базе структурных подразделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» | - | - |
| 1.6 | Содействие в обеспечении занятости необучающихся и неработающих несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа | ежегодно, до 30 декабря | управление труда и занятости Кировской области; министерство социального развития Кировской области | временное трудоустройство необучающихся и неработающих несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 40 человек ежегодно | трудоустроено 40 человек ежегодно |
| 2 | Мероприятия по реализации задачи «Содействие трудоустройству отдельных категорий молодежи, испытывающей трудности в поиске работы» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие в повышении конкурентоспособности на рынке труда молодежи в возрасте до 30 лет, включая лиц с инвалидностью | ежегодно, до 30 декабря | управление труда и занятости Кировской области; Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области (по согласованию) | расширение возможностей для трудоустройства молодежи в возрасте до 30 лет, включая лиц с инвалидностью | 800 человек ежегодно | трудоустроено 800 человек ежегодно |
| 2.2 | Содействие адресному сопровождению в целях трудоустройства (занятости) отдельных категорий молодежи Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Кировской области» (далее – КОГКУ «Центр занятости населения Кировской области») в рамках жизненных ситуаций, в том числе адаптация инвалидов при трудоустройстве | ежегодно, до 30 декабря | управление труда и занятости Кировской области | отчет в Минтруд России | 100 человек ежегодно | трудоустроено 100 человек ежегодно |
| 2.3 | Содействие молодежи, находящейся в местах лишения свободы, отбывающей наказания, не связанные с изоляцией от общества, в получении образования и обеспечении ее занятости, а также молодежи, освобожденной из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в отношении которой применяется пенитенциарная, исполнительная или постпенитенциарная пробация, в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации | ежегодно, до 30 ноября, начиная с 2025 года | управление труда и занятости Кировской области; Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области (по согласованию) | расширение возможностей для трудоустройства молодежи, находящейся в местах лишения свободы и освобожденной из таких учреждений, включая тех, кто находится под пробацией, для их ресоциализации и социальной адаптации и социальной реабилитации | 300 человек ежегодно | трудоустроено 30 человек ежегодно |
| 2.4 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий молодежи в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры», в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | с 01.01.2026 до 30.12.2028 | управление труда и занятости Кировской области | отчет в Минтруд России | 40 человек | трудоустроено 40 человек |
| 3 | Мероприятия по реализации задачи «Организация процесса занятости студентов и выпускников образовательных организаций» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приема по профессиям, специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на основании прогнозирования кадровой потребности | ежегодно, до 30 декабря | министерство образования Кировской области | корректировка нормативных правовых актов Кировской области, предусматривающих обеспечение соответствия структуры и объема подготовки кадров по профессиям, специальностям среднего профессионального образования потребностям рынка труда | - | - |
| 3.2 | Заключение соглашений на прохождение производственной практики, размещение документов, связанных с прохождением производственной практики, отчетности на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | ежегодно, до 30 декабря | министерство образования Кировской области; предприятия Кировской области (по согласованию) | организация производственных практик в государственных образовательных организациях с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»; отчет в Минтруд России | 60% учащихся, проходящих практику в 2023 году, 100% учащихся, проходящих практику начиная с 2024 года | - |
| 3.3 | Создание условий для приобретения в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования предпринимательских компетенций, а также знаний и умений, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, осуществления деятельности в форме самозанятости | ежегодно, до 30 декабря | министерство образования Кировской области | обеспечение занятости не менее 5% выпускников профессиональных образовательных организаций Кировской области из числа лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по окончании обучения в качестве индивидуальных предпринимателей или в форме самозанятости, к 2030 году | не менее 5% обучающихся профессиональных образовательных организаций Кировской области от общего количества обучающихся профессиональных образовательных организаций Кировской области текущего учебного года, прошедших обучение по программам освоения предпринимательских компетенций | не менее 1,5% выпускников профессиональных образовательных организаций Кировской области от общего количества обучающихся выпускных курсов профессиональных образовательных организаций Кировской области ежегодно зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых |
| 3.4 | Развитие предпринимательских компетенций молодежи, в том числе наставничества начинающих предпринимателей | ежегодно, до 20 декабря | министерство молодежной политики Кировской области; Кировское областное государственное автономное учреждение «Областной дворец молодежи» (далее – КОГАУ «Областной дворец молодежи») | отчет в Минтруд России | не менее 100 человек ежегодно | не менее 15 человек ежегодно оформили собственное дело или самозанятость |
| 3.5 | Взаимодействие КОГКУ «Центр занятости населения Кировской области» и центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) образовательных организаций высшего образования Кировской области и профессиональных образовательных организаций Кировской области с предприятиями, организациями Кировской области в целях информирования обучающихся об основах законодательства в социально-трудовой сфере | ежегодно, до 1 февраля | управление труда и занятости Кировской области; министерство образования Кировской области; Кировский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» (по согласованию); образовательные организации высшего образования Кировской области (по согласованию) | повышение информированности обучающихся профессиональных образовательных организаций Кировской области об основах социально-трудового законодательства; отчет в Минтруд России | - | - |
| 3.6 | Совершенствование деятельности центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) образовательных организаций высшего образования Кировской области и профессиональных образовательных организаций Кировской области, установление порядка деятельности центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) образовательных организаций высшего образования Кировской области и профессиональных образовательных организаций Кировской области | ежегодно, до 30 ноября | министерство образования Кировской области; образовательные организации высшего образования Кировской области (по согласованию) | созданы условия для содействия трудоустройству в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Кировской области; отчет в Министерство просвещения Российской Федерации | - | - |
| 3.7 | Организация обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления деятельности в составе таких отрядов | ежегодно, до 20 декабря | министерство молодежной политики Кировской области; исполнительные органы Кировской области (по компетенции); Кировское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (по согласованию) | отчет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) | не менее 300 человек ежегодно | трудоустроено не менее 100 человек ежегодно |
| 3.8 | Расширение практики привлечения студенческих отрядов к организации занятости студентов образовательных организаций высшего образования Кировской области и обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области в составе трудовых отрядов подростков в периоды каникул в различные отрасли экономики, в том числе строительство, отдых и оздоровление детей и молодежи, медицину, транспорт, сельское хозяйство, туризм | ежегодно, до 20 декабря | министерство молодежной политики Кировской области; иные исполнительные органы Кировской области (по компетенции); Кировское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (по согласованию) | привлечение студенческих трудовых отрядов к работе в отраслях экономики, испытывающих дефицит кадров; отчет в Минобрнауки России | 150 человек ежегодно | - |
| 3.9 | Организация и проведение карьерного форума «ТрудКрут» | ежегодно, до 30 декабря | министерство молодежной политики Кировской области; Кировское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (по согласованию) | трудоустройство представителей студенческих отрядов Кировской области | 500 человек | трудоустроено 200 человек |
| 3.10 | Создание условий для освоения обучающимися профессиональных образовательных организаций Кировской области навыков и компетенций по личному самоопределению, планированию профессиональной деятельности и профессиональному развитию | ежегодно, до 30 декабря | министерство образования Кировской области; министерство культуры Кировской области | обладание указанными компетенциями к 2030 году у 100% обучающихся профессиональных образовательных организаций Кировской области | 100% обучающихся выпускных курсов профессиональных образовательных организаций Кировской области | трудоустроено не менее 60% выпускников от общего количества выпускников профессиональных образовательных организаций Кировской области |
| 3.11 | Информирование выпускников и обучающихся профессиональных образовательных организаций Кировской области об имеющихся вакансиях на рынке труда Кировской области в рамках мероприятий, проводимых областной службой занятости населения | ежеквартально, до 30 числа последнего месяца квартала | управление труда и занятости Кировской области | повышение уровня трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций Кировской области | - | - |
| 3.12 | Информирование о вакансиях рабочих профессий и вакансиях инженерных профессий на предприятиях Кировской области путем размещения данных об указанных вакансиях на официальном сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | ежегодно, до 30 декабря | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | восполнение дефицита рабочих и инженерных профессий | - | - |
| 3.13 | Всероссийская программа сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» | до 2030 года | министерство молодежной политики Кировской области | не менее 4 мероприятий, проведенных в рамках направления «ГосСтарт.Диалог» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» | не менее 1 000 человек | - |
| 4 | Мероприятия по реализации задачи «Содействие профессиональному развитию молодых работников» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства | ежегодно, до 20 декабря | министерство молодежной политики Кировской области; министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; министерство образования Кировской области; Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (по согласованию); КОГАУ «Областной дворец молодежи» (по согласованию); образовательные организации высшего образования Кировской области (по согласованию); Кировское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) | отчет в Федеральное агентство по делам молодежи (далее – Росмолодежь) | не менее 500 человек ежегодно | - |
| 4.2 | Создание условий для профессиональной ориентации молодежи в Кировской области, в том числе включая направление «Больше, чем путешествие» в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» | ежегодно, до 30 ноября | министерство молодежной политики Кировской области | отчет в Росмолодежь | - | - |
| 4.3 | Реализация мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности | ежегодно, до 20 декабря | министерство молодежной политики Кировской области; иные исполнительные органы Кировской области (по компетенции); органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию); региональный ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области (по согласованию) | отчет в Росмолодежь | 90 000 человек ежегодно | - |
| 4.4 | Внедрение института наставничества для профессионального развития молодых работников | ежегодно, до 30 декабря | министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; предприятия Кировской области (по согласованию) | обеспечение успешной адаптации и повышения квалификации молодых специалистов | 200 человек ежегодно | - |
| 4.5 | Развитие трудовой мобильности молодежи | ежегодно, до 30 декабря | управление труда и занятости Кировской области | обеспечение переезда молодежи в другую местность с целью трудоустройства; отчет в Минтруд России | численность участников мероприятия определяется с учетом ситуации на рынке труда Кировской области | численность занятых определяется с учетом ситуации на рынке труда Кировской области |

________________